## LEIA
AUDITORIA DAS PLANILHAS TAF CONTRA OS 21 ERROS · 15/10/2026 · corte 16/10/2026
Nada foi alterado na rev4 nem em outra planilha. Este arquivo só traz o que entra nela.
NOVAS PARA A 05C: 66 restrições no mesmo formato da aba 05C da rev4 (colunas A a J). Só entram as que a 05C e a PAUTA ainda não cobrem. As linhas pintadas vencem até 20/10, antes da terraplenagem.
21 ERROS: situação de cada erro, com a evidência (arquivo ¦ aba ¦ célula). Os 21 saíram PARCIAL: a estrutura existe, mas está vazia ou só vale para uma obra.
PRONTO PARA COLAR: texto já redigido (registro de riscos, critérios de aceite, escopo negativo, lições da 281 etc.). Todo número vem dos arquivos; o que não tem base está como SEM BASE.
Cada achado passou por um verificador que reabriu a célula citada. Eles cortaram ou corrigiram de 23 a 35 pontos por grupo. O que sobrou conferiu.
LIMITE: a REV13 do estudo, a Rev03 do eventograma e o guia de compra REV01 não estão neste PC. Onde o estudo é citado, a base é a REV10 e está marcado 'conferir na REV13'. O que cita a minuta do eventograma precisa ser conferido na Rev03.
Datas de 'Precisa até' e donos foram propostos pelo Claude a partir do que está nos arquivos. O Felipe é novo na TAF: o que depende de histórico está com quem sabe (Thadeu, Ricarlos, Financeiro TAF, Rafael Santa Cruz, Tiago Marinho, Marko Aurélio).

## 21 ERROS
Erro | Título | Situação | O que encontramos | O que falta | Evidência principal (arquivo ¦ aba ¦ célula)
E01 | Estou tocando o projeto | PARCIAL | Há linha de base de valor, prazo, caixa e equipe para a 342 e a 343, mas sem registro de aprovação, e a da 342 foi trocada duas vezes em 15/10. Não há base de qualidade nem de riscos. A 281 só compara o medido com o cronograma FF (IDP na 08B). Ela fica fora da LINHA DE BASE, do EVM e do dashboard, e não tem base de custo. | • 281 fora da LINHA DE BASE TAF, do 12. EVM e do DASHBOARD; só a 08B compara o medido com o cronograma FF. • 281 sem base de custo (04 E30 vazio) e com custo lançado só até 30/05/2026. Já cobertos pela PAUTA linha 73 (orçamento) e pela R61 (custos). • Sem base de qualidade: nenhum critério de aceite por evento confirmado com a fiscalização (P26 sem resposta). | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ LINHA DE BASE TAF ¦ B5:C5 e A6:A27 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ LINHA DE BASE TAF ¦ D21:E24 e F6:G20
E02 | Não tenho tempo para planejar | PARCIAL | O plano de ação existe: 78 restrições com prazo e situação, tarefas da semana e eventograma da 342 com valor por evento. Mas a 342 começa em 19/10 com projeto, contratos e eventograma em aberto. O 5W2H está sem 'como' e sem 'quanto'. 19 restrições não têm pessoa nomeada e nenhuma foi resolvida. | • 342 começa em 19/10 com projeto executivo, pacotes TERRA, MONT, TOPO e PROJ, eventograma e jornada em aberto. • 05C sem 'como' (próximo passo) e sem 'quanto' (R$ em jogo): 5W2H incompleto. • 19 restrições sem pessoa nomeada; nenhuma marcada como resolvida. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 05C. RESTRIÇÕES ¦ A4:L4 e H5:H82 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 05C. RESTRIÇÕES ¦ G12, G19:G22, G24:G26, G28, G31:G32, G44 (Compras); G40:G43 (Gerente da 343); G45 (Administrativo); G59 e G80 vazias
E03 | Como está indo? Legal! | PARCIAL | A estrutura de valor agregado existe: aba 12 com VP, VA, CR, IDP e IDC, e eventos da 342 com peso e data. A aba 12 ainda não mede nada: 342 e 343 sem BM, e a 281, única obra com BM, está fora dela. O IDP da 281 (0,93, na 08B) é um número só e esconde R$ 1,07 mi de eventos previstos e não medidos. O % físico está vazio e não há apontamento. | • 281 fora da aba 12; o IDP é só total e mensal. • IDP de 0,93 esconde R$ 1,07 mi de eventos atrasados e vira 1,04 com o BM07 (aprovação cobrada na R62). • % físico, valor medido e custo planejado por etapa vazios no CRONOGRAMA PROJECT. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 12. EVM E CURVA S ¦ A2 e B5:R15 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 12. EVM E CURVA S ¦ C6 (fórmula) e D14
E04 | Isso vai ficar para uma segunda fase | PARCIAL | Quase toda pendência tem dono e prazo na 05C. Mas nenhuma obra tem escrito o que NÃO está no contrato, e quase nada tem aceite formal da fiscalização. A regra de causa existe, mas a 05C não registra causa nem remarcação. | • Nenhuma obra tem escopo negativo escrito: a 03. CONTRATOS não tem esse campo. Na 342, os pontos estão soltos em perguntas e restrições (EN01 a EN10 abaixo). • A 05C cita uma lista de escopo do contrato no estudo REV13, aba 17 (R25, R28). A REV13 não está no PC: conferir se ela já traz exclusões. • Não há aceite formal registrado: plano de trabalho, cronograma revisado (P18), regra de medição (R30) e pacotes de projeto (R07, R11). | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 03. CONTRATOS ¦ A5:A24 e F13 OBRA 343 - extraida\OBRA 343 - CONSORCIO TAF HF - CAESB Implantação Subadutora Sobradinho DF\04 - Planejamento\Viabilidade CAESB Sobradinho - REV00.xlsm ¦ RESUMO DA VIABILIDADE ¦ G30
E05 | Preciso disso até sexta | PARCIAL | As metas da semana de 23/10 saem do estudo e da viabilidade, não da equipe. A confirmação do engenheiro é na sexta (16/10) e ainda está vazia. Não há ordem de prioridade entre as três obras, e a 281 fica fora da visão de capacidade. | • As quantidades da semana de 23/10 vieram do estudo e da viabilidade, não do encarregado. A confirmação vence na sexta (16/10). • Os fatores de equipe e de produtividade do estudo são 'Decisão TAF', sem validação do engenheiro residente (estudo, aba 17, itens 11 e 17). • Há 10 prazos 'padrão' ou 'proposto' na 05C, e a 05C não tem a data que o dono aceita. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 05A. COMPROMISSO DA SEMANA; 00. GUIA ¦ J5:J14; B11 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 01A. GESTÃO DA SEMANA ¦ C31:G32
E06 | Precisamos melhorar nossa produtividade | PARCIAL | O plano da 342 tem ritmo por tipo de serviço e fator de chuva, mas tudo é premissa: vem da composição da SANEAGO ou do orçamentista, sem dado medido. Nos arquivos, a 281 não tem ritmo registrado em quase 9 meses de obra. | • Nenhum ritmo foi medido: a 05B e os apontamentos do MOTOR TAF estão vazios, e os arquivos não trazem ritmo da 281. • Os ritmos do plano são premissa: composição da SANEAGO na 342 e orçamentista na 343. • O fator de chuva é SEM BASE e único para o ano todo. Não há fator de solo; a jornada segue indefinida (R34). | OBRA 342 - ESTUDO DE OBRA (INTERNO) REV10.xlsx ¦ 37. PLANO ¦ H6:H31 OBRA 342 - ESTUDO DE OBRA (INTERNO) REV10.xlsx ¦ 37. PLANO; 36. EQUIPES-TIPO ¦ fórmula de H6; 36 D41
E07 | É culpa da chuva | PARCIAL | A chuva da 342 já entra no plano: o estudo reduz a produtividade (fator 0,674) e o plano de trabalho analisa a chuva do INMET e pede drenagem provisória. Mas nenhuma obra tem registro de riscos com probabilidade, impacto, dono e resposta, e a rev4 só trata a chuva como causa de parada. A 343 e a 281 não têm nada sobre chuva. O contrato da 342 só dá prazo pela chuva acima da média INMET de 5 anos, e hoje ninguém mede isso. | • Não existe registro de riscos com probabilidade, impacto, exposição, resposta, gatilho, dono e data para 342, 343 e 281. A lista do PANORAMA (aba 9) é o único começo e está fora da rev4. • Falta a média de dias de chuva por mês do INMET, 5 anos. O estudo usa 15 dias em todos os meses (SEM BASE), embora o plano de trabalho diga que maio a setembro é seco. O plano de trabalho tem só mm e 3 anos. Sem a média em dias não há como pedir prazo pelo item 29 do Anexo IX. • Não há registro diário de chuva (05B J vazia) nem rotina de comunicar a fiscalização em 48 h (Cláusula Quarta). Sem isso, chuva acima da média não vira prazo. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ todas as 32 abas; PAUTA DE SEGUNDA TAF ¦ busca por probabilidade, impacto, exposição, risco; PAUTA A43:A47 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 02. PARÂMETROS ¦ E51 (lista LISTA_CAUSAS = E45:E52)
E08 | Auditoria? Preciso atualizar a documentação | PARCIAL | O arquivo oficial tem CHANGELOG, FONTES e checks, e eles estão sendo usados. Mas partes já envelheceram: FONTES de 27/09, ciclo e linha de base sem a 281, guia dizendo que o plano vem do MOTOR. As fontes vigentes não estão na pasta, há cerca de 20 versões antigas sem marca, e o fim do prazo da 342 aparece com duas datas. Não existe plano de qualidade em nenhuma obra. | • Não existe regra de versão vigente: arquivos antigos sem marca, o mesmo rótulo (META REV01) para conteúdos diferentes, revisão nova que perde dados da anterior (ACOMPANHAMENTO) e vigentes fora da pasta (estudo REV13, META de 14/10 22:53). • A 14. FONTES não tem caminho completo das fontes da rev4 e da 281, e o bloco 'STATUS DOS DADOS' parou em 27/09. • 00A. CICLO, LINHA DE BASE, 00. GUIA B4 e 00A. MENU (linha do plano novo) não refletem a 281 nem o estudo REV13. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 15. CHANGELOG ¦ A5:B9 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 14. FONTES ¦ A26:B35
E09 | Ninguém me falou nada sobre isso | PARCIAL | O rito interno está desenhado, mas as abas foram criadas em 15/10 e ainda não rodaram. Não há registro de partes interessadas nem plano de comunicação, embora o contrato da 342 já defina os canais. A fiscalização da 342 tem nomes divergentes, e a 281 decide por WhatsApp e áudio, sem ata. | • Nenhuma aba da rev4 tem registro de partes interessadas com nome, papel, empresa, contato e canal. • Não há plano de comunicação aprovado. O contrato da 342 já define os canais (Cláusulas Décima Quarta e Décima Oitava), mas eles não estão na gestão. • A fiscalização da 342 tem nomes divergentes (OS 509/2026; reunião de 14/10; PAUTA). Raimundo e Dantas não têm empresa definida. O gestor da 281 não foi localizado. O acordo com a HF e o papel do Alecio não estão escritos. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 03. CONTRATOS ¦ A17:A18; B17:B18; D17:D18; F17; G18; B21:B22; D21:D22 OBRA 342 - extraida/.../01 - Administrativo e Contratação/ORDEM DE SERVIÇO/Contrato 30000196. Ordem de Serviço..pdf ¦ OS nº 509/2026 ¦ itens 5 e 6; assinaturas; rodapé
E10 | Não era bem isso que eu queria | PARCIAL | Há regra de medição por evento e uma minuta com critério por subevento, mas nenhum critério de aceite foi combinado com a fiscal. O contrato veda pagar etapa parcial, então a minuta só vale com o eventograma revisado. As mudanças em curso (novo traçado, eventograma, fundação da 281) não têm um registro único de quem pediu, efeito e aprovação. | • Não existe registro de mudanças com quem pediu, motivo, efeito em prazo e custo, versão e aprovação do cliente. • Não há critério de aceite combinado com a fiscal da 342: a minuta é proposta interna, e P26 e a pergunta 2 da reunião de 14/10 seguem sem resposta. • O contrato veda pagar etapa parcial (Cláusula Quinta §3º II). Sem o eventograma revisado e aceito, os critérios por subevento não valem. | OBRA 342 - ACOMPANHAMENTO DE PERGUNTAS.xlsx (14/10, 11:42); Meeting Transcription.txt ¦ 6. PERGUNTAS; transcrição ¦ I10 e I14; 05:40, 06:55, 08:06 e 08:24 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 05C. RESTRIÇÕES ¦ linha 13 (R09); linha 14 (R10)
E11 | Vamos precisar refazer tudo | PARCIAL | A minuta divide a obra em subeventos, e a meta de compra segura o FoFo até o traçado final. Mas o contrato veda pagar etapa parcial, e as premissas contratuais (regime, quantidade, matriz de riscos) não estão escritas na gestão. Há conflito sobre um pedido de tubo que pode já ter sido feito. | • As premissas contratuais (regime, quantidade, pagamento parcial, matriz do Anexo IX) não estão na 03 e só em parte no estudo. Quem decide o traçado não tem a regra à vista. • O conflito entre 'pedido de tubo já foi feito' e 'pedido só depois do traçado final' não está registrado. • A conferência de quantidades do projeto contra o eventograma (R76) não tem dono. | OBRA 342 - extraida/.../CONTRATO/Contrato.pdf; OBRA 342 - ACOMPANHAMENTO DE PERGUNTASrev1.xlsx ¦ Cláusula Primeira; 1. A OBRA; 4. O QUE JÁ SABEMOS ¦ §6º; B6; B9; B12 OBRA 342 - extraida/.../00 - Edital/ANEXO IX - MATRIZ DE RISCOS/ANEXO IX - MATRIZ DE RISCOS LIC 002-2025.pdf ¦ p.2 e p.3 ¦ itens 7, 9, 10 e 11
E12 | Terminei, mas ainda falta pôr em produção | PARCIAL | O arquivo oficial só tem estados para o dinheiro (BM, NF, recebido), e o ciclo da obra termina na decisão. Faltam os estados físicos até a entrega: teste, aceite do evento, as built, recebimento provisório e definitivo, entrega à operação. O Anexo II do plano de trabalho da 342 já tinha testes e comissionamento, e o estudo tem equipe para isso, mas a rev4 não herdou. Na 281, a régua é 'medir', não 'testar e entregar'. | • Não há estados físicos por evento: executado, inspecionado pela TAF, testado, atestado pela fiscal, medido, as built e cadastro, recebimento provisório, definitivo, entregue à operação. • Os critérios de aceite por evento não foram acordados com a fiscal (P26). Na 342 é crítico, porque o evento UN só paga concluído. • O CRONOGRAMA da rev4 não tem tarefas de teste e comissionamento, embora o Anexo II do plano de trabalho as tenha e o MIT do Anexo VII inclua testes operacionais. Não se sabe se a fiscal aceitou o Anexo II (P18 sem resposta), e o encerramento nele (04/09/27) passa do fim do prazo. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 00A. CICLO DA OBRA ¦ A6:A16 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 00A. MENU; 06. MEDIÇÃO (BM) ¦ E22:E23; F4 e F5:F11
E13 | Temos que encantar o cliente | PARCIAL | A equipe percebe serviço fora do escopo (200 m na 281, termofusão na 343) e pergunta antes de fazer, e a PAUTA já traz a solda. Mas não há regra nem registro de extras: a solda da 343 é conhecida desde a viabilidade e segue sem preço, com o PEAD em execução. | • Não existe regra 'nada fora da planilha sem preço' nem registro de serviços extras com origem, valor e pedido de preço. • A solda de termofusão da 343 está sem aditivo desde a viabilidade, o PEAD está em execução e as soldas não foram contadas. O dono da R39 é um cargo vago. • No novo traçado da 342, se ficar registrado como pedido ou inovação da TAF, o acréscimo de metros não será pago (Anexo IX, itens 9 e 11). | WhatsApp 281 - Mozarlândia CCM ETA (scratchpad/zips281/Mozarlândia CCM ETA/chat.txt) ¦ chat ¦ 05/10/2026 10:11 a 10:22 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 05C. RESTRIÇÕES ¦ linha 55 (R51)
E14 | O comercial vende até a mãe | PARCIAL | A TAF não tem critério escrito para aceitar obra nem checklist de proposta. Só a 343 tem viabilidade feita antes de assinar. A 342 não tem viabilidade nos arquivos, e a 281 ainda não tem orçamento de custo. | • Não há critério escrito para aceitar contrato novo (margem mínima depois dos tributos, custo cotado mínimo, caixa máximo, capacidade). • Não há checklist de proposta. Na 342 faltaram as premissas de medição, caixa, cotação e reajuste; na 343 ficou de fora a solda de termofusão. • Não há tipificação das obras da TAF (UTR remanescente semi-integrada, adutora por preço unitário, sistema completo em consórcio por eventograma). | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 02. PARÂMETROS ¦ B12 e C12 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 02. PARÂMETROS ¦ B11 e C11
E15 | Santo de casa não faz milagre | PARCIAL | O saber do campo entra em parte: 17 das 25 restrições da 281 saíram dos chats do campo, as dicas do Thadeu de 14/10 estão na META e a troca de fundação está na R64. Mas a meta da 342 usa a produtividade do estudo, sem validação do Marko e do encarregado. Só 5 de 40 respostas de 14/10 foram gravadas e não há registro de sugestões do campo. | • Não há registro de sugestões do campo (Kaizen) com quem sugeriu, ganho, decisão e dono. • A produtividade da 342 virou meta na 05A sem validação do Marko e do encarregado (conferir na REV13 se a aba 17 fechou). • As dicas do Thadeu de 14/10 estão na META, mas não no texto das R05 e R14 da 05C. | OBRA 342 - META DE COMPRA E FECHAMENTO DE SERVIÇOrev1.xlsx ¦ 1. PACOTES ¦ P15 e P18 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 05C. RESTRIÇÕES ¦ J48:J72 (R44 a R68)
E16 | Na hora H, os recursos não estão disponíveis | PARCIAL | Existe histograma previsto da 342 e da 343, mas só com a demanda: não há linha de capacidade, a 281 ficou de fora e não há realizado. Faltam pessoas nomeadas, e poucas pessoas concentram muitas pendências, inclusive o Felipe. | • Não existe linha de capacidade (pessoas, engenheiros e máquinas que a TAF tem ou contrata) para comparar com a demanda. • A 281 está fora do histograma: sem efetivo previsto. • Não há regra de prioridade entre obras para quando faltar gente, máquina ou caixa. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ HISTOGRAMA PLANEJADO ¦ A6:L24 e A27:L45 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ DASHBOARD BI TAF ¦ H5, F72, F74 e F77
E17 | Quem é você? Não tenho tempo | PARCIAL | O Felipe montou fichas e listas de perguntas para entender as obras, e o Thadeu o colocou nos grupos da 281 em 13/10. Mas não há organograma, termo de abertura nem roteiro de integração. O fiscal e o RT da 342 aparecem com nomes diferentes, e na pasta só há o rascunho da ART. | • Não há quem é quem da TAF, dos parceiros e dos clientes por obra, numa fonte só. • Fiscal e gestor da 342 divergem em três fontes; o RT da 342 está em dúvida (Tiago ou Marko) e a ART não está registrada na pasta. • O papel do Alecio, do Mauro Lúcio e da Thalita não está registrado. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 03. CONTRATOS ¦ B17 e B18 OBRA 342 - ACOMPANHAMENTO DE PERGUNTAS.xlsx (versão anterior) ¦ 6. PERGUNTAS ¦ I7 (P03)
E18 | Isso já foi tentado aqui | PARCIAL | Ainda não há resistência registrada: a 05A e a 05B nasceram em 15/10 e a 342 só começa em 19/10. Mas os cadernos de apontamento estão vazios desde 28/09 e já houve várias ferramentas sem dado. A estratégia de campeão e obra piloto está escrita e não foi aplicada. Não há mapa de partes interessadas nem conversa sobre o que impede de lançar. | • Não há mapa de partes interessadas com grau de envolvimento e posição sobre o método. • Ninguém perguntou a quem vai lançar o que já usa, quanto tempo tem e o que já foi tentado. • Não há campeão nomeado nem obra piloto: a 05B foi aberta para as três obras. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 05B. APONTAMENTO DIÁRIO ¦ A5:N1004 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 01C. PLACAR SEMANAL ¦ C10:E10
E19 | Vamos fazer na Índia, que é mais barato | PARCIAL | A 342 tem pacotes de compra e serviço com meta, teto e prazo, mas nenhum foi fechado, nenhum tem fornecedor e não há critério de seleção nem SLA. A escolha registrada é por preço. Na 281 as compras correm pelo WhatsApp, e já houve falha de fornecedor. | • Não há critério de seleção de fornecedor ou subempreiteiro (capacidade técnica, prazo, saúde financeira). A escolha registrada é por preço. • Não há SLA completo: existe condição de pagamento meta e escopo pontual (R25, R28), mas não há prazo com penalidade nem conferência antes do embarque. • Pagamento antes da entrega aceita (TAP METAL, R$ 20.000,00 em 13/10). | OBRA 342 - META DE COMPRA E FECHAMENTO DE SERVIÇOrev1.xlsx ¦ 1. PACOTES ¦ A3:P24 e I4:N25 OBRA 342 - META DE COMPRA E FECHAMENTO DE SERVIÇOrev1.xlsx ¦ 2. ITENS ¦ M4:M349, N4:N349 e O4:O349
E20 | Fala com o Fulano que ele tem as lições aprendidas | PARCIAL | Duas lições da 281 já chegaram à 342 com dado: a antecipação a 1,96% a.m. em 15 dias (R74) e a memória do reajuste (R77). Mas não há registro central: a pasta Lições Aprendidas da 342 está vazia, a 343 nem tem a pasta, e as lições da 281 e de outras obras ficam no WhatsApp e com o Ricarlos e o Diego. | • Não há registro de lições aprendidas vivo, revisado a cada BM; a pasta só existe para o encerramento. • A maioria das lições da 281 (projeto parado travando a medição, sondagem errada, fornecedor fora do projeto, parceiro sem caixa, subestação) não está ligada às restrições da 342. • O histórico do contrato anterior da 342 (CT 30000273/2025, a primeira contratada não executou) não foi levantado: a P05 está sem resposta. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 05C. RESTRIÇÕES ¦ D78 e J78 (R74) TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 05C. RESTRIÇÕES ¦ D81 (R77)
E21 | Vamos assumir o prejuízo e entregar o projeto | PARCIAL | Existem pauta semanal e checks que acendem o problema, mas não há fórum trimestral dos sócios, limite de caixa nem regra para obra deficitária. As decisões de caixa estão saindo no chat, caso a caso. | • Não há fórum institucional (PMO ou reunião trimestral dos sócios) que olhe o resultado e o caixa de cada obra e decida entre seguir, renegociar, aportar ou parar. • Não há gatilhos escritos que definam quando uma obra é deficitária. • O limite de caixa e a fonte do capital de giro não estão definidos. | TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 02. PARÂMETROS ¦ B11 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev4.xlsx ¦ 13. CHECKS ¦ C13 (item 9)

## NOVAS PARA A 05C
Nº | Obra | Frente / evento (código) | Restrição: o que precisa estar resolvido | Tipo | Precisa até | Dono | Situação | Resolvida em | Origem | Onde aplicar na rev4 | Erro
A01 | TAF | GESTAO | Ordem de prioridade entre 281, 342 e 343 decidida: quem recebe gente, máquina, caixa e compra primeiro quando faltar | INTERNA | 2026-10-19 | Thadeu e Felipe | ABERTA |  | E05: PAUTA D17 e F40; HISTOGRAMA PLANEJADO A6 e A27; HANDOFF linha 533 | PAUTA DE SEGUNDA TAF (decisão) e 02. PARÂMETROS (linha nova) | E05
A02 | TAF | GESTAO | Carga do Marko Aurélio redistribuída (18 restrições, 7 vencidas): dizer quais passam para Tiago Marinho, Compras ou outro dono; dar dono à R76 (342) e à R55 (281) | INTERNA | 2026-10-19 | Thadeu | ABERTA |  | E05: 05C G5:G82 e L5:L82 | 05C (coluna G) | E05
A03 | TAF | GESTAO | Prazos padrão da 05C (R31, R37, R39, R64 a R68, R75 e R76) confirmados pelo dono de cada um | INTERNA | 2026-10-19 | Felipe | ABERTA |  | E05: 05C J35, J41, J43, J68:J72, J79 e J80 | 05C (colunas F e J) | E05
A04 | 342 | ADM | Confirmado com a fiscalização se há remanescentes do contrato anterior (CT 30000273/2025) na área; se houver, laudo de vistoria entregue antes do detalhamento executivo da etapa, para o passivo ficar com a SANEAGO | CLIENTE | 2026-10-19 | Tiago Marinho | ABERTA |  | E07: Anexo IX item 26 (p.4); ACOMPANHAMENTO P05 (H9) sem resposta e fora da 05C; terraplenagem começa em 19/10 | 05C | E07
A05 | TAF | GESTAO | Bloco 'STATUS DOS DADOS' da 14. FONTES reescrito com a situação de 15/10/2026 (texto pronto) | INTERNA | 2026-10-19 | Felipe | ABERTA |  | E08: 14. FONTES B8 (varredura de 27/09) contradiz as linhas 31 a 35 | 14. FONTES A4:B8 | E08
A06 | 342 | ADM | Diário de Obra da 342 aberto no canteiro desde 19/10, atualizado pelo RT, com os comunicados à fiscalização, e formato e assinaturas confirmados com a fiscal. | CLIENTE | 2026-10-19 | Marko Aurélio | ABERTA |  | E09: Contrato 342, Cláusula Décima Quarta §10; ACOMPANHAMENTO 6. PERGUNTAS P38 sem resposta | 05C (R nova) e 00. GUIA (rotina diária) | E09
A07 | TAF | GESTAO | Contratada da 342 gravada na 03 B21 (TAF Equipamentos e Serviços Ltda., CNPJ 22.692.282/0001-78, conforme o contrato). Acordo com a HF na 342 e na 343 e papel do Alecio escritos. | INTERNA | 2026-10-19 | Thadeu | ABERTA |  | E09: Contrato 342, preâmbulo; REUNIAO 342, 3. PERGUNTAS B15; Viabilidade CAESB REV00, RESUMO E9 ('SCP com a TAF'); 05C G34 | 03. CONTRATOS (linhas 21 e 22) | E09
A08 | TAF | GESTAO | Regra na 00. GUIA: decisão dada por áudio ou em visita ao cliente vira texto no grupo e linha na PAUTA no mesmo dia; na 342, também vai para o Diário de Obra. | INTERNA | 2026-10-19 | Felipe | ABERTA |  | E09: 31 áudios em 374 mensagens nos chats da 281; chat CCM 13/10 11:52; Contrato 342, Cláusula Décima Quarta §10 | 00. GUIA (rotina) e PAUTA DE SEGUNDA TAF | E09
A09 | 342 | BM | Parcela fixa de 1/9 da administração local retirada da proposta em negociação. O contrato veda valor mensal fixo (Cláusula Quinta, Parágrafo Vigésimo Terceiro). | INTERNA | 2026-10-19 | Thadeu | ABERTA |  | E10: MINUTA D8; Contrato 342, Cláusula Quinta §23 | proposta de eventograma e 05C | E10
A10 | TAF | GESTAO | Regra 'nada fora da planilha sem preço' gravada na 00. GUIA, e coluna 'Fora do contrato? (SIM/NÃO)' criada na 05C. | INTERNA | 2026-10-19 | Felipe (decide com Thadeu) | ABERTA |  | E13: nenhuma aba tem a regra; casos R39 e R51 | 00. GUIA e 05C | E13
A11 | 342 | ADM | As 5 respostas de 14/10 (P01, P03, P04, P06, P10) copiadas para a ACOMPANHAMENTO vigente, e o 7. PRÓXIMOS PASSOS preenchido com dono e prazo | INTERNA | 2026-10-19 | Felipe | ABERTA |  | E17: versão anterior 6. PERGUNTAS I5, I7, I8, I10, I14 com resposta; rev1 com a coluna I vazia; aba 7 vazia nas duas | OBRA 342 - ACOMPANHAMENTO DE PERGUNTAS (versão vigente), abas 6 e 7 | E17
A12 | TAF | GESTAO | 05A e 05B congeladas por 4 semanas a partir de 19/10: nada muda no que o campo usa, salvo pedido do campo ou erro grave. Abas de escritório podem entrar | INTERNA | 2026-10-19 | Felipe | ABERTA |  | E18: 15. CHANGELOG B7 a B9 (três revisões em 15/10); HANDOFF linhas 76 e 502-503 | 00. GUIA (regra) e 15. CHANGELOG | E18
A13 | 342 | 3.1.1 | Comunicação prévia à fiscalização dos terceirizados da 342 antes de começarem (Plano de Trabalho, seção 3) | CLIENTE | 2026-10-19 | Tiago Marinho | ABERTA |  | E19: ACOMPANHAMENTO 6. PERGUNTAS D38 (P34), sem resposta | 05C | E19
A14 | TAF | GESTAO | VA da aba 12 só com BM APROVADO, FATURADO ou RECEBIDO; IDP e IDC mostram SEM BASE sem BM ou custo e ficam vazios em mês ainda não fechado | INTERNA | 2026-10-20 | Felipe | ABERTA |  | E03: 12 C6 soma BM de qualquer situação; D14 mostra IDP 0 na 343 sem BM; o BM01 da 342 fecha em 20/10 e entraria no VA como ENVIADO | 12. EVM E CURVA S linhas 6, 8, 9, 12, 14 e 15 | E03
A15 | 342 | ADM | Estudo REV13, META DE COMPRA REV01 de 14/10 22:53, ACOMPANHAMENTO com as respostas de 14/10 e '342 - RESTRICOES NOVAS DO ESTUDO REV13' copiados para a pasta da TAF, com caminho completo na 14. FONTES | INTERNA | 2026-10-20 | Felipe | ABERTA |  | E08: 14. FONTES B26, B27 e B30 citam arquivos que não estão na pasta | 14. FONTES B26 a B30 | E08
A16 | 342 | ADM | Nomes e papéis da fiscalização da 342 confirmados por escrito e gravados na 03. A OS diz Merivaldo (fiscal), Felipe Cavalcanti (gestor) e Lucas Magalhães Barbosa (gerente da E-GC1); a reunião de 14/10 diz Italo, Renata e Igor; a medição está marcada com Raimundo e Dantas, sem empresa definida. | CLIENTE | 2026-10-20 | Tiago Marinho | ABERTA |  | E09: OS 509/2026, itens 5 e 6 e assinaturas; ACOMPANHAMENTO (11:42) 6. PERGUNTAS I7; PAUTA A51; Meeting with Thadeu Fidelis 02:51 | 03. CONTRATOS (B17:B18) e aba nova PARTES INTERESSADAS | E09
A17 | 342 | GESTAO | Um só sinal de viabilidade na rev4: 00A F6 e CHECKS DA OPERAÇÃO O6 passam a usar o resultado depois dos tributos (04 C31); a LINHA DE BASE ganha uma linha com esse resultado, sem mexer na B11 congelada | INTERNA | 2026-10-20 | Felipe | ABERTA |  | E14: 00A F6 mostra 'resultado R$ 45,541' e O6 dá OK, enquanto 04 C31 = −R$ 231.415,99 (plano) e 13. CHECKS item 9 = PENDENTE | 00A. CICLO DA OBRA, CHECKS DA OPERAÇÃO TAF e LINHA DE BASE TAF (linha nova) | E14
A18 | 342 | BM | ART de execução da 342 registrada no CREA em nome do RT definido (Tiago ou Marko); sem a anotação a 1ª parcela não é paga | INTERNA | 2026-10-20 | Thadeu | ABERTA |  | E17: Contrato.pdf, Cláusula Quinta, Parágrafo Décimo sexto; pasta 01 - Administrativo\ART só com ART_RASC_ENG TIAGO_REV00.pdf; 02 - Legal\ART_CREA vazia | 05C (restrição nova) | E17
A19 | 281 | GESTAO | Linha de base da 281 congelada em coluna nova da LINHA DE BASE TAF: contrato, cronograma FF por BM, prazo e medido até o BM06; custo como SEM BASE até existir orçamento | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe | ABERTA |  | E01: LINHA DE BASE TAF B5:C5 só tem 342 e 343; 04 E30 vazio; aditivo a confirmar na PAUTA linha 76 | LINHA DE BASE TAF | E01
A20 | 281 | GESTAO | Bloco da 281 na 12. EVM E CURVA S: VP, VA, CR, IDP e IDC por mês | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe | ABERTA |  | E03: 12 só tem 342 (A5) e 343 (A11), dimensão A1:S15; IDP 281 só em 08B J7 | 12. EVM E CURVA S linhas 17 a 21 | E03
A21 | 342 | ADM | Plano de Trabalho revisado e cronograma revisado (marco 03/11) protocolados e aceitos pela fiscalização, com o nº do protocolo na 05C | CLIENTE | 2026-10-23 | Tiago Marinho | ABERTA |  | E04: ACOMPANHAMENTO (sem rev) I8 (P04: 'a segunda versão não está na pasta'); ACOMPANHAMENTO rev1 P18 sem resposta e 4. O QUE JÁ SABEMOS B22 | 05C (linha nova) | E04
A22 | 281 | ADM | Efetivo da 281 por mês (atual e previsto até o fim) informado, para entrar no HISTOGRAMA PLANEJADO | INTERNA | 2026-10-23 | Ricarlos | ABERTA |  | E05: HISTOGRAMA PLANEJADO só com 342 e 343; 04 B41:B50 sem efetivo da 281 | HISTOGRAMA PLANEJADO (bloco novo da 281) e 04. PLANO DAS OBRAS (linha de efetivo da 281) | E05
A23 | TAF | GESTAO | Aba 02B. PRODUTIVIDADE criada com o registro pronto (abaixo) e com a regra: o ritmo do plano é premissa até 10 dias apontados; depois vale a mediana medida | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe | ABERTA |  | E06: CATALOGO TAF 07 PRODUTIVIDADE A5:I6; REV10 37. PLANO H6:H31; HANDOFF linhas 95, 508 e 530 | aba nova 02B. PRODUTIVIDADE; 01A (regra da P4) | E06
A24 | TAF | GESTAO | Registro de riscos das obras 342, 343 e 281 criado numa aba nova, a partir da lista do PANORAMA (aba 9) e do texto pronto, com probabilidade, impacto, exposição, resposta, gatilho e dono, e lido toda segunda na seção 4 da PAUTA | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe (P e I validados por Marko Aurélio, Ricarlos e Gerente da 343) | ABERTA |  | E07: nenhuma célula com probabilidade x impacto na rev4; PAUTA A43 só conta restrições; PANORAMA aba 9 sem P x I | aba nova 05D. RISCOS; PAUTA DE SEGUNDA TAF linhas 43 a 47 | E07
A25 | TAF | GESTAO | Pasta 27- TAF GERENCIA só com a versão vigente de cada arquivo; as anteriores movidas para COPIAS (ou SUBSTITUÍDOS), com data, depois de copiar para a rev1 as 5 respostas que só existem no ACOMPANHAMENTO sem rev; nenhum par de arquivos com o mesmo rótulo de revisão e conteúdo diferente | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe (Marko Aurélio confirma qual estudo, FLUXO e META valem) | ABERTA |  | E08: cerca de 20 planilhas antigas sem marca; META rev1 H15 (14/10) x 05C F9 (29/09) com o mesmo rótulo REV01; ACOMPANHAMENTO sem rev I5:I14 x rev1 vazia | pasta 27- TAF GERENCIA; 14. FONTES | E08
A26 | 342 | ADM | Data de recebimento da OS 509/2026 confirmada por escrito com a fiscalização e uma só data de fim do prazo (26/08 ou 28/08/2027) usada na 03. CONTRATOS, no estudo REV13 e no CRONOGRAMA | CLIENTE | 2026-10-23 | Tiago Marinho | ABERTA |  | E08: 03. CONTRATOS B10/B20 (01/09/2026; 26/08/2027) x estudo REV10 02. CONTRATO C11 e ACOMPANHAMENTO 4 B6 (03/09/2026 a 28/08/2027); OS 509/2026 sem data de recebimento | 03. CONTRATOS B10 e B20; estudo REV13 aba 02; 14. FONTES | E08
A27 | TAF | GESTAO | 13. CHECKS com três conferências novas (texto pronto) e as fórmulas que contam o MASTER CHECK estendidas até a linha 18 | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe | ABERTA |  | E08: o MASTER CHECK não pega fonte faltando nem aba sem a 281; as fórmulas contam só $C$5:$C$15 | 13. CHECKS linhas 16 a 18 e C3; 01. PAINEL H3; PAUTA E45 e E46; LINHA DE BASE D25 | E08
A28 | 342 | ADM | Diário de obra definido com a fiscalização: formato, quem assina pela TAF e pela SANEAGO, e entrega | CLIENTE | 2026-10-23 | Marko Aurélio | ABERTA |  | E08: ACOMPANHAMENTO P38 (H42: formato não está nos arquivos), fora da 05C | 05C | E08
A29 | TAF | GESTAO | Registro de partes interessadas e plano de comunicação das três obras aprovados: quem fala com SANEAGO, CAESB, Equatorial, TECNOBOMBAS e fornecedores, por qual canal, com que frequência e onde fica o registro. O rascunho está pronto neste item. | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe (monta); Thadeu (valida) | ABERTA |  | E09: rev4 sem registro; 03. CONTRATOS G18; 05C G5:G82; Contrato 342, Cláusulas Décima Quarta e Décima Oitava | aba nova PARTES INTERESSADAS | E09
A30 | 281 | ADM | Gestor do contrato 281 na SANEAGO identificado, e papéis de Darlan, João Alexandre, SUESP/E-SCI e Divino (empresa SEM BASE) gravados na 03. | CLIENTE | 2026-10-23 | Ricarlos | ABERTA |  | E09: 03. CONTRATOS G18 'não localizado'; chat CCM 13/10 11:45 a 11:52 | 03. CONTRATOS (F17:F18) | E09
A31 | TAF | GESTAO | Registro de mudanças aberto com M01 a M09 (rascunho pronto) e revisado toda segunda na PAUTA. | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe | ABERTA |  | E10: nenhuma aba registra mudança de escopo; 15. CHANGELOG só registra a planilha | aba nova REGISTRO DE MUDANÇAS; PAUTA DE SEGUNDA TAF | E10
A32 | 342 | ADM | Premissas contratuais da 342 gravadas na 03: regime, quantidade, pagamento parcial, 1ª parcela com ART, matriz do Anexo IX (itens 7, 9, 10, 11, 15 e 16) e material em canteiro zero. O texto está pronto neste item. | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe (grava); Marko Aurélio (confere) | ABERTA |  | E11: 03. CONTRATOS sem premissas; Contrato 342, Cláusulas Quinta e Décima Sexta; Anexo IX | 03. CONTRATOS (linhas novas) | E11
A33 | TAF | GESTAO | Retrabalho citado em 14/10 ('a chuva estragou a base, mas refez') identificado: qual obra, qual base, quanto custou e quem pagou. | INTERNA | 2026-10-23 | Thadeu | ABERTA |  | E11: Meeting with Thadeu Fidelis 02:51 | 08. CUSTOS e aba nova LIÇÕES APRENDIDAS | E11
A34 | 342 | GESTAO | Registro de como a 342 foi precificada antes da assinatura (10/08/2026): se havia viabilidade, com que custo, margem e premissas. Se não havia, registrar como lição aprendida. | INTERNA | 2026-10-23 | Thadeu | ABERTA |  | E14: PANORAMA 8. PERGUNTAS C5 sem resposta (G5 vazio); nenhum arquivo de viabilidade na pasta da 342; PANORAMA 2. FICHA D13 (10,8% abaixo do orçamento-base) | 05C (restrição nova) e 14. FONTES | E14
A35 | 342 | ADM | Termo de abertura da 342 aprovado (objetivo, escopo, marcos, papéis, quem decide o quê) e mostrado à equipe de campo na primeira semana do canteiro | INTERNA | 2026-10-23 | Thadeu | ABERTA |  | E17: nenhum termo de abertura nos arquivos; a ACOMPANHAMENTO rev1, 1. A OBRA, é o mais próximo | aba nova 03B. TERMO DE ABERTURA (uma coluna por obra) | E17
A36 | TAF | ADM | Consórcio TAF HF (342 e 343): quem é a HF, a participação, quem financia o caixa negativo e quem fica com o resultado | INTERNA | 2026-10-23 | Thadeu | ABERTA |  | E17: PANORAMA 8. PERGUNTAS linha 25 sem resposta; PANORAMA 2. FICHA D6; pastas 'CONSÓRCIO TAF HF' das duas obras | 03. CONTRATOS (linha nova 'Consórcio') | E17
A37 | TAF | APONT | Antes de cobrar a 05B, conversa com quem vai lançar (Marko, Tiago, Ricarlos, Rafael Santa Cruz, Rafael Coelho): o que já usa, quanto tempo tem e o que já foi tentado. Resposta anotada na 03A, coluna Posição | INTERNA | 2026-10-23 | Felipe | ABERTA |  | E18: cadernos do MOTOR sem linhas desde 28/09; planilha pedida 2 vezes ao Rafael Coelho (R68); PANORAMA 8 linha 31 sem resposta | 03A. QUEM É QUEM (colunas de posição e estratégia); PAUTA DE SEGUNDA TAF, bloco 4 | E18
A38 | 342 | ADM | Histórico do contrato anterior (CT 30000273/2025) levantado: o que a primeira contratada deixou no terreno, por que parou e o que a SANEAGO cobrou dela | CLIENTE | 2026-10-23 | Tiago Marinho | ABERTA |  | E20: ACOMPANHAMENTO P05 sem resposta; ACOMPANHAMENTO rev1 4 B5 ('primeira contratada não executou'); pasta 13 - Thalita com a licitação PE 002-2025 (conferir se é a do contrato anterior) | 05C (restrição nova); 16. LIÇÕES E SUGESTÕES | E20
A39 | TAF | GESTAO | Linha de base aprovada pela diretoria: campo 'aprovada por / em' na LINHA DE BASE TAF para 342 (REV13), 343 e 281; toda re-base nova registrada com motivo | INTERNA | 2026-10-26 | Thadeu | ABERTA |  | E01: LINHA DE BASE A29 sem aprovador; 15. CHANGELOG B7 e B9 (duas re-bases em 15/10); HANDOFF linha 290 (SPI sem base aprovada dá verde falso) | LINHA DE BASE TAF (linha nova abaixo da 27) | E01
A40 | TAF | GESTAO | Registro de riscos (linha de base de riscos) com probabilidade, impacto, exposição, resposta e dono: rascunho validado na reunião de 19/10 e aba criada até 26/10 | INTERNA | 2026-10-26 | Felipe | ABERTA |  | E01: rev4 sem registro de riscos; PAUTA A43:A60 só restrições | aba nova 05D. RISCOS; resumo na PAUTA DE SEGUNDA TAF seção 4 | E01
A41 | TAF | GESTAO | 05C completa como 5W2H: colunas novas 'Como (próximo passo)' e 'R$ em jogo' | INTERNA | 2026-10-26 | Felipe | ABERTA |  | E02: 05C A4:L4 sem como e sem quanto | 05C colunas M e N | E02
A42 | TAF | GESTAO | Pergunta fixa na PAUTA de segunda: 'que ideia do campo entrou esta semana?'. Cada ideia vai para o registro 16 com quem sugeriu, ganho, decisão, dono e prazo | INTERNA | 2026-10-26 | Felipe | ABERTA |  | E15: alerta do Ricarlos sobre as sondagens só no chat (Projetos 01/10 13:24); lições do Diego só no WhatsApp (CCM 14/10 14:05; Compras 29/09 7:57) | PAUTA DE SEGUNDA TAF, bloco 5; aba nova 16. LIÇÕES E SUGESTÕES (a mesma da E20) | E15
A43 | TAF | GESTAO | Regra de prioridade entre obras (obra 'top' de cada mês) para quando faltar gente, máquina ou caixa | INTERNA | 2026-10-26 | Thadeu | ABERTA |  | E16: 05C coluna G (Thadeu dono na 281 e na 342); R48 (TAF oferece caixa para a 281) | PAUTA DE SEGUNDA TAF (bloco 5) e 02. PARÂMETROS | E16
A44 | TAF | GESTAO | Registro de lições e sugestões criado com as 12 lições e as 3 sugestões já redigidas, revisado a cada fechamento de BM (dia 20), com dono e a R da 05C de cada linha | INTERNA | 2026-10-26 | Felipe | ABERTA |  | E20: pasta 12 - Encerramento\Lições Aprendidas vazia na 342 e ausente na 343; lições da 281 só nos chats | aba nova 16. LIÇÕES E SUGESTÕES; 00A. MENU (REFERÊNCIA) | E20
A45 | 342 | ADM | Predecessoras das 11 etapas da 342 digitadas no CRONOGRAMA PROJECT | INTERNA | 2026-10-30 | Marko Aurélio | ABERTA |  | E03: CHECKS DA OPERAÇÃO C9 = 21 sem predecessora; estudo REV10 aba 37 coluna K tem antecessor em 11 blocos (conferir REV13) | CRONOGRAMA PROJECT G7:I17 | E03
A46 | 281 | ADM | Ritmos reais dos serviços da 281 já medidos do BM01 ao BM06 informados por serviço (unidade por dia, equipe, chuva e solo), como 1ª base histórica da TAF | INTERNA | 2026-10-30 | Ricarlos | ABERTA |  | E06: 02. PARÂMETROS A80:D118 sem ritmo; 05B vazia | 02B. PRODUTIVIDADE (linhas da 281) | E06
A47 | 342 | 3.1.1 | Média mensal de dias de chuva do INMET dos últimos 5 anos (mesma estação A001 Brasília do plano de trabalho, ou a mais próxima) lançada no estudo REV13 no lugar dos 15 dias por mês SEM BASE, com o plano recalculado mês a mês | INTERNA | 2026-10-30 | Marko Aurélio | ABERTA |  | E07: estudo REV10 03. PREMISSAS F76; Plano de trabalho CT196-2026c p.6 (só mm e 3 anos); Anexo IX item 29 conta dias acima da média de 5 anos; item 18 da aba 17 do estudo, sem data | estudo REV13 aba 03 (linhas 76 a 78); 14. FONTES | E07
A48 | 342 | 3.5.1 | Resposta à chuva no tanque de lodo definida e cotada antes da escavação: drenagem provisória, proteção das escavações e bombeamento, como pede o plano de trabalho (p.6) | INTERNA | 2026-10-30 | Marko Aurélio | ABERTA |  | E07: ACOMPANHAMENTO 6. PERGUNTAS H23 (P19) sem resposta e fora da 05C; Plano de trabalho CT196-2026c p.6; o tanque começa em 03/11 (CRONOGRAMA PROJECT G80) | 05C | E07
A49 | 342 | ADM | Alocação proposta da Matriz de Riscos do contrato (Anexo IX) confirmada item a item, com a prova que a TAF guarda para cada risco da SANEAGO: solo, concessionária, cadastro, remanescentes e chuva acima da média | INTERNA | 2026-10-30 | Marko Aurélio | ABERTA |  | E07: a rev4 não cita o Anexo IX; o estudo cita só os itens 9, 15 e 16 (02. CONTRATO C17; 16. O QUE PEDIR C7) | aba nova 05D. RISCOS (coluna Alocação no contrato) | E07
A50 | TAF | GESTAO | 00A. CICLO DA OBRA e LINHA DE BASE TAF com a 281; 00A. MENU linha 19, 00. GUIA B4 e 14. FONTES B22 dizendo de onde vem o plano de cada obra (342 = estudo REV13, 343 = MOTOR, 281 = cronograma FF) | INTERNA | 2026-10-30 | Felipe | ABERTA |  | E08: 00A. CICLO F5:G16 e LINHA DE BASE B5:C27 só com 342 e 343; MENU A19, GUIA B4 e FONTES B22 mandam para o MOTOR | 00A. CICLO DA OBRA; LINHA DE BASE TAF; 00A. MENU; 00. GUIA; 14. FONTES | E08
A51 | 342 | ADM | Escopo negativo da 342 escrito e conferido com a fiscal (rascunho pronto neste item), começando por ensecadeira e comporta, que só estão no Anexo IV. | CLIENTE | 2026-10-30 | Marko Aurélio | ABERTA |  | E11: estudo REV10, 16. O QUE PEDIR À SANEAGO B13:C13 (conferir na REV13) | 03. CONTRATOS | E11
A52 | TAF | GESTAO | 00A. CICLO DA OBRA com as etapas físicas até a entrega (inspeção, teste, aceite do evento, as built, recebimento provisório, definitivo e entrega à operação), cada uma com critério de passagem, dono e coluna da 281 (texto pronto) | INTERNA | 2026-10-30 | Felipe | ABERTA |  | E12: 00A. CICLO A6:A16 termina em Decisão; só o BM tem estados (06 F4; MENU E22) | 00A. CICLO DA OBRA | E12
A53 | TAF | GESTAO | Capacidade por mês no HISTOGRAMA PLANEJADO (pessoas, engenheiros e máquinas que a TAF tem ou contrata) ao lado da demanda somada das três obras | INTERNA | 2026-10-30 | Thadeu (informa) e Felipe (lança) | ABERTA |  | E16: DASHBOARD F72:F86 soma só a demanda da 342 e da 343; não há capacidade | HISTOGRAMA PLANEJADO (bloco novo) e DASHBOARD BI TAF | E16
A54 | 281 | GESTAO | Efetivo previsto da 281 por mês até nov/2027 (pessoas e máquinas), informado pelo campo | INTERNA | 2026-10-30 | Ricarlos | ABERTA |  | E16: 04 B41:B50 sem efetivo; HISTOGRAMA só com a 342 e a 343 | HISTOGRAMA PLANEJADO (bloco 281) e 04. PLANO DAS OBRAS (linhas 40 a 50) | E16
A55 | TAF | GESTAO | Integração do gerente: um dia em campo na 342 com o Marko e na 281 com o Ricarlos, e 1 hora com o Thadeu sobre histórico e clientes, respondendo as perguntas abertas do PANORAMA e do ACOMPANHAMENTO | INTERNA | 2026-10-30 | Thadeu | ABERTA |  | E17: PANORAMA 8. PERGUNTAS G5:G34 vazio; ACOMPANHAMENTO com 35 de 40 sem resposta; entrada nos grupos da 281 só em 13/10 16:55 | PAUTA DE SEGUNDA TAF, bloco 5 | E17
A56 | 343 | GESTAO | Terceiros da 343 previstos para out e nov/26 (R$ 342.891,26) identificados, com contrato e SLA | INTERNA | 2026-10-30 | Thadeu | ABERTA |  | E19: 04 S22; PANORAMA 8. PERGUNTAS C20 sem resposta | 05C | E19
A57 | 342 | 3.5.1 | Sondagem do terreno do tanque de lodo e da elevatória localizada e conferida antes da fundação. Se divergir da licitação, levar à SANEAGO antes de executar (lição da 281: sem estaca raiz, economia acima de R$ 200 mil). Conferir de quem é o risco de solo na Matriz de Riscos (Anexo IX) | INTERNA | 2026-10-30 | Marko Aurélio | ABERTA |  | E20: chat Projetos 01/10 13:20-13:24; 05C R64; tanque começa em 03/11 (PAUTA A30); 04 - Planejamento\ANEXO IX - MATRIZ DE RISCOS LIC 002-2025.pdf; nenhuma planilha da 342 cita sondagem | 05C (restrição nova) | E20
A58 | TAF | GESTAO | OBSIDIAN 00 MAPA DA TAF atualizado com a 281 e com link para a rev4 e para o registro de lições | INTERNA | 2026-10-30 | Felipe | ABERTA |  | E20: 00 MAPA linhas 1-19 e 62-73 só com 342 e 343 | OBSIDIAN_TAF\00 MAPA DA TAF.md; 14. FONTES | E20
A59 | 281 | GESTAO | 281 incluída no FLUXO PROJETADO TAF e na 10. CAIXA pela parte da TAF, assim que o orçamento de custo e a cota estiverem definidos | INTERNA | 2026-11-06 | Felipe | ABERTA |  | E21: 15. CHANGELOG B8; 10. CAIXA A1 ('as duas obras juntas') | FLUXO PROJETADO TAF e 10. CAIXA | E21
A60 | TAF | ADM | Recesso de fim de ano decidido por obra (dias parados entre 24/12/2026 e 01/01/2027), lançado como feriado na 02, com o plano e o histograma da 342 recalculados | INTERNA | 2026-11-13 | Thadeu | ABERTA |  | E07: HISTOGRAMA PLANEJADO B11:D11 (maior média, pico de 43 e 22 dias úteis em dez/26); a 02 e o estudo só têm 25/12 e 01/01 | 02. PARÂMETROS linhas 18 a 40; estudo REV13 aba 34 | E07
A61 | TAF | GESTAO | Kit mínimo de documentos por porte de obra (281 grande, 343 média, 342 pequena): o que é obrigatório em cada uma (plano de inspeção e ensaio, diário, as built, controle de GRD, registro de riscos) | INTERNA | 2026-11-13 | Felipe | ABERTA |  | E08: 00. GUIA linhas 10 a 12 dão a mesma rotina para as três obras | 00. GUIA | E08
A62 | TAF | GESTAO | Checklist de proposta TAF (CP01 a CP15) adotado: nenhuma proposta sai, e nenhum contrato remanescente é aceito, sem ele respondido e assinado pela diretoria | INTERNA | 2026-11-13 | Thadeu | ABERTA |  | E14: nenhum checklist nos arquivos; lacunas da 342 (04 C37, FLUXO C14, PANORAMA 2. FICHA D13) e da 343 (Viabilidade G30, R39) | aba nova CHECKLIST DE PROPOSTA | E14
A63 | TAF | GESTAO | Comitê trimestral dos sócios instituído, com pauta fixa (resultado previsto, caixa, aportes, gatilhos e decisão por obra) e a primeira reunião feita | INTERNA | 2026-11-13 | Thadeu | ABERTA |  | E21: PAUTA A62:E76 só semanal; FLUXO DO DIA A DIA linha 42 | aba nova COMITÊ TRIMESTRAL e PAUTA DE SEGUNDA TAF | E21
A64 | 342 | 3.2.1 | Tarefas de teste do Anexo II do plano de trabalho trazidas para o CRONOGRAMA e o estudo REV13, todas antes do fim do prazo: teste e liberação da drenagem, estanqueidade do tanque, testes hidráulicos da elevatória, hidrostático das interligações 3.2 e 3.3, testes integrados, comissionamento e correções | INTERNA | 2026-11-30 | Marko Aurélio | ABERTA |  | E12: CRONOGRAMA A74:A103 sem teste; Plano de trabalho CT196-2026c p.22-23 (Anexo II, tarefas 30, 52, 66, 76, 85, 109 a 113); Anexo VII p.14; CHECKS C12 = 1 dia | CRONOGRAMA PROJECT; estudo REV13 aba 37 | E12
A65 | 342 | 4.1.2 | Rito de recebimento planejado: comunicação escrita da conclusão, vistoria em até 15 dias, laudo provisório até 04/09/2027 e definitivo antes de 03/12/2027 (fim da vigência), ou pedido de prorrogação feito a tempo | INTERNA | 2026-11-30 | Tiago Marinho | ABERTA |  | E12: Contrato 342 p.8-9, Cláusula Sexta, Parágrafos Quarto a Sétimo e Décimo; vigência de 480 dias da assinatura (03. CONTRATOS B9 e B12) | CRONOGRAMA PROJECT (marcos novos); 05C | E12
A66 | 281 | GESTAO | Levantado no contrato e no EGT da 281 o que a SANEAGO exige na entrega à operação: manual de operação, treinamento, operação assistida, data book e recebimento | INTERNA | 2026-11-30 | Ricarlos (Thadeu traz o contrato e o EGT) | ABERTA |  | E12: nada sobre entrega à operação nos chats nem na rev4; o EGT da 281 não está na pasta | 05C (281) | E12

## PRONTO PARA COLAR
Erro | Título | Texto pronto (colunas separadas por ¦)
E01 | Estou tocando o projeto | LINHA DE BASE TAF — coluna nova 'Base 281 (16/10/2026)' Indicador ¦ Base 281 ¦ De onde vem Valor do contrato (R$) ¦ 17.120.015,74 ¦ 03. CONTRATOS F8 Valor do cronograma FF (R$) ¦ 17.120.015,74 ¦ 04. PLANO DAS OBRAS AA42 Medição prevista acumulada até o BM07, set/26 (R$) ¦ 6.175.460,42 ¦ 04 J44 Medido aprovado até o BM06 (R$) ¦ 5.719.898,31 ¦ 04 AA46; 08B C7 BM07 enviado, sem aprovação (R$) ¦ 688.711,37 ¦ 06 G11 (R62) Custo previsto total (R$) ¦ SEM BASE ¦ 04 E30 vazio; PAUTA linha 73 Custo lançado (R$) ¦ 1.103.553,37, só até 30/05/2026 ¦ 08B G7 e K7 Início do prazo ¦ 20/01/2026 ¦ 03 F10 Fim do prazo contratual ¦ 10/11/2027 (a PAUTA linha 76 diz 11/11/2027; conferir na OS) ¦ 03 F20 Último mês com medição prevista ¦ nov/27 ¦ 04 X41:X42 Pico de pessoas previsto ¦ SEM BASE ¦ 01. PAINEL J12 Parte da TAF no resultado ¦ 50%, a confirmar ¦ 03 F22; PAUTA linha 71 Aditivo ou reprogramação ¦ nenhum nos arquivos ¦ PAUTA linha 76 Aprovada por / em ¦ (preencher) ¦ — LINHA DE BASE TAF — linhas novas Indicador ¦ Base 342 ¦ Base 343 ¦ Base 281 ¦ De onde vem Eventos com critério de aceite confirmado pela fiscalização ¦ nenhum registrado ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ ACOMPANHAMENTO P26 sem resposta Riscos registrados com dono ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ rev4 sem registro de riscos Contingência sobre o pior ponto de caixa ¦ 0% (estudo REV10 aba 03 C33; conferir REV13) ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ estudo Aprovada por / em ¦ (preencher) ¦ (preencher) ¦ (preencher) ¦ — REGISTRO DE RISCOS — linha de base (notas de probabilidade e impacto propostas pelo Claude; validar na PAUTA de 19/10) Nº ¦ Obra ¦ Risco ¦ Evidência ¦ Prob. (1 a 5) ¦ Impacto (1 a 5) ¦ Exposição (P×I) ¦ Resposta ¦ Dono ¦ Revisar em RK01 ¦ 342 ¦ Eventograma Anexo VII sem desmembramento: 64,5% do valor só mede na conclusão e o caixa fica negativo por meses ¦ 05C R30 aberta; CRONOGRAMA E74:F103; FLUXO PROJETADO TAF C14 −R$ 1.151.141,89 (fev/27) e linha 34 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 20 ¦ Mitigar: proposta de eventograma com a fiscalização (R30); limite de caixa dos sócios (PAUTA linha 68) ¦ Thadeu ¦ 19/10/2026 RK02 ¦ 342 ¦ Custo do plano incompleto: R$ 992.750,51 sem cotação (31%) ¦ 04 C37; 13. CHECKS item 8 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 20 ¦ Mitigar: cotar primeiro FOFO (15 itens sem cotação) e ELET (60 itens), estudo REV10 aba 11 coluna P, conferir REV13 (R08, R24); não fechar pacote acima do teto da META DE COMPRA ¦ Tiago Marinho ¦ 30/10/2026 RK03 ¦ 342 ¦ Chuva de outubro a abril parando terraplenagem, valas e tanque. O prazo do estudo já usa fator de chuva 0,67; o caixa não tem contingência ¦ ACOMPANHAMENTO P19 (H23, plano de trabalho seção 2.1); estudo REV10 aba 03 B76:C78 (15 dias de chuva por mês, fator 0,67) e C33 (0%) ¦ 4 ¦ 3 ¦ 12 ¦ Mitigar: drenagem provisória e proteção das escavações (plano de trabalho, P19); contingência de caixa ¦ Marko Aurélio ¦ 26/10/2026 RK04 ¦ 342 ¦ Traçado ETA–UTR sem aprovação trava o pedido de FoFo e o 3.2.1 (R$ 334.559,95, início 02/12) ¦ 05C R08 e R09 vencidas desde 04/09 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 16 ¦ Mitigar: cobrar a aprovação na reunião com Raimundo e Dantas; negociar o FoFo sem emitir pedido (estudo REV10 aba 11 R4) ¦ Marko Aurélio ¦ 19/10/2026 RK05 ¦ 342 ¦ Bomba comprada no tipo errado (eixo horizontal no Plano de Trabalho × submersível vertical no orçamento) ¦ 05C R70 e R28; 3.6.7 R$ 196.129,57 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 12 ¦ Evitar: confirmar o tipo com a fiscalização antes de cotar ¦ Marko Aurélio ¦ 30/11/2026 RK06 ¦ 342 ¦ Ligação definitiva depende de obra da Equatorial em média tensão ¦ 05C R69 (REN 1000: 21/11/2026 com média tensão) ¦ 3 ¦ 4 ¦ 12 ¦ Mitigar: SANEAGO confirma e pede o orçamento de conexão ¦ Tiago Marinho ¦ 21/11/2026 RK07 ¦ 281 ¦ Projetos da ETA e da base da UTR sem aprovação seguram o 7.1.4 (R$ 408.555,88) e o 7.8.7 (R$ 486.489,29). Já está ocorrendo ¦ 05C R44 e R52 vencidas ¦ 5 ¦ 5 ¦ 25 ¦ Mitigar: cobrar a aprovação na SANEAGO com o projetista; OC e garantia do 7.1.4 prontas (R46) ¦ Thadeu ¦ 20/10/2026 RK08 ¦ 281 ¦ Parceiro sem caixa e com CNDs vencidas trava frete e NF do BM08 ¦ 05C R48 e R58 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 16 ¦ Mitigar: renovar CNDs antes da NF; regra de aporte no consórcio (PAUTA linha 71) ¦ Thadeu ¦ 20/10/2026 RK09 ¦ 281 ¦ Reservatório entregue fora da data e o 7.7.5 (R$ 271.325,16) sai do BM08 ¦ 05C R47 (entrega remarcada três vezes) ¦ 4 ¦ 3 ¦ 12 ¦ Mitigar: data firme com a TAP METAL; conferir os pés nos nichos no içamento ¦ Ricarlos ¦ 19/10/2026 RK10 ¦ 343 ¦ Obra executa sem apontamento e sem gerente: BM de outubro (R$ 1.181.684,09 previsto) sem memória de cálculo ¦ 05C R36, R38 e R42; 04 D18 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 16 ¦ Mitigar: nomear gerente e apontador; lançar os metros desde o início ¦ Felipe ¦ 19/10/2026
E02 | Não tenho tempo para planejar | 5W2H — PARTIDA DA 342 (terraplenagem primeiro, decisão da 01A) O quê ¦ Por quê ¦ Onde ¦ Quando ¦ Quem ¦ Como ¦ Quanto (R$) Layout do canteiro aprovado (R01) ¦ a terraplenagem só começa depois (P12) ¦ 342 · 1.1.1 ¦ 16/10/2026 ¦ Tiago Marinho ¦ levar o layout (plano de trabalho, seção 6, NR18 e NR24) à fiscalização ¦ SEM BASE Água e energia provisórias atendidas (R02) ¦ canteiro sem água e energia não recebe equipe (P13) ¦ 342 · 1.1.1 ¦ 16/10/2026 ¦ Tiago Marinho ¦ cobrar o protocolo das solicitações já feitas (plano de trabalho) ¦ SEM BASE Equipe do canteiro contratada (R03) ¦ 11 dias úteis de canteiro no plano (05A linha 5) ¦ 342 · 1.1.1 ¦ 16/10/2026 ¦ Tiago Marinho ¦ encarregado geral, 3 carpinteiros, 2 pedreiros e 4 ajudantes (estudo REV13, aba 20) ¦ meta do pacote CANT 90.000,00 (estudo REV10 aba 11 J22; conferir REV13) Documentação de SST aceita (R04) ¦ equipe sem documento fica no portão (P16) ¦ 342 · ADM ¦ 16/10/2026 ¦ Marko Aurélio ¦ PGR, PCMSO, ASO e treinamentos de NR; integração antes de entrar (05A linha 8) ¦ SEM BASE Pacote TERRA contratado (R05) ¦ sem contrato não há terraplenagem; vencido em 29/09 ¦ 342 · 3.1.1 ¦ 19/10/2026 ¦ Marko Aurélio ¦ topografia antes, cortar menos e reaproveitar como sub-base (estudo REV10 aba 11 R15) ¦ meta do pacote TERRA, que serve 11 eventos: 150.555,38 (estudo REV10 aba 11 J15; conferir REV13) Equipamento definido e locado (R06) ¦ custo fixo e ritmo da vala (P17) ¦ 342 · 3.1.1 ¦ 16/10/2026 ¦ Marko Aurélio ¦ retroescavadeira ou escavadeira para a vala DN 400 (reunião 14/10) ¦ SEM BASE Jornada definida (R34) ¦ segunda a sexta muda as durações em cerca de 40% (P20) ¦ 342 · 3.1.1 ¦ 16/10/2026 ¦ Thadeu ¦ 7 dias ou segunda a sexta ¦ SEM BASE Vigilância e transporte definidos (R72, R73) ¦ canteiro começa em 19/10 ¦ 342 · ADM ¦ 19/10/2026 ¦ Tiago Marinho ¦ vigia próprio 12x36, empresa ou monitoramento; vale-transporte ou van (CCT do Entorno, cl. 14ª) ¦ o estudo usa posto 24 h com 4 vigias; valor SEM BASE Apontador nomeado (R32) ¦ sem apontamento as luzes ficam SEM BASE (PAUTA linha 67) ¦ 342 · APONT ¦ 16/10/2026 ¦ Felipe ¦ presença diária por nome, função e frente na 05B até 9h (00. GUIA B10) ¦ SEM BASE Regra de medição aceita (R30) ¦ FoFo só depois da aprovação do eventograma ¦ 342 · BM ¦ 16/10/2026 ¦ Alecio, Thadeu e Felipe ¦ reunião com Raimundo e Dantas: período 21 a 20, BM01 em 20/10, desmembramento ¦ SEM BASE DONOS A NOMEAR NA 05C (coluna G) Restrições ¦ Dono hoje ¦ Quem indica o nome R08, R15, R16, R17, R18, R20, R21, R22, R24, R27, R28, R40 ¦ Compras ¦ Thadeu (Felipe registra) R36, R37, R38, R39 ¦ Gerente da 343 ¦ Felipe (junto com a R42 e a PAUTA linha 70) R41 ¦ Administrativo ¦ Thadeu (Felipe registra) R55 (liberação do RHO, 281) ¦ vazio ¦ Ricarlos R76 (quantitativos da 342) ¦ vazio ¦ Felipe
E03 | Como está indo? Legal! | A) 12. EVM E CURVA S — bloco novo da 281 (sintaxe openpyxl; coluna C = set/26 = coluna J da 04; arrastar de C até R) Linha ¦ Coluna A ou B (rótulo) ¦ Coluna C (fórmula) ¦ Valor em set/26 17 ¦ A17: 281; B17: VP — medição prevista acumulada ¦ ='04. PLANO DAS OBRAS'!J44 ¦ 6.175.460,42 18 ¦ B18: VA — medido aprovado acumulado ¦ ='04. PLANO DAS OBRAS'!J47 ¦ 5.719.898,31 19 ¦ B19: CR — custo lançado acumulado ¦ =SUMIFS('08. CUSTOS'!$F$5:$F$404,'08. CUSTOS'!$C$5:$C$404,"281",'08. CUSTOS'!$B$5:$B$404,"<"&EDATE(C$3,1)) ¦ 1.103.553,37 (custo só até 30/05) 20 ¦ B20: IDP = VA ÷ VP ¦ =IF(DATE(YEAR(C$3),MONTH(C$3),20)>DATA_GESTAO,"",IF(C17=0,"previsto zero",C18/C17)) ¦ 0,93 21 ¦ B21: IDC = VA ÷ CR ¦ =IF(DATE(YEAR(C$3),MONTH(C$3),20)>DATA_GESTAO,"",IF('08B. TODAS AS OBRAS'!$K$7<EOMONTH(C$3,0),"SEM BASE",IFERROR(C18/C19,"SEM BASE"))) ¦ SEM BASE B) 12. EVM — correção da 342 (linhas 6, 8, 9; repetir na 343 nas linhas 12, 14, 15 trocando "342" por "343" e as linhas 5 a 7 por 11 a 13) C6 ¦ =SUM(SUMIFS('06. MEDIÇÃO (BM)'!$G$5:$G$44,'06. MEDIÇÃO (BM)'!$B$5:$B$44,"342",'06. MEDIÇÃO (BM)'!$D$5:$D$44,"<"&EDATE(C$3,1),'06. MEDIÇÃO (BM)'!$F$5:$F$44,{"APROVADO","FATURADO","RECEBIDO"})) C8 ¦ =IF(DATE(YEAR(C$3),MONTH(C$3),20)>DATA_GESTAO,"",IF(C6=0,"SEM BASE",IF(C5=0,"previsto zero",C6/C5))) C9 ¦ =IF(DATE(YEAR(C$3),MONTH(C$3),20)>DATA_GESTAO,"",IF(OR(C6=0,C7=0),"SEM BASE",C6/C7)) C) 342 — REGRA INTERNA DE AVANÇO FÍSICO POR EVENTO (VA físico, proposta do Claude para aprovar; não muda a medição da SANEAGO; base: critério da proposta Rev02, estudo REV10 aba 05 coluna W; quantidades do estudo REV10 aba 37; conferir na REV13 e se a proposta em negociação mudou o critério) Evento ¦ Descrição ¦ Peso no contrato ¦ Valor (R$) ¦ Medição SANEAGO ¦ Regra interna de avanço ¦ Fim no plano ¦ Corte do BM 1.1.1 ¦ Canteiro ¦ 3,76% ¦ 122.394,00 ¦ proporcional ¦ 50% na mobilização + 50% proporcional à medição ¦ 05/08/2027 ¦ 20/08/2027 2.1.1 ¦ Administração local ¦ 14,73% ¦ 479.911,00 ¦ proporcional ¦ proporcional à execução financeira (Cláusula Quarta, Parágrafo 23º) ¦ 05/08/2027 ¦ 20/08/2027 3.1.1 ¦ Terraplenagem e desvio ¦ 4,04% ¦ 131.545,55 ¦ só na conclusão ¦ m³ apontado na 05B ÷ m³ do plano; 100% só com compactação PN 95% e ensaios (orçamento A.3.1.3.3 a A.3.1.3.5) ¦ 30/10/2026 ¦ 20/11/2026 3.2.1 ¦ Interligação ETA–UTR ¦ 10,27% ¦ 334.559,95 ¦ só na conclusão ¦ material em canteiro (até 80%) + assentamento por estaca (90% do resto) + teste hidrostático por trecho (10%) ¦ 24/12/2026 ¦ 20/01/2027 3.3.1 ¦ Recalque UTR–ETA ¦ 1,68% ¦ 54.857,68 ¦ só na conclusão ¦ mesma regra do 3.2.1 ¦ 31/12/2026 ¦ 20/01/2027 3.4.1 ¦ Drenagens, esgotamento e caixa de chegada ¦ 2,21% ¦ 72.003,88 ¦ só na conclusão ¦ material em canteiro (até 80%) + metros executados ÷ metros do plano ¦ 10/12/2026 ¦ 20/12/2026 3.5.1 ¦ Tanque: limpeza, locação e terra ¦ 0,63% ¦ 20.399,37 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 698,76 m² ¦ 16/11/2026 ¦ 20/11/2026 3.5.2 ¦ Tanque: estrutura de concreto ¦ 11,73% ¦ 382.325,95 ¦ proporcional ¦ m³ de concreto lançado ÷ volume do projeto por etapa (R23) ¦ 19/01/2027 ¦ 20/01/2027 3.5.3 ¦ Tanque: impermeabilização ¦ 1,18% ¦ 38.289,15 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 1.216,11 m² ¦ 30/03/2027 ¦ 20/04/2027 3.5.4 ¦ Tanque: suporte da manta ¦ 3,60% ¦ 117.421,79 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 888 m² ¦ 09/04/2027 ¦ 20/04/2027 3.5.5 ¦ Tanque: manta geotêxtil ¦ 0,77% ¦ 25.108,52 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 920 m² ¦ 20/04/2027 ¦ 20/04/2027 3.5.6 ¦ Tanque: instalações hidráulicas ¦ 16,56% ¦ 539.524,73 ¦ só na conclusão ¦ material em canteiro (até 80%) + montagem por avanço físico ¦ 16/04/2027 ¦ 20/04/2027 3.5.7 ¦ Tanque: conclusão e limpeza ¦ 1,76% ¦ 57.448,29 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 698,76 m² ¦ 11/05/2027 ¦ 20/05/2027 3.6.1 ¦ Elevatória: serviços preparatórios ¦ 0,44% ¦ 14.403,21 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 602,75 m² ¦ 01/02/2027 ¦ 20/02/2027 3.6.2 ¦ Elevatória: estrutura de concreto ¦ 4,54% ¦ 148.031,61 ¦ proporcional ¦ m³ de concreto lançado ÷ volume do projeto ¦ 02/03/2027 ¦ 20/03/2027 3.6.3 ¦ Elevatória: impermeabilização ¦ 0,21% ¦ 6.973,31 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 153,61 m² ¦ 19/04/2027 ¦ 20/04/2027 3.6.4 ¦ Elevatória: manta geotêxtil ¦ 0,07% ¦ 2.438,24 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 89,34 m² ¦ 12/04/2027 ¦ 20/04/2027 3.6.5 ¦ Elevatória: instalações hidráulicas ¦ 1,67% ¦ 54.343,53 ¦ só na conclusão ¦ material em canteiro (até 80%) + montagem por avanço físico ¦ 26/04/2027 ¦ 20/05/2027 3.6.6 ¦ Guindaste giratório de coluna ¦ 2,85% ¦ 92.956,69 ¦ só na conclusão ¦ equipamento em canteiro (até 80%) + montagem ¦ 20/05/2027 ¦ 20/05/2027 3.6.7 ¦ Conjuntos motor-bomba ¦ 6,02% ¦ 196.129,57 ¦ só na conclusão ¦ equipamento em canteiro (até 80%) + montagem; 100% só com partida pelo fabricante, manuais e data book (R28) ¦ 21/05/2027 ¦ 20/06/2027 3.6.8 ¦ Elevatória: conclusão e limpeza ¦ 0,48% ¦ 15.511,10 ¦ só na conclusão ¦ 0% ou 100% na conclusão (1 VB no plano) ¦ 11/06/2027 ¦ 20/06/2027 3.7.2 ¦ Cerca padrão SANEAGO ¦ 1,19% ¦ 38.662,82 ¦ só na conclusão ¦ m executado ÷ 208,42 m ¦ 08/06/2027 ¦ 20/06/2027 3.7.3 ¦ Calçada em bloco hexagonal ¦ 2,61% ¦ 84.972,48 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 997,72 m² ¦ 14/06/2027 ¦ 20/06/2027 3.7.4 ¦ Meio-fio ¦ 0,96% ¦ 31.185,55 ¦ só na conclusão ¦ m executado ÷ 523,36 m ¦ 24/06/2027 ¦ 20/07/2027 3.7.5 ¦ Grama ¦ 1,66% ¦ 54.026,59 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 2.452,02 m² ¦ 21/07/2027 ¦ 20/08/2027 3.7.6 ¦ Portão padrão ¦ 0,23% ¦ 7.547,87 ¦ só na conclusão ¦ 0% ou 100% na conclusão (1 UN no plano) ¦ 14/07/2027 ¦ 20/07/2027 3.7.7 ¦ Urbanização: conclusão e limpeza ¦ 0,07% ¦ 2.242,43 ¦ só na conclusão ¦ m² executado ÷ 997,72 m² ¦ 25/06/2027 ¦ 20/07/2027 3.8.1 ¦ Rede de distribuição de energia ¦ 3,22% ¦ 104.799,22 ¦ só na conclusão ¦ material em canteiro (até 80%) + execução; 100% só com energização, ensaios a frio, laudo de aterramento com ART e comissionamento do QCM (P35, R25) ¦ 03/03/2027 ¦ 20/03/2027 4.1.1 ¦ Projetos: parcela proporcional ¦ 0,77% ¦ 25.160,99 ¦ proporcional ¦ % dos projetos executivos aprovados pela SANEAGO (o 4.1.1 é a parte de 90% do item 4.1 na proposta Rev02) ¦ 03/11/2026 ¦ 20/11/2026 4.1.2 ¦ Entrega e aprovação do as built ¦ 0,09% ¦ 2.795,67 ¦ só na conclusão ¦ 100% na aprovação do as built (a parte de 10% do item 4.1) ¦ 27/08/2027 ¦ 20/09/2027 D) 281 — CONTROLE POR EVENTO (atrasados e próximos; fonte 05C da rev4) Evento ¦ O quê ¦ Valor (R$) ¦ BM previsto ¦ Situação no corte ¦ Restrição ¦ Dono 7.1.4 ¦ Antecipação da ETA ¦ 408.555,88 ¦ BM06 ¦ não medido; projeto da ETA na SANEAGO, OC e garantia ¦ R44, R46 ¦ Thadeu / Rafael Santa Cruz 7.2.8 a 7.2.19 ¦ EEAT: bombas, hidráulico, monovia, válvulas ¦ 334.540,25 ¦ BM06 e BM07 ¦ não medido ¦ R53 ¦ Rafael Santa Cruz 4.1.1 ¦ Adutora AAB-1 ¦ 90.681,23 ¦ BM05 ¦ não medido; dizer o que trava ¦ R63 ¦ Ricarlos 7.1.2 ¦ Concreto da ETA ¦ 59.945,00 ¦ BM02 e BM03 ¦ não medido; troca da fundação ¦ R63, R64 ¦ Ricarlos / Thadeu 7.5.3 ¦ Concreto ¦ 118.932,00 ¦ BM07 ¦ não medido; dizer o que trava ¦ R63 ¦ Ricarlos 7.3.6 ¦ Guarda-corpo ¦ 5.720,04 ¦ BM05 ¦ não medido; OC do guarda-corpo ¦ R65 ¦ Rafael Santa Cruz 7.3.12 ¦ Misturadores submersíveis ¦ 52.442,97 ¦ BM05 ¦ não medido; fornecimento WILO não confirmado ¦ R66 ¦ Rafael Santa Cruz Subtotal atrasado até o BM07 ¦ — ¦ 1.070.817,37 ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — 7.7.5 ¦ Reservatório taça 100 m³ ¦ 271.325,16 ¦ BM08 ¦ entrega remarcada três vezes; içar e grautear até 19/10 ¦ R47, R48 ¦ Ricarlos / Thadeu 7.4.13 ¦ Gerador de cloro ¦ 126.587,72 ¦ BM08 ¦ equipe da oficina desceu em 13/10 ¦ R49 ¦ Rafael Santa Cruz 3.3.5 a 3.3.8 ¦ EEAB1: comportas, bombas, hidráulico, monovia ¦ 157.056,28 ¦ BM08 e BM09 ¦ monovia liberada para montar ¦ R54 ¦ Rafael Santa Cruz 5.4.2 ¦ RHO: fornecimento ¦ 174.074,47 ¦ BM09 ¦ liberação sem dono ¦ R55 ¦ sem dono 5.4.3 ¦ RHO: instalação ¦ 139.259,57 ¦ BM10 ¦ liberação sem dono ¦ R55 ¦ sem dono 7.8.7 ¦ Instalação da UTR ¦ 486.489,29 ¦ SEM BASE ¦ projeto da base na SANEAGO desde 06/10 ¦ R52 ¦ Thadeu 7.5.21 a 7.5.26 ¦ Analisadores ¦ SEM BASE (05C diz 'cerca de R$ 500 mil') ¦ BM11 ¦ compra e regra de medição na chegada ¦ R56 ¦ Thadeu
E04 | Isso vai ficar para uma segunda fase | ESCOPO NEGATIVO DA 342 (colar em 03. CONTRATOS, linhas novas; Tiago Marinho, preposto, leva à fiscalização para aceite em ata) Nº ¦ Item ¦ Situação ¦ O que os arquivos dizem ¦ Fonte ¦ Quem fecha EN01 ¦ Material e equipamento posto em canteiro ¦ NÃO MEDIDO no contrato atual ¦ Anexo IV: posto em canteiro 0. Anexo VII exclui da base elegível. Só muda se o eventograma revisado for aceito ¦ ACOMPANHAMENTO rev1, 6. PERGUNTAS H32; 05C R30 ¦ Tiago Marinho EN02 ¦ Antecipação de pagamento no eventograma (receber antes de executar) ¦ NÃO PREVISTA no Anexo IV (vale 0) ¦ A IN00.0615 cita antecipação, com garantia. Não confundir com a antecipação da nota fiscal (R74) ¦ ACOMPANHAMENTO rev1 H32; estudo REV10 aba 16 linha 12 (conferir na REV13) ¦ Tiago Marinho EN03 ¦ Medição antes de 03/11/2026 ¦ A CONFIRMAR ¦ O estudo diz que o Anexo VII marca a medição em 03/11/26; o ACOMPANHAMENTO diz 'Marco 03/11 definido internamente'. O BM01 em 20/10 depende de aceite ¦ estudo REV10 aba 02 C12 e aba 16 linha 10; ACOMPANHAMENTO rev1 H28; 05C R30 ¦ Tiago Marinho EN04 ¦ Obra da Equatorial em média tensão ¦ A DEFINIR ¦ A SANEAGO confirma se precisa e pede o orçamento de conexão ¦ 05C R69 ¦ Tiago Marinho EN05 ¦ Ensecadeira e comporta da barragem ¦ A DEFINIR ¦ Estão só no Anexo IV. Falta dizer qual documento governa a medição ¦ estudo REV10 aba 16 linha 13; ACOMPANHAMENTO rev1 P36 ¦ Tiago Marinho EN06 ¦ Tipo de bomba ¦ A DEFINIR ¦ O plano de trabalho diz eixo horizontal; o orçamento diz submersível vertical ¦ 05C R70 ¦ Marko Aurélio EN07 ¦ Serviço deixado pela 1ª contratada (CT 30000273/2025) ¦ A DEFINIR ¦ O cronograma assume escopo integral; falta a confirmação do fiscal ¦ ACOMPANHAMENTO rev1 P05 (H9) ¦ Tiago Marinho EN08 ¦ Interferência com a ETA em operação (descarga e rede da cidade na mesma vala) ¦ A DEFINIR ¦ A SANEAGO mede a distância; o Marko estima 5 a 6 m. Os arquivos não dizem quem paga desvio ou retrabalho ¦ 05C R10; ACOMPANHAMENTO rev1 P11; Meeting Transcription 06:55 ¦ Marko Aurélio EN09a ¦ Novo projeto executivo ¦ INCLUÍDO, custo da TAF, com ART ¦ Novo projeto, se houver, é por conta da TAF ¦ ACOMPANHAMENTO rev1, 4. O QUE JÁ SABEMOS B9 ¦ Marko Aurélio EN09b ¦ Novo traçado das interligações ¦ A DEFINIR ¦ O traçado novo já foi feito e 'vai aumentar um pouco'. Se muda custo ou cabe aditivo segue sem resposta ¦ ACOMPANHAMENTO (sem rev) I10; Meeting Transcription 08:06; REUNIAO 342 aba 3 B9; 05C R09 ¦ Marko Aurélio EN10 ¦ Dissídio e inflação ¦ RISCO DA TAF (não gera pleito) ¦ Anexo IX, itens 15 e 16. O reajuste anual do contrato é à parte (R31) ¦ estudo REV10 aba 02 C17 (conferir na REV13) ¦ — LINHAS NOVAS PARA A 05C Nº ¦ Obra ¦ Frente ¦ Restrição ¦ Tipo ¦ Precisa até ¦ Dono ¦ Situação ¦ Origem NOVA ¦ 342 ¦ ADM ¦ Escopo negativo da 342 (EN01 a EN10) aceito pela fiscalização em ata ¦ CLIENTE ¦ 30/10/2026 ¦ Tiago Marinho ¦ ABERTA ¦ Auditoria E04; 03. CONTRATOS sem campo de escopo negativo NOVA ¦ 342 ¦ ADM ¦ Plano de Trabalho revisado e cronograma revisado (marco 03/11) protocolados e aceitos, com nº do protocolo ¦ CLIENTE ¦ 23/10/2026 ¦ Tiago Marinho ¦ ABERTA ¦ ACOMPANHAMENTO P04 (14/10: 2ª versão em elaboração) e P18; 4. O QUE JÁ SABEMOS B22 COLUNAS NOVAS NA 05C (à direita da L) M ¦ N ¦ O Causa do atraso (lista 02. PARÂMETROS E45:E52) ¦ Vezes remarcada ¦ Data original CAUSA JÁ ESCRITA NA 05C (sugestão; o dono confirma na segunda) R ¦ O que a 05C já diz ¦ Classe sugerida ¦ Vezes remarcada R44 ¦ sem projeto aprovado a antecipação da ETA não mede ¦ PROJETO ¦ SEM BASE R47 ¦ entrega remarcada três vezes ¦ MATERIAL ¦ 3 R52 ¦ projeto na E-SCI desde 06/10 ¦ CLIENTE / FISCAL ¦ SEM BASE R08 e R15 ¦ pedido único depois do traçado final (R09) ¦ CLIENTE / FISCAL ¦ SEM BASE R05, R07, R09, R11, R12, R13, R14, R45, R53 e R63 ¦ causa não escrita ¦ SEM BASE: o dono informa ¦ SEM BASE LIÇÕES DA 281 PARA A 342 Lição ¦ Fato na 281 ¦ Fonte ¦ O que fazer na 342 ¦ Onde L01 ¦ Sem projeto aprovado, o evento não mede: a antecipação da ETA (7.1.4, R$ 408.555,88) estava prevista no BM06 e não mediu ¦ 05C R44 ¦ Protocolar cada pacote 30 dias antes e cobrar a SUESP toda semana ¦ 05C R07, R11 e R12 L02 ¦ Evento único preso à energização: a subestação da EAB02 só mede depois de energizada ¦ chat Compras 29/09 7:40; 05C R51 ¦ Na proposta do eventograma, separar montagem e energização no 3.8.1 ¦ 05C R30 e R69 L03 ¦ Escopo de energia não escrito: derivação de 200 m sem dono ¦ chat CCM ETA 05/10 10:17-10:18; 05C R51 ¦ Fechar a R69 por escrito antes de comprar a elétrica ¦ 05C R69 e R24 L04 ¦ O fornecedor remarcou a entrega três vezes e fabricou 6 pés para 8 nichos (corrigido na fábrica em 13/10) ¦ 05C R47 ¦ Conferir as medidas na fábrica antes do embarque ¦ 05C R27 e R28 L05 ¦ Troca de solução técnica (fundação em radier, sem estaca raiz) ainda sem aditivo definido ¦ 05C R64 ¦ Executar o novo traçado só com aceite escrito da SANEAGO ¦ 05C R09 L06 ¦ Compra adiada para 'medir primeiro o que temos': quadro comprado em novembro só chega em janeiro ¦ chat CCM ETA 13/10 12:32-12:34; PAUTA linha 74 ¦ Na 342, contar esse prazo de entrega no pacote ELET ¦ 05C R24
E05 | Preciso disso até sexta | LINHAS PARA A PAUTA DE SEGUNDA (decisões) Decisão ¦ Dono ¦ Prazo ¦ Situação ¦ Observação Definir a ordem de prioridade entre 281, 342 e 343 para gente, máquina, caixa e compras ¦ Thadeu e Felipe ¦ 19/10/2026 ¦ ABERTA ¦ 05C: a 342 tem 45 restrições (9 vencidas), a 281 tem 25 (4 vencidas) e a 343 tem 8. A 281 está fora do histograma, do cronograma, do fluxo e da linha de base. Redistribuir a carga do Marko Aurélio (18 restrições, 7 vencidas) e dar dono à R76 (342) e à R55 (281) ¦ Thadeu ¦ 19/10/2026 ¦ ABERTA ¦ 05C, coluna G CARGA POR DONO (05C, abertas no corte de 16/10/2026; alerta da coluna L) Dono ¦ Abertas ¦ Vencidas ¦ ESTA SEMANA Marko Aurélio ¦ 18 ¦ 7 ¦ 3 Compras ¦ 12 ¦ 2 ¦ 0 Rafael Santa Cruz ¦ 10 ¦ 1 ¦ 6 Tiago Marinho ¦ 8 ¦ 0 ¦ 7 Thadeu ¦ 8 ¦ 2 ¦ 4 Felipe ¦ 4 ¦ 0 ¦ 4 Gerente da 343 (sem nome) ¦ 4 ¦ 0 ¦ 1 Ricarlos ¦ 4 ¦ 0 ¦ 4 Financeiro TAF ¦ 3 ¦ 0 ¦ 2 Sem dono (R55, R76) ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 Outros (R30 Alecio, Thadeu e Felipe; R75 Felipe e Marco; R41 Administrativo; R45 Luciano de Sá; R68 Rafael Coelho) ¦ 5 ¦ 1 ¦ 3 Total ¦ 78 ¦ 13 ¦ 34 PRAZOS PADRÃO PARA O DONO CONFIRMAR (05C) R ¦ Obra ¦ Restrição (resumo) ¦ Prazo hoje ¦ Dono ¦ Data que o dono consegue R31 ¦ 342 ¦ Pedido de reajuste protocolado ¦ 20/10/2026 ¦ Tiago Marinho ¦ R37 ¦ 343 ¦ Valor que mede confirmado ¦ 30/10/2026 ¦ Gerente da 343 ¦ R39 ¦ 343 ¦ Aditivo da solda de termofusão ¦ 30/10/2026 ¦ Gerente da 343 ¦ R64 ¦ 281 ¦ Troca da fundação definida ¦ 23/10/2026 ¦ Thadeu ¦ R65 ¦ 281 ¦ OC do guarda-corpo e material das monovias ¦ 20/10/2026 ¦ Rafael Santa Cruz ¦ R66 ¦ 281 ¦ Misturadores WILO confirmados ¦ 20/10/2026 ¦ Rafael Santa Cruz ¦ R67 ¦ 281 ¦ Compra dos portões restantes ¦ 30/10/2026 ¦ Thadeu ¦ R68 ¦ 281 ¦ Planilha única de equipamentos ¦ 23/10/2026 ¦ Rafael Coelho ¦ R75 ¦ 342 ¦ Planejamento da 342 resolvido ¦ 19/10/2026 ¦ Felipe e Marco ¦ R76 ¦ 342 ¦ Quantitativos conferidos ¦ 23/10/2026 ¦ sem dono ¦ REGRA DA SEXTA NA 05A (00. GUIA B11: o engenheiro confirma na sexta) Passo ¦ Quem ¦ O quê 1 ¦ Encarregado ¦ Diz quanto faz na semana com a equipe e a máquina que tem 2 ¦ Engenheiro ¦ Compara com o ritmo do plano já com o fator de chuva e marca SIM 3 ¦ Engenheiro ¦ Se a estimativa da equipe for menor que o plano, vale a da equipe e a diferença vira restrição na 05C
E06 | Precisamos melhorar nossa produtividade | REGISTRO DE PRODUTIVIDADE (colar na aba nova 02B. PRODUTIVIDADE) Obra ¦ Serviço (evento) ¦ Un ¦ Ritmo por equipe por dia (plano, sem chuva) ¦ Equipes no plano ¦ Produção do plano por dia (quantidade ÷ dias úteis, já com chuva) ¦ Base do número ¦ Terreno ¦ Dias medidos ¦ Situação 342 ¦ Terraplenagem e desvio (3.1.1) ¦ m³ ¦ 166,74 no REV10; 194,53 no REV13 (05A E6) ¦ 1 ¦ 107,93 ¦ composição SANEAGO × 1,0 (REV10 37. PLANO H6 e T6) ¦ não informado ¦ 0 ¦ PREMISSA, conferir na REV13 342 ¦ Tanque: limpeza, locação e movimento de terra (3.5.1) ¦ m² ¦ 77,85 ¦ 1 ¦ 49,91 ¦ composição SANEAGO (REV10 37. PLANO H10 e T10) ¦ não informado ¦ 0 ¦ PREMISSA 342 ¦ Interligação ETA–UTR (3.2.1) ¦ m ¦ 16,01 ¦ 1 ¦ 10,70 ¦ composição SANEAGO (H7 e T7) ¦ não informado ¦ 0 ¦ PREMISSA 342 ¦ Recalque UTR–ETA (3.3.1) ¦ m ¦ 30,59 ¦ 1 ¦ 20,28 ¦ composição SANEAGO (H8 e T8) ¦ não informado ¦ 0 ¦ PREMISSA 342 ¦ Drenagens e caixa de chegada (3.4.1) ¦ m ¦ 14,07 ¦ 1 ¦ 9,26 ¦ composição SANEAGO (H9 e T9) ¦ não informado ¦ 0 ¦ PREMISSA 342 ¦ Tanque: estrutura de concreto (3.5.2) ¦ m³ ¦ 3,73 ¦ 1 ¦ 2,49 ¦ composição SANEAGO (H11 e T11) ¦ — ¦ 0 ¦ PREMISSA 342 ¦ Elevatória: estrutura de concreto (3.6.2) ¦ m³ ¦ 4,48 ¦ 1 ¦ 2,86 ¦ composição SANEAGO (H18 e T18) ¦ — ¦ 0 ¦ PREMISSA 342 ¦ Tanque: impermeabilização (3.5.3) ¦ m² ¦ 48,58 ¦ 3 ¦ 93,55 ¦ composição SANEAGO (H12 e T12) ¦ — ¦ 0 ¦ PREMISSA 342 ¦ Cerca padrão (3.7.2) ¦ m ¦ 15,30 ¦ 1 ¦ 9,92 ¦ composição SANEAGO (H25 e T25) ¦ não informado ¦ 0 ¦ PREMISSA 342 ¦ Calçada em bloco (3.7.3) ¦ m² ¦ 142,47 ¦ 1 ¦ 90,70 ¦ composição SANEAGO (H26 e T26) ¦ — ¦ 0 ¦ PREMISSA 343 ¦ Subadutora PEAD ¦ m ¦ 80 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE (não se sabe se inclui chuva) ¦ orçamentista, viabilidade de 07/2025 (CATALOGO 07 D5) ¦ misto ¦ 0 ¦ PREMISSA (PAUTA A55) 343 ¦ Subadutora FoFo ¦ m ¦ 10 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE (não se sabe se inclui chuva) ¦ orçamentista (CATALOGO 07 D6) ¦ misto ¦ 0 ¦ PREMISSA 281 ¦ Serviços já medidos (BM01 a BM06) ¦ — ¦ SEM BASE ¦ — ¦ — ¦ nenhum ritmo nos arquivos ¦ — ¦ 0 ¦ Ricarlos informa até 30/10 FATORES DE AJUSTE (colar abaixo do registro) Fator ¦ Valor hoje ¦ Fonte ¦ Situação Dias de chuva por mês que param o campo ¦ 15 ¦ REV10 03. PREMISSAS C76 ¦ SEM BASE: trocar pela série mensal do INMET Horas perdidas por dia de chuva ¦ 4 ¦ REV10 03. PREMISSAS C77 ¦ SEM BASE Fator de chuva sobre a produtividade ¦ 0,674 ¦ REV10 03. PREMISSAS C78 ¦ cálculo; vale o ano inteiro Produtividade da equipe sobre a composição ¦ 1,0 ¦ REV10 03. PREMISSAS C79 ¦ Decisão TAF, sem medição Pessoas sobre as composições ¦ 1,3 ¦ REV10 03. PREMISSAS C65 ¦ Decisão TAF, sem medição Pessoas que produzem na equipe de terra ¦ 6 ¦ REV10 36. EQUIPES-TIPO D7 ¦ aguarda o Marko (aba 17, item 17) Jornada ¦ 7 dias (Anexo III) ou segunda a sexta (plano de trabalho) ¦ ACOMPANHAMENTO rev1 P20; 05C R34 ¦ A DEFINIR (muda cerca de 40% das durações) Solo / terreno ¦ não modelado ¦ CATALOGO TAF 07 PRODUTIVIDADE B5:B6 ('misto') ¦ SEM BASE Regra de troca ¦ premissa até 10 dias apontados; depois a mediana medida ¦ HANDOFF linhas 95, 508 e 530 ¦ a adotar na 01A (P4)
E07 | É culpa da chuva | REGISTRO DE RISCOS (aba nova 05D). P e I de 1 a 5 são proposta do Claude a partir das evidências; o dono confirma na segunda. Exposição = P x I. Ponto de partida: lista '9. TRAVAS E RISCOS' do PANORAMA. ID ¦ Obra ¦ Risco (causa, evento, efeito) ¦ Alocação no contrato ¦ P ¦ I ¦ Exposição ¦ Resposta ¦ Gatilho ¦ Dono ¦ Revisar até ¦ Fonte RK01 ¦ 342 ¦ Chuva de out/26 a abr/27 na terraplenagem, na escavação do tanque e no concreto (3.1.1, 3.5.1, 3.5.2): dias parados e compactação refeita; eventos UN atrasam e saem do BM ¦ Até a média INMET de 5 anos é da TAF; os dias além dela dão prazo (Anexo IX, item 29) ¦ 5 ¦ 4 ¦ 20 ¦ Reduzir: média mensal de dias de chuva do INMET no plano; drenagem provisória e proteção das escavações (plano de trabalho p.6); frente coberta para dia de chuva; chuva lançada na 05B J e comunicada ao fiscal em 48 h ¦ 2 dias seguidos parados por chuva, ou chuva do mês acima da média ¦ Marko Aurélio ¦ 30/10/2026 ¦ Estudo REV10 03 C76:C78; Plano de trabalho CT196-2026c p.6; ACOMPANHAMENTO 6 H23; Contrato Cl. Quarta Par. Sexto RK02 ¦ 342 ¦ Fim de ano no mês de maior média de pessoas (39,68 em dez/26, pico de 43): pouca gente, material e fiscal; tanque e interligações atrasam ¦ TAF ¦ 4 ¦ 3 ¦ 12 ¦ Reduzir: decidir o recesso e lançar como feriado; antecipar as compras de dezembro; combinar com o fiscal quem atesta no período ¦ sem decisão em 13/11/2026 ¦ Thadeu ¦ 13/11/2026 ¦ HISTOGRAMA PLANEJADO B11:D11; 02. PARÂMETROS A18:A39 RK03 ¦ 342 ¦ UTR precisar de obra da Equatorial em média tensão: a ligação definitiva atrasa e o 3.8.1 e os testes das bombas ficam sem energia ¦ SANEAGO (Anexo IX, itens 13, 20, 21 e 22) ¦ 3 ¦ 4 ¦ 12 ¦ Reduzir/aceitar: SANEAGO pede o orçamento de conexão; a TAF guarda o protocolo e o prazo da concessionária para pedir prazo ¦ sem confirmação em 21/11/2026 ¦ Tiago Marinho ¦ 21/11/2026 ¦ 05C R69; Anexo IX itens 13 e 20 a 22 RK04 ¦ 342 ¦ Solo ou interferência diferente do projeto na vala e no tanque: mais escavação, escoramento e retrabalho ¦ SANEAGO, se houver prova (Anexo IX, itens 2 e 24); sem prova, TAF ¦ 3 ¦ 4 ¦ 12 ¦ Transferir: foto, topografia e ensaio antes de escavar; diário e aviso ao fiscal no mesmo dia ¦ interferência ou solo fora do projeto ¦ Marko Aurélio ¦ 02/12/2026 ¦ ACOMPANHAMENTO P11 (H15); 05C R10; Anexo IX RK05 ¦ 342 ¦ Remanescentes do contrato anterior (CT 30000273/2025) com defeito: serviço refeito pela TAF ¦ SANEAGO só com laudo da TAF antes do detalhamento executivo da etapa (Anexo IX, item 26) ¦ 2 ¦ 4 ¦ 8 ¦ Transferir: confirmar com o fiscal se há remanescentes (P05); se houver, laudo de vistoria entregue antes do detalhamento ¦ detalhamento executivo sem laudo ¦ Tiago Marinho ¦ 19/10/2026 ¦ ACOMPANHAMENTO P05 (H9); Anexo IX item 26 RK06 ¦ 342 ¦ Licenças da TAF (transporte, bota-fora, alvará) atrasadas: frente parada ou multa ¦ TAF (Anexo IX, item 19; EGT p.25) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 9 ¦ Reduzir: lista de licenças com data de pedido na 05C antes da terraplenagem ¦ bota-fora sem destino licenciado em 19/10 ¦ Tiago Marinho ¦ 23/10/2026 ¦ Anexo IX item 19; ACOMPANHAMENTO P19 RK07 ¦ 342 ¦ Folga de 1 dia ou nenhuma: a 4.1.2 termina em 27/08/2027; o fim do prazo é 26/08/2027 na rev4 (início 01/09) e 28/08/2027 no estudo (início 03/09); qualquer dia perdido passa do prazo ¦ TAF ¦ 4 ¦ 4 ¦ 16 ¦ Reduzir: confirmar a data de recebimento da OS; predecessoras digitadas; marco interno de término 30 dias antes ¦ frente crítica atrasada na 05A ¦ Marko Aurélio ¦ 30/11/2026 ¦ ACOMPANHAMENTO P22 (H26); CHECKS DA OPERAÇÃO C9 e C12; 03. CONTRATOS B20; estudo REV10 02 C11 RK08 ¦ 342 ¦ Laudo provisório depois de 04/09/2027: o definitivo (até 90 dias) passa do fim da vigência (03/12/2027) ¦ TAF ¦ 3 ¦ 3 ¦ 9 ¦ Reduzir: comunicar a conclusão no dia, vistoria em 15 dias; se preciso, pedir prorrogação a tempo (Cl. Sexta Par. Décimo) ¦ laudo provisório não emitido até 04/09/2027 ¦ Tiago Marinho ¦ 31/07/2027 ¦ Contrato Cl. Sexta Par. Quarto a Sétimo; Cl. Quarta (480 dias); 03. CONTRATOS B9; ACOMPANHAMENTO 4 B6 RK09 ¦ 281 ¦ Reservatório 100 m³ fora do projeto (6 pés para 8 nichos) e licença de transporte vencendo: quarta remarcação e 7.7.5 (R$ 271.325,16) fora do BM08 ¦ Consórcio ¦ 4 ¦ 4 ¦ 16 ¦ Reduzir: conferir na fábrica antes de carregar; guindaste e graute agendados; frete garantido ¦ carregamento não confirmado até 16/10 ¦ Ricarlos ¦ 19/10/2026 ¦ 05C R47 e R48; chat Reservatório 13/10 11:08-11:22 e 15:41 RK10 ¦ 281 ¦ Energização da EAB02 e da EEAB1 depende da Equatorial e de definição da SANEAGO: a subestação só mede depois de energizada ¦ SEM BASE (contrato da 281 não está na pasta) ¦ 4 ¦ 3 ¦ 12 ¦ Transferir: pedir à SANEAGO o orçamento de conexão e o prazo da Equatorial e defender a medição ¦ sem definição em 23/10 ¦ Thadeu ¦ 23/10/2026 ¦ 05C R51; chat Compras 29/09 7:40-7:59; chat CCM 05/10 10:11-10:22 RK11 ¦ 281 ¦ TECNOBOMBAS sem caixa (frete, montagem, CNDs vencidas): entregas atrasam e a NF do BM08 trava ¦ Parceiro do consórcio ¦ 4 ¦ 4 ¦ 16 ¦ Reduzir: regra de aporte da TAF definida; CNDs renovadas antes da NF ¦ NF do BM08 sem CND em 20/10 ¦ Thadeu ¦ 19/10/2026 ¦ 05C R48 e R58; PAUTA linha 71; chat Reservatório 10/10 8:07 RK12 ¦ 281 ¦ Projetos da ETA e da base da UTR parados na SANEAGO: 7.1.4 (R$ 408.555,88) e 7.8.7 (R$ 486.489,29) não medem ¦ SEM BASE (contrato da 281 fora da pasta); a SANEAGO analisa, o consórcio entrega o memorial completo ¦ 4 ¦ 5 ¦ 20 ¦ Reduzir: memorial com a lavagem dos filtros (Gratt) e reunião na SUESP ¦ sem retorno em 5 dias úteis ¦ Thadeu ¦ 20/10/2026 ¦ 05C R44, R45 e R52; chat Projetos 06/10 11:10 RK13 ¦ 281 ¦ Chuva de out/26 a abr/27 nas obras civis restantes (ETA em radier, caixas, urbanização) ¦ SEM BASE (regra de chuva do contrato da 281 não está na pasta) ¦ 4 ¦ 3 ¦ 12 ¦ Reduzir: mesma rotina da 342 (05B J e aviso escrito ao fiscal) ¦ 2 dias seguidos parados ¦ Ricarlos ¦ 30/10/2026 ¦ 02. PARÂMETROS E51; 03. CONTRATOS G9 RK14 ¦ 343 ¦ Chuva e interferências na vala do PEAD com a meta de 80 m/dia sem apontamento: ritmo baixo e BM de outubro menor ¦ Solo, rocha e interferência: CAESB, com aditivo (matriz da 343, itens 7 e 10); chuva: a matriz não fala, fica com a TAF ¦ 4 ¦ 3 ¦ 12 ¦ Reduzir: metros por dia apontados; chuva e interferência no diário ¦ 2 dias abaixo de 80 m/dia ¦ Gerente da 343 (a nomear, R42) ¦ 30/10/2026 ¦ 05C R36; PAUTA A55; Matriz de Risco_(SAT.SB1.192).pdf
E08 | Auditoria? Preciso atualizar a documentação | PARTE A: 14. FONTES, novo bloco A4:B8 STATUS DOS DADOS (revisto em 15/10/2026) ¦ REAL, confirmado ¦ 281: BMs 1 a 6 aprovados (BM02 recebido) e BM07 enviado (06); NFs 402 e 403 (07); custos do consórcio até 30/05/2026 (08D); chats de WhatsApp até 14/10/2026. 342: salário do engenheiro (linha 5 sem mudança). PENDENTE ¦ 342 e 343: nenhum apontamento, BM, NF ou custo pago lançado até o corte de 16/10/2026. Marko Aurélio sem contrato localizado. 342: data de recebimento da OS 509/2026 sem registro (fim do prazo 26/08 ou 28/08/2027). 281: contrato assinado, OS, seguro-garantia e termo do consórcio não estão na pasta. FORA DA PASTA (copiar e escrever o caminho aqui) ¦ 342: estudo REV13; META DE COMPRA REV01 de 14/10 22:53; ACOMPANHAMENTO com as respostas de 14/10; 342 - RESTRICOES NOVAS DO ESTUDO REV13. 281: Cronograma FF x Gráficos; PLANEJAMENTO OBRA.docx; Eventograma Mozarlândia.pdf; anexos da LIC 048-2025; Medição 02 (1).rar; SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx; Custos Mensais - Maio 26.xlsx; pasta Medições\BM 07. Rotina: TAF - KIT DE ROTINA.md. PARTE B: 13. CHECKS, itens novos nas linhas 16 a 18. Estender de $C$5:$C$15 para $C$5:$C$18 as fórmulas de 13. CHECKS C3, 01. PAINEL H3, PAUTA E45 e E46 e LINHA DE BASE D25. Nº ¦ CONFERÊNCIA ¦ RESULTADO HOJE ¦ O QUE FAZER 12 ¦ Toda fonte vigente citada na 14. FONTES está na pasta 27- TAF GERENCIA, com caminho completo ¦ PENDENTE ¦ Copiar o arquivo para a pasta e escrever o caminho (hoje faltam REV13, META REV01 de 14/10 22:53, entradas/342 e as fontes da 281). 13 ¦ O 15. CHANGELOG tem a linha desta revisão, com data e data de corte ¦ OK ¦ Escrever a linha antes de mandar o arquivo para alguém. 14 ¦ Toda aba com coluna por obra tem 342, 343 e 281 ¦ PENDENTE ¦ 00A. CICLO DA OBRA e LINHA DE BASE TAF ainda sem a 281. PARTE C: arquivos para COPIAS ou SUBSTITUÍDOS (data de gravação ¦ vigente) TAF - GESTAO E OPERACAO - rev1.xlsx ¦ 10/10 15:03 ¦ rev4 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev2.xlsx ¦ 15/10 02:55 ¦ rev4 TAF - GESTAO E OPERACAO - rev3.xlsx ¦ 15/10 04:10 ¦ rev4 TAF - GESTAO DA EMPRESA.xlsx ¦ 28/09 01:58 ¦ rev4 GESTAO OBRAS TAF - 342 E 343.xlsx ¦ 27/09 12:10 ¦ rev4 OBRA 342 - ESTUDO DE OBRA (INTERNO) REV5, REV7, REV8, REV9, REV10 ¦ 14/10 (REV5 23:12, REV7 23:11, REV9 19:06, REV10 18:41, REV8 15:53) ¦ REV13 (trazer para a pasta) OBRA 342 - FLUXO DE CAIXA E EVENTOGRAMA (INTERNO) sem rev, REV1, rev2, rev3, REV4 ¦ 14/10 11:42 a 12:46 ¦ SEM BASE: Marko diz se a REV4 ainda vale ou se o estudo REV13 substitui OBRA 342 - META DE COMPRA E FECHAMENTO DE SERVIÇO.xlsx e rev1.xlsx ¦ 14/10 11:54 e 12:16 ¦ REV01 de 14/10 22:53 (trazer; renomear para não repetir o rótulo) OBRA 342 - ACOMPANHAMENTO DE PERGUNTAS.xlsx ¦ 14/10 11:42 ¦ rev1, só depois de copiar as 5 respostas da coluna I (I5, I7, I8, I10, I14) que a rev1 não tem ESTUDO COMPLETO DE OBRA - TAF (342 e 343) - Copia.xlsx ¦ 27/09 13:21 ¦ cópia idêntica (36.847 bytes) ESTUDO COMPLETO DE OBRA, ESTUDO DE OBRA - FLUXO E HISTOGRAMA e ESTUDO DE ORCAMENTO REAL (342 e 343) ¦ 27/09 ¦ SEM BASE: Marko diz se ainda valem (o plano da 342 hoje vem do estudo REV13) copiar.xlsx ¦ 14/10 23:11 ¦ SEM BASE: abrir e dizer o que é PARTE D: plano de inspeção e ensaio 342 (início). Quantidades do orçamento analítico SANEAGO no estudo REV10, aba 06 (conferir na REV13) Etapa ¦ Inspeção ou ensaio ¦ Critério ¦ Quantidade no orçamento ¦ Registro ¦ Quem 3.1.1 Terraplenagem ¦ Compactação por camada ¦ camadas de 20 cm, PN 95% (A.3.1.3.3, 677 m³) ¦ Proctor normal 7; frasco de areia 13 ¦ laudo do laboratório por camada e foto ¦ Marko Aurélio 3.1.1 Terraplenagem ¦ Caracterização do solo ¦ LL, LP e granulometria ¦ 16 de cada (A.3.1.3.6 a A.3.1.3.9) ¦ laudo ¦ Marko Aurélio 3.2.1 Interligação ETA-UTR ¦ Reaterro da vala ¦ compactação do projeto ¦ Proctor 9; frasco 9 (A.3.2.7.1 e A.3.2.7.2) ¦ laudo por trecho ¦ Marko Aurélio 3.2.1 e 3.3.1 ¦ Teste hidrostático por trecho entre blocos de ancoragem ¦ trecho testado e aceito (Rev02 3.2.3 e 3.3.3) ¦ SEM BASE: pressão de teste no projeto ¦ relatório assinado pelo fiscal ¦ Marko Aurélio 3.3.1 Recalque UTR-ETA ¦ Reaterro da vala ¦ compactação do projeto ¦ Proctor 9; frasco 9 (A.3.3.9.1 e A.3.3.9.2) ¦ laudo por trecho ¦ Marko Aurélio 3.5.2 e 3.6.2 Concreto ¦ Controle tecnológico por empresa especializada ¦ fck do projeto (fck 40 com microssílica, META 1. PACOTES B12) ¦ corpos de prova por concretagem (SEM BASE: frequência na norma ou no projeto) ¦ laudo de concretagem em toda medição (EGT 11.2.3) ¦ Marko Aurélio 3.5 e 3.6 Tanque e elevatória ¦ Estanqueidade ¦ enchimento até o nível de operação (EGT p.25) ¦ 1 por unidade (Anexo II do plano de trabalho: tanque 28/04 a 05/05/2027) ¦ relatório assinado pelo fiscal ¦ Marko Aurélio 3.8.1 Elétrica ¦ Ensaios a frio, aterramento, parametrização, comissionamento do QCM ¦ laudo de aterramento com ART (R25) ¦ SEM BASE: número de painéis no projeto ¦ laudo e ART ¦ Marko Aurélio 3.6.7 Bombas ¦ Teste no local, integrado ao sistema ¦ não vale teste de fábrica (Anexo VII p.3); partida pelo fabricante (R28) ¦ 2 conjuntos ¦ relatório de partida e data book ¦ Marko Aurélio
E09 | Ninguém me falou nada sobre isso | REGISTRO DE PARTES INTERESSADAS (rascunho para aba nova na rev4) Obra ¦ Parte ¦ Nome nos arquivos ¦ Papel ¦ Fonte ¦ Conflito ou falta ¦ Quem confirma ¦ Até 342 ¦ SANEAGO, fiscal ¦ Merivaldo Pequeno do Nascimento ¦ fiscal do contrato (E-GC1) ¦ OS 509/2026, item 5; 03. CONTRATOS B17 ¦ a reunião de 14/10 cita 'Italo' como fiscal (ACOMPANHAMENTO 11:42, I7) ¦ Tiago Marinho ¦ 20/10/2026 342 ¦ SANEAGO, gestor ¦ Felipe Cavalcanti Garcia de Castro ¦ gestor do contrato (E-GC1) ¦ OS 509/2026, item 6; 03. CONTRATOS B18 ¦ a mesma resposta cita 'igor' como gestor ¦ Tiago Marinho ¦ 20/10/2026 342 ¦ SANEAGO, gerente ¦ Lucas Magalhães Barbosa ¦ gerente da E-GC1; assinou a OS ¦ OS 509/2026, assinaturas ¦ a resposta de 14/10 cita 'renata' como gerente ¦ Tiago Marinho ¦ 20/10/2026 342 ¦ SANEAGO, canal ¦ E-GC1@saneago.com.br; (62) 3243-3197 ¦ e-mail e telefone da gerência ¦ OS 509/2026, rodapé; Contrato, Cláusula Décima Oitava (e-mail do gestor ou Protocolo Geral) ¦ fora da 03 ¦ Tiago Marinho ¦ 20/10/2026 342 ¦ reunião de medição ¦ Raimundo e Dantas ¦ marcados para a reunião de medição ¦ PAUTA A51; 05C J34; Meeting with Thadeu Fidelis 02:51 ¦ empresa SEM BASE ¦ Tiago Marinho ¦ 20/10/2026 342 ¦ SANEAGO, SUESP ¦ SEM BASE ¦ analisa os pacotes de projeto ¦ ACOMPANHAMENTO 6. PERGUNTAS P10 ¦ a resposta de 14/10 (I14) repete a de P06 e não diz quem nem o canal ¦ Marko Aurélio ¦ 23/10/2026 342 ¦ Equatorial ¦ SEM BASE ¦ ligação de energia da UTR ¦ 05C R69 ¦ sem contato ¦ Tiago Marinho ¦ 21/11/2026 342 ¦ Contratada ¦ TAF Equipamentos e Serviços Ltda. (CNPJ 22.692.282/0001-78) ¦ assina o contrato; representante Thadeu Alves Fidelis ¦ Contrato, preâmbulo ¦ 03. CONTRATOS B21 vazia ¦ Felipe ¦ 19/10/2026 342 e 343 ¦ Parceiro HF ¦ SEM BASE ¦ pastas 'CONSÓRCIO TAF HF'; na 343, 'SCP com a TAF' ¦ nomes das pastas; Viabilidade CAESB REV00, RESUMO E9; REUNIAO 342, 3. PERGUNTAS B15 ¦ acordo não escrito; 03 B22 e D21:D22 vazias ¦ Thadeu ¦ 19/10/2026 342 ¦ TAF, preposto ¦ Tiago Marinho ¦ preposto (Ata 536/2026) ¦ ACOMPANHAMENTO rev1, 4. O QUE JÁ SABEMOS B7 ¦ 1. A OBRA B16 também o chama de RT ¦ Thadeu ¦ 19/10/2026 342 ¦ TAF, residente ¦ Marko Aurélio R. Luiz ¦ engenheiro residente; dono de 18 restrições ¦ ACOMPANHAMENTO rev1, 4. B7; 05C coluna G ¦ quem assina o Diário de Obra como RT ¦ Thadeu ¦ 19/10/2026 342 ¦ TAF ¦ Alecio ¦ dono da R30 com Thadeu e Felipe ¦ 05C G34; Meeting Transcription 06:08 ('perdão, Alessio') ¦ papel não registrado ¦ Thadeu ¦ 19/10/2026 343 ¦ CAESB, fiscal ¦ Rodolfo Siqueira de Brito ¦ fiscal ¦ 03. CONTRATOS D17 ¦ sem contato ¦ gerente da 343 (a nomear, R42) ¦ — 343 ¦ CAESB, gestor ¦ Guilherme Oliveira Gobbi ¦ gestor ¦ 03. CONTRATOS D18 ¦ sem contato ¦ gerente da 343 (a nomear, R42) ¦ — 343 ¦ TAF, gerente de contrato ¦ não nomeado ¦ dono das R36 a R39 ¦ 05C R42; PAUTA A70 ¦ sem nome ¦ Felipe ¦ 16/10/2026 (R42) 281 ¦ SANEAGO, fiscal do contrato ¦ João Alexandre ¦ fiscal ¦ 03. CONTRATOS F17; chat CCM 13/10 11:49 ¦ sem contato ¦ Ricarlos ¦ — 281 ¦ SANEAGO, fiscal na obra ¦ Darlan ¦ fiscal na obra ¦ 03. CONTRATOS F17; chat Compras 29/09 7:27 (cartão de contato) ¦ — ¦ Ricarlos ¦ — 281 ¦ SANEAGO, gestor ¦ não localizado ¦ gestor do contrato ¦ 03. CONTRATOS G18 ¦ falta ¦ Ricarlos ¦ 23/10/2026 281 ¦ Divino ¦ SEM BASE ¦ 'agilizar a aprovação junto com o Darlan' ¦ chat CCM 13/10 11:50 ¦ empresa e papel desconhecidos ¦ Ricarlos ¦ 23/10/2026 281 ¦ SANEAGO, SUESP/E-SCI ¦ sem nome ¦ analisa projetos complementares ¦ chat CCM 13/10 11:45; 05C R52 ¦ sem contato ¦ Rafael Santa Cruz ¦ 23/10/2026 281 ¦ Equatorial ¦ representante sem nome ¦ disse que a energia chega só até a EEAB2 ¦ chat CCM 05/10 10:17 ¦ dito na obra, sem documento ¦ Ricarlos ¦ 23/10/2026 281 ¦ TECNOBOMBAS ¦ Rafael Santa Cruz; Daniel; Michelle; oficina ¦ contratada que emite a NF; Rafael é dono de 10 restrições; Daniel (caixa); Michelle (portões); oficina (montagem) ¦ 03. CONTRATOS F21; chat Reservatório 10/10 8:07; Compras 06/10 6:34 e 10:19 ¦ quem decide pela TECNOBOMBAS não está escrito ¦ Thadeu ¦ 30/10/2026 281 ¦ Campo ¦ Ricarlos ¦ chefe da equipe de obra; diz não decidir sobre a oficina ¦ chat Compras 06/10 6:34 ¦ empresa não registrada ¦ Thadeu ¦ 30/10/2026 281 ¦ Fornecedor do CCM ETA ¦ Marcelo da Costa ¦ CCM e painel pneumático ¦ chat CCM 09/10 16:47; 14/10 13:26 a 16:01 ¦ 'este quadro não é meu'; compressor sem fornecedor (R57) ¦ Rafael Santa Cruz ¦ 30/10/2026 281 ¦ Fornecedor do reservatório ¦ TAP METAL ¦ reservatório taça 100 m³ ¦ 05C R47; chat Reservatório ¦ — ¦ Ricarlos ¦ — 281 ¦ Projetista ¦ Luciano de Sá ¦ memoriais da ETA ¦ chat Projetos; 05C R45 ¦ — ¦ — ¦ — PLANO DE COMUNICAÇÃO (rascunho) Assunto ¦ Quem da TAF fala ¦ Com quem ¦ Canal ¦ Quando ¦ Registro Documentos do contrato 342 ¦ Tiago Marinho (preposto) ¦ gestor do contrato ¦ e-mail indicado pelo gestor ou Protocolo Geral (Contrato, Cláusula Décima Oitava) ¦ sempre que houver documento ¦ pasta da obra e 05C Obra 342, dia a dia ¦ RT da 342 (confirmar) ¦ fiscal ¦ Diário de Obra (Contrato, Cláusula Décima Quarta §10) ¦ todo dia ¦ Diário e 05B Anormalidade em projeto 342 ¦ Marko Aurélio ¦ SANEAGO ¦ comunicação escrita (Contrato, Cláusula Décima Quarta §17) ¦ quando ocorrer ¦ 05C e registro de mudanças Medição 342 ¦ Tiago Marinho ¦ fiscalização (nomes a confirmar) ¦ reunião ¦ todo mês, antes do corte do dia 20 ¦ ata e 06. MEDIÇÃO Projetos 342 ¦ Marko Aurélio ¦ SUESP ¦ protocolo pelo canal do contrato ¦ 30 dias antes de cada frente (Ata 536/2026, itens 2.5 e 2.9) ¦ 05C (R07, R11) Obra 342, equipe ¦ Tiago Marinho ¦ encarregados ¦ reunião semanal (dia e hora: R35) ¦ semanal ¦ 05A e 05C Gestão TAF ¦ Felipe ¦ Thadeu, Tiago, Marko, Ricarlos, Rafael Santa Cruz, gerente da 343, Financeiro ¦ PAUTA DE SEGUNDA ¦ segunda, 90 minutos ¦ PAUTA linhas 63 a 76 Obra 281 ¦ Ricarlos ¦ Darlan e João Alexandre ¦ obra e WhatsApp ¦ a combinar ¦ ofício ou ata para escopo e medição Projetos 281 ¦ Rafael Santa Cruz ¦ SUESP/E-SCI ¦ ofício (já usado: chat CCM 05/10 16:21) ¦ por projeto ¦ 05C Consórcio 281 ¦ Thadeu ¦ TECNOBOMBAS ¦ reunião ¦ a combinar ¦ PAUTA (aporte, frete, equipe da oficina) Obra 343 ¦ gerente da 343 (a nomear, R42) ¦ fiscal Rodolfo ¦ a combinar ¦ antes do BM de outubro ¦ 06 e 05C REGRA: decisão dada por áudio ou em visita à SANEAGO vira texto no grupo e linha na PAUTA no mesmo dia; na 342, vai também para o Diário de Obra.
E10 | Não era bem isso que eu queria | REGISTRO DE MUDANÇAS (rascunho para aba nova na rev4) Nº ¦ Obra ¦ Mudança ¦ Quem pediu ¦ Fonte ¦ Efeito ¦ Situação ¦ R da 05C ¦ Dono M01 ¦ 342 ¦ Novo traçado da interligação ETA–UTR ¦ SEM BASE (08:24: Marko diz 'foi o que eu pedi', sobre o desvio de 76 m; 06:55: a SANEAGO mede a distância entre a descarga e a rede da cidade) ¦ ACOMPANHAMENTO (11:42) I10; Meeting Transcription 05:40, 06:55, 08:06 e 08:24 ¦ metros e curvas do FoFo; evento 3.2.1; quem paga depende do Anexo IX, itens 7, 9 e 11 ¦ sem aprovação ¦ R08, R09, R10 ¦ Marko Aurélio M02 ¦ 342 ¦ Desmembramento do eventograma em subeventos ¦ TAF ¦ 05C R30; MINUTA; estudo REV10, aba 13 (Rev02, data em branco) ¦ data e valor de cada BM; sem revisão aceita, pagamento parcial é vedado (Contrato, Cláusula Quinta §3º II) ¦ em negociação; versão enviada SEM BASE ¦ R30 ¦ Alecio, Thadeu e Felipe M03 ¦ 342 ¦ Administração local em parcela fixa de 1/9 ¦ TAF ¦ MINUTA D8 ¦ vedado pelo Contrato, Cláusula Quinta §23 ¦ proposta; retirar ¦ R30 ¦ Thadeu M04 ¦ 342 ¦ Tipo de bomba: eixo horizontal (Plano de Trabalho) x submersível vertical (orçamento; MINUTA C59) ¦ divergência entre documentos ¦ 05C R70 ¦ trava a compra da R28 ¦ aberta ¦ R70 ¦ Marko Aurélio M05 ¦ 281 ¦ Projeto da ETA em radier e caixa de chegada em sapata, sem estaca raiz ¦ TAF, após sondagem ¦ chat Projetos 01/10 13:20 a 13:24 ¦ Ricarlos estima economia acima de R$ 200 mil; mexe 7.1.2 e 6.2.1 ¦ projeto enviado (R44); efeito no preço sem definição ¦ R44, R64 ¦ Thadeu M06 ¦ 281 ¦ Derivação de 200 m da EEAB2 para a EEAB1 ¦ não achada no escopo (Ricarlos, CCM 05/10 10:18) ¦ chat CCM 05/10 10:11 a 10:22 ¦ SEM BASE ¦ sem definição ¦ R51 ¦ Thadeu M07 ¦ 281 ¦ Dois quadros pneumáticos (um por linha); compressor sem fornecedor ¦ fornecedor do CCM ¦ chat CCM 14/10 15:07 a 16:01 ¦ SEM BASE ¦ aberta ¦ R57 ¦ Rafael Santa Cruz M08 ¦ 343 ¦ Solda de termofusão fora da planilha ¦ lacuna vista pela TAF na viabilidade ¦ Viabilidade CAESB REV00, RESUMO DA VIABILIDADE G30 ¦ SEM BASE ¦ sem aditivo ¦ R39 ¦ gerente da 343 (a nomear, R42) M09 ¦ 343 ¦ Valor que mede: contrato R$ 5.226.634,03 x cronograma CAESB R$ 5.279.428,34 ¦ divergência entre documentos ¦ 05C R37; CHECKS DA OPERAÇÃO O5 ¦ R$ 52.794,31 ¦ aberta ¦ R37 ¦ gerente da 343 (a nomear, R42) CRITÉRIOS DE ACEITE 342 (proposta para levar à fiscal; base: minuta de 14/10 e 02. PARÂMETROS D45:D74) Atenção: o contrato veda pagar etapa parcial (Cláusula Quinta §3º II). Esta tabela só vale se a SANEAGO aceitar o eventograma revisado (R30). Medição pela IN00.0007 (Cláusula Quinta §4º); recebimento pela IN07.0342 (Cláusula Sexta §3º). Evento ¦ Regra do Anexo VII ¦ Proposta da TAF (minuta) ¦ Prova a combinar com a fiscal (P26) ¦ Situação 1.1.1 Canteiro ¦ % proporcional ¦ canteiro implantado e vistoriado (R$ 61.197,00) + resto proporcional ¦ termo de vistoria do canteiro ¦ PROPOSTA 2.1.1 Administração local ¦ % proporcional ¦ parcela fixa de 1/9 ¦ não levar: o contrato veda valor mensal fixo (Cláusula Quinta §23) ¦ RETIRAR 3.1.1 Terraplenagem ¦ UN, só na conclusão ¦ material em canteiro (NF + termo); 75% atestado (cerca de 709 m³); 100% ¦ NF e termo de recebimento; volume por levantamento topográfico ¦ PROPOSTA 3.2.1 Interligação ETA–UTR ¦ UN ¦ material em canteiro; 6 parcelas por bloco de ancoragem ¦ NF e termo; ensaio e liberação da rede (ACOMPANHAMENTO rev1 H30); cadastro ¦ PROPOSTA, depende do traçado (R09) 3.3.1 Recalque UTR–ETA ¦ UN ¦ material em canteiro; 6 parcelas por m² de escoramento ¦ ensaio e liberação da rede ¦ PROPOSTA 3.4.1 Drenagem e caixa de chegada ¦ UN ¦ material em canteiro; 6 parcelas por metro de canaleta ¦ cadastro do trecho ¦ PROPOSTA 3.5.2 Tanque, concreto ¦ % proporcional ¦ 4 parcelas: 18% (cerca de 23 m³), 48% (60 m³), 78% (97 m³), 100% ¦ volume de concreto por etapa do projeto (R23) ¦ PROPOSTA 3.5.6 Tanque, hidráulica ¦ UN ¦ material em canteiro (R$ 525.277,16 no BM05) + 2 parcelas ¦ NF e termo ¦ PROPOSTA 3.6.7 Conjuntos motor-bomba ¦ UN ¦ material em canteiro (R$ 194.093,40 no BM07) ¦ tipo de bomba definido (R70); partida e manuais (R28) ¦ PROPOSTA 3.8.1 Rede de energia ¦ UN ¦ material em canteiro + 5 parcelas ¦ execução completa e energização (ACOMPANHAMENTO rev1 H39) ¦ PROPOSTA 4.1.1 Projetos ¦ % proporcional ¦ entregues e aprovados pela SANEAGO ¦ aprovação da SUESP ¦ PROPOSTA 4.1.2 As built ¦ UN ¦ as built entregue e aceito (BM10, 20/09/2027) ¦ aceite do cadastro ¦ PROPOSTA
E11 | Vamos precisar refazer tudo | PREMISSAS CONTRATUAIS DA 342 (para a 03. CONTRATOS) Premissa ¦ O que diz ¦ Fonte ¦ Efeito na gestão Regime ¦ contratação semi-integrada; obras remanescentes do CT 30000273/2025 ¦ Contrato, Cláusula Primeira §6º; ACOMPANHAMENTO rev1, 1. A OBRA B6 ¦ projeto executivo e as built são da TAF Contratada ¦ TAF Equipamentos e Serviços Ltda., sozinha ¦ Contrato, preâmbulo ¦ o acordo com a HF é interno e precisa ser escrito à parte Quantitativos ¦ os da planilha da SANEAGO são estimativos e não servem para medir nem pagar ¦ Contrato, Cláusula Quinta §2º I ¦ quantidade a mais é custo da TAF, salvo aditivo pela matriz Medição ¦ preço global por etapa; paga evento concluído e atestado ¦ Contrato, Cláusula Quinta §2º; 03. CONTRATOS B13 ¦ evento UN só entra no BM quando termina Pagamento parcial ¦ vedado pagar etapa ou marco parcialmente executado ¦ Contrato, Cláusula Quinta §3º II ¦ só o eventograma revisado e aceito (R30) permite medir aos poucos Primeira parcela ¦ só após a anotação dos serviços no conselho regional (ART) ¦ Contrato, Cláusula Quinta §16 ¦ ART registrada antes do BM01 Projetos ¦ as 8 unidades usam projeto básico como executivo; novo projeto é da TAF, com ART ¦ ACOMPANHAMENTO rev1, 4. O QUE JÁ SABEMOS B9 ¦ o novo traçado pede projeto e ART da TAF Mudança pedida pela SANEAGO ¦ a SANEAGO arca com o custo, se não houver erro da contratada; cabe aditivo ¦ Anexo IX, item 7 (p.2) ¦ registrar em ata quem pediu Quantidade de redes lineares ¦ cabe aditivo de acréscimo ou supressão, exceto traçado alterado a pedido da contratada ¦ Anexo IX, item 9 (p.3) ¦ definir quem pediu o novo traçado antes de executar Divergência entre peças do edital ¦ custo é da contratada ¦ Anexo IX, item 10 (p.3) ¦ ensecadeira e comporta só no Anexo IV Inovação proposta pela TAF ¦ alteração dos projetos da SANEAGO é da contratada e fica fora da planilha ¦ Anexo IX, item 11 (p.3) ¦ economia ou custo do novo traçado é da TAF se a ideia for dela Aditivo por risco da contratada ¦ vedado ¦ Contrato, Cláusula Décima Sexta §3º ¦ não contar com aditivo para risco da TAF Dissídio e inflação ¦ risco só da contratada ¦ Anexo IX, itens 15 e 16; estudo REV10, 02. CONTRATO C17 ¦ entra no custo, não no preço Material em canteiro e antecipação ¦ zero no Anexo IV ¦ ACOMPANHAMENTO rev1, 4. B12 ¦ só mede se a fiscal aceitar a proposta (R30) Administração local ¦ proporcional; valor mensal fixo vedado ¦ Contrato, Cláusula Quinta §23 ¦ tirar a parcela fixa da minuta (D8) Reajuste ¦ anual, base out/2023, 8 índices FGV, precisa ser pedido ¦ estudo REV10, 02. CONTRATO C16 (Cláusula Sétima) ¦ R31 e R77 Terceirizados ¦ só com comunicação prévia e autorização da fiscalização ¦ ACOMPANHAMENTO rev1, 4. B20 ¦ avisar antes de cada subempreiteiro ESCOPO NEGATIVO DA 342 (o que os arquivos dizem que não é pago ou não está claro) Item ¦ Situação ¦ Fonte Material e equipamento posto em canteiro ¦ hoje não é medido (Anexo IV = 0) ¦ ACOMPANHAMENTO rev1, 4. B12 Antecipação de pagamento ¦ zero no Anexo IV ¦ ACOMPANHAMENTO rev1, 4. B12 Quantidade além da planilha ¦ não é medida por preço unitário ¦ Contrato, Cláusula Quinta §2º I Alteração de projeto proposta pela TAF ¦ custo da TAF, fora da planilha ¦ Anexo IX, item 11 Dissídio e inflação ¦ não geram reequilíbrio ¦ Anexo IX, itens 15 e 16 Ensecadeira e comporta ¦ estão só no Anexo IV; em aberto qual documento manda ¦ estudo REV10, 16. O QUE PEDIR À SANEAGO B13:C13 Obra da Equatorial em média tensão ¦ a confirmar com a SANEAGO ¦ 05C R69 RISCOS (rascunho; probabilidade e impacto a validar) Risco ¦ Obra ¦ Probabilidade ¦ Impacto ¦ Exposição ¦ Resposta ¦ Dono Novo traçado tratado como pedido da TAF e o acréscimo de FoFo fica sem pagamento ¦ 342 ¦ MÉDIA, a validar (08:06: 'vai aumentar um pouco'; 08:24: 'foi o que eu pedi') ¦ ALTO, a validar (FoFo ainda sem cotação: estudo REV10, 01. RESUMO EXECUTIVO D13) ¦ a definir ¦ registrar a causa (interferência com a descarga e a rede da cidade, R10) e, se couber, pedir aditivo pelos itens 7 ou 9 ¦ Marko Aurélio Tubo pedido antes do traçado final gera sobra ou falta de peças e curvas ¦ 342 ¦ SEM BASE (confirmar o pedido citado em 14/10) ¦ ALTO, a validar ¦ a definir ¦ travar quantidades e curvas até a R09 ¦ Tiago Marinho LIÇÕES DA 281 PARA A 342 Lição ¦ O que aconteceu na 281 ¦ Fonte ¦ Aplicar na 342 ¦ R ligada Economia de solução sem dono definido ¦ projeto da fundação revisado após sondagem e enviado à SANEAGO, mas sem definir quem fica com a economia ¦ chat Projetos 01/10 13:20 a 13:24; R44; R64 ¦ toda troca de solução vai à fiscal antes de executar, com o efeito no preço escrito ¦ R09 Fornecimento diferente do projeto ¦ reservatório com 6 pés para 8 nichos, visto só na obra ¦ chat Reservatório 13/10 11:08 a 11:14 ¦ conferir desenho de fábrica x projeto antes do embarque ¦ R27, R28, R08 Critério do fiscal descoberto depois ¦ subestação EAB02 só mede depois de energizada ¦ chat Compras 29/09 7:40 ¦ combinar já como a rede 3.8.1 mede e quem energiza ¦ R69 Escopo de fornecedor não escrito ¦ 'este quadro não é meu'; 'compressor não é conosco' ¦ chat CCM 14/10 13:26 e 15:07 ¦ escrever o escopo de cada fornecedor no pedido ¦ R25, R28
E12 | Terminei, mas ainda falta pôr em produção | PARTE A: 00A. CICLO DA OBRA, etapas novas (manual de estados) Etapa ¦ O que responde ¦ Critério de passagem (gate) ¦ Quem ¦ Registro 12. Inspeção da TAF ¦ O serviço está conforme o projeto? ¦ Inspeção assinada pelo engenheiro e ensaios do plano de inspeção aprovados (Proctor e frasco de areia na terraplenagem; laudo de fck no concreto) ¦ Engenheiro residente ¦ foto e laudo na pasta do evento 13. Teste ¦ Funciona no lugar, integrado ao sistema? ¦ Hidrostático por trecho; estanqueidade com enchimento até o nível de operação; ensaios elétricos e partida das bombas (Anexo VII: teste no local, não de fábrica); datas do Anexo II do plano de trabalho ¦ Engenheiro e fornecedor ¦ relatório de teste assinado pelo fiscal 14. Aceite do evento ¦ A fiscal atesta? ¦ Evento atestado pelo critério de aceite acordado (P26) ¦ Fiscal SANEAGO ¦ BM APROVADO na 06 15. As built e cadastro ¦ O que foi feito está desenhado? ¦ As built e cadastro do trecho ou da unidade aprovados (4.1.2; EGT 11.2.2.2) ¦ Projetista e topografia ¦ protocolo de aprovação 16. Recebimento provisório ¦ A obra foi recebida? ¦ Conclusão comunicada por escrito; vistoria em até 15 dias; Laudo de Recebimento Provisório ou Relatório de Inconformidades (Cl. Sexta) ¦ Preposto ¦ laudo 17. Recebimento definitivo e entrega à operação ¦ Está entregue? ¦ Definitivo em até 90 dias do provisório e antes do fim da vigência; Manual de Operação entregue (EGT 11.2.2.2); treinamento SEM BASE ¦ Diretoria ¦ termo de recebimento definitivo PARTE B: critério de aceite por evento da 342 (proposta para levar à fiscal; texto da Rev02 no estudo REV10 aba 13, conferir na REV13) Evento ¦ Descrição ¦ Medição (Anexo VII) ¦ Critério proposto para atestar ¦ Fonte 3.1.1 ¦ Terraplenagem e desvio ¦ UN, na conclusão ¦ Volume e desvio conforme o projeto; camadas de 20 cm com PN 95% comprovadas por Proctor e frasco de areia; levantamento topográfico final ¦ Orçamento A.3.1.3.3 a A.3.1.3.5; Rev02 3.1.2 3.2.1 ¦ Interligação ETA-UTR ¦ UN ¦ Tubulação assentada e reaterrada por estaca; blocos de ancoragem prontos; teste hidrostático por trecho aceito; reaterro com Proctor e frasco; cadastro do trecho ¦ Rev02 3.2.2 e 3.2.3; A.3.2.7.1 e A.3.2.7.2; Anexo II tarefa 76 3.3.1 ¦ Recalque UTR-ETA ¦ UN ¦ Mesmo critério do 3.2.1 ¦ Rev02 3.3.2 e 3.3.3; A.3.3.9.1 e A.3.3.9.2; Anexo II tarefa 85 3.4.1 ¦ Drenagens, esgotamento e caixa de chegada ¦ UN ¦ Rede e caixa de chegada executadas, testadas e cadastradas ¦ Rev02 3.4.2; Anexo II tarefa 30 3.5.1 ¦ Tanque: limpeza, locação e movimento de terra ¦ UN ¦ Locação conferida pela topografia; bota-fora em destino licenciado ¦ Rev02 3.5.1; Anexo IX item 19 3.5.2 ¦ Tanque: estrutura de concreto ¦ % ¦ Volume de concreto do projeto por etapa (R23); laudo de concretagem com o fck do projeto em toda medição ¦ EGT 11.2.3 (p.22) 3.5.3 ¦ Tanque: impermeabilização ¦ UN ¦ Área impermeabilizada; estanqueidade com enchimento até o nível de operação (confirmar se é deste evento ou do 3.5.7) ¦ EGT p.25; Anexo II tarefa 52 3.5.4 e 3.5.5 ¦ Suporte da manta e manta ¦ UN ¦ Área executada, com material de especificação aprovada ¦ Rev02 3.5.4 e 3.5.5; ACOMPANHAMENTO P32 3.5.6 ¦ Tanque: instalações hidráulicas ¦ UN ¦ Peças montadas e testadas ¦ Rev02 3.5.7 3.5.7 ¦ Tanque: conclusão e limpeza ¦ UN ¦ Unidade completa conforme o projeto, limpeza final e estanqueidade aprovada ¦ Rev02 3.5.8; EGT p.25 3.6.1 a 3.6.5 ¦ Elevatória: preparo, concreto, impermeabilização, manta, hidráulica ¦ UN e % ¦ Mesmos critérios do tanque (laudo de fck, estanqueidade, peças testadas) ¦ Rev02 3.6.1 a 3.6.6; Anexo II tarefa 66 3.6.6 ¦ Guindaste de coluna ¦ UN ¦ Instalado e testado no local de uso ¦ Rev02 3.6.8; Anexo VII p.3 3.6.7 ¦ Conjuntos motor-bomba ¦ UN ¦ Instalados e testados no local, integrados ao sistema (teste de fábrica não vale); partida com o fabricante; manual entregue ¦ Anexo VII p.3; Rev02 3.6.10; R28; EGT 11.2.2.2 3.7.2 a 3.7.7 ¦ Urbanização ¦ UN ¦ Extensão ou área executada conforme o projeto, com limpeza ¦ Rev02 3.7.1 a 3.7.6 3.8.1 ¦ Rede de distribuição de energia ¦ UN ¦ Materiais instalados, ligados e testados; ensaios a frio e laudo de aterramento com ART; energização ¦ Rev02 3.8.2; R25; ACOMPANHAMENTO P35 (H39) 4.1.1 ¦ Projetos ¦ % ¦ Executivos entregues e aprovados pela SUESP ¦ Rev02 4.1.1; Anexo VII p.9 4.1.2 ¦ As built ¦ UN ¦ As built e cadastro de todas as unidades aprovados; Manual de Operação entregue ¦ Anexo VII p.9; EGT 11.2.2.2 PARTE C: lições aprendidas da 281 para a 342 Lição ¦ O que aconteceu na 281 ¦ O que fazer na 342 ¦ Eventos da 342 ¦ Dono L01 ¦ O reservatório ficou pronto na fábrica com 6 pés para 8 nichos; o erro só apareceu na hora de carregar, quando o Ricarlos comparou com o projeto de locação (chat Reservatório 13/10 11:04-11:14); a fábrica corrigiu em 13/10 (14/10 9:42) ¦ Inspecionar na fábrica, com o projeto de locação, antes do dia de carregar ¦ 3.6.6, 3.6.7, 3.8.1 ¦ Marko Aurélio L02 ¦ Compressor do quadro pneumático sem dono entre fornecedores (chat CCM 14/10 15:07; R57) ¦ Matriz 'quem fornece, monta, liga e testa' em cada cotação (R25 ELETS, R28 BOMBA) ¦ 3.6.7, 3.8.1 ¦ Marko Aurélio L03 ¦ Subestação da EAB02 só mede energizada, e a Equatorial só chega à EEAB2 (chat Compras 29/09 7:40; CCM 05/10 10:17) ¦ Energização como critério do 3.8.1; orçamento de conexão cobrado cedo da SANEAGO (R69) ¦ 3.8.1 ¦ Tiago Marinho L04 ¦ Guarinos: duas válvulas manuais viraram pneumáticas e ficaram fora do quadro (chat CCM 14/10 14:05) ¦ Conferir a lista de válvulas do projeto contra o quadro elétrico antes de comprar ¦ 3.5.6, 3.6.5, 3.8.1 ¦ Marko Aurélio L05 ¦ Sondagem da licitação questionada e fundação trocada (chat Projetos 01/10 13:24; R64) ¦ Conferir o solo antes do tanque; se for diferente, registrar para aditivo (Anexo IX item 2) ¦ 3.5.1, 3.5.2 ¦ Marko Aurélio L06 ¦ Projeto da ETA chegou à SANEAGO no limite do BM ('se não medir esse mês to morto', chat Projetos 06/10 11:10) ¦ Protocolar cada pacote 30 dias antes, com memorial completo (Ata 536, itens 2.5 e 2.9) ¦ 4.1.1 e frentes seguintes ¦ Marko Aurélio L07 ¦ Entrega do reservatório remarcada três vezes, com a licença de transporte vencendo (R47; chat Reservatório 13/10 15:41) ¦ Data de entrega com folga de um BM e licença de transporte conferida na compra ¦ 3.6.6, 3.6.7 ¦ Compras
E13 | Temos que encantar o cliente | REGRA PARA A 00. GUIA Serviço fora da planilha do contrato (pedido do cliente, do fiscal ou do campo) só começa com três coisas: 1) linha na 05C, tipo CLIENTE, com o evento afetado; 2) pedido de preço novo ou aditivo protocolado (ofício, e-mail do gestor ou ata); 3) resposta escrita da fiscalização. Sem as três, o encarregado não executa e o engenheiro leva o caso à PAUTA. REGISTRO DE SERVIÇOS FORA DO ESCOPO (rascunho) Nº ¦ Obra ¦ Serviço ¦ Origem ¦ Situação hoje ¦ Valor ¦ R ¦ Dono ¦ Próximo passo X01 ¦ 281 ¦ Derivação de rede de 200 m da EEAB2 para a EEAB1 ¦ não achada no escopo; a Equatorial chega só à EEAB2 (chat CCM 05/10 10:11 a 10:22) ¦ não executado; sem resposta da SANEAGO ¦ SEM BASE ¦ R51 ¦ Thadeu ¦ ofício à SANEAGO pedindo a definição antes de executar X02 ¦ 343 ¦ Solda de termofusão do PEAD ¦ fora da planilha (Viabilidade CAESB REV00, RESUMO G30) ¦ PEAD em execução (05C R36) e 400 m previstos na semana de 23/10 (05A linha 9) ¦ SEM BASE ¦ R39 ¦ gerente da 343 (a nomear; até lá, Thadeu) ¦ contar as soldas feitas e previstas; pedir preço novo antes do BM de outubro X03 ¦ 342 ¦ Acréscimo de metros do novo traçado da interligação ¦ quem pediu: SEM BASE ¦ aguardando aprovação do traçado ¦ SEM BASE ¦ R09 ¦ Marko Aurélio ¦ registrar quem pediu; se foi a SANEAGO ou interferência, pedir aditivo antes de executar RISCOS (rascunho; probabilidade e impacto a validar) Risco ¦ Obra ¦ Probabilidade ¦ Impacto ¦ Exposição ¦ Resposta ¦ Dono Solda de termofusão feita sem preço até sair o aditivo ¦ 343 ¦ ALTA, a validar (R36 indica PEAD executado) ¦ SEM BASE (sem valor estimado) ¦ a definir quando houver valor ¦ contar as soldas e pedir preço (R39) ¦ Thadeu até nomear o gerente da 343 TAF faz a derivação de 200 m para destravar a medição da subestação ¦ 281 ¦ MÉDIA, a validar ¦ SEM BASE ¦ a definir quando houver valor ¦ não executar sem resposta escrita (R51) ¦ Thadeu LIÇÃO PARA A 342 E A 343 Na 281, o Ricarlos perguntou antes de executar a extensão de 200 m (chat CCM 05/10 10:11). Esse é o padrão: perguntar e registrar antes de fazer.
E14 | O comercial vende até a mãe | CHECKLIST DE PROPOSTA TAF (aba nova CHECKLIST DE PROPOSTA) Nº ¦ Pergunta antes de propor ou aceitar ¦ Por quê (evidência) ¦ Quem responde ¦ Resposta CP01 ¦ Existe estudo de viabilidade feito antes de propor ou aceitar, com custo da TAF e não só com o preço do edital? ¦ 342 sem viabilidade nos arquivos (PANORAMA 8. PERGUNTAS C5 sem resposta); 343 tem (Viabilidade 343, RESUMO) ¦ Diretoria ¦ CP02 ¦ Pelo menos 80% do custo tem cotação da TAF? ¦ Limite de 20% sem cotação (rev4 01A C51); 342 com 31% sem cotação (01A C10; 04 C37 R$ 992.750,51) ¦ Compras ¦ CP03 ¦ Como o cliente mede (evento concluído, avanço físico, preço unitário)? O caixa foi simulado pela regra do edital, sem supor renegociação? ¦ 342: pior saldo de −R$ 1.151.141,89 pelo Anexo VII (FLUXO C14); reunião de 14/10: investir quase R$ 1 mi se o eventograma não for desmembrado (Meeting Transcription 02:18) ¦ Planejamento ¦ CP04 ¦ Material e equipamento postos em canteiro são medidos? ¦ 342: Anexo IV com antecipação 0 e posto em canteiro 0 (ACOMPANHAMENTO P28) ¦ Planejamento ¦ CP05 ¦ Algum serviço necessário ficou sem item na planilha (escopo omisso)? Precificar ou excluir por escrito. ¦ 343: solda de termofusão fora (Viabilidade 343, RESUMO G30; R39) ¦ Orçamento ¦ CP06 ¦ Contrato remanescente ou semi-integrado: o preço é herdado? A quantidade é risco nosso? Que folga entrou no preço? ¦ 342: remanescente por dispensa, semi-integrada, 10,8% abaixo do orçamento-base (PANORAMA 2. FICHA B9 e D13) ¦ Orçamento ¦ CP07 ¦ O histograma do edital é obrigação mínima ou só referência? ¦ PANORAMA 8. PERGUNTAS C6 sem resposta ¦ Jurídico ¦ CP08 ¦ Há contingência no custo e no caixa (diferente de zero)? ¦ Estudo 342 REV10, 03. PREMISSAS C33 = 0 (contingência sobre o pior ponto do caixa); conferir na REV13 ¦ Orçamento ¦ CP09 ¦ A administração local da TAF cabe na receita do evento de administração? ¦ 342: meta de R$ 650.000 contra teto de R$ 439.110,84 (estudo REV10, aba 11, J23 e K23; conferir na REV13) ¦ Orçamento ¦ CP10 ¦ Data-base, índice e prazo do reajuste estão conhecidos? O resultado depende do reajuste? ¦ 342: base out/2023 (R31); índices FGV por hipótese (R77; estudo REV10 aba 17 item 13); a REV10 contava R$ 296.226,93 de reajuste (00 C8) ¦ Financeiro TAF ¦ CP11 ¦ ISS do município e retenções conferidos? ¦ 02. PARÂMETROS C6: ISS da 342 não conferido ¦ Contabilidade ¦ CP12 ¦ Taxa e prazo da antecipação de recebíveis confirmados? ¦ R74 aberta; estudo REV10, 03. PREMISSAS F12 e F13 = SEM BASE ¦ Financeiro TAF ¦ CP13 ¦ O capital de giro da obra cabe no limite de caixa dos sócios? ¦ 02. PARÂMETROS B11 vazio ¦ Sócios ¦ CP14 ¦ A obra cabe no histograma somado da TAF (gente, engenheiro, máquina) sem tirar recurso de outra obra? ¦ DASHBOARD F74: 54,31 pessoas em dez/26 só com a 342 e a 343 (soma dos picos) ¦ Diretoria ¦ CP15 ¦ Em consórcio: a parte de cada sócio, a regra de aporte e quem emite a NF estão assinados? ¦ 281: parte da TAF não confirmada (03 F22); TAF com 52% dos aportes (08D Q26) ¦ Diretoria ¦ CRITÉRIO DE ACEITE DE CONTRATO (02. PARÂMETROS, bloco novo; valores definidos pelos sócios) Nº ¦ Critério ¦ Valor ¦ Fonte CA01 ¦ Margem prevista depois dos tributos e antes da administração central maior ou igual à margem-alvo ¦ SEM BASE (02 B12 = 10% é premissa) ¦ Sócios CA02 ¦ Custo sem cotação de no máximo 20% do custo ¦ 20% ¦ 01A C51 (limite L11) CA03 ¦ Pior saldo da empresa com a obra nova dentro do limite de caixa ¦ SEM BASE (02 B11 vazio) ¦ Sócios CA04 ¦ Pico de pessoas somado dentro da capacidade da TAF ¦ SEM BASE (não existe linha de capacidade) ¦ Diretoria CA05 ¦ Checklist CP01 a CP15 respondido e assinado ¦ obrigatório ¦ Diretoria TIPOS DE OBRA DA TAF (cardápio) Tipo ¦ Exemplo ¦ Como o cliente mede ¦ Riscos já vistos ¦ Fonte T1 Unidade de tratamento em contrato remanescente, semi-integrado ¦ 342 ¦ eventograma Anexo VII: evento UN só concluído; concreto por volume; canteiro, administração e projetos na proporção ¦ caixa negativo alto antes de medir; custo sem cotação; preço 10,8% abaixo do orçamento-base ¦ 03 B13; ACOMPANHAMENTO P25; 04 C33 e C37; PANORAMA 2. FICHA D13 T2 Adutora por preço unitário ¦ 343 ¦ quantidade executada ¦ ritmo em m/dia não provado; escopo omisso (solda) ¦ 03 D13; R36; R39 T3 Sistema completo em consórcio, por eventograma ¦ 281 ¦ evento concluído; material em canteiro só em 6 eventos, com Termo de Guarda ¦ parceiro sem caixa; fornecimento eletromecânico atrasado; aprovação de projeto pelo cliente ¦ 03 F13; R48; R53; R44
E15 | Santo de casa não faz milagre | 16. LIÇÕES E SUGESTÕES: linhas de SUGESTÃO (as lições estão na E20) Nº ¦ Tipo ¦ Obra ¦ Quem trouxe ¦ O que sugere ¦ Ganho ¦ O que fazer ¦ Dono ¦ Prazo ¦ R da 05C ¦ Fonte S01 ¦ Sugestão ¦ 342 ¦ Thadeu ¦ Fazer a topografia antes e planejar para cortar menos terreno, reaproveitando o corte como sub-base ¦ SEM BASE ¦ Levar para o escopo do TERRA e do TOPO ¦ Marko Aurélio ¦ 19/10/2026 ¦ R05 e R14 ¦ transcrição 14/10 09:45-10:23; META rev1 1. PACOTES P15 S02 ¦ Sugestão ¦ 342 ¦ Thadeu ¦ Bloquete com fornecedor de MG a R$ 45 a 50/m² com instalação, frete à parte, contra meta TAF de R$ 75/m² ¦ SEM BASE (área de bloquete não lida) ¦ Cotar com esse fornecedor ao fechar o URB ¦ Marko Aurélio ¦ 19/04/2027 ¦ R29 ¦ transcrição 14/10 12:32; META rev1 1. PACOTES P18 S03 ¦ Sugestão ¦ 342 ¦ Marko Aurélio ¦ Abrir a vala da interligação com retroescavadeira (novo traçado menos acidentado); o Thadeu alerta que assentar FoFo DN 400 com retro é pesado ¦ SEM BASE ¦ Decidir junto com o equipamento da terraplenagem ¦ Marko Aurélio ¦ 16/10/2026 ¦ R06 ¦ transcrição 14/10 05:07-06:55; META rev1 1. PACOTES P15 As ideias do Ricarlos (sondagem, pés do reservatório, derivação de 200 m) e do Diego Cirqueira (Guarinos, Bela Vista) entram no mesmo registro como L04, L05, L07, L08 e L09 (ver E20).
E16 | Na hora H, os recursos não estão disponíveis | CAPACIDADE x DEMANDA DE PESSOAS (HISTOGRAMA PLANEJADO, bloco novo; demanda = soma dos picos do mês, que pode passar do pico simultâneo) Mês ¦ 342 (HIST col. B) ¦ 343 (HIST col. B) ¦ 281 ¦ Demanda somada (DASHBOARD col. F) ¦ Capacidade TAF ¦ Folga out/26 ¦ 23 ¦ 11,31 ¦ SEM BASE ¦ 34,31 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE nov/26 ¦ 23 ¦ 11,31 ¦ SEM BASE ¦ 34,31 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE dez/26 ¦ 43 ¦ 11,31 ¦ SEM BASE ¦ 54,31 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE jan/27 ¦ 27 ¦ 7,31 ¦ SEM BASE ¦ 34,31 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE fev/27 ¦ 27 ¦ 7,31 ¦ SEM BASE ¦ 34,31 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE mar/27 ¦ 43 ¦ 7,31 ¦ SEM BASE ¦ 50,31 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE abr/27 ¦ 34,5 ¦ 7,31 ¦ SEM BASE ¦ 41,81 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE mai/27 ¦ 29,5 ¦ 4 ¦ SEM BASE ¦ 33,5 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE jun/27 ¦ 31,5 ¦ 0 ¦ SEM BASE ¦ 31,5 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE jul/27 ¦ 28,5 ¦ 0 ¦ SEM BASE ¦ 28,5 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ago/27 ¦ 15 ¦ 0 ¦ SEM BASE ¦ 15 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE Engenheiros previstos ¦ 342: 1 de out/26 a jul/27 (HIST E9:E18) ¦ 343: 1 de set/26 a mai/27 (HIST E29:E37) ¦ 281: SEM BASE ¦ conferir: a 14. FONTES cita dois engenheiros na 342 (B5 e B7) REGISTRO DE RISCOS (P, I e exposição: SEM BASE nos arquivos; o dono pontua na PAUTA) ID ¦ Obra ¦ Risco ¦ Evidência ¦ P ¦ I ¦ Exposição ¦ Resposta ¦ Dono RK-16-01 ¦ 342 ¦ Equipe do canteiro não estar contratada em 19/10 ¦ R03 aberta; HIST C57 = 23 pessoas na semana de 19/10 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Contratar ou remanejar já; se não der, adiar o início e avisar a fiscalização ¦ Tiago Marinho RK-16-02 ¦ 342 ¦ Retro ou escavadeira não locada para a terraplenagem ¦ R06 aberta; reunião de 14/10 sem decisão entre retro e escavadeira (Meeting Transcription 05:33 a 06:17) ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Fechar a locação com cláusula de substituição em caso de quebra ¦ Marko Aurélio RK-16-03 ¦ TAF ¦ Pico de 54,31 pessoas em dez/26 sem capacidade conhecida ¦ DASHBOARD F74; não existe linha de capacidade ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Capacidade no histograma e regra de prioridade entre obras ¦ Thadeu RK-16-04 ¦ 281 ¦ Equipe de montagem da oficina da TECNOBOMBAS fora do controle da obra ¦ chat Compras 06/10 6:34; R49 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Data e equipe combinadas por escrito com a TECNOBOMBAS ¦ Rafael Santa Cruz RK-16-05 ¦ 281 ¦ Veículo ou máquina quebrar ou faltar sem reserva ¦ chat Compras 29/09 8:21; guindaste combinado só no chat (Reservatório 10/10 8:24) ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Locação com substituição; lista da frota ¦ Ricarlos RK-16-06 ¦ 342 ¦ Engenheiro residente sobrecarregado ¦ 05C: Marko Aurélio dono de 18 restrições, 10 vencidas ou vencendo ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Redistribuir donos e nomear o comprador ¦ Felipe
E17 | Quem é você? Não tenho tempo | 03A. QUEM É QUEM (rascunho para o Thadeu conferir) Nome ¦ Empresa ¦ Papel ¦ Obra ¦ Fonte ¦ Conferir Thadeu Alves Fidelis ¦ TAF ¦ Diretoria e sócio ¦ todas ¦ ROTEIRO DE ESTUDO linha 46; PANORAMA 2. FICHA D26 ¦ - Tiago Marinho ¦ TAF ¦ Preposto da 342; 'coordenação / RT' no ACOMPANHAMENTO; gerente de contrato da 343 no KIT ¦ 342 (343?) ¦ ACOMPANHAMENTO rev1 4 B7 e 1 B16; KIT linha 19; 00. GUIA A11 ¦ É o RT? Tem papel na 343? Marko Aurélio ('Marko Aurélio R. Luiz' no ACOMPANHAMENTO; 'Marco' na rev4) ¦ TAF ¦ Engenheiro residente da 342; 'RT' no PANORAMA ¦ 342 ¦ ACOMPANHAMENTO rev1 4 B7 e 1 B16; PANORAMA 2 B26; 05C R75 ¦ É o RT? Alecio ¦ SEM BASE ¦ Dono da R30 (eventograma) com Thadeu e Felipe ¦ 342 ¦ 05C G34 ¦ Papel e empresa? Mauro Lúcio ¦ SEM BASE ¦ Orçamentista ¦ 342 e 343 ¦ PANORAMA 2. FICHA D26 ¦ Ainda está na TAF? Thalita ¦ SEM BASE ¦ A pasta '13 - Thalita' guarda a licitação PE 002-2025 ¦ 342 ¦ pasta 13 - Thalita ¦ Papel? Gerente da 343 ¦ TAF ¦ Não nomeado ¦ 343 ¦ 05C R42 ¦ Nomear Ricarlos Alves de Oliveira ¦ pago pelo consórcio da 281 como engenheiro PJ ¦ Responsável de campo; não decide sobre a oficina da TECNOBOMBAS ¦ 281 ¦ 08D F6; chat Compras 06/10 6:34 ¦ - Rafael Santa Cruz ¦ TECNOBOMBAS ¦ NFs, elétrica, oficina e compras da 281 ¦ 281 ¦ chat Reservatório 10/10 8:07; 05C R46 a R66 ¦ - Rafael Coelho ¦ SEM BASE ¦ Lista de compras e equipamentos ¦ 281 ¦ 05C R68; chat Compras 06/10 10:11 ¦ Empresa? Luciano de Sá ¦ projetista ¦ Memoriais da ETA ¦ 281 ¦ chat Projetos; 05C R45 ¦ Empresa? Diego Cirqueira ¦ SEM BASE ¦ Projetos elétricos e de automação ¦ 281 ¦ chat CCM 08/10 8:24-8:36 ¦ Empresa? Merivaldo Pequeno do Nascimento ¦ SANEAGO ¦ Fiscal (OS 509/2026, item 5) ¦ 342 ¦ 03. CONTRATOS B17 ¦ Ainda é o fiscal? Felipe Cavalcanti Garcia de Castro ¦ SANEAGO ¦ Gestor (OS 509/2026, item 6) ¦ 342 ¦ 03. CONTRATOS B18 ¦ Ainda é o gestor? Lucas Magalhães Barbosa ¦ SANEAGO ¦ Gerente da E-GC1; assinou a OS 509/2026 ¦ 342 ¦ OS 509/2026, p. 2 ¦ - Ítalo / Renata / Igor ¦ SANEAGO? ¦ Fiscal / gerente / gestor (resposta de 14/10) ¦ 342 ¦ ACOMPANHAMENTO anterior 6 I7 ¦ Confirmar Raimundo e Dantas ¦ SANEAGO? ¦ Reunião de medição ¦ 342 ¦ 05C J34; PAUTA A51 ¦ Confirmar empresa e papel João Alexandre ¦ SANEAGO ¦ Fiscal do contrato ¦ 281 ¦ 03. CONTRATOS F17; chat CCM 13/10 11:49 ¦ - Darlan ¦ SANEAGO ¦ Fiscal na obra ¦ 281 ¦ 03. CONTRATOS F17; chat Compras 29/09 7:27 ¦ - Divino ¦ SEM BASE ¦ Pode agilizar a aprovação junto com o Darlan ¦ 281 ¦ chat CCM 13/10 11:50 ¦ Empresa e papel? Rodolfo Siqueira de Brito ¦ CAESB ¦ Fiscal ¦ 343 ¦ 03. CONTRATOS D17 ¦ - Guilherme Oliveira Gobbi ¦ CAESB ¦ Gestor ¦ 343 ¦ 03. CONTRATOS D18 ¦ - RESPOSTAS DE 14/10 PARA COPIAR NA ACOMPANHAMENTO VIGENTE (aba 6, coluna I) P01 ¦ pedido de tubo já foi feito, plano de trabalho está aguardando o plano de trabalho P03 ¦ Fiscal Italo, gerente é a renata, igor é o gestor P04 ¦ a segunda versão não está na pasta, estamos trabalhando nele, fazer alteração do eventograma, pois, precisamos mudar P06 ¦ foi feito um novo traçado, e a inclusão do projeto na nova sugestão P10 ¦ foi feito um novo traçado, e a inclusão do projeto na nova sugestão 03B. TERMO DE ABERTURA 342 (rascunho; CONFIRMAR = o Thadeu decide) Campo ¦ Conteúdo ¦ Fonte Objeto ¦ Obras remanescentes da UTR da ETA de Santo Antônio do Descoberto/GO ¦ 03. CONTRATOS B7 Contrato ¦ SANEAGO 30000196/2026; dispensa; semi-integrada; remanescente do CT 30000273/2025 ¦ ACOMPANHAMENTO rev1 1 B6 e 4 B5; OS 509/2026 Valor ¦ R$ 3.258.000,00 ¦ 03. CONTRATOS B8 Prazo ¦ 360 dias; início 01/09/2026 (03 B10) ou 03/09/2026 (ACOMPANHAMENTO 1 B9): CONFIRMAR ¦ 03 B10 e B11 Medição ¦ Preço global por etapa; evento do Anexo VII só paga concluído e atestado; BM fecha no dia 20; BM01 em 20/10 depende da R30 ¦ 03 B13; ACOMPANHAMENTO rev1 3. EVENTOGRAMA A2; 05C R30 Primeiro pagamento ¦ Só depois da anotação (ART) no conselho; hoje só há rascunho ¦ Contrato.pdf, Cláusula Quinta, Parágrafo Décimo sexto Escopo ¦ 10 módulos de filtração; reservatório de recirculação de 60 m³; elevatória com 2 bombas; interligação ETA-UTR (84 m de manilha DN 400 + 246 m de FoFo DN 400); recalque de 365 m em PVC DeFoFo DN 150; drenagens; rede de energia; urbanização ¦ ACOMPANHAMENTO rev1 4 B8, 6 D35 e 3b A6:A16 Primeiros marcos ¦ Canteiro, administração e terraplenagem em 19/10/2026; tanque de lodo em 03/11/2026 ¦ PAUTA A27:B30 Sequência decidida ¦ Terraplenagem primeiro; FoFo só depois de a SANEAGO aprovar o eventograma ¦ 01A B23 Patrocinador ¦ Thadeu (diretoria) ¦ PANORAMA 2 D26 Gerente do contrato ¦ CONFIRMAR ¦ - Preposto / engenheiro residente ¦ Tiago Marinho / Marko Aurélio ¦ ACOMPANHAMENTO rev1 4 B7 RT (ART) ¦ CONFIRMAR: Tiago ou Marko ¦ ACOMPANHAMENTO rev1 1 B16; PANORAMA 2 B26 Fiscal e gestor SANEAGO ¦ CONFIRMAR (ver quem é quem) ¦ 03 B17 e B18 Consórcio TAF HF ¦ SEM BASE (ação própria) ¦ PANORAMA 8 linha 25 Aprovação ¦ Thadeu, data ___ ¦ -
E18 | Isso já foi tentado aqui | 03A. QUEM É QUEM: COLUNAS DE PARTES INTERESSADAS (posição = A CONFIRMAR até a conversa) Pessoa ¦ Papel ¦ Envolvimento hoje (fato no arquivo) ¦ Posição sobre o método ¦ Estratégia ¦ Fonte Thadeu ¦ Diretoria ¦ Cria os grupos, cobra prazo e pede planilha de controle ¦ Apoia controle (pediu planilha duas vezes) ¦ Abrir a segunda pelo 01C linha 10 e cobrar a adoção em voz alta ¦ chat Compras 30/09 13:39 e 06/10 11:07 Marko Aurélio ¦ Engenheiro residente 342 ¦ Compatibiliza o eventograma e o traçado com o Thadeu; dono de 18 restrições ¦ A CONFIRMAR ¦ Escolhe o encarregado campeão; confirma a 05A na sexta ¦ transcrição 14/10; 05C coluna G Tiago Marinho ¦ Preposto 342 ¦ Dono de 8 restrições (R01 a R03, R31, R35, R69, R72, R73) e da decisão da 342 ¦ A CONFIRMAR ¦ Fixa a reunião semanal de obra (R35) e leva o placar ¦ 05C; PAUTA A64 Ricarlos ¦ Campo 281 ¦ Antecipa problemas e manda vídeo ao guindaste; nenhuma linha na 05B ¦ A CONFIRMAR ¦ Candidato a campeão da 281 depois do piloto, com bloco curto no WhatsApp ¦ chat CCM 05/10 10:17; Reservatório 13/10 15:41 Rafael Santa Cruz ¦ TECNOBOMBAS (NFs, elétrica, oficina) ¦ Dono de 10 restrições da 281; responde no mesmo dia no WhatsApp ¦ A CONFIRMAR ¦ Pedir só documento que já existe (NF, OC), sem digitação nova ¦ 05C R46 a R66 Rafael Coelho ¦ Compras 281 ¦ Planilha de equipamentos pedida 2 vezes, não entregue; disse que tem uma e que ia adequar ao modelo ¦ A CONFIRMAR (aceitou adequar) ¦ Aceitar a planilha dele e ajustar só as colunas ¦ chat Compras 06/10 11:18; 05C R68 Gerente da 343 ¦ Não nomeado ¦ 343 sem apontamento desde 28/09 ¦ SEM BASE ¦ Nomear antes de cobrar ¦ 05C R36 e R42 Financeiro TAF ¦ Custos ¦ Custo do consórcio lançado só até 30/05/2026 ¦ A CONFIRMAR ¦ Um lançamento por mês, com obra e conta ¦ 05C R61 Oficina TECNOBOMBAS ¦ Parceiro 281 ¦ Equipe de montagem fora da autoridade do Ricarlos ¦ Influencia o ritmo ¦ Regra escrita no termo de abertura da 281 ¦ chat Compras 06/10 6:34 PERGUNTAS DA CONVERSA (fazer a cada um e anotar a resposta literal) 1 ¦ O que você já usa hoje para registrar o dia da obra? 2 ¦ Quanto tempo por dia você gastaria para lançar? Em que horário dá? 3 ¦ Já tentaram outro controle aqui? Por que parou? 4 ¦ O que você ganha se o dia estiver lançado (medição, cobrança, defesa com o fiscal)? 5 ¦ O que falta para lançar todo dia: celular, internet, alguém para digitar, saber o formato?
E19 | Vamos fazer na Índia, que é mais barato | CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR E SUBEMPREITEIRO (aba nova FORNECEDORES) Nº ¦ Critério ¦ Como comprovar ¦ Lição que motivou CS01 ¦ Já fez serviço ou peça igual ¦ atestado, foto ou visita ¦ 281: reservatório fora do projeto (chat Reservatório 13/10 11:08) CS02 ¦ O prazo de fabricação cabe no 'Precisa em obra' da META DE COMPRA ¦ cronograma do fornecedor ¦ 281: reservatório remarcado três vezes (R47) CS03 ¦ Preço até o teto (margem zero) do pacote, julgado junto com CS01, CS02 e CS05, nunca sozinho ¦ proposta comparada com a coluna Teto ¦ META DE COMPRA, 1. PACOTES, coluna J; bloquete comparado só por preço (estudo REV10, aba 11, R18) CS04 ¦ Não depende de pagamento antes da entrega para fabricar ¦ condição de pagamento na proposta ¦ 281: R$ 20.000,00 pagos à TAP METAL antes da entrega (chat Reservatório 13/10 15:29) CS05 ¦ Escopo escrito, com o que inclui e o que não inclui ¦ proposta assinada ¦ 281: 'compressor não é conosco' (chat CCM 14/10 15:07; R57) CS06 ¦ Documentação fiscal em dia (fornecedor e parceiro) ¦ CND e CNDT ¦ 281: CNDs da TECNOBOMBAS, parceira do consórcio, vencidas (R58) CLÁUSULAS PADRÃO (SLA) EM TODO PEDIDO OU CONTRATO Nº ¦ Cláusula ¦ Lição SLA01 ¦ Data de entrega firme, com desconto por dia de atraso (valor: SEM BASE, a diretoria define) ¦ R47 SLA02 ¦ Conferência de medidas e de projeto na fábrica antes do embarque, com foto ou visita ¦ 6 pés para 8 nichos (chat Reservatório 13/10 11:14) SLA03 ¦ Pagamento ligado à entrega aceita e, quando possível, à medição do evento ¦ R$ 20.000,00 pagos antes da entrega (chat Reservatório 13/10 15:29) SLA04 ¦ Manual, data book, ART e supervisão de partida quando o evento exigir ¦ R25 e R28 SLA05 ¦ Equipe e data de montagem confirmadas por escrito ¦ R49 SLA06 ¦ Aviso à fiscalização antes de o terceiro entrar na obra ¦ ACOMPANHAMENTO P34 REGISTRO DE FORNECEDORES JÁ EM USO NA 281 (pelos chats e pela 05C) Fornecedor ¦ Escopo ¦ Situação ¦ Ocorrência ¦ Fonte TAP METAL ¦ Reservatório taça 100 m³ (7.7.5) ¦ R$ 20.000,00 pagos em 13/10; restante para 19/10 ¦ três remarcações; pés fora do projeto; a TAP METAL diz que corrigiu na fábrica em 13/10 ¦ chat Reservatório 13/10 11:08 a 15:29 e 14/10 9:42; R47 Oficina TECNOBOMBAS ¦ Montagem do hidrogerox (7.4.13) ¦ equipe desceu em 13/10 ¦ data decidida fora da obra (Rafael Santa Cruz) ¦ chat Compras 06/10 6:34; chat CCM 13/10 11:44; R49 Gratt ¦ Projeto da base da UTR e dimensionamento da lavagem dos filtros ¦ base na SANEAGO desde 06/10; lavagem pendente ¦ - ¦ R45; R52 Luciano de Sá ¦ Memoriais da ETA ¦ ABERTA na 05C ¦ prazo de 15/10 (VENCIDA no corte de 16/10) ¦ R45 FKB ¦ Comportas da EEAB1 ¦ fechado ¦ - ¦ chat Compras 06/10 10:11; R54 HSF ¦ Conexões excêntricas e concêntricas ¦ fechado ¦ - ¦ chat Compras 06/10 10:11 WILO ¦ Misturadores submersíveis ¦ sem confirmação ¦ - ¦ R66 Mike ¦ Monovias e guarda-corpo ¦ monovia com OC; guarda-corpo sem OC ¦ - ¦ R65 Marcelo da Costa ¦ CCM da ETA e painel pneumático ¦ painel pneumático liberado para compra ¦ 'este quadro não é meu'; compressor fora do escopo ¦ chat CCM 14/10 13:26 a 16:01; R57 Digimed ¦ Analisadores ¦ a comprar ¦ - ¦ R56 MATRIZ PRÓPRIO x TERCEIRO DA 342 (para a R71; decidir) Frente ¦ Hoje nos arquivos ¦ Decisão Terraplenagem e valas (TERRA) ¦ serviço a contratar, vencido (META DE COMPRA; R05) ¦ Montagem de tubos (MONT) ¦ serviço a contratar, vencido (R13) ¦ Barrilete, comportas e bombas ¦ estudo: equipe própria; Plano de Trabalho: terceirizado (R71, P34) ¦ Instalação elétrica (ELETS) ¦ serviço a contratar (R25) ¦ Projetos executivos (PROJ) ¦ cotação de R$ 20 mil, sem contrato (R12 vencida; R78) ¦ Topografia (TOPO) ¦ serviço a contratar, vencido (R14); a faixa de servidão já foi levantada (Meeting Transcription 09:29) ¦ Carpintaria ¦ Plano de Trabalho: terceirizada (P34); R03 prevê 3 carpinteiros na equipe do canteiro ¦
E20 | Fala com o Fulano que ele tem as lições aprendidas | 16. LIÇÕES E SUGESTÕES: linhas de LIÇÃO Nº ¦ Obra de origem ¦ Quem trouxe ¦ O que aconteceu ¦ Efeito ¦ O que fazer diferente ¦ Aplicar em ¦ Dono ¦ R da 05C ¦ Fonte L01 ¦ 281 ¦ Termos de aceitação das NFs 402 e 403 ¦ A SANEAGO antecipa a NF por termo de aceitação: 1,96% a.m. pro rata, 15 dias ¦ Recebe antes, com custo de 0,98% ¦ Usar como premissa do caixa da 342 até a SANEAGO confirmar ¦ 342 ¦ Financeiro TAF ¦ R74 ¦ 03. CONTRATOS F23; 14. FONTES B33 L02 ¦ 281 ¦ NFS 403 ¦ Reajuste pago por BM em NF separada (NF 403 = reajuste do BM-002, R$ 57.409,54) ¦ Receita a mais por BM ¦ Protocolar o reajuste da 342 junto com o BM01, com a memória da 281 ¦ 342 ¦ Financeiro TAF ¦ R31 e R77 ¦ 03. CONTRATOS F19; 05C R77 L03 ¦ 281 ¦ Thadeu; fiscal João Alexandre (via Rafael Santa Cruz) ¦ Projeto executivo parado na SANEAGO travou a medição: a antecipação da ETA (7.1.4, R$ 408.555,88) estava prevista no BM06 e não mediu ¦ Dinheiro parado desde o BM06 ¦ Protocolar cada pacote 30 dias antes e cobrar a análise (a SUESP costuma responder em 5 dias úteis, segundo o fiscal da 281) ¦ 342 ¦ Marko Aurélio ¦ R07, R11 e R12 ¦ 05C R44; chat Projetos 15/09 9:44; chat CCM 13/10 11:45-11:50 L04 ¦ 281 ¦ Ricarlos ¦ A sondagem da licitação estava errada: com sondagem nova a ETA foi para radier e a caixa de chegada para sapata, sem estaca raiz ¦ Economia acima de R$ 200 mil (estimativa do Ricarlos) ¦ Conferir a sondagem do tanque e da elevatória antes da fundação; ouvir quem desconfia no campo ¦ 342 ¦ Marko Aurélio ¦ nova (sondagem 342) ¦ chat Projetos 01/10 13:20-13:24; 05C R64 L05 ¦ 281 ¦ Ricarlos ¦ Reservatório da TAP METAL: entrega remarcada três vezes e pés fora do projeto (6 pés para 8 nichos); a TAP METAL diz que corrigiu na fábrica em 13/10; há 3 fiscais na obra relatando cada passo ¦ Risco no 7.7.5 (R$ 271.325,16) do BM08 ¦ Inspecionar na fábrica contra o projeto de base antes de embarcar; agendar o guindaste junto ¦ 342 (bombas e guindaste) ¦ Marko Aurélio ¦ R27 e R28 ¦ 05C R47; chat Reservatório 10/10 8:24, 13/10 11:08-11:22 e 14/10 9:42 L06 ¦ 281 ¦ Rafael Santa Cruz ¦ A TECNOBOMBAS disse que não tinha dinheiro para o frete do reservatório; o Thadeu ofereceu pagar pela TAF ¦ O caixa da TAF pode financiar o parceiro ¦ Regra de aporte por escrito em cada consórcio, antes do primeiro gasto ¦ 342 e 343 (TAF HF) ¦ Thadeu ¦ PAUTA A71 (só 281); nova (TAF HF) ¦ chat Reservatório 10/10 8:07-8:18; 05C R48 L07 ¦ 281 ¦ Ricarlos ¦ A subestação da EAB02 só mede depois de energizada; a Equatorial só chega à EEAB2 e ninguém achou no escopo quem faz a derivação de 200 m ¦ Medição parada ¦ Na partida, confirmar quem pede e paga a conexão e separar montagem de energização no eventograma ¦ 342 ¦ Thadeu (eventograma) e Tiago Marinho (Equatorial) ¦ R30 e R69 ¦ chat Compras 29/09 7:40; chat CCM 05/10 10:11-10:22; 05C R50 e R51 L08 ¦ Bela Vista (outra obra com a SANEAGO) ¦ Diego Cirqueira ¦ Com a energização a cargo da SANEAGO, a subestação foi medida, com defesa no orçamento de conexão e no contrato com a Equatorial ¦ Medição liberada ¦ Fazer a mesma defesa ¦ 281 e 342 ¦ Thadeu ¦ R51 e R69 (a R69 já pede o orçamento de conexão) ¦ chat Compras 29/09 7:57-7:58 L09 ¦ Guarinos ¦ Diego Cirqueira ¦ 2 válvulas trocadas de manuais para pneumáticas sem estar no quadro pneumático ¦ Retrabalho no quadro ¦ Contar todas as válvulas pneumáticas no projeto do quadro e deixar folga (o fornecedor propôs 4) ¦ 281; 342 se houver válvula pneumática (SEM BASE) ¦ Rafael Santa Cruz ¦ R57 ¦ chat CCM 14/10 14:05-15:07 L10 ¦ 281 ¦ Rafael Santa Cruz ¦ Material elétrico: comprar cedo pesa no caixa; comprado em novembro só chega em janeiro ¦ Caixa x prazo ¦ Decidir a data de compra do pacote ELET pelo prazo do fornecedor e pela data em que mede ¦ 342 ¦ Thadeu ¦ PAUTA A74 (281); R24 (342) ¦ chat CCM 13/10 12:27-12:34 L11 ¦ 281 ¦ Thadeu ¦ Planilha de controle de equipamentos e fabricações (modelo GRD) pedida duas vezes e não entregue ¦ Compras sem controle único ¦ Usar desde o início a META DE COMPRA como controle único, com dono por pacote ¦ 342 ¦ Compras ¦ R68 (281) ¦ chat Compras 30/09 13:39 e 06/10 11:07-11:18 L12 ¦ 281 ¦ Financeiro TAF ¦ Custo do consórcio lançado só até 30/05/2026, com 56 lançamentos a conferir (mesma NF, fornecedor e valor em meses seguidos) ¦ Margem e caixa da 281 SEM BASE ¦ Lançar o custo pago todo mês na 08, com obra, conta e dono nomeado ¦ 342 ¦ Felipe ¦ R33 e R61 ¦ 05C R61; 01A G6 e H6
E21 | Vamos assumir o prejuízo e entregar o projeto | COMITÊ TRIMESTRAL DE OBRAS (aba nova; sócios e Felipe; primeira reunião até 13/11/2026) Item ¦ O que olhar ¦ Onde está na rev4 1 ¦ Resultado previsto de cada obra, depois dos tributos (plano, não fato) ¦ 04. PLANO DAS OBRAS linha 31; 08C 2 ¦ Margem realizada até o corte ¦ 01A P7; 08C B13, B25 e B37 3 ¦ Pior saldo de caixa e capital necessário contra o limite dos sócios ¦ FLUXO PROJETADO TAF E14:E16; 02 B11 4 ¦ Aportes de cada sócio no consórcio da 281 ¦ 08D Q24:Q26; PAUTA E71 5 ¦ Obras com gatilho aceso ¦ 13. CHECKS itens 7 e 9; gatilhos G1 a G5 6 ¦ Decisão por obra: seguir, renegociar com o cliente, aportar ou parar ¦ PAUTA bloco 5 7 ¦ O que aprendemos no trimestre, sem procurar culpado (como a PAUTA F13 já faz com o PPC) ¦ aba de lições (E20) GATILHOS DE OBRA DEFICITÁRIA (02. PARÂMETROS, bloco novo) Nº ¦ Gatilho ¦ Fonte ¦ Ação G1 ¦ Resultado previsto da obra abaixo de zero, com custo sem cotação de até 20% ¦ 04 linha 31; 01A C51 ¦ leva a obra ao comitê extraordinário G2 ¦ Pior saldo projetado da empresa além do limite dos sócios ¦ FLUXO E14; 02 B11 ¦ leva a obra ao comitê extraordinário G3 ¦ IDP abaixo de 0,85 no fechamento do BM ¦ 01A C48 ¦ leva a obra ao comitê extraordinário G4 ¦ Custo lançado atrasado mais de 35 dias ¦ 01A C54 ¦ leva a obra ao comitê extraordinário G5 ¦ Aporte de um sócio acima da sua cota no consórcio ¦ 08D Q26; 03 F22 ¦ leva a obra ao comitê extraordinário REGISTRO DE RISCOS (P, I e exposição: SEM BASE nos arquivos; o comitê pontua) ID ¦ Obra ¦ Risco ¦ Evidência ¦ P ¦ I ¦ Exposição ¦ Resposta ¦ Dono RK-21-01 ¦ 342 ¦ O plano fechar negativo depois das cotações ¦ 04 C31: −R$ 231.415,99 (plano interno, não é fato, sem reajuste), com R$ 992.750,51 sem cotação (04 C37); a REV10 estimava R$ 296.226,93 de reajuste por hipótese (00 C8) ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Cotar FOFO e ELET; eventograma (R30); reajuste (R31 e R77) ¦ Thadeu RK-21-02 ¦ TAF ¦ Faltar caixa no pior mês (fev/27) ¦ FLUXO E14: −R$ 1.255.321,33; com 15 dias de atraso, −R$ 1.709.964,04 (C86) ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Limite de caixa (PAUTA linha 68), fonte do capital e antecipação (R74) ¦ Thadeu RK-21-03 ¦ 281 ¦ A TAF financiar além da sua parte no consórcio ¦ 08D Q26 = 52,05%; Thadeu ofereceu pagar o frete pela TAF (R48) ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Termo do consórcio e regra de aporte (PAUTA linha 71) ¦ Thadeu RK-21-04 ¦ 281 ¦ Resultado da obra desconhecido ¦ 04 E30 sem orçamento de custo; custo lançado só até 30/05/26 (08C B36) ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Orçamento de custo (PAUTA linha 73) e custos de jun a out (R61) ¦ Financeiro TAF e Felipe RK-21-05 ¦ 342 ¦ Precisar investir perto de R$ 1 mi antes de receber, se o eventograma não for desmembrado ¦ Meeting Transcription 02:18 a 04:06 ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ SEM BASE ¦ Proposta de eventograma (R30) ¦ Alecio, Thadeu e Felipe