## 00. GUIA
TAF — GESTÃO DA EMPRESA (obras 342, 343 e 281) |  | ◀ MENU
Mesma arquitetura da WCR - GESTÃO DA EMPRESA. Comece pelo 00A. MENU.
O que é | A gestão da TAF em um arquivo: o que foi contratado (03), o plano de cada obra (04: 342 do estudo REV13, 343 do MOTOR TAF, 281 do cronograma da SANEAGO), o que aconteceu (05 a 08) e a comparação (08A a 12), com o MASTER CHECK no painel.
Cores | Azul = digitar. Preto = fórmula. Verde = vem de outra aba. Amarelo = falta dado ou decisão. Aba verde = dia a dia; cinza = só leitura; âmbar = ajuste eventual.
Rotina da segunda | 02 (data de corte) → 05B (apontamento da semana conferido) → 05C (restrições com dono e prazo) → 05A (compromisso da próxima semana, confirmado pelo engenheiro na sexta) → 01A (10 perguntas e 3 luzes) → PAUTA (1 decisão por obra).
Fechamento do mês | 06 (BM) → 07 (NF) → 08 (custos pagos) → 08A/08C (desvio e resultado) → 10 (caixa).
Plano | 342: plano do estudo REV13 (interno, pasta panorama do projeto), cenário 1 eventograma Anexo VII, copiado em azul na 04 com fonte. 343: MOTOR TAF. Plano novo: copiar de novo na 04 e conferir a 13. CHECKS e a CHECKS DA OPERAÇÃO. 281: cronograma físico-financeiro da SANEAGO (Cronograma FF x Gráficos) na 04, linhas 40 a 50; BMs 1 a 7 na 06; NFs da Medição 02 na 07; custos do consórcio TAF TECNOBOMBAS até maio/2026 na 08D, somados por mês e conta na 08. Obra gerida a 100% do contrato; a parte da TAF fica na 03 (F22). Ainda sem orçamento de custo, por isso margem e caixa da 281 aparecem SEM BASE.
Atenção 342 | O plano da 342 é o estudo REV13 sobre o eventograma Anexo VII (UN só mede na conclusão). R$ 993 mil do custo ainda estão sem cotação da TAF (SEM BASE), por isso o resultado aparece como SEM BASE no painel. Resultado e caixa da 342 são números internos.
ROTINA — todo dia (engenheiro residente / apontador) | Lançar o dia na 05B até 9h do dia seguinte: data, obra, frente, pessoas, serviço, quantidade e paradas com motivo. Foto de avanço de cada frente. Comparar o dia com o ritmo-alvo (343: 80 m/dia de PEAD, 10 m/dia de FoFo); se cair 2 dias seguidos, escalar na hora.
ROTINA — toda segunda (gerente de contrato, Tiago) | Sexta: o engenheiro confirma o compromisso da próxima semana na 05A e marca o que cumpriu. Segunda: PPC, efetivo e restrições na 01A; 1 causa por desvio (MO → planejamento → material → equipamento → projeto → cliente); 1 decisão por obra com dono e prazo.
ROTINA — todo mês (diretoria, Thadeu) | 01. PAINEL → MASTER CHECK antes de qualquer número. Fechar medição (06/07/08). Medido × previsto do plano (04): desvio > 10% vira pauta. Nunca decidir com número pendente: buscar o dado.
ABRIR O MENU

## 00A. MENU
TAF — MENU
Clique no botão para ir. Em toda aba, '◀ MENU' (canto superior direito) volta para cá.
VISÃO | 01 PAINEL |  | 01C PLACAR SEMANAL |  | 13 CHECKS
CONTRATO E PLANO | 02 PARÂMETROS |  | 03 CONTRATOS |  | 04 PLANO DAS OBRAS
DIA A DIA | 05 SEMANAS |  | 06 MEDIÇÃO (BM) |  | 07 NF E RECEBIMENTO |  | 08 CUSTOS
RESULTADO | 08A CUSTO POR OBRA |  | 08B TODAS AS OBRAS |  | 08C RESULTADO |  | 10 CAIXA |  | 12 EVM
REFERÊNCIA | 00 GUIA |  | 14 FONTES |  | 15 CHANGELOG
ROTEIRO DE USO
TODA SEGUNDA (reunião, 90 min) | 02: mude a data de corte | → | 05B e 05C: apontamento e restrições | → | 05A: compromisso da semana | → | 01A: 10 perguntas e 3 luzes | → | PAUTA: 1 decisão por obra
TODO MÊS (fechamento) | 06: lance o BM | → | 07: lance a NF | → | 08: lance os custos pagos | → | 08A e 08C: desvio e resultado | → | 10: caixa previsto × real
QUANDO O PLANO MUDA | 342: estudo novo (pasta panorama) · 343: MOTOR TAF | → | 343: rodar_taf.py | → | copiar na 04 (azul, com fonte) | → | 13: estudo em uso confere | → | 04 e 12: plano novo e EVM
COMO FUNCIONA — da medição ao dinheiro (quem faz)
Encarregado: executa e aponta | → | Engenheiro: monta o BM do mês | → | ◆ BM aprovado pelo fiscal? | SIM → | Administrativo: emite a NF (342: até o último dia útil do mês; 343: protocola no 1º dia útil) | → | Diretoria: confere o crédito em 30 dias (07)
NÃO ↓ corrigir a memória de cálculo e reapresentar (06: situação EM ELABORAÇÃO)
COMO FUNCIONA — do custo ao pagamento
Compra ou folha | → | ◆ Tem obra e conta? | SIM → | Administrativo: lança na 08 e paga | → | Diretoria: lê a 08A (desvio por conta)
NÃO ↓ não paga sem obra e conta (13. CHECKS acusa)
OPERAÇÃO (rev1) | 00A CICLO |  | CRONOGRAMA |  | HISTOGRAMA |  | FLUXO PROJETADO
OPERAÇÃO (rev1) | DASHBOARD BI |  | PAUTA DE SEGUNDA |  | LINHA DE BASE |  | CHECKS DA OPERAÇÃO
GESTÃO (rev2) | 01A GESTÃO DA SEMANA |  | 05A COMPROMISSO |  | 05B APONTAMENTO |  | 05C RESTRIÇÕES
OBRA 281 (rev3) | 08D LANÇAMENTOS 281 |  | 03 CONTRATOS (281)

## 00A. CICLO DA OBRA
CICLO DA OBRA: do orçamento ao caixa, na ordem
Siga a ordem. Cada etapa lê a anterior. As duas últimas colunas mostram a situação de cada obra agora (fórmulas).
Etapa | O que responde | Quem | Quando | Onde (clique) | 342 agora | 343 agora
1. Viabilidade e orçamento | A obra cabe no contrato? Qual o custo previsto? | Diretoria | Antes de assinar; revisar se o contrato mudar | FLUXO PROJETADO TAF | Contrato R$ 3,258,000 · saídas previstas R$ 3,212,459 · o estudo interno estima resultado após tributos de R$ -231,416 | Contrato R$ 5,226,634 · custo previsto R$ 3,702,036 · o estudo interno estima resultado após tributos de R$ 1,080,334 (o caixa ainda não tem R$ 96,418 desse custo: 05C R101)
2. Cronograma | Quais etapas, em que datas, em que ordem? O que é crítico? | Planejador e engenheiro residente | No início; revisar todo mês | CRONOGRAMA PROJECT | Etapas: 11 · 03/09/26 a 27/08/27 · sem predecessora: 11 | Etapas: 5 · 01/09/26 a 31/05/27 · sem predecessora: 5
3. Restrições e lookahead | O que falta para liberar as próximas 6 semanas? | Engenheiro residente | Sexta | PAUTA DE SEGUNDA TAF | Começam em 42 dias: 5 · críticas: sem rede · ocorrências e pendências do cliente: 56 | Começam em 42 dias: 0 · críticas: sem rede · ocorrências e pendências do cliente: 11
4. Plano semanal | Quanto cada equipe promete entregar na semana? | Engenheiro com encarregados | Sexta | 05A. COMPROMISSO DA SEMANA | PPC da semana: sem compromisso | PPC da semana: sem compromisso
5. Controle diário | O que foi feito hoje, com que gente? | Encarregado e apontador | Todo dia | 05B. APONTAMENTO DIÁRIO | Apontamentos ÷ dias úteis: 0% · efetivo ÷ previsto: sem apontamento | Apontamentos ÷ dias úteis: 0% · efetivo ÷ previsto: sem apontamento
6. Histograma | Quanta gente por mês e por semana, previsto x real? | Engenheiro residente | Semanal (olhar) | HISTOGRAMA PLANEJADO | Previsto no mês do corte: pico 23 pessoas · realizado: sem lançamento | Previsto no mês do corte: pico 11 pessoas · realizado: sem lançamento
7. Medição | O que foi feito já virou BM e dinheiro? | Engenheiro e administrativo | Fechamento do mês | 06. MEDIÇÃO (BM) | Medido até o corte: sem lançamento · previsto até o último BM fechado R$ 0 | Medido até o corte: sem lançamento · previsto até o último BM fechado R$ 0
8. Custo | Quanto custou, por obra e mês, contra o previsto? | Administrativo | Todo pagamento; fechamento do mês | 08. CUSTOS | Custo lançado até o corte: sem lançamento · previsto até o corte R$ 29,526 | Custo lançado até o corte: sem lançamento · previsto até o corte R$ 820,643
9. Caixa | Quanto entra e sai; qual o pior saldo e quando? | Diretoria e administrativo | Segunda | FLUXO PROJETADO TAF | Pior saldo previsto R$ -1,151,142 em fev/27 · capital R$ 1,323,813 | Pior saldo previsto R$ -1,401,326 em nov/26 · capital R$ 1,611,524
10. Placar | Cumprimos? IDP, custo, PPC, adoção do apontamento. | Diretoria | Segunda | 01C. PLACAR SEMANAL | IDP: sem lançamento · custo ÷ previsto: sem lançamento | IDP: sem lançamento · custo ÷ previsto: sem lançamento
11. Decisão | Qual a decisão, com dono e prazo? | Diretoria e engenheiro | Segunda, 90 minutos | PAUTA DE SEGUNDA TAF | Decisões abertas na pauta (proposta, aberta ou aprovada): 14 (342, 343 e 281) | Decisões abertas na pauta (proposta, aberta ou aprovada): 14 (342, 343 e 281)
ROTINA
Todo dia | Encarregado manda o apontamento e a foto; o apontador confere. Escalar se o ritmo cair 2 dias seguidos (roteiros diários por obra).
Sexta | Engenheiro residente: restrições das próximas 6 semanas na 05C e compromisso da próxima semana confirmado na 05A (o PPC sai sozinho na 05. SEMANAS).
Segunda | Mudar a data de corte (02), conferir o apontamento da semana (05B), ler as luzes (01A), o placar (01C), a PAUTA DE SEGUNDA TAF e o MASTER CHECK (13). Uma decisão por obra, com dono e prazo.
Fim do mês | Lançar o BM (06), a NF (07) e os custos pagos (08); lançar o % físico das etapas na coluna J do CRONOGRAMA PROJECT (a 12. EVM calcula o valor agregado a custo); conferir a LINHA DE BASE TAF.
◀ Anterior
MENU TAF
CICLO
CRONOGRAMA
HISTOGRAMA
FLUXO
DASHBOARD
PAUTA
BASE
CHECKS
PAINEL
Próxima ▶

## CRONOGRAMA PROJECT
CRONOGRAMA PROJECT: as duas obras, etapa por etapa, com caminho crítico
Datas: primeiro e último mês com valor no cronograma (dia 1 do primeiro mês até o último dia do último mês). Predecessoras entre etapas: nenhuma fonte traz; as colunas amarelas G a I ficam para você digitar. Sem elas o caminho crítico não vale (a coluna Situação mostra 'sem rede'). Na tabela de eventos (linha 72), o antecessor da aba 37 do estudo REV13 liga eventos da mesma etapa; os marcos do fim da obra estão na linha 107.
Fonte: 342 = eventograma Anexo VII (Eventograma 49/2024): valor de cada evento e datas de execução do plano do estudo REV13 (aba 05), na tabela de eventos da linha 72 em diante. 343 = mesmo arquivo, aba 343 - CRONOGRAMA (cronograma CAESB, Mês 1 = set/26, OS em 01/09/2026). Linhas 343-M = plano do motor, MOTOR TAF\ESTUDOS\TAF 343 CAESB SOBRADINHO - PLANEJAMENTO.xlsx, aba 13 PLANO (27/09/2026 17:51): referência de data, valor e custo; não somam com o contrato. | [21 empty] | ▲
Rede: 0 predecessoras digitadas · etapas críticas: sem rede · problemas de checagem: 0 · data de gestão (02. PARÂMETROS): 16/10/2026 | [21 empty] | ▼
ID | Obra | Etapa | Início | Fim | Duração (dias) | Predecessora 1 | Predecessora 2 | Predecessora 3 | % físico (lançar do BM) | Valor da etapa (R$) | Custo planejado (R$) | Folga (dias) | Situação | Valor medido (R$) | Checagem | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | Início fixado (fonte) | Fim fixado (fonte) | Camada | Rede | Fim tarde | Início tarde | Chave (auxiliar) | Predecessoras na rede (auxiliar)
342-01 | 342 | CANTEIRO DE OBRAS | 2026-10-19 | 2027-08-05 | 291 |  |  |  |  | 122394 | pendente | 22 | sem rede |  | ok | [7 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [5 empty] | 2026-10-19 | 2027-08-05 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2026-11-10 | 46314 | 0
342-02 | 342 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2026-10-19 | 2027-08-05 | 291 |  |  |  |  | 479911 | pendente | 22 | sem rede |  | ok | [7 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [5 empty] | 2026-10-19 | 2027-08-05 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2026-11-10 | 46314 | 0
342-03 | 342 | TERRAPLANAGEM E DESVIO DE TUBULAÇÃO | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 |  |  |  |  | 131545.55 | pendente | 301 | sem rede |  | ok | [7 empty] | P | P | [45 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2027-08-16 | 46314 | 0
342-04 | 342 | INTERLIGAÇÕES ETA × UTR | 2026-12-02 | 2026-12-24 | 23 |  |  |  |  | 334559.95 | pendente | 246 | sem rede |  | ok | [13 empty] | P | P | P | P | [37 empty] | 2026-12-02 | 2026-12-24 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2027-08-05 | 46358 | 0
342-05 | 342 | INTERLIGAÇÕES LINHA DE RECALQUE UTR × ETA | 2026-12-14 | 2026-12-31 | 18 |  |  |  |  | 54857.68 | pendente | 239 | sem rede |  | ok | [15 empty] | P | P | P | [36 empty] | 2026-12-14 | 2026-12-31 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2027-08-10 | 46370 | 0
342-06 | 342 | DRENAGENS, ESGOTAMENTO E CAIXA DE CHEGADA | 2026-11-23 | 2026-12-10 | 18 |  |  |  |  | 72003.88 | pendente | 260 | sem rede |  | ok | [12 empty] | P | P | P | [39 empty] | 2026-11-23 | 2026-12-10 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2027-08-10 | 46349 | 0
342-07 | 342 | TANQUE DE LODO | 2026-11-03 | 2027-05-11 | 190 |  |  |  |  | 1180517.8 | pendente | 108 | sem rede |  | ok | [9 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [17 empty] | 2026-11-03 | 2027-05-11 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2027-02-19 | 46329 | 0
342-08 | 342 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO | 2027-01-21 | 2027-06-11 | 142 |  |  |  |  | 530787.26 | pendente | 77 | sem rede |  | ok | [20 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [13 empty] | 2027-01-21 | 2027-06-11 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2027-04-08 | 46408 | 0
342-09 | 342 | URBANIZAÇÃO, CANALETAS, CAIXAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2027-05-19 | 2027-07-21 | 64 |  |  |  |  | 218637.74 | pendente | 37 | sem rede |  | ok | [37 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [7 empty] | 2027-05-19 | 2027-07-21 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2027-06-25 | 46526 | 0
342-10 | 342 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 2027-02-15 | 2027-03-03 | 17 |  |  |  |  | 104799.22 | pendente | 177 | sem rede |  | ok | [24 empty] | P | P | P | [27 empty] | 2027-02-15 | 2027-03-03 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2027-08-11 | 46433 | 0
342-11 | 342 | PROJETOS EXECUTIVOS / AS BUILT | 2026-09-03 | 2027-08-27 | 359 |  |  |  |  | 27956.66 | pendente | 0 | sem rede |  | ok | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  |  | 2026-09-03 | 2027-08-27 | Contrato | 342 | 2027-08-27 | 2026-09-03 |  | 0
343-01 | 343 | Canteiro de Obras | 2026-09-01 | 2027-05-31 | 273 |  |  |  |  | 940360.23 | pendente | 0 | sem rede |  | ok | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [14 empty] | 2026-09-01 | 2027-05-31 | Contrato | 343 | 2027-05-31 | 2026-09-01 |  | 0
343-02 | 343 | Subadutora | 2026-10-01 | 2027-04-30 | 212 |  |  |  |  | 1674250.69 | pendente | 31 | sem rede |  | ok |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [19 empty] | 2026-10-01 | 2027-04-30 | Contrato | 343 | 2027-05-31 | 2026-11-01 |  | 0
343-03 | 343 | Caixas e Interligações | 2026-10-01 | 2027-04-30 | 212 |  |  |  |  | 290959.41 | pendente | 31 | sem rede |  | ok |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [19 empty] | 2026-10-01 | 2027-04-30 | Contrato | 343 | 2027-05-31 | 2026-11-01 |  | 0
343-04 | 343 | Hidromecânico | 2026-10-01 | 2027-04-30 | 212 |  |  |  |  | 1684030.6 | pendente | 31 | sem rede |  | ok |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [19 empty] | 2026-10-01 | 2027-04-30 | Contrato | 343 | 2027-05-31 | 2026-11-01 |  | 0
343-06 | 343 | Adm. Local | 2026-09-01 | 2027-05-31 | 273 |  |  |  |  | 689827.41 | pendente | 0 | sem rede |  | ok | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [14 empty] | 2026-09-01 | 2027-05-31 | Contrato | 343 | 2027-05-31 | 2026-09-01 |  | 0
343-M1 | 343 | Plano do motor: F01 Subadutora SAT.SB1.192 · ADUT_PEAD | 2026-10-01 | 2026-11-17 | 48 |  |  |  |  | 906096.5885 | 543880.9358 | 182 | sem rede |  | ok |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | [42 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-17 | Motor | 343M | 2027-05-18 | 2027-04-01 |  | 0
343-M2 | 343 | Plano do motor: F01 Subadutora SAT.SB1.192 · ADUT_FOFO | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 15 |  |  |  |  | 94175.2847 | 56528.3466 | 167 | sem rede |  | ok | [11 empty] | P | P | P | [40 empty] | 2026-11-18 | 2026-12-02 | Motor | 343M | 2027-05-18 | 2027-05-04 | 46344 | 0
343-M3 | 343 | Plano do motor: F02 Civil: canteiro, caixas e interligações · CIVIL EQUIPE CIVIL TAF | 2026-10-01 | 2027-04-05 | 187 |  |  |  |  | 294931.0666 | 177031.22 | 43 | sem rede |  | ok |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [22 empty] | 2026-10-01 | 2027-04-05 | Motor | 343M | 2027-05-18 | 2026-11-13 |  | 0
343-M4 | 343 | Plano do motor: F03 Material da obra · MATERIAL VIABILIDADE TAF | 2026-10-01 | 2027-05-18 | 230 |  |  |  |  | 3938808.1542 | 2364254.2 | 0 | sem rede |  | ok |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [16 empty] | 2026-10-01 | 2027-05-18 | Motor | 343M | 2027-05-18 | 2026-10-01 |  | 0
343-M5 | 343 | Plano do motor: Administração do contrato (ADM) | 2026-09-01 | 2027-05-18 | 260 | [5 empty] | 463923.0054 | 0 | sem rede |  | ok | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | [16 empty] | 2026-09-01 | 2027-05-18 | Motor | 343M | 2027-05-18 | 2026-09-01 |  | 0
Barras: azul = planejado; vermelho = etapa crítica (folga 0 e rede com predecessoras); ▼ vermelho = data de gestão (corte da 02. PARÂMETROS); ▲ azul = hoje. Digitou predecessora? Início = o maior entre a data da fonte e o fim da predecessora + 1.
Valor da 342 = eventograma Anexo VII distribuído pelos dias de execução de cada evento no plano REV13; a medição de cada BM (UN só na conclusão) está na 04, linha 6. Valor da 343 = cronograma CAESB; o plano do motor (linhas 343-M) segue a execução, porque a 343 é medida por preço unitário. Custo planejado por etapa: a fonte não traz (só por mês, na grade abaixo), então fica 'pendente'.
VALOR PLANEJADO POR ETAPA E POR MÊS (R$, cronograma de cada obra). É daqui que saem as datas de início e fim.
ID | Obra | Etapa | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | Total
342-01 | 342 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 5467.7732 | 12617.9381 | 13038.5361 | 13038.5361 | 11776.7423 | 13038.5361 | 12617.9381 | 13038.5361 | 12617.9381 | 13038.5361 | 2102.9897 | 122394
342-02 | 342 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 21439.323 | 49475.3608 | 51124.5395 | 51124.5395 | 46177.0034 | 51124.5395 | 49475.3608 | 51124.5395 | 49475.3608 | 51124.5395 | 8245.8935 | 479911
342-03 | 342 | TERRAPLANAGEM E DESVIO DE TUBULAÇÃO | 0 | 131545.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131545.55
342-04 | 342 | INTERLIGAÇÕES ETA × UTR | 0 | 0 | 0 | 334559.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334559.95
342-05 | 342 | INTERLIGAÇÕES LINHA DE RECALQUE UTR × ETA | 0 | 0 | 0 | 54857.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54857.68
342-06 | 342 | DRENAGENS, ESGOTAMENTO E CAIXA DE CHEGADA | 0 | 0 | 32001.7244 | 40002.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72003.88
342-07 | 342 | TANQUE DE LODO | 0 | 0 | 20399.37 | 234077.1122 | 148248.8378 | 0 | 67644.5975 | 652699.5925 | 57448.29 | 0 | 0 | 0 | 1180517.8
342-08 | 342 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13202.9425 | 130727.9263 | 18503.9512 | 63755.08 | 289086.26 | 15511.1 | 0 | 0 | 530787.26
342-09 | 342 | URBANIZAÇÃO, CANALETAS, CAIXAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23934.1267 | 133129.1533 | 61574.46 | 0 | 218637.74
342-10 | 342 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86305.24 | 18493.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104799.22
342-11 | 342 | PROJETOS EXECUTIVOS / AS BUILT | 11363.0277 | 12580.495 | 1217.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795.67 | 27956.66
343-01 | 343 | Canteiro de Obras | 104484.47 | 104484.47 | 104484.47 | 104484.47 | 104484.47 | 104484.47 | 104484.47 | 104484.47 | 104484.47 | 0 | 0 | 0 | 940360.23
343-02 | 343 | Subadutora | 0 | 239178.67 | 239178.67 | 239178.67 | 239178.67 | 239178.67 | 239178.67 | 239178.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674250.69
343-03 | 343 | Caixas e Interligações | 0 | 41565.63 | 41565.63 | 41565.63 | 41565.63 | 41565.63 | 41565.63 | 41565.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290959.41
343-04 | 343 | Hidromecânico | 0 | 240575.8 | 240575.8 | 240575.8 | 240575.8 | 240575.8 | 240575.8 | 240575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684030.6
343-06 | 343 | Adm. Local | 76647.49 | 76647.49 | 76647.49 | 76647.49 | 76647.49 | 76647.49 | 76647.49 | 76647.49 | 76647.49 | 0 | 0 | 0 | 689827.41
|  | Total das etapas 342 | 11363.0277 | 171033.1412 | 115711.8607 | 727659.9734 | 225614.8559 | 274986.912 | 168805.6044 | 778547.9715 | 434631.7523 | 210733.5523 | 125737.5356 | 13144.5532 | 3257970.74
|  | Total das etapas 343 (contrato) | 181131.96 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 181131.96 | 0 | 0 | 0 | 5279428.34
342: cronograma R$ 3,257,970.74 · contrato R$ 3,258,000.00 · diferença R$ -29.26
343: cronograma CAESB R$ 5,279,428.34 · contrato R$ 5,226,634.03 · diferença R$ 52,794.31
POR OBRA E MÊS: valor do cronograma, custo previsto (estudo) e custo real lançado (08. CUSTOS, por competência)
Obra |  | Linha | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | Total
342 |  | Valor do cronograma (R$) | 11363.0277 | 171033.1412 | 115711.8607 | 727659.9734 | 225614.8559 | 274986.912 | 168805.6044 | 778547.9715 | 434631.7523 | 210733.5523 | 125737.5356 | 13144.5532 | 3257970.74
342 |  | Custo previsto no estudo (R$) | 0 | 29525.98 | 279112.44 | 371786.73 | 480863.72 | 243697.02 | 259211.77 | 172447.72 | 638796.26 | 292769.23 | 237629.3 | 163887.89 | 3169728.06
342 |  | Custo real lançado (08) | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lançamento
342 |  | Diferença (real menos previsto)
343 |  | Valor do cronograma (R$) | 181131.96 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 702452.06 | 181131.96 | 0 | 0 | 0 | 5279428.34
343 |  | Custo previsto no estudo (R$) | 55670.76 | 764972.02 | 580682.84 | 440042.97 | 388619.2 | 349757.27 | 427481.11 | 382352.07 | 216039.46 | 0 | 0 | 0 | 3605617.7
343 |  | Custo real lançado (08) | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lançamento
343 |  | Diferença (real menos previsto)
TAF |  | Valor do cronograma (R$) | 192494.9877 | 873485.2012 | 818163.9207 | 1430112.0334 | 928066.9159 | 977438.972 | 871257.6644 | 1481000.0315 | 615763.7123 | 210733.5523 | 125737.5356 | 13144.5532 | 8537399.08
TAF |  | Custo previsto no estudo (R$) | 55670.76 | 794498 | 859795.28 | 811829.7 | 869482.92 | 593454.29 | 686692.88 | 554799.79 | 854835.72 | 292769.23 | 237629.3 | 163887.89 | 6775345.76
TAF |  | Custo real lançado (08) | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lanç. | sem lançamento
TAF |  | Diferença (real menos previsto)
Nota: o custo previsto é o fluxo de saídas (342: estudo REV13, aba 09; 343: motor, aba 19). O valor do cronograma é receita, não custo. A grade vai de set/26 a ago/27: a 342 ainda paga R$ 42.731 depois de ago/27 (estudo REV13, aba 09), que está na 04 e no FLUXO.
EVENTOS DA 342: VALOR DO ANEXO VII E DATAS DE EXECUÇÃO DO PLANO (estudo REV13, aba 05; cenário 1)
Evento | Obra | Descrição | Etapa (ID) | Medição | Valor do evento (R$) | Início (plano) | Fim (plano) | Corte do BM que mede a conclusão | Dias corridos | Restrições abertas (05C) | Situação no corte | Quantidade (estudo REV13, aba 37) | Antecessor (aba 37) | % físico apontado (05B, até o corte) | Data do aceite (digitar) | Critério de conclusão (proposta: validar com a fiscalização) | [15 empty] | Documento de aceite
1.1.1 | 342 | Canteiro | 342-01 | %: proporcional | 122394 | 2026-10-19 | 2027-08-05 | 2027-08-20 | 291 | 3 | começa em até 6 semanas | 1 | nenhum | proporcional ao BM | a cada BM (06) | medição proporcional no BM | [15 empty] | BM aprovado (06)
2.1.1 | 342 | Administração local | 342-02 | %: proporcional | 479911 | 2026-10-19 | 2027-08-05 | 2027-08-20 | 291 | 0 | começa em até 6 semanas | 1 | nenhum | proporcional ao BM | a cada BM (06) | medição proporcional no BM | [15 empty] | BM aprovado (06)
3.1.1 | 342 | Terraplenagem e desvio | 342-03 | UN: só na conclusão | 131545.55 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-11-20 | 12 | 8 | começa em até 6 semanas · restrição vencida | 1619 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 1619 m³) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.2.1 | 342 | Interligação ETA–UTR | 342-04 | UN: só na conclusão | 334559.95 | 2026-12-02 | 2026-12-24 | 2027-01-20 | 23 | 3 | futuro · restrição vencida | 246 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | 246 m assentados e teste hidrostático e desinfecção aprovados (aba 37 ID 28; Anexo VII p.8) | [15 empty] | laudo do teste assinado pela fiscalização
3.3.1 | 342 | Recalque UTR–ETA | 342-05 | UN: só na conclusão | 54857.68 | 2026-12-14 | 2026-12-31 | 2027-01-20 | 18 | 1 | futuro | 365 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | 365 m assentados e teste hidrostático aprovado (aba 37 ID 29) | [15 empty] | laudo do teste assinado pela fiscalização
3.4.1 | 342 | Drenagens/esgotamento/caixa de chegada | 342-06 | UN: só na conclusão | 72003.88 | 2026-11-23 | 2026-12-10 | 2026-12-20 | 18 | 3 | começa em até 6 semanas · restrição vencida | 194.45 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 194,45 m) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.5.1 | 342 | Tanque: limpeza, locação e movimento de terra | 342-07 | UN: só na conclusão | 20399.37 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 14 | 1 | começa em até 6 semanas · restrição vencida | 698.76 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 698,76 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.5.2 | 342 | Tanque: estrutura de concreto | 342-07 | %: proporcional | 382325.95 | 2026-12-02 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 49 | 4 | futuro | 124.46 | 3.5.1 | sem apontamento | a cada BM (06) | medição proporcional no BM | [15 empty] | BM aprovado (06)
3.5.3 | 342 | Tanque: impermeabilização | 342-07 | UN: só na conclusão | 38289.15 | 2027-03-16 | 2027-03-30 | 2027-04-20 | 15 | 1 | futuro | 1216.11 | 3.5.2 | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 1216,11 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.5.4 | 342 | Tanque: suporte da manta | 342-07 | UN: só na conclusão | 117421.79 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 12 | 0 | futuro | 888 | 3.5.2 | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 888 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.5.5 | 342 | Tanque: manta geotêxtil | 342-07 | UN: só na conclusão | 25108.52 | 2027-04-12 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 9 | 0 | futuro | 920 | 3.5.4 | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 920 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.5.6 | 342 | Tanque: instalações hidráulicas | 342-07 | UN: só na conclusão | 539524.73 | 2027-04-06 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 11 | 1 | futuro | 1 | 3.5.3 | sem apontamento | PENDENTE | instalações montadas e teste de estanqueidade do tanque aprovado (aba 37 ID 30) | [15 empty] | laudo do teste de estanqueidade assinado
3.5.7 | 342 | Tanque: conclusão e limpeza | 342-07 | UN: só na conclusão | 57448.29 | 2027-05-03 | 2027-05-11 | 2027-05-20 | 9 | 0 | futuro | 698.76 | 3.5.6 | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 698,76 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.6.1 | 342 | Elevatória: serviços preparatórios | 342-08 | UN: só na conclusão | 14403.21 | 2027-01-21 | 2027-02-01 | 2027-02-20 | 12 | 0 | futuro | 602.75 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 602,75 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.6.2 | 342 | Elevatória: estrutura de concreto | 342-08 | %: proporcional | 148031.61 | 2027-02-15 | 2027-03-02 | 2027-03-20 | 16 | 0 | futuro | 51.44 | 3.6.1 | sem apontamento | a cada BM (06) | medição proporcional no BM | [15 empty] | BM aprovado (06)
3.6.3 | 342 | Elevatória: impermeabilização | 342-08 | UN: só na conclusão | 6973.31 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 8 | 0 | futuro | 153.61 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 153,61 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.6.4 | 342 | Elevatória: manta geotêxtil | 342-08 | UN: só na conclusão | 2438.24 | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 2027-04-20 | 1 | 0 | futuro | 89.34 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 89,34 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.6.5 | 342 | Elevatória: instalações hidráulicas | 342-08 | UN: só na conclusão | 54343.53 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 2027-05-20 | 1 | 0 | futuro | 1 | 3.6.3 | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 1 un) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.6.6 | 342 | Guindaste giratório de coluna | 342-08 | UN: só na conclusão | 92956.69 | 2027-05-03 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 18 | 1 | futuro | 1 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 1 un) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.6.7 | 342 | Conjuntos motor-bomba | 342-08 | UN: só na conclusão | 196129.57 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | 2027-06-20 | 1 | 2 | futuro | 2 | 3.6.6 | sem apontamento | PENDENTE | 2 conjuntos montados e comissionados (aba 37 ID 33; Anexo VII p.3) | [15 empty] | relatório de comissionamento assinado
3.6.8 | 342 | Elevatória: conclusão e limpeza | 342-08 | UN: só na conclusão | 15511.1 | 2027-06-07 | 2027-06-11 | 2027-06-20 | 5 | 0 | futuro | 1 | 3.6.7 | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 1 vb) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.7.2 | 342 | Cerca padrão Saneago | 342-09 | UN: só na conclusão | 38662.82 | 2027-05-19 | 2027-06-08 | 2027-06-20 | 21 | 1 | futuro | 208.42 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 208,42 m) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.7.3 | 342 | Calçada em bloco hexagonal | 342-09 | UN: só na conclusão | 84972.48 | 2027-06-03 | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 12 | 0 | futuro | 997.72 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 997,72 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.7.4 | 342 | Meio-fio | 342-09 | UN: só na conclusão | 31185.55 | 2027-06-14 | 2027-06-24 | 2027-07-20 | 11 | 0 | futuro | 523.36 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 523,36 m) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.7.5 | 342 | Grama | 342-09 | UN: só na conclusão | 54026.59 | 2027-07-08 | 2027-07-21 | 2027-08-20 | 14 | 0 | futuro | 2452.02 | 3.7.4 | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 2452,02 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.7.6 | 342 | Portão padrão | 342-09 | UN: só na conclusão | 7547.87 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2027-07-20 | 2 | 0 | futuro | 1 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 1 un) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.7.7 | 342 | Urbanização: conclusão e limpeza | 342-09 | UN: só na conclusão | 2242.43 | 2027-06-23 | 2027-06-25 | 2027-07-20 | 3 | 0 | futuro | 997.72 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | a definir com a fiscalização (quantidade da aba 37: 997,72 m²) | [15 empty] | a definir com a fiscalização
3.8.1 | 342 | Rede de distribuição de energia | 342-10 | UN: só na conclusão | 104799.22 | 2027-02-15 | 2027-03-03 | 2027-03-20 | 17 | 3 | futuro | 1 | nenhum | sem apontamento | PENDENTE | rede montada, ensaios a frio com laudo e ART (aba 37 ID 31; Anexo VII p.12) | [15 empty] | laudo dos ensaios e ART
4.1.1 | 342 | Projetos: parcela proporcional | 342-11 | %: proporcional | 25160.99 | 2026-09-03 | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 62 | 2 | em execução · restrição vencida | 1 | nenhum | proporcional ao BM | a cada BM (06) | medição proporcional no BM | [15 empty] | BM aprovado (06)
4.1.2 | 342 | Entrega definitiva e aprovação do as built | 342-11 | UN: só na conclusão | 2795.67 | 2027-08-27 | 2027-08-27 | 2027-09-20 | 1 | 0 | futuro | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | PENDENTE | as built entregue e aprovado pela fiscalização | [15 empty] | termo de aprovação do as built
|  | Total dos eventos |  |  | 3257970.74 | 2026-09-03 | 2027-08-27
|  | Contrato menos eventos (arredondamento dos pesos, R$) |  |  | 29.26
MARCOS DO FIM DA 342 (estudo REV13, aba 37; contrato, cláusula sexta)
Marco | Obra | Descrição (fonte) | Antecessor | Prazo (dias) |  | Início (plano) | Fim (plano) | Data real (digitar) | Dias corridos | Folga (dias) | Situação no corte
M01 | 342 | Teste hidrostático, desinfecção e liberação ETA × UTR (aba 37 ID 28; Anexo III ID 79; Anexo VII p.8) | 3.2.1 |  |  | 2026-12-28 | 2027-01-06 | PENDENTE | 10 |  | futuro
M02 | 342 | Teste hidrostático e liberação do recalque UTR × ETA (aba 37 ID 29; Anexo III ID 88) | 3.3.1 |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-08 | PENDENTE | 5 |  | futuro
M03 | 342 | Teste de estanqueidade do tanque (aba 37 ID 30; Anexo III ID 55) | 3.5.5 |  |  | 2027-04-22 | 2027-04-28 | PENDENTE | 7 |  | futuro
M04 | 342 | Ensaios elétricos a frio do QCM, cabos e aterramento, com laudo e ART (aba 37 ID 31; Anexo VII p.12) | 3.8.1 |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-05 | PENDENTE | 2 |  | futuro
M05 | 342 | Ligação definitiva Equatorial Goiás, vistoria e medição (aba 37 ID 32; REN 1000 art. 91 I) | 3.8.1 |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-10 | PENDENTE | 7 |  | futuro
M06 | 342 | Comissionamento e testes operacionais dos conjuntos motor-bomba (aba 37 ID 33; Anexo VII p.3) | 3.6.7 |  |  | 2027-05-24 | 2027-06-01 | PENDENTE | 9 |  | futuro
M07 | 342 | Testes integrados, comissionamento assistido e correções: fim da produção (aba 37 ID 34; Anexo VII p.14) | M06 |  |  | 2027-06-22 | 2027-07-21 | PENDENTE | 30 |  | futuro
M08 | 342 | Comunicação de conclusão e pedido de vistoria (aba 37 ID 35) | M07 |  |  | 2027-07-22 | 2027-07-22 | PENDENTE | 1 |  | futuro
M09 | 342 | Fim do plano: medição final e as built (evento 4.1.2; aba 37 ID 41) | M08 |  |  | 2027-08-27 | 2027-08-27 | PENDENTE | 1 |  | futuro
M10 | 342 | Vistoria do cliente (contrato, cláusula sexta: até 15 dias) | M09 | 15 |  | 2027-08-28 | 2027-09-11 | PENDENTE | 15 |  | futuro
M11 | 342 | Recebimento definitivo (contrato, cláusula sexta: até 90 dias corridos) | M10 | 90 |  | 2027-09-12 | 2027-12-10 | PENDENTE | 90 |  | futuro
LIM | 342 | Fim do seguro-garantia: o recebimento definitivo (M11) cabe? (03 B15: Junto Seguros 03-0775-0430793) |  |  |  |  | 2027-11-21 |  |  | -19 | NÃO CABE: 19 dias
LIM | 342 | Fim da vigência do contrato: o recebimento definitivo (M11) cabe? (03: assinatura + vigência) |  |  |  |  | 2027-12-03 |  |  | -7 | NÃO CABE: 7 dias
ALT | 342 | Se a vistoria for pedida no M08: recebimento definitivo (15 + 90 dias) cabe no seguro? |  |  |  | 2027-07-22 | 2027-11-04 |  |  | 17 | OK
Formulas:
Início (plano) = MINIFS(G74:[Início (plano), row above],B74:[Obra, row above],"342")
Início (plano) = [Fim (plano), row above]+1
Fim (plano) = MAXIFS(H74:[Fim (plano), row above],B74:[Obra, row above],"342")
Fim (plano) = [Fim (plano), row above]+[Medição]
◀ Anterior
MENU TAF
CICLO
CRONOGRAMA
HISTOGRAMA
FLUXO
DASHBOARD
PAUTA
BASE
CHECKS
PAINEL
Próxima ▶

## HISTOGRAMA PLANEJADO
HISTOGRAMA PLANEJADO: efetivo e custo de mão de obra + equipamentos, por mês e por semana
Valores copiados do estudo (planejamento, não apontamento). As colunas amarelas são do realizado: ficam vazias até o apontamento começar, e vazio não é zero (o desvio só aparece quando há realizado).
Fonte: 342 = estudo REV13 (pasta panorama do projeto, 15/10/2026), aba 40 (mensal: pico, média, dias úteis, engenheiro) e aba 39 (semanal), custo pela 04. PLANO DAS OBRAS; 343 = MOTOR TAF\ESTUDOS\TAF 343 CAESB SOBRADINHO - PLANEJAMENTO.xlsx (estudo de 27/09/2026 17:51).
OBRA 342 SANEAGO UTR: HISTOGRAMA MENSAL | [11 empty] | TAF EMPRESA: GENTE DAS 3 OBRAS POR MÊS (soma dos picos)
Mês | Pico (pessoas) | Média (pessoas) | Dias úteis | Engenheiros | MO própria + serviços de campo previsto (R$, 04) | Realizado: efetivo médio (digitar) | Efetivo médio na 05. SEMANAS | Realizado considerado | Desvio (pessoas) | Realizado: MO + equip. (R$, digitar) | Desvio (R$) | Mês | 342 (pico) | 343 (pico) | 281 (pico; Ricarlos informa) | 342 + 343 | TAF (3 obras) | Efetivo disponível (digitar; Thadeu indica quem informa) | A contratar | Leitura
2026-09-01 | 1 | 0.9 | 21 | 0.9 | 0 | [6 empty] | 2026-09-01 | 1 | 4 | SEM BASE | 5 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2026-10-01 | 23 | 11.48 | 21 | 1 | 0 | [6 empty] | 2026-10-01 | 23 | 11.3108 | SEM BASE | 34.3108 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2026-11-01 | 23 | 17.22 | 18 | 1 | 112252.18 | [6 empty] | 2026-11-01 | 23 | 11.3108 | SEM BASE | 34.3108 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2026-12-01 | 43 | 39.68 | 22 | 1 | 83607.92 | [6 empty] | 2026-12-01 | 43 | 11.3108 | SEM BASE | 54.3108 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-01-01 | 27 | 21.4 | 20 | 1 | 395729.49 | [6 empty] | 2027-01-01 | 27 | 7.3108 | SEM BASE | 34.3108 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-02-01 | 27 | 19.89 | 18 | 1 | 176763.18 | [6 empty] | 2027-02-01 | 27 | 7.3108 | SEM BASE | 34.3108 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-03-01 | 43 | 20.89 | 22 | 1 | 147157.32 | [6 empty] | 2027-03-01 | 43 | 7.3108 | SEM BASE | 50.3108 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-04-01 | 34.5 | 23.12 | 21 | 1 | 100127.67 | [6 empty] | 2027-04-01 | 34.5 | 7.3108 | SEM BASE | 41.8108 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-05-01 | 29.5 | 21.39 | 19 | 1 | 141771.61 | [6 empty] | 2027-05-01 | 29.5 | 4 | SEM BASE | 33.5 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-06-01 | 31.5 | 21.3 | 22 | 1 | 97210.15 | [6 empty] | 2027-06-01 | 31.5 | 0 | SEM BASE | 31.5 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-07-01 | 28.5 | 17.95 | 22 | 1 | 163276.85 | [6 empty] | 2027-07-01 | 28.5 | 0 | SEM BASE | 28.5 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-08-01 | 15 | 3.45 | 22 | 0.91 | 89535.44 | [6 empty] | 2027-08-01 | 15 | 0 | SEM BASE | 15 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-09-01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10894.39 | [6 empty] | 2027-09-01 | 0 | 0 | SEM BASE | 0 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-10-01 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 2027-10-01 | 0 | 0 | SEM BASE | 0 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-11-01 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | [6 empty] | 2027-11-01 | 0 | 0 | SEM BASE | 0 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
2027-12-01 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | [6 empty] | 2027-12-01 | 0 | 0 | SEM BASE | 0 | SEM BASE | PENDENTE | PENDENTE | falta o efetivo disponível
Pico / total | 43 |  |  |  | 1518326.2 |  |  |  |  | sem lançamento |  | Pico | 43 | 11.3108 | SEM BASE | 54.3108 | SEM BASE | maior falta | PENDENTE
[12 empty] | Contratar a partir de |  | PENDENTE
OBRA 343 CAESB SOBRADINHO: HISTOGRAMA MENSAL
Mês | Pico (pessoas) | Média (pessoas) | Dias úteis | Engenheiros | MO + equip. previsto (R$) | Realizado: efetivo médio (digitar) | Efetivo médio na 05. SEMANAS | Realizado considerado | Desvio (pessoas) | Realizado: MO + equip. (R$, digitar) | Desvio (R$)
2026-09-01 | 4 | 4 | 21 | 1 | 55670.7606
2026-10-01 | 11.3108 | 11.3108 | 21 | 1 | 212493.7465
2026-11-01 | 11.3108 | 11.3108 | 18 | 1 | 182137.497
2026-12-01 | 11.3108 | 7.6744 | 22 | 1 | 96993.9485
2027-01-01 | 7.3108 | 7.3108 | 20 | 1 | 76756.4488
2027-02-01 | 7.3108 | 7.3108 | 18 | 1 | 69080.8039
2027-03-01 | 7.3108 | 7.3108 | 22 | 1 | 84432.0937
2027-04-01 | 7.3108 | 4.473 | 21 | 1 | 59231.2622
2027-05-01 | 4 | 2.4 | 20 | 1 | 31811.8632
2027-06-01 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2027-07-01 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2027-08-01 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
2027-09-01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2027-10-01 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
2027-11-01 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico / total | 11.3108 |  |  |  | 868608.4246 |  |  |  |  | sem lançamento
OBRA 342 SANEAGO UTR: HISTOGRAMA SEMANAL (semanas de segunda a domingo, 1 a 53; estudo REV13, aba 39)
Semana | Início da semana | Pico (pessoas) | Média (pessoas) | Dias úteis | Realizado: efetivo médio (digitar) | Efetivo na 05. SEMANAS | Realizado considerado | Desvio (pessoas)
1 | 2026-08-31 | 1 | 0.5 | 4
2 | 2026-09-07 | 1 | 1 | 4
3 | 2026-09-14 | 1 | 1 | 5
4 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 5
5 | 2026-09-28 | 1 | 1 | 5
6 | 2026-10-05 | 1 | 1 | 5
7 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 4
8 | 2026-10-19 | 23 | 23 | 5
9 | 2026-10-26 | 23 | 23 | 5
10 | 2026-11-02 | 23 | 19.25 | 4
11 | 2026-11-09 | 18 | 18 | 5
12 | 2026-11-16 | 18 | 12 | 4
13 | 2026-11-23 | 19 | 19 | 5
14 | 2026-11-30 | 42 | 36.25 | 4
15 | 2026-12-07 | 42 | 40.2 | 5
16 | 2026-12-14 | 43 | 43 | 5
17 | 2026-12-21 | 43 | 43 | 4
18 | 2026-12-28 | 35 | 35 | 4
19 | 2027-01-04 | 27 | 26.2 | 5
20 | 2027-01-11 | 23 | 23 | 5
21 | 2027-01-18 | 23 | 18.4 | 5
22 | 2027-01-25 | 18 | 18 | 5
23 | 2027-02-01 | 18 | 11.6 | 5
24 | 2027-02-08 | 10 | 10 | 3
25 | 2027-02-15 | 27 | 27 | 5
26 | 2027-02-22 | 27 | 27 | 5
27 | 2027-03-01 | 27 | 19.2 | 5
28 | 2027-03-08 | 10 | 10 | 5
29 | 2027-03-15 | 23.5 | 20.8 | 5
30 | 2027-03-22 | 23.5 | 23.5 | 4
31 | 2027-03-29 | 43 | 34.9 | 5
32 | 2027-04-05 | 34.5 | 33.5 | 5
33 | 2027-04-12 | 32.5 | 27.3 | 5
34 | 2027-04-19 | 21 | 15.38 | 4
35 | 2027-04-26 | 17 | 12.2 | 5
36 | 2027-05-03 | 29.5 | 29.5 | 5
37 | 2027-05-10 | 29.5 | 19.75 | 4
38 | 2027-05-17 | 22.5 | 15.5 | 5
39 | 2027-05-24 | 20.5 | 20.5 | 4
40 | 2027-05-31 | 25 | 21.7 | 5
41 | 2027-06-07 | 31.5 | 27 | 5
42 | 2027-06-14 | 25 | 19 | 5
43 | 2027-06-21 | 27 | 22.3 | 5
44 | 2027-06-28 | 13 | 13 | 5
45 | 2027-07-05 | 21 | 16.2 | 5
46 | 2027-07-12 | 28.5 | 24 | 5
47 | 2027-07-19 | 21 | 18.6 | 5
48 | 2027-07-26 | 15 | 15 | 5
49 | 2027-08-02 | 15 | 12.2 | 5
50 | 2027-08-09 | 1 | 1 | 5
51 | 2027-08-16 | 1 | 1 | 5
52 | 2027-08-23 | 1 | 1 | 5
53 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 5
OBRA 343 CAESB SOBRADINHO: HISTOGRAMA SEMANAL (semanas 1 a 38, até a última com efetivo)
Semana | Início da semana | Pico (pessoas) | Média (pessoas) | Dias úteis | Realizado: efetivo médio (digitar) | Efetivo na 05. SEMANAS | Realizado considerado | Desvio (pessoas)
1 | 2026-09-01 | 4 | 4 | 4
2 | 2026-09-08 | 4 | 4 | 5
3 | 2026-09-15 | 4 | 4 | 5
4 | 2026-09-22 | 4 | 4 | 5
5 | 2026-09-29 | 11.3108 | 8.3865 | 5
6 | 2026-10-06 | 11.3108 | 11.3108 | 4
7 | 2026-10-13 | 11.3108 | 11.3108 | 5
8 | 2026-10-20 | 11.3108 | 11.3108 | 5
9 | 2026-10-27 | 11.3108 | 11.3108 | 4
10 | 2026-11-03 | 11.3108 | 11.3108 | 5
11 | 2026-11-10 | 11.3108 | 11.3108 | 5
12 | 2026-11-17 | 11.3108 | 11.3108 | 4
13 | 2026-11-24 | 11.3108 | 11.3108 | 4
14 | 2026-12-01 | 11.3108 | 8.9108 | 5
15 | 2026-12-08 | 7.3108 | 7.3108 | 5
16 | 2026-12-15 | 7.3108 | 7.3108 | 5
17 | 2026-12-22 | 7.3108 | 7.3108 | 4
18 | 2026-12-29 | 7.3108 | 7.3108 | 4
19 | 2027-01-05 | 7.3108 | 7.3108 | 5
20 | 2027-01-12 | 7.3108 | 7.3108 | 5
21 | 2027-01-19 | 7.3108 | 7.3108 | 5
22 | 2027-01-26 | 7.3108 | 7.3108 | 5
23 | 2027-02-02 | 7.3108 | 7.3108 | 4
24 | 2027-02-09 | 7.3108 | 7.3108 | 4
25 | 2027-02-16 | 7.3108 | 7.3108 | 5
26 | 2027-02-23 | 7.3108 | 7.3108 | 5
27 | 2027-03-02 | 7.3108 | 7.3108 | 5
28 | 2027-03-09 | 7.3108 | 7.3108 | 5
29 | 2027-03-16 | 7.3108 | 7.3108 | 5
30 | 2027-03-23 | 7.3108 | 7.3108 | 4
31 | 2027-03-30 | 7.3108 | 7.3108 | 5
32 | 2027-04-06 | 4 | 4 | 5
33 | 2027-04-13 | 4 | 4 | 5
34 | 2027-04-20 | 4 | 4 | 4
35 | 2027-04-27 | 4 | 4 | 5
36 | 2027-05-04 | 4 | 4 | 5
37 | 2027-05-11 | 4 | 4 | 5
38 | 2027-05-18 | 4 | 0.8 | 5
EQUIPAMENTOS: composição das equipes. Quantidade por equipe, não por mês. 342: estudo REV13 (aba 36, equipes de terra; locação adotada por dia com operador ou motorista, aba 35, sem diesel). 343: MOTOR TAF (aba 03b)
Obra | Equipe | Código | Qtd por equipe | Custo por dia (R$) | Descrição
342 | EQ_TERRA | CAMB | 2 | 1132.89 | Caminhão basculante com motorista (estudo REV13, aba 35 linha 7; equipe na aba 36 linha 8)
342 | EQ_TERRA | TRATOR | 1 | 1194.57 | Trator de esteira / pá carregadeira com operador (aba 35 linha 11; aba 36 linha 8)
342 | EQ_PREP | RETRO + CAMB + SAPO | 1 | 2212.46 | Equipe de preparo e reaterro (aba 36 linha 9): retroescavadeira com operador 1.014,57 + caminhão basculante com motorista 1.132,89 + sapo 65 (aba 35 linhas 6, 7 e 12)
343 | EQ_ADUT | CB_TOCO | 1 | 443.6364 | Caminhão basculante toco com cabine
343 | EQ_ADUT | PIPA | 1 | 924.8473 | Caminhão pipa
343 | EQ_ADUT | ESCAV | 1 | 2159.8545 | Escavadeira hidráulica
343 | EQ_ADUT | RETRO | 0.93 | 1266.8091 | Retroescavadeira (R$ 105,56/h × 8,8 h × 22 dias)
343 | EQ_ADUT | COMPACT | 2 | 126.4727 | Compactador de solo (sapo)
343 | EQ_ADUT | GERADOR | 1 | 141.8182 | Gerador
343 | EQ_ADUT | BOMBA | 1 | 36.3636 | Bomba elétrica (esgotamento)
343 | EQ_ADUT | SERRA | 1 | 99.0727 | Serra clipper (4 discos/mês)
343 | EQ_CIVIL | COMPACT | 1 | 126.4727 | Compactador de solo (sapo)
343 | EQ_CIVIL | GERADOR | 1 | 141.8182 | Gerador
343 | EQ_CIVIL | BETON | 1 | 15.9091 | Betoneira 400 L
Formulas:
Efetivo médio na 05. SEMANAS = IFERROR(AVERAGEIFS('05. SEMANAS'!$F5:F64,'05. SEMANAS'!$B5:B64,"342",'05. SEMANAS'!$A5:A64,">="&[Mês],'05. SEMANAS'!$A5:A64,"<"&EDATE([Mês],1)),"")
Mês = [Mês]
◀ Anterior
MENU TAF
CICLO
CRONOGRAMA
HISTOGRAMA
FLUXO
DASHBOARD
PAUTA
BASE
CHECKS
PAINEL
Próxima ▶

## FLUXO PROJETADO TAF
FLUXO PROJETADO TAF: medição, recebimento, custo e caixa, mês a mês
Previsto vem do estudo (valores copiados, com fonte). Recebimento é calculado por data: nota de cada obra + prazo do contrato (03, linha 14) + atraso, depois da glosa. Real (06, 07, 08) está vazio: onde não há lançamento aparece 'sem lançamento', nunca zero.
Fonte do previsto: 342 = 04. PLANO DAS OBRAS (estudo REV13, cenário 1 Anexo VII, abas 07 e 09); 343 = MOTOR TAF\ESTUDOS\TAF 343 CAESB SOBRADINHO - PLANEJAMENTO.xlsx (estudo de 27/09/2026 17:51), abas 18 e 19. Prazo: 30 dias dos contratos (03. CONTRATOS, linha 14); o caderno OBRA usava 29. Tributos: 02. PARÂMETROS (ISS de cada obra, F6:G6, + presumido B7).
PREMISSAS DO CENÁRIO ATIVO (amarelo = digitar)
Prazo de pagamento (dias depois da nota; regra de cada contrato na 03. CONTRATOS, linha 14) |  | 342: 30 d · 343: 30 d | Sem antecipação. 342: nota no último dia útil do mês e pagamento no 30º dia; o BM de jan/27 (nota em 29/01) vence em 28/02, domingo, e é pago em 01/03 (Código Civil, art. 132), por isso o pior saldo da 342 fica em fev/27. 343: nota no 1º dia útil do mês seguinte e pagamento em 30 dias; o BM de out/26 (nota em 03/11) entra em 03/12. O estudo REV13 (cenário 1) supõe antecipar cada nota em 15 dias a 1,96% a.m. (aba 03 linhas 12 e 13) e o pior ponto fica em R$ 1,21 mi em 15/02/2027 (04, B36).
Atraso extra de recebimento (dias) |  | 0
Glosa sobre a medição a receber (%) |  | 0%
Tributos sobre o recebimento (ISS da obra + presumido, 02. PARÂMETROS; C = 342, D = 343) |  | 8.5% | 8.5%
Reajuste da 342 entra no caixa? (cenário fora do caso base: SIM ou NÃO) |  | NÃO | 12.75% | D11 = fator do estudo REV13 (aba 23, K20), SEM BASE até sair o índice. O estudo interno estima R$ 415.461 de reajuste se pedido (aba 00, C38). Pedido protocolado: 05C R31.
RESULTADO DO CENÁRIO ATIVO
|  | 342 | 343 | TAF (empresa) | TAF com reajuste (C11)
Pior saldo acumulado (R$) |  | -1151141.8869 | -1401325.62 | -1709964.04 | C11 = NÃO
Mês do pior saldo |  | 2027-02-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | C11 = NÃO
Capital de giro necessário (pior saldo × fator da 02. PARÂMETROS B13) |  | 1323813.1699 | 1611524.463 | 1966458.646
Medição prevista total (R$) |  | 3257970.74 | 5234011.09 | 8491981.83
Saídas previstas totais (R$) |  | 3212459.22 | 3605617.7 | 6818076.92
Saldo no fim do horizonte (R$) |  | -231415.9929 | 1183502.4474 | 952086.4544 | C11 = NÃO
Mês | Fonte | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Total
OBRA 342 SANEAGO UTR Santo Antônio do Descoberto |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
Medição prevista (R$, 04 linha 6) | 04. PLANO (REV13, aba 07) | 0 | 0 | 188227.58 | 89197.56 | 956026.86 | 17842.53 | 313203.86 | 904012.82 | 253640.04 | 415335.92 | 50760.4 | 66927.5 | 2795.67 | 0 | 0 | 0 | 3257970.74
Data prevista do recebimento (nota no último dia útil do mês + prazo da 03 B14; vencimento em dia não útil passa para o dia útil seguinte) | 03 B14; 02 (feriados) | 2026-10-30 | 2026-12-01 | 2026-12-28 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-29 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-30 | 2027-08-30 | 2027-09-30 | 2027-11-01 | 2027-11-29 | 2027-12-29 | 2028-01-31
Recebimento bruto previsto (data da linha 24 + atraso C8, após glosa C9) | calculado | 0 | 0 | 0 | 188227.58 | 0 | 89197.56 | 973869.39 | 313203.86 | 904012.82 | 253640.04 | 415335.92 | 50760.4 | 66927.5 | 0 | 2795.67 | 0 | 3257970.74
(-) Tributos sobre o recebimento | calculado | 0 | 0 | 0 | 15999.3443 | 0 | 7581.7926 | 82778.8981 | 26622.3281 | 76841.0897 | 21559.4034 | 35303.5532 | 4314.634 | 5688.8375 | 0 | 237.6319 | 0 | 276927.5129
Entrada líquida de tributos | calculado | 0 | 0 | 0 | 172228.2357 | 0 | 81615.7674 | 891090.4918 | 286581.5319 | 827171.7303 | 232080.6366 | 380032.3668 | 46445.766 | 61238.6625 | 0 | 2558.0381 | 0 | 2981043.2271
Saída: mão de obra própria + serviços de campo | 04. PLANO (REV13, aba 09) | 0 | 0 | 112252.18 | 83607.92 | 395729.49 | 176763.18 | 147157.32 | 100127.67 | 141771.61 | 97210.15 | 163276.85 | 89535.44 | 10894.39 | 0 | 0 | 0 | 1518326.2
Saída: administração local, canteiro e projetos | 04. PLANO (REV13, aba 09) | 0 | 29525.98 | 120278.74 | 61523.59 | 72290.69 | 66933.84 | 61547.62 | 72320.05 | 69626.95 | 65995.98 | 74352.45 | 74352.45 | 31836.77 | 0 | 0 | 0 | 800585.11
Saída: materiais dos pacotes de compra | 04. PLANO (REV13, aba 09) | 0 | 0 | 46581.52 | 226655.22 | 12843.54 | 0 | 50506.83 | 0 | 427397.7 | 129563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893547.91
Saída: terceiros (já dentro dos serviços de campo) | estudo REV13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saídas previstas (total) | soma das quatro linhas | 0 | 29525.98 | 279112.44 | 371786.73 | 480863.72 | 243697.02 | 259211.77 | 172447.72 | 638796.26 | 292769.23 | 237629.3 | 163887.89 | 42731.16 | 0 | 0 | 0 | 3212459.22
Saldo do mês | calculado | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -199558.4943 | -480863.72 | -162081.2526 | 631878.7218 | 114133.8119 | 188375.4703 | -60688.5934 | 142403.0668 | -117442.124 | 18507.5025 | 0 | 2558.0381 | 0 | -231415.9929
Saldo acumulado | calculado | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -508196.9143 | -989060.6343 | -1151141.8869 | -519263.1651 | -405129.3531 | -216753.8828 | -277442.4763 | -135039.4095 | -252481.5334 | -233974.0309 | -233974.0309 | -231415.9929 | -231415.9929
Referência: saldo do mês no estudo REV13 (cenário 1, com antecipação; aba 09 linha 18) | estudo REV13, aba 09 | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -201403.13 | -400122.09 | 621698.5 | -243060.72 | 111064.4 | 179516.15 | -63174.26 | 138332.79 | -117939.58 | 17851.62 | 2530.64 | 0 | 0 | -263344.1
Medição real lançada (06, valor bruto) | 06. MEDIÇÃO (BM) | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Diferença da medição (real menos prevista) | calculado | [16 empty] | sem lançamento
Faturado (07, valor da NF por data de emissão) | 07. FATURAMENTO | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Recebido (07, valor recebido por data) | 07. FATURAMENTO | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Custos pagos (08, por data de pagamento) | 08. CUSTOS | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Custo lançado (08, por mês de competência) | 08. CUSTOS | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Diferença do custo (lançado menos previsto) | calculado | [16 empty] | sem lançamento
OBRA 343 CAESB Subadutora Sobradinho |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
Medição prevista (cronograma, R$) | 04 linha 18 (motor da 343, aba 18) | 0 | 1181684.09 | 887910.89 | 635941.2 | 559103.05 | 503192.75 | 615013.36 | 544245.63 | 306920.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5234011.09
Data prevista do recebimento (nota no 1º dia útil do mês seguinte + prazo da 03 D14; vencimento em dia não útil passa para o dia útil seguinte) | 03 D14; 02 (feriados) | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 2027-02-03 | 2027-03-03 | 2027-03-31 | 2027-05-03 | 2027-06-02 | 2027-07-01 | 2027-08-02 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2027-12-31 | 2028-02-02
Recebimento bruto previsto (data da linha 46 + atraso C8, após glosa C9) | calculado | 0 | 0 | 0 | 2069594.98 | 0 | 635941.2 | 1062295.8 | 0 | 615013.36 | 544245.63 | 306920.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5234011.09
(-) Tributos sobre o recebimento | calculado | 0 | 0 | 0 | 175915.5733 | 0 | 54055.002 | 90295.143 | 0 | 52276.1356 | 46260.8786 | 26088.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444890.9426
Entrada líquida de tributos | calculado | 0 | 0 | 0 | 1893679.4067 | 0 | 581886.198 | 972000.657 | 0 | 562737.2244 | 497984.7514 | 280831.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789120.1474
Saída: mão de obra + equipamentos | 04 linha 20 (motor da 343, aba 19, col. C) | 55670.76 | 212493.75 | 182137.5 | 96993.95 | 76756.45 | 69080.8 | 84432.09 | 59231.26 | 31811.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868608.42
Saída: alojamento | 04 linha 23 (motor da 343, aba 19, col. D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saída: material | 04 linha 21 (motor da 343, aba 19, col. E) | 0 | 327455.88 | 280676.47 | 343049.02 | 311862.75 | 280676.47 | 343049.02 | 323120.81 | 184227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394118.02
Saída: terceiros | 04 linha 22 (motor da 343, aba 19, col. F) | 0 | 225022.39 | 117868.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342891.26
Saídas previstas (total) | soma das quatro linhas | 55670.76 | 764972.02 | 580682.84 | 440042.97 | 388619.2 | 349757.27 | 427481.11 | 382352.07 | 216039.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605617.7
Saldo do mês | calculado | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | 1453636.4367 | -388619.2 | 232128.928 | 544519.547 | -382352.07 | 346697.7644 | 497984.7514 | 280831.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183502.4474
Saldo acumulado | calculado | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | 52310.8167 | -336308.3833 | -104179.4553 | 440340.0917 | 57988.0217 | 404685.7861 | 902670.5376 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474
Referência: entrada líquida do estudo (recebe 1 mês depois) | estudo, aba 19, col. H | 0 | 0 | 1081240.9444 | 812438.468 | 581886.1978 | 511579.2939 | 460421.3645 | 562737.2232 | 497984.7532 | 280831.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789120.151
Medição real lançada (06, valor bruto) | 06. MEDIÇÃO (BM) | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Diferença da medição (real menos prevista) | calculado | [16 empty] | sem lançamento
Faturado (07, valor da NF por data de emissão) | 07. FATURAMENTO | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Recebido (07, valor recebido por data) | 07. FATURAMENTO | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Custos pagos (08, por data de pagamento) | 08. CUSTOS | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Custo lançado (08, por mês de competência) | 08. CUSTOS | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Diferença do custo (lançado menos previsto) | calculado | [16 empty] | sem lançamento
TAF (EMPRESA): as duas obras juntas |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
Medição prevista (R$) | soma das obras | 0 | 1181684.09 | 1076138.47 | 725138.76 | 1515129.91 | 521035.28 | 928217.22 | 1448258.45 | 560560.16 | 415335.92 | 50760.4 | 66927.5 | 2795.67 | 0 | 0 | 0 | 8491981.83
Recebimento bruto previsto | soma das obras | 0 | 0 | 0 | 2257822.56 | 0 | 725138.76 | 2036165.19 | 313203.86 | 1519026.18 | 797885.67 | 722256.04 | 50760.4 | 66927.5 | 0 | 2795.67 | 0 | 8491981.83
(-) Tributos | soma das obras | 0 | 0 | 0 | 191914.9176 | 0 | 61636.7946 | 173074.0412 | 26622.3281 | 129117.2253 | 67820.282 | 61391.7634 | 4314.634 | 5688.8375 | 0 | 237.6319 | 0 | 721818.4555
Entrada líquida de tributos | soma das obras | 0 | 0 | 0 | 2065907.6424 | 0 | 663501.9654 | 1863091.1488 | 286581.5319 | 1389908.9547 | 730065.388 | 660864.2766 | 46445.766 | 61238.6625 | 0 | 2558.0381 | 0 | 7770163.3745
Saídas previstas (total) | soma das obras | 55670.76 | 794498 | 859795.28 | 811829.7 | 869482.92 | 593454.29 | 686692.88 | 554799.79 | 854835.72 | 292769.23 | 237629.3 | 163887.89 | 42731.16 | 0 | 0 | 0 | 6818076.92
Saldo do mês | calculado | -55670.76 | -794498 | -859795.28 | 1254077.9424 | -869482.92 | 70047.6754 | 1176398.2689 | -268218.2581 | 535073.2347 | 437296.1581 | 423234.9766 | -117442.124 | 18507.5025 | 0 | 2558.0381 | 0 | 952086.4544
Saldo acumulado da empresa | calculado | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -455886.0976 | -1325369.0176 | -1255321.3422 | -78923.0733 | -347141.3314 | 187931.9033 | 625228.0613 | 1048463.0379 | 931020.9139 | 949528.4164 | 949528.4164 | 952086.4544 | 952086.4544
Medição real lançada (06) | 06. MEDIÇÃO (BM) | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Faturado (07) | 07. FATURAMENTO | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Recebido (07) | 07. FATURAMENTO | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Custos pagos (08, por pagamento) | 08. CUSTOS | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Custo lançado (08, por competência) | 08. CUSTOS | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento
Reajuste da 342 (cenário da C11, fora do caso base) | C11 e D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo acumulado da empresa com reajuste | calculado | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -455886.0976 | -1325369.0176 | -1255321.3422 | -78923.0733 | -347141.3314 | 187931.9033 | 625228.0613 | 1048463.0379 | 931020.9139 | 949528.4164 | 949528.4164 | 952086.4544 | 952086.4544
CENÁRIOS DO PIOR SALDO (R$): atraso extra de recebimento (linhas) x glosa da medição (colunas). Fórmula direta, sem Tabela de Dados.
Cada célula é recalculada com seu próprio atraso e glosa (os de C8 e C9 não entram aqui). A base é a regra de cada contrato (linhas 24 e 46); +15 e +30 dias são estresse sobre ela. Folha, estrutura e custo não mudam.
TAF (empresa): pior saldo | Atraso (dias) | 2026-09-01: 0%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 20%
Sem atraso extra | 0 | 2026-09-01: -1709964.04; 2026-10-01: -1709964.04; 2026-11-01: -1801203.2638
+15 dias | 15 | 2026-09-01: -1709964.04; 2026-10-01: -1709964.04; 2026-11-01: -1801203.2638
+30 dias | 30 | 2026-09-01: -2521793.74; 2026-10-01: -2521793.74; 2026-11-01: -2521793.74
Obra 342: pior saldo | Atraso (dias) | 2026-09-01: 0%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 20%
Sem atraso extra | 0 | 2026-09-01: -1151141.8869; 2026-10-01: -1176526.2872; 2026-11-01: -1201910.6875
+15 dias | 15 | 2026-09-01: -1151141.8869; 2026-10-01: -1187077.2158; 2026-11-01: -1330228.8185
+30 dias | 30 | 2026-09-01: -1232757.6543; 2026-10-01: -1249980.4779; 2026-11-01: -1330228.8185
Obra 343: pior saldo | Atraso (dias) | 2026-09-01: 0%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 20%
Sem atraso extra | 0 | 2026-09-01: -1401325.62; 2026-10-01: -1401325.62; 2026-11-01: -1401325.62
+15 dias | 15 | 2026-09-01: -1401325.62; 2026-10-01: -1401325.62; 2026-11-01: -1401325.62
+30 dias | 30 | 2026-09-01: -1841368.59; 2026-10-01: -1841368.59; 2026-11-01: -1841368.59
MOTOR DOS CENÁRIOS (não editar): para cada atraso e glosa, entrada líquida menos saídas, por obra
Cenário atraso 0 d, glosa 0%: 342 saldo do mês |  | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -199558.4943 | -480863.72 | -162081.2526 | 631878.7218 | 114133.8119 | 188375.4703 | -60688.5934 | 142403.0668 | -117442.124 | 18507.5025 | 0 | 2558.0381 | 0
Cenário atraso 0 d, glosa 0%: 342 acumulado |  | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -508196.9143 | -989060.6343 | -1151141.8869 | -519263.1651 | -405129.3531 | -216753.8828 | -277442.4763 | -135039.4095 | -252481.5334 | -233974.0309 | -233974.0309 | -231415.9929 | -231415.9929
Cenário atraso 0 d, glosa 0%: 343 saldo do mês |  | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | 1453636.4367 | -388619.2 | 232128.928 | 544519.547 | -382352.07 | 346697.7644 | 497984.7514 | 280831.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cenário atraso 0 d, glosa 0%: 343 acumulado |  | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | 52310.8167 | -336308.3833 | -104179.4553 | 440340.0917 | 57988.0217 | 404685.7861 | 902670.5376 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474
Cenário atraso 0 d, glosa 0%: empresa acumulado |  | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -455886.0976 | -1325369.0176 | -1255321.3422 | -78923.0733 | -347141.3314 | 187931.9033 | 625228.0613 | 1048463.0379 | 931020.9139 | 949528.4164 | 949528.4164 | 952086.4544 | 952086.4544
Cenário atraso 0 d, glosa 10%: 342 saldo do mês |  | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -216781.3179 | -480863.72 | -170242.8293 | 542769.6727 | 85475.6587 | 105658.2973 | -83896.6571 | 104399.8301 | -122086.7006 | 12383.6362 | 0 | 2302.2342 | 0
Cenário atraso 0 d, glosa 10%: 342 acumulado |  | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -525419.7379 | -1006283.4579 | -1176526.2872 | -633756.6145 | -548280.9558 | -442622.6586 | -526519.3156 | -422119.4855 | -544206.1861 | -531822.5499 | -531822.5499 | -529520.3156 | -529520.3156
Cenário atraso 0 d, glosa 10%: 343 saldo do mês |  | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | 1264268.496 | -388619.2 | 173940.3082 | 447319.4813 | -382352.07 | 290424.042 | 448186.2763 | 252748.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cenário atraso 0 d, glosa 10%: 343 acumulado |  | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | -137057.124 | -525676.324 | -351736.0158 | 95583.4655 | -286768.6045 | 3655.4375 | 451841.7138 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326
Cenário atraso 0 d, glosa 10%: empresa acumulado |  | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -662476.8618 | -1531959.7818 | -1528262.303 | -538173.149 | -835049.5603 | -438967.2211 | -74677.6018 | 282470.9471 | 160384.2465 | 172767.8828 | 172767.8828 | 175070.117 | 175070.117
Cenário atraso 0 d, glosa 20%: 342 saldo do mês |  | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -234004.1414 | -480863.72 | -178404.4061 | 453660.6235 | 56817.5055 | 22941.1242 | -107104.7207 | 66396.5934 | -126731.2772 | 6259.77 | 0 | 2046.4304 | 0
Cenário atraso 0 d, glosa 20%: 342 acumulado |  | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -542642.5614 | -1023506.2814 | -1201910.6875 | -748250.064 | -691432.5585 | -668491.4343 | -775596.155 | -709199.5616 | -835930.8388 | -829671.0688 | -829671.0688 | -827624.6383 | -827624.6383
Cenário atraso 0 d, glosa 20%: 343 saldo do mês |  | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | 1074900.5554 | -388619.2 | 115751.6884 | 350119.4156 | -382352.07 | 234150.3195 | 398387.8012 | 224665.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cenário atraso 0 d, glosa 20%: 343 acumulado |  | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | -326425.0646 | -715044.2646 | -599292.5762 | -249173.1606 | -631525.2306 | -397374.9111 | 1012.89 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179
Cenário atraso 0 d, glosa 20%: empresa acumulado |  | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -869067.6261 | -1738550.5461 | -1801203.2638 | -997423.2247 | -1322957.7892 | -1065866.3454 | -774583.265 | -483521.1437 | -610252.4209 | -603992.6509 | -603992.6509 | -601946.2204 | -601946.2204
Cenário atraso 15 d, glosa 0%: 342 saldo do mês |  | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -371786.73 | -308635.4843 | -162081.2526 | 615552.8069 | -156121.805 | -352214.7281 | 534402.5003 | -5548.6634 | 216144.4768 | 3714.606 | 61238.6625 | 2558.0381 | 0
Cenário atraso 15 d, glosa 0%: 342 acumulado |  | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -680425.15 | -989060.6343 | -1151141.8869 | -535589.08 | -691710.8851 | -1043925.6131 | -509523.1128 | -515071.7762 | -298927.2994 | -295212.6935 | -233974.0309 | -231415.9929 | -231415.9929
Cenário atraso 15 d, glosa 0%: 343 saldo do mês |  | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | 641197.9724 | 423819.2644 | 232128.928 | 84098.1808 | 78069.2962 | 346697.7644 | 497984.7514 | 280831.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cenário atraso 15 d, glosa 0%: 343 acumulado |  | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | -760127.6477 | -336308.3833 | -104179.4553 | -20081.2745 | 57988.0217 | 404685.7861 | 902670.5376 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474
Cenário atraso 15 d, glosa 0%: empresa acumulado |  | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -1440552.7977 | -1325369.0176 | -1255321.3422 | -555670.3546 | -633722.8633 | -639239.827 | 393147.4247 | 668430.6711 | 884575.1479 | 888289.7539 | 949528.4164 | 952086.4544 | 952086.4544
Cenário atraso 15 d, glosa 10%: 342 saldo do mês |  | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -371786.73 | -325858.3079 | -170242.8293 | 528076.3492 | -157754.3965 | -380872.8813 | 451685.3273 | -28756.7271 | 178141.2401 | -929.9706 | 55114.7962 | 2302.2342 | 0
Cenário atraso 15 d, glosa 10%: 342 acumulado |  | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -680425.15 | -1006283.4579 | -1176526.2872 | -648449.938 | -806204.3345 | -1187077.2158 | -735391.8886 | -764148.6156 | -586007.3755 | -586937.3461 | -531822.5499 | -529520.3156 | -529520.3156
Cenário atraso 15 d, glosa 10%: 343 saldo do mês |  | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | 533073.8781 | 342575.4179 | 173940.3082 | 32940.2517 | 32027.1596 | 290424.042 | 448186.2763 | 252748.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cenário atraso 15 d, glosa 10%: 343 acumulado |  | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | -868251.7419 | -525676.324 | -351736.0158 | -318795.7641 | -286768.6045 | 3655.4375 | 451841.7138 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326
Cenário atraso 15 d, glosa 10%: empresa acumulado |  | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -1548676.8919 | -1531959.7818 | -1528262.303 | -967245.7021 | -1092972.939 | -1183421.7783 | -283550.1748 | -59558.183 | 118583.0571 | 117653.0865 | 172767.8828 | 175070.117 | 175070.117
Cenário atraso 15 d, glosa 20%: 342 saldo do mês |  | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -371786.73 | -343081.1314 | -178404.4061 | 440599.8915 | -159386.988 | -409531.0345 | 368968.1542 | -51964.7907 | 140138.0034 | -5574.5472 | 48990.93 | 2046.4304 | 0
Cenário atraso 15 d, glosa 20%: 342 acumulado |  | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -680425.15 | -1023506.2814 | -1201910.6875 | -761310.796 | -920697.784 | -1330228.8185 | -961260.6643 | -1013225.455 | -873087.4516 | -878661.9988 | -829671.0688 | -827624.6383 | -827624.6383
Cenário atraso 15 d, glosa 20%: 343 saldo do mês |  | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | 424949.7839 | 261331.5715 | 115751.6884 | -18217.6774 | -14014.977 | 234150.3195 | 398387.8012 | 224665.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cenário atraso 15 d, glosa 20%: 343 acumulado |  | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | -976375.8361 | -715044.2646 | -599292.5762 | -617510.2536 | -631525.2306 | -397374.9111 | 1012.89 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179
Cenário atraso 15 d, glosa 20%: empresa acumulado |  | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -1656800.9861 | -1738550.5461 | -1801203.2638 | -1378821.0496 | -1552223.0147 | -1727603.7296 | -960247.7742 | -787547.0371 | -647409.0337 | -652983.5809 | -603992.6509 | -601946.2204 | -601946.2204
Cenário atraso 30 d, glosa 0%: 342 saldo do mês |  | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -371786.73 | -308635.4843 | -243697.02 | 697168.5743 | -156121.805 | -352214.7281 | 534402.5003 | -5548.6634 | 216144.4768 | 3714.606 | 61238.6625 | 0 | 2558.0381
Cenário atraso 30 d, glosa 0%: 342 acumulado |  | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -680425.15 | -989060.6343 | -1232757.6543 | -535589.08 | -691710.8851 | -1043925.6131 | -509523.1128 | -515071.7762 | -298927.2994 | -295212.6935 | -233974.0309 | -233974.0309 | -231415.9929
Cenário atraso 30 d, glosa 0%: 343 saldo do mês |  | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | -440042.97 | 1505060.2067 | -349757.27 | 154405.088 | 589648.587 | -216039.46 | 562737.2244 | 778816.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cenário atraso 30 d, glosa 0%: 343 acumulado |  | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | -1841368.59 | -336308.3833 | -686065.6533 | -531660.5653 | 57988.0217 | -158051.4383 | 404685.7861 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474 | 1183502.4474
Cenário atraso 30 d, glosa 0%: empresa acumulado |  | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -2521793.74 | -1325369.0176 | -1918823.3076 | -1067249.6453 | -633722.8633 | -1201977.0514 | -104837.3267 | 668430.6711 | 884575.1479 | 888289.7539 | 949528.4164 | 949528.4164 | 952086.4544
Cenário atraso 30 d, glosa 10%: 342 saldo do mês |  | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -371786.73 | -325858.3079 | -243697.02 | 601530.5399 | -157754.3965 | -380872.8813 | 451685.3273 | -28756.7271 | 178141.2401 | -929.9706 | 55114.7962 | 0 | 2302.2342
Cenário atraso 30 d, glosa 10%: 342 acumulado |  | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -680425.15 | -1006283.4579 | -1249980.4779 | -648449.938 | -806204.3345 | -1187077.2158 | -735391.8886 | -764148.6156 | -586007.3755 | -586937.3461 | -531822.5499 | -531822.5499 | -529520.3156
Cenário atraso 30 d, glosa 10%: 343 saldo do mês |  | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | -440042.97 | 1315692.266 | -349757.27 | 96216.4682 | 492448.5213 | -216039.46 | 506463.502 | 700934.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cenário atraso 30 d, glosa 10%: 343 acumulado |  | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | -1841368.59 | -525676.324 | -875433.594 | -779217.1258 | -286768.6045 | -502808.0645 | 3655.4375 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326 | 704590.4326
Cenário atraso 30 d, glosa 10%: empresa acumulado |  | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -2521793.74 | -1531959.7818 | -2125414.0718 | -1427667.0638 | -1092972.939 | -1689885.2803 | -731736.4511 | -59558.183 | 118583.0571 | 117653.0865 | 172767.8828 | 172767.8828 | 175070.117
Cenário atraso 30 d, glosa 20%: 342 saldo do mês |  | 0 | -29525.98 | -279112.44 | -371786.73 | -343081.1314 | -243697.02 | 505892.5054 | -159386.988 | -409531.0345 | 368968.1542 | -51964.7907 | 140138.0034 | -5574.5472 | 48990.93 | 0 | 2046.4304
Cenário atraso 30 d, glosa 20%: 342 acumulado |  | 0 | -29525.98 | -308638.42 | -680425.15 | -1023506.2814 | -1267203.3014 | -761310.796 | -920697.784 | -1330228.8185 | -961260.6643 | -1013225.455 | -873087.4516 | -878661.9988 | -829671.0688 | -829671.0688 | -827624.6383
Cenário atraso 30 d, glosa 20%: 343 saldo do mês |  | -55670.76 | -764972.02 | -580682.84 | -440042.97 | 1126324.3254 | -349757.27 | 38027.8484 | 395248.4556 | -216039.46 | 450189.7795 | 623053.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cenário atraso 30 d, glosa 20%: 343 acumulado |  | -55670.76 | -820642.78 | -1401325.62 | -1841368.59 | -715044.2646 | -1064801.5346 | -1026773.6862 | -631525.2306 | -847564.6906 | -397374.9111 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179 | 225678.4179
Cenário atraso 30 d, glosa 20%: empresa acumulado |  | -55670.76 | -850168.76 | -1709964.04 | -2521793.74 | -1738550.5461 | -2332004.8361 | -1788084.4822 | -1552223.0147 | -2177793.5092 | -1358635.5754 | -787547.0371 | -647409.0337 | -652983.5809 | -603992.6509 | -603992.6509 | -601946.2204
◀ Anterior
MENU TAF
CICLO
CRONOGRAMA
HISTOGRAMA
FLUXO
DASHBOARD
PAUTA
BASE
CHECKS
PAINEL
Próxima ▶

## DASHBOARD BI TAF
DASHBOARD BI TAF: 342 SANEAGO e 343 CAESB
Escolha a obra e o mês nas células amarelas: números e gráficos mudam sozinhos. Previsto = estudo e cronograma; real = 06, 08 e 05 (vazios hoje). Onde não há lançamento aparece 'sem lançamento', nunca zero. Caixa: cenário ativo da aba FLUXO PROJETADO TAF.
Obra |  | 342 e 343 |  | Mês | 2026-10-01 |  | 342 e 343
Mudar a obra ou o mês: clique na célula amarela e escolha na lista. (H5 guarda a obra como texto, não editar.)
Valor do contrato (R$) | Medição prevista no mês (R$) | Medido no mês (R$, 06) | Previsto acum. até o mês (%) | Medido acum. até o mês (%) | Custo previsto no mês (R$, estudo) | Custo lançado no mês (R$, 08) | Pior saldo de caixa (R$) | [5 empty] | PONTOS DE ATENÇÃO (CHECKS DA OPERAÇÃO TAF)
8484634.03 | 1181684.09 | sem lançamento | 13.92% | sem lançamento | 794498 | sem lançamento | -1709964.04 | [5 empty] | Conferência | Valor | Resultado
[13 empty] | Etapas sem data de início ou fim | 0 | OK
[13 empty] | Predecessora abaixo da tarefa (ordem errada) | 0 | OK
[13 empty] | Predecessora inexistente (ID que não está na lista) | 0 | OK
[13 empty] | Etapas sem nenhuma predecessora (rede não definida) | 21 | PENDENTE
[13 empty] | 343: cronograma da CAESB difere do contrato (R$) | 52794.31 | CONFERIR
[13 empty] | 342: o estudo interno estima resultado negativo após tributos (R$) | 231415.9929 | PENDENTE
[13 empty] | 342: fim do cronograma passa do fim do prazo (dias) | 1 | CONFERIR
[13 empty] | 343: fim do cronograma passa do fim do prazo (dias) | 3 | CONFERIR
[13 empty] | Data de corte (02. PARÂMETROS) atrasada em relação a hoje (dias) | 0 | OK
[13 empty] | Itens de custo e resultado pendentes ou a decidir no MASTER CHECK (13, itens 8 a 15) | 5 | PENDENTE
AUXILIAR DOS GRÁFICOS (não editar)
Mês | Medição prevista (R$) | Prevista acumulada (R$) | Medição real (R$) | Medida acumulada (R$) | Pico previsto (pessoas) | Realizado considerado (pessoas) | Custo previsto (R$) | Custo lançado (R$) | Entrada líquida (R$) | Saldo do mês (R$) | Saldo acumulado (R$) | Prevista acumulada (% do total) |  |  |  | Linha | Etapa | Valor (R$)
2026-09-01 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 55670.76 |  | 0 | -55670.76 | -55670.76 | 0% |  |  |  | 1 | 342-01 CANTEIRO DE OBRAS | 122394
2026-10-01 | 1181684.09 | 1181684.09 |  |  | 34.3108 |  | 794498 |  | 0 | -794498 | -850168.76 | 13.92% |  |  |  | 2 | 342-02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 479911
2026-11-01 | 1076138.47 | 2257822.56 |  |  | 34.3108 |  | 859795.28 |  | 0 | -859795.28 | -1709964.04 | 26.59% |  |  |  | 3 | 342-03 TERRAPLANAGEM E DESVIO DE TUBULAÇÃO | 131545.55
2026-12-01 | 725138.76 | 2982961.32 |  |  | 54.3108 |  | 811829.7 |  | 2065907.6424 | 1254077.9424 | -455886.0976 | 35.13% |  |  |  | 4 | 342-04 INTERLIGAÇÕES ETA × UTR | 334559.95
2027-01-01 | 1515129.91 | 4498091.23 |  |  | 34.3108 |  | 869482.92 |  | 0 | -869482.92 | -1325369.0176 | 52.97% |  |  |  | 5 | 342-05 INTERLIGAÇÕES LINHA DE RECALQUE UTR × ET | 54857.68
2027-02-01 | 521035.28 | 5019126.51 |  |  | 34.3108 |  | 593454.29 |  | 663501.9654 | 70047.6754 | -1255321.3422 | 59.1% |  |  |  | 6 | 342-06 DRENAGENS, ESGOTAMENTO E CAIXA DE CHEGAD | 72003.88
2027-03-01 | 928217.22 | 5947343.73 |  |  | 50.3108 |  | 686692.88 |  | 1863091.1488 | 1176398.2689 | -78923.0734 | 70.03% |  |  |  | 7 | 342-07 TANQUE DE LODO | 1180517.8
2027-04-01 | 1448258.45 | 7395602.18 |  |  | 41.8108 |  | 554799.79 |  | 286581.5319 | -268218.2581 | -347141.3314 | 87.09% |  |  |  | 8 | 342-08 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LO | 530787.26
2027-05-01 | 560560.16 | 7956162.34 |  |  | 33.5 |  | 854835.72 |  | 1389908.9547 | 535073.2347 | 187931.9033 | 93.69% |  |  |  | 9 | 342-09 URBANIZAÇÃO, CANALETAS, CAIXAS E SERVIÇO | 218637.74
2027-06-01 | 415335.92 | 8371498.26 |  |  | 31.5 |  | 292769.23 |  | 730065.388 | 437296.1581 | 625228.0613 | 98.58% |  |  |  | 10 | 342-10 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 104799.22
2027-07-01 | 50760.4 | 8422258.66 |  |  | 28.5 |  | 237629.3 |  | 660864.2766 | 423234.9766 | 1048463.0379 | 99.18% |  |  |  | 11 | 342-11 PROJETOS EXECUTIVOS / AS BUILT | 27956.66
2027-08-01 | 66927.5 | 8489186.16 |  |  | 15 |  | 163887.89 |  | 46445.766 | -117442.124 | 931020.9139 | 99.97% |  |  |  | 12 | 343-01 Canteiro de Obras | 940360.23
2027-09-01 | 2795.67 | 8491981.83 |  |  | 0 |  | 42731.16 |  | 61238.6625 | 18507.5025 | 949528.4164 | 100% |  |  |  | 13 | 343-02 Subadutora | 1674250.69
2027-10-01 | 0 | 8491981.83 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 949528.4164 | 100% |  |  |  | 14 | 343-03 Caixas e Interligações | 290959.41
2027-11-01 | 0 | 8491981.83 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2558.0381 | 2558.0381 | 952086.4544 | 100% |  |  |  | 15 | 343-04 Hidromecânico | 1684030.6
2027-12-01 | 0 | 8491981.83 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 952086.4544 | 100% |  |  |  | 16 | 343-06 Adm. Local | 689827.41
◀ Anterior
MENU TAF
CICLO
CRONOGRAMA
HISTOGRAMA
FLUXO
DASHBOARD
PAUTA
BASE
CHECKS
PAINEL
Próxima ▶

## PAUTA DE SEGUNDA TAF
PAUTA DE SEGUNDA TAF: uma página, 90 minutos
CARTEIRA: prioridade da semana (1 = primeiro) | 3 | 1 | 2 | PROPOSTA | Proposta da auditoria para Thadeu e Felipe aprovarem. 343 primeiro: o BM de outubro (R$ 1182 mil, 04 D18) só entra em dezembro (NF no 1º dia útil de novembro + 30 dias, FLUXO linha 46), e novembro é o pior mês de caixa da empresa (FLUXO E14). Depois a 281 (BM08 fecha em 20/10) e a 342 (obra começa em 19/10). Vale quando faltar gente, máquina, caixa ou compra.
Corte: 16/10/2026 · semana de 12/10 a 16/10
LUZES (01A) 342: produção SEM BASE · dinheiro SEM BASE · plano VERMELHO ¦ 343: produção SEM BASE · dinheiro AMARELO · plano AMARELO ¦ 281: produção SEM BASE · dinheiro SEM BASE · plano VERMELHO
| 342 SANEAGO | 343 CAESB | 281 SANEAGO | Soma das obras (281 a 100%; parte da TAF na 08B linha 9; caixa só 342 e 343) | Pergunta para a reunião
1. RESULTADO ATÉ O CORTE
Valor do contrato (R$) | 3258000 | 5226634.03 | 17120015.74 | 25604649.77
Medição prevista até o último BM fechado (R$; 281: até o último aprovado) | 0 | 0 | 4572249.15 | 4572249.15 | O cronograma pedia quanto até aqui?
Medido aprovado até o corte (R$, 06) | sem lançamento | sem lançamento | 5719898.31 | 5719898.31 | Se está vazio: o BM do mês foi lançado?
% do contrato medido | sem lançamento | sem lançamento | 33.41% | 22.34%
IDP só com BM aprovado (281 com o BM enviado: 1.04; só no mês: 0.43) | sem lançamento | sem lançamento | 1.251 | 1.251 | Abaixo de 1 = atrasado no que o cliente paga. 'previsto zero' = o cronograma ainda não pedia medição.
PPC da semana (05) | sem compromisso | sem compromisso | sem compromisso |  | PPC baixo é plano mal feito, não equipe lenta: qual restrição faltou?
Efetivo em campo ÷ previsto no mês (05) | sem apontamento | sem apontamento | sem apontamento |  | Muito abaixo: a obra atrasa. Muito acima: o custo estoura.
Apontamentos entregues ÷ dias úteis (05) | 0% | 0% | 0% |  | Sem apontamento não há controle.
2. DESVIOS DO CRONOGRAMA (etapas do contrato; cronograma por etapa, não por OS)
Etapas no cronograma | 11 | 5 | fora da CRONOGRAMA PROJECT | 16
Já deveriam ter começado (início até o corte) | 1 | 5 |  | 6 | Começaram mesmo? Quem confirma no campo?
Em curso no corte | 1 | 5 |  | 6
Já deveriam ter terminado (fim antes do corte) | 0 | 0 |  | 0
dessas, sem % físico lançado | 0 | 0 |  | 0 | Lançar o % do BM da etapa.
Começam nos próximos 30 dias | 4 | 0 |  | 4 | O que precisa estar pronto antes? (restrições)
Terminam nos próximos 30 dias | 1 | 0 |  | 1
Etapas críticas (folga zero; só vale com predecessoras digitadas) | 0 | 0 |  | 0 | Sem predecessoras digitadas o resultado é zero e não vale.
Fim do cronograma menos fim do prazo (dias; positivo = passa) | 1 | 3 |  |  | Fim do cronograma = último dia do último mês com valor.
Próximas etapas a começar (todas as obras) | Início | Valor (R$)
342-01 CANTEIRO DE OBRAS | 2026-10-19 | 122394
342-02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2026-10-19 | 479911
342-03 TERRAPLANAGEM E DESVIO DE TUBULAÇÃO | 2026-10-19 | 131545.55
342-07 TANQUE DE LODO | 2026-11-03 | 1180517.8
343-M2 Plano do motor: F01 Subadutora SAT.SB1.192 · ADUT_FOFO | 2026-11-18 | 94175.2847
3. DINHEIRO
Valor do cronograma no mês do corte (R$) | 0 | 1181684.09 | 1435258.88 | 2616942.97
Recebimento previsto no mês do corte (bruto, R$) | 0 | 0 | 1319194.39 | 1319194.39 | Entra algum dinheiro este mês?
Custo previsto no mês do corte (R$) | 29525.98 | 764972.02 | sem plano de custo | 794498
Custo lançado até o corte (R$, 08) | sem lançamento | sem lançamento | 1103553.37 | 1103553.37 | Se está vazio: quem lança os pagamentos?
Custo previsto até o corte (R$) | 29525.98 | 820642.78 | sem plano de custo | 850168.76
BM lançados (06) | nenhum BM lançado | nenhum BM lançado | 7 | 7
NF emitidas e ainda não recebidas (07) | nenhuma NF lançada | nenhuma NF lançada | 0 | 0
Pior saldo de caixa projetado (R$) | -1151141.8869 | -1401325.62 | sem fluxo (falta plano de custo) | -1709964.04 | Quanto capital precisa estar na conta e quando? TAF = fluxo da empresa (342 e 343; a 281 entra quando tiver plano de custo e a parte da TAF definida).
mês do pior saldo | 2027-02-01 | 2026-11-01 |  | 2026-11-01
Capital de giro necessário (pior saldo × fator da 02 B13, R$) | 1323813.1699 | 1611524.463 |  | 1966458.646
4. TRAVAS E RISCOS |  |  |  |  | 5 MAIORES P×I DA 05C (R$ × P ÷ 5)
Ocorrências abertas + pendências do cliente (05) | 56 | 11 | 27 | 94 | Cada uma com dono e prazo na ata.
Itens PENDENTE ou DECIDIR no MASTER CHECK (13. CHECKS) |  |  |  | 10 | 1. R94 (342) UN a até 5 dias do corte: P×I R$ 411 mil · Tiago Marinho
Itens com ERRO no MASTER CHECK |  |  |  | 0 | 2. R95 (342) Aprovação da SANEAGO demora (traçado, projetos, eventograma): P×I R$ 260 mil · Marko Aurélio
Checagens da operação a conferir ou pendentes |  |  |  | 3 a conferir · 5 pendentes | 3. R99 (343) Ritmo do PEAD abaixo de 80 m/dia: P×I R$ 121 mil · Gerente da 343 (Thadeu nomeia, R42)
Travas desta semana (lista completa, com dono e prazo, na 05C. RESTRIÇÕES) |  |  |  |  | 4. R96 (342) Fabricação das bombas atrasa: P×I R$ 118 mil · Marko Aurélio
342: 8 restrições vencidas e 26 vencendo esta semana (05C). |  |  |  |  | 5. R97 (342) Chuva acima da normal do INMET: P×I R$ 23 mil · Marko Aurélio
342: terraplenagem (TERRA), FoFo (FOFO), montagem (MONT) e projetos (PROJ) sem contrato pela META DE COMPRA; o FoFo espera o traçado final da interligação.
342: reunião de medição com Raimundo e Dantas: período 21 a 20, BM2 em 20/10 (numeração do Plano de Trabalho), divisão dos eventos por trechos, instalação e testes, pedido de reajuste e ART registrada (sem ela não sai o 1º pagamento) (05C).
342 (lista do Felipe, 15/10): eventograma com Alecio, Thadeu e Felipe (R30); planejamento com Felipe e Marco (R75); quantitativos e o que já se pode fazer, sem dono (R76); começar pela terraplenagem e o FoFo só depois da aprovação do eventograma (01A).
342: vigilância do canteiro (o estudo REV13 usa posto 24 h com 4 vigias) e transporte da equipe (CCT do Entorno) definidos até 19/10, quando o canteiro começa; prazo e taxa da antecipação das notas confirmados com o Financeiro (05C).
343: 0 restrições vencidas e 6 vencendo esta semana (05C).
343: metros de PEAD não apontados; o ritmo de 80 m/dia ainda é meta, não fato.
343: valor que mede (contrato ou cronograma CAESB, diferença de R$ 52.794,31), solda de termofusão sem aditivo (ofício ao Rodolfo, R39), tubo PEAD 560 sem fornecedor definido (R88) e prêmio do seguro sem valor.
281: 4 restrições vencidas e 16 vencendo esta semana (05C).
281: BM08 fecha em 20/10 (previsto R$ 1,44 mi no cronograma FF). Medem se ficarem prontos: reservatório 7.7.5 (R$ 271 mil, entrega remarcada três vezes), cloro 7.4.13 (R$ 127 mil) e antecipação da ETA 7.1.4 (R$ 409 mil, atrasada desde o BM06; depende do projeto aprovado e da OC).
281: EEAT (7.2.8 a 7.2.19, R$ 335 mil) prevista no BM06 e no BM07 e não medida; projeto da ETA e da base da UTR na SANEAGO desde 06/10.
281: custo do consórcio lançado só até 30/05/2026, sem orçamento de custo; a TECNOBOMBAS disse que está sem caixa para o frete do reservatório.
5. DECISÕES DA SEMANA (uma por obra no mínimo; registrar também as decisões tomadas na reunião)
Decisão | Dono | Prazo | Situação | Observação
Começar em 19/10 pela terraplenagem (compactação e movimentação de solo) junto com o canteiro, com o pacote TERRA contratado, o layout do canteiro aprovado e a topografia protocolada (05C, R01, R05 e R14). O FoFo só começa depois que a SANEAGO aprovar o eventograma (R30). Sequência da lista do Felipe (15/10). | Tiago Marinho | 2026-10-16 | PROPOSTA | 342 (01A)
Fechar o BM de outubro com o fiscal pela quantidade executada e confirmar se mede pelo contrato ou pelo cronograma CAESB (05C, R37 e R38). | Gerente da 343 | 2026-10-30 | PROPOSTA | 343 (01A)
Fechar o BM08 em 20/10 com o que estiver pronto (reservatório 7.7.5, cloro 7.4.13, subestação da ETA) e cobrar na SANEAGO a aprovação do projeto da ETA e da base da UTR, que liberam o 7.1.4 e a instalação da UTR (05C). | Thadeu | 2026-10-20 | PROPOSTA | 281 (01A)
Nomear o apontador da 342 e o da 343 | Felipe | 2026-10-16 | ABERTA | Sem apontamento as luzes de produção ficam SEM BASE.
Definir o limite de caixa negativo dos sócios (02. PARÂMETROS B11) | Felipe | 2026-10-19 | ABERTA | Sem limite a pergunta 9 fica SEM BASE.
Confirmar a margem-alvo (02. PARÂMETROS B12; rev2 usa 10%) | Felipe | 2026-10-20 | ABERTA | Usada na pergunta 5.
Nomear o gerente de contrato e o apontador da 343 e quem lança os custos pagos (08) | Thadeu | 2026-10-19 | ABERTA | Sem custo lançado as perguntas 1 e 7 ficam SEM BASE.
Confirmar a parte da TAF no consórcio TAF TECNOBOMBAS (03, F22; a rev3 usa 50%) e a regra de aporte quando a TECNOBOMBAS estiver sem caixa | Thadeu | 2026-10-19 | ABERTA | Aportes até 30/04: TAF com 52% (08D). Sem o termo do consórcio, o resultado da TAF na 281 não fecha. A aba APORTES soma R$ 88.300,00 a mais que o FINANCEIRO (11 linhas a conciliar entre os sócios).
Trazer o FINANCEIRO do consórcio de junho a outubro, dizer se os custos da pasta 'OBRA 298' (elétrica) entram na 281 e conferir os 56 lançamentos repetidos | Financeiro TAF | 2026-10-19 | ABERTA | Custo lançado só até 30/05/2026: P1 e P7 da 281 ficam SEM BASE.
Fazer o orçamento de custo (meta) da 281 sobre o saldo do contrato | Felipe | 2026-10-30 | ABERTA | Sem ele P1, P5 e P7 da 281 ficam SEM BASE (P9 só com o plano mensal de custo e o fluxo da 281). Na reunião da 281, perguntar quanto falta gastar por grupo e qual o resultado da TAF.
Decidir quando comprar o material dos quadros elétricos já aprovados (Thadeu quer em novembro; Rafael avisa que, comprado em novembro, só chega em janeiro) | Thadeu | 2026-10-23 | ABERTA | chat Mozarlândia CCM ETA 13/10 12:27-12:34; a elétrica está no fim do cronograma.
Dizer o que é a lista sem título da aba Plan1 do cronograma FF (R$ 3.288.000: reservatório, ETA projeto e pedido, ETA, subestação, hidráulico, cloro, UTR e RHO) e para quais BMs ela vale | Thadeu | 2026-10-20 | ABERTA | Plan1!G4:G13; nenhum chat explica a lista. A UTR (R$ 750 mil) passa do saldo do item 7.8 no cronograma (R$ 623.634,45).
Confirmar com o fiscal se há termo aditivo ou pedido de reprogramação no contrato 30000415/2025 | Thadeu | 2026-10-23 | ABERTA | O cronograma FF está na base original (R$ 17.120.015,74, fim em 11/11/2027) e a linha 'Cronograma aditivado' está vazia (Tendencia C6 e K9:AG10).
Revisão de viabilidade da carteira na 1ª segunda de cada mês: decidir por obra seguir, renegociar ou parar quando a 342 tiver resultado previsto negativo, a 343 margem abaixo da meta (02 B12) ou a 281 estiver sem orçamento de custo | Thadeu e Felipe | 2026-11-03 | PROPOSTA | Próxima: 03/11. 342: o estudo interno estima prejuízo de R$ 231 mil (04 C31); 343: margem prevista de 23% (04 D32), meta de 10%; 281: sem orçamento de custo (linha 73).
◀ Anterior
MENU TAF
CICLO
CRONOGRAMA
HISTOGRAMA
FLUXO
DASHBOARD
PAUTA
BASE
CHECKS
PAINEL
Próxima ▶

## LINHA DE BASE TAF
LINHA DE BASE TAF: o antes e o depois
As colunas BASE são valores congelados (342: re-base em 15/10/2026 sobre o estudo REV13 e o eventograma Anexo VII; 343: 10/10/2026; 281: 16/10/2026). As colunas HOJE são fórmulas. Comparar a cada fechamento de mês. Não editar as colunas cinza.
Indicador | Base 342 (REV13, 15/10/2026) | Base 343 (10/10/2026) | Hoje 342 | Hoje 343 | Variação 342 | Variação 343 | De onde vem | Base 281 (16/10/2026) | Hoje 281 | Variação 281 | De onde vem 281 | Base anterior 342 (REV12, 15/10/2026)
Valor do contrato (R$) | 3258000 | 5226634.03 | 3258000 | 5226634.03 | 0 | 0 | 03. CONTRATOS | 17120015.74 | 17120015.74 | 0 | 03. CONTRATOS F8 | 3258000
Valor do cronograma (R$) | 3257970.74 | 5279428.34 | 3257970.74 | 5279428.34 | 0 | 0 | CRONOGRAMA PROJECT, grade | 17120015.74 | 17120015.74 | 0 | 04 linha 42 (cronograma FF da SANEAGO) | 3257970.74
Cronograma menos contrato (R$) | -29.26 | 52794.31 | -29.26 | 52794.31 | 2.2352e-10 | 0 | CRONOGRAMA PROJECT | 0 | 0 | 0 | 04 e 03 | -29.26
Medição prevista total do estudo (R$) | 3257970.74 | 5234011.094 | 3257970.74 | 5234011.09 | 0 | -0.0039665 | FLUXO PROJETADO TAF | 17120015.74 | 17120015.74 | 0 | sem estudo interno: vale o cronograma FF (04 linha 42) | 3257970.74
Saídas previstas totais do estudo (R$) | 3212459.22 | 3605617.7078 | 3212459.22 | 3605617.7 | 0 | -0.0077764 | FLUXO PROJETADO TAF | SEM BASE | SEM BASE |  | 04 E30: a 281 não tem orçamento de custo (Felipe define quem orça) | 3011025.91
Contrato menos saídas previstas (antes de tributos, R$) | 45540.78 | 1621016.3222 | 45540.78 | 1621016.33 | -2.0373e-10 | 0.0077764 | 03 e FLUXO | SEM BASE | SEM BASE |  | 03 e 04 | 246974.09
Pior saldo de caixa do cenário ativo (R$) | -1151141.89 | -820642.7791 | -1151141.8869 | -1401325.62 | 0.0031 | -580682.8409 | FLUXO PROJETADO TAF. 343: a variação vem da regra de recebimento corrigida em 15/10 (NF no 1º dia útil do mês seguinte + 30 dias, 03 D14), não de desempenho | SEM BASE | SEM BASE |  | o FLUXO PROJETADO TAF não tem a 281 | -1058810.6
Mês do pior saldo | 2027-02-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2026-11-01 | 0 | 31 | FLUXO PROJETADO TAF. 343: a variação vem da regra de recebimento corrigida em 15/10 (NF no 1º dia útil do mês seguinte + 30 dias, 03 D14), não de desempenho | SEM BASE | SEM BASE |  | o FLUXO PROJETADO TAF não tem a 281 | 2027-02-01
Capital de giro necessário (R$) | 1323813.17 | 943739.196 | 1323813.1699 | 1611524.463 | -6.5e-05 | 667785.267 | FLUXO PROJETADO TAF. 343: a variação vem da regra de recebimento corrigida em 15/10 (NF no 1º dia útil do mês seguinte + 30 dias, 03 D14), não de desempenho | SEM BASE | SEM BASE |  | o FLUXO PROJETADO TAF não tem a 281 | 1217632.19
Pico de pessoas previsto | 43 | 11.3108 | 43 | 11.3108 | 0 | 0 | HISTOGRAMA PLANEJADO | SEM BASE | SEM BASE |  | HISTOGRAMA, bloco TAF EMPRESA, coluna Q (Ricarlos informa) | 41
Etapas do contrato (qtd) | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | CRONOGRAMA PROJECT | SEM BASE | fora do CRONOGRAMA PROJECT |  | o eventograma da 281 não está no CRONOGRAMA PROJECT | 11
Início do cronograma | 2026-09-03 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-01 | 0 | 0 | CRONOGRAMA PROJECT | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 03 F10 (ordem de serviço) | 2026-09-03
Fim do cronograma | 2027-08-27 | 2027-05-31 | 2027-08-27 | 2027-05-31 | 0 | 0 | CRONOGRAMA PROJECT | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 04 linha 41: último mês com medição prevista | 2027-08-27
Fim do prazo contratual | 2027-08-26 | 2027-05-28 | 2027-08-26 | 2027-05-28 | 0 | 0 | 03. CONTRATOS | 2027-11-11 | 2027-11-11 | 0 | 03 F10 + F11: OS + 660 dias (Anexo VII; fim do BM21) | 2027-08-26
Etapas sem predecessora (qtd) | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | CRONOGRAMA PROJECT | SEM BASE | fora do CRONOGRAMA PROJECT |  | o eventograma da 281 não está no CRONOGRAMA PROJECT | 11
Medido até o corte (R$, 06) | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento |  |  | 06. MEDIÇÃO (BM) | 5719898.31 | 5719898.31 | 0 | 06 (só APROVADO, FATURADO ou RECEBIDO), via 08B | sem lançamento
Custo lançado até o corte (R$, 08) | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento |  |  | 08. CUSTOS | 1103553.37 | 1103553.37 | 0 | 08. CUSTOS, via 08B | sem lançamento
Recebido (R$, 07) | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento | sem lançamento |  |  | 07. FATURAMENTO | 554203.24 | 554203.24 | 0 | 07. FATURAMENTO, via 08B | sem lançamento
PPC da semana do corte (05) | sem compromisso | sem lançamento | sem compromisso | sem compromisso |  |  | 05. SEMANAS | sem compromisso | sem compromisso |  | 05. SEMANAS, via 01C | sem compromisso
Itens PENDENTE ou DECIDIR no MASTER CHECK (13) | 5 | (empresa) | 10 | (empresa) | 5 | (empresa) | 13. CHECKS (a rev6 acrescentou as conferências 12 a 18 e o DECIDIR: a alta vem de conferir mais, não de piora) | (empresa) | (empresa) | (empresa) | 13. CHECKS (vale para a empresa) | 5
Checagens da operação com CONFERIR | 3 | (empresa) | 3 | (empresa) | 0 | (empresa) | CHECKS DA OPERAÇÃO TAF | (empresa) | (empresa) | (empresa) | CHECKS DA OPERAÇÃO TAF (vale para a empresa) | 3
Checagens da operação com PENDENTE | 4 | (empresa) | 5 | (empresa) | 1 | (empresa) | CHECKS DA OPERAÇÃO TAF | (empresa) | (empresa) | (empresa) | CHECKS DA OPERAÇÃO TAF (vale para a empresa) | 4
Base aprovada por / em | PENDENTE (Thadeu) | PENDENTE (Thadeu) |  |  |  |  | digitar nome e data | PENDENTE (Thadeu) |  |  |  | sem aprovação registrada
342 congelada em 15/10/2026 a partir da rev4 (estudo REV13, cenário 1). A base da rev2 e da rev3 (estudo REV12, 15/10/2026) foi substituída antes do início da obra (19/10); a de 10/10/2026 vinha dos anexos III e IV antigos. 343 congelada em 10/10/2026. 'sem lançamento' = ainda não há BM, NF, custo pago ou semana lançados.
281 congelada em 16/10/2026 com os valores do dia (fonte na coluna L). Coluna M: base REV12 da 342, copiada da LINHA DE BASE da rev3 (B6:B27), trocada pela REV13 em 15/10/2026 sem aprovação registrada.
OBRA 281: MARCOS DO CONTRATO (MIT) E PRAZO
Marco (grupos do cronograma FF) | Dias da OS | Data do marco | Valor (R$) | Medido aprovado (R$) | % medido | Fim no plano FF | Tendência | Fim provável (vencido no plano sem concluir: PENDENTE até a data nova) | Desvio (dias; vencido: dias desde o marco) | Situação | Multa | Fonte
MIT 180: serviços diversos (grupo 8) | 180 | 2026-07-19 | 90225.51 | 79685.82 | 88.32% | 2026-07-21 | Vencido em 19/07/2026 sem concluir: falta o item 8.1 (serviços diversos). Ricarlos informa a data nova. | PENDENTE (R102) | 89 | VENCIDO SEM CONCLUIR | PENDENTE: Ricarlos lê o contrato e o art. 182 do RG00.0048 (05C R102) | Anexo VII (eventograma 19/2025), seção 3
MIT 390: captação (grupo 3) | 390 | 2027-02-14 | 773428.97 | 318379.11 | 41.16% | 2026-11-20 | Captação no plano até o BM09, mas só opera com energia: a subestação da EAB02 (item 5.1.14) está no BM13 (21/02 a 20/03/2027), de 7 a 34 dias depois do marco (05C R51). | 2027-03-20 | 34 | RISCO: 34 dias depois do marco | PENDENTE: Ricarlos lê o contrato e o art. 182 do RG00.0048 (05C R102) | Anexo VII (eventograma 19/2025), seção 3; fim provável: fim do BM13 (auditoria 15/10/2026)
MIT 450: adutora de água bruta 1 (grupo 4) | 450 | 2027-04-15 | 91820.01 | 0 | 0% | 2026-07-21 | O plano FF fechava no BM05 (21/07/2026) e nada foi medido (05C R63). Ricarlos informa a data nova. | PENDENTE (R102) | PENDENTE | ATRASADO NO PLANO | PENDENTE: Ricarlos lê o contrato e o art. 182 do RG00.0048 (05C R102) | Anexo VII (eventograma 19/2025), seção 3
MIT 660: obra inteira (grupos 1, 2, 5, 6, 7 e 9) | 660 | 2027-11-11 | 16164541.25 | 5321833.37 | 32.92% | 2027-11-11 | O plano FF termina no próprio marco (BM21): folga zero. ETA (7.1, R$ 4,56 mi) com 0,1% medido: para caber, projeto aprovado e compra até 20/12/2026 (auditoria 15/10/2026; 05C R44 e R46). | 2027-11-11 | 0 | RISCO: folga de 0 dias | PENDENTE: Ricarlos lê o contrato e o art. 182 do RG00.0048 (05C R102) | Anexo VII (eventograma 19/2025), seção 3
Contrato inteiro (281) | 660 | 2027-11-11 | 17120015.74 | 5719898.31 | 33.41% | 2027-11-11 | Previsto até o último BM fechado: R$ 4,572,249 · medido ÷ previsto: 1.25 | PENDENTE (R102) | PENDENTE | PENDENTE: marcos sem data nova (R102) | PENDENTE: Ricarlos lê o contrato e o art. 182 do RG00.0048 (05C R102) | 03 e 08B
Conferência: grupos (linhas 44 a 52) = medido aprovado na 06 |  |  |  | 5719898.3 | [5 empty] | OK |  | 08B C7
Custo do mês de atraso 281, parte da TAF (R$ por mês, estimativa) |  |  | 32214.7045 |  |  |  | Canteiro + administração local (grupos 1 e 2) ÷ 22 meses × 50% (03 F22). Auditoria 15/10/2026, item 4.
Só administração local, parte da TAF (R$ por mês, estimativa) |  |  | 27496.2273 |  |  |  | Grupo 2 ÷ 22 meses × 50%. O centro ADMINISTRATIVO do consórcio gastou de R$ 109.730 a R$ 175.165 por mês (08D, auditoria 15/10/2026).
Grupo do cronograma FF | MIT (dias) | Último BM com valor | Valor (R$) | Medido BM01 a BM06 (R$) | Medido BM07 (R$) | Fim do último BM | Fonte
1 Canteiro de obras e outros | 660 | BM21 | 207613 | 58443.05 | 11148.82 | 2027-11-11 | Cronograma FF da SANEAGO, aba Cronograma, linha 9 (lido em 16/10/2026)
2 Administração local | 660 | BM21 | 1209834 | 340568.27 | 64968.09 | 2027-11-11 | Cronograma FF da SANEAGO, aba Cronograma, linha 27 (lido em 16/10/2026)
3 Captação | 390 | BM09 | 773428.97 | 318379.11 | 193910.56 | 2026-11-20 | Cronograma FF da SANEAGO, aba Cronograma, linha 45 (lido em 16/10/2026)
4 Adutora de água bruta 1 | 450 | BM05 | 91820.01 | 0 | 0 | 2026-07-21 | Cronograma FF da SANEAGO, aba Cronograma, linha 127 (lido em 16/10/2026)
5 Elevatória de água bruta (alto) | 660 | BM13 | 1215398.23 | 5507.25 | 12088.05 | 2027-03-20 | Cronograma FF da SANEAGO, aba Cronograma, linha 147 (lido em 16/10/2026)
6 Adutora de água bruta 2 | 660 | BM09 | 4230596.12 | 3668649.67 | 343671.51 | 2026-11-20 | Cronograma FF da SANEAGO, aba Cronograma, linha 255 (lido em 16/10/2026)
7 Estação de tratamento de água | 660 | BM21 | 9207775.49 | 1225021.39 | 57626.25 | 2027-11-11 | Cronograma FF da SANEAGO, aba Cronograma, linha 365 (lido em 16/10/2026)
8 Serviços diversos | 180 | BM05 | 90225.51 | 79685.82 | 787.73 | 2026-07-21 | Cronograma FF da SANEAGO, aba Cronograma, linha 815 (lido em 16/10/2026)
9 Projetos | 660 | BM21 | 93324.41 | 23643.74 | 4510.37 | 2027-11-11 | Cronograma FF da SANEAGO, aba Cronograma, linha 845 (lido em 16/10/2026)
Total |  |  | 17120015.74 | 5719898.3 | 688711.38
Formulas:
Base 343 (10/10/2026) = '03. CONTRATOS'!$F10+[Base 342 (REV13, 15/10/2026)]
Variação 343 = MAXIFS(G44:G52,B44:B52,[Base 342 (REV13, 15/10/2026)])
Variação 343 = MAX(G34:[Variação 343, row above])
Base 281 (16/10/2026) = IF(AND(N([Variação 342])<0.995,[Variação 343]<DATA_GESTAO),"PENDENTE (R102)",[Variação 343])
◀ Anterior
MENU TAF
CICLO
CRONOGRAMA
HISTOGRAMA
FLUXO
DASHBOARD
PAUTA
BASE
CHECKS
PAINEL
Próxima ▶

## CHECKS DA OPERAÇÃO TAF
CHECKS DA OPERAÇÃO TAF: conferências do cronograma, da medição, do custo e do caixa
Pendências do campo e do cronograma que viram erro de medição ou dinheiro parado. Não entram no MASTER CHECK da 13. CHECKS (que confere se o arquivo fecha). OK = conferido; CONFERIR = número ou lançamento fora do esperado; PENDENTE = falta dado ou decisão.
Nº | CONFERÊNCIA | VALOR | RESULTADO | O QUE FAZER | ONDE
O1 | Etapas sem data de início ou fim | 0 | OK | Conferir a grade mensal do cronograma (valor zero em todos os meses). | CRONOGRAMA PROJECT, grade
O2 | Predecessora abaixo da tarefa (ordem errada) | 0 | OK | A predecessora tem de estar ACIMA da tarefa. Troque a ordem das linhas ou use outra predecessora (senão o cálculo fica errado). | CRONOGRAMA PROJECT, colunas G a I
O3 | Predecessora inexistente (ID que não está na lista) | 0 | OK | Digite o ID exatamente como está na coluna A. | CRONOGRAMA PROJECT, colunas G a I
O4 | Etapas sem nenhuma predecessora (rede não definida) | 21 | PENDENTE | Nenhuma fonte traz as predecessoras. O engenheiro e o planejador digitam; sem elas o caminho crítico não vale. | CRONOGRAMA PROJECT, colunas G a I
O5 | 343: cronograma da CAESB difere do contrato (R$) | 52794.31 | CONFERIR | O cronograma da CAESB soma mais que o contrato. Conferir com a fiscalização qual valor vale para a medição. | CRONOGRAMA PROJECT, grade; 03. CONTRATOS
O6 | 342: o estudo interno estima resultado negativo após tributos (R$) | 231415.9929 | PENDENTE | Decidir com Thadeu: cotar o sem cotação, rever o plano do estudo REV13 ou aceitar o resultado (13. CHECKS item 9). | FLUXO PROJETADO TAF
O7 | 342: fim do cronograma passa do fim do prazo (dias) | 1 | CONFERIR | Fim do cronograma = último dia do último mês com valor. Conferir no Gantt assinado se o fim físico respeita o prazo de 360 dias. | CRONOGRAMA PROJECT; 03. CONTRATOS
O8 | 343: fim do cronograma passa do fim do prazo (dias) | 3 | CONFERIR | Mesmo critério: último dia do mês 9 contra os 270 dias do contrato. | CRONOGRAMA PROJECT; 03. CONTRATOS
O9 | Data de corte (02. PARÂMETROS) atrasada em relação a hoje (dias) | 0 | OK | Toda segunda: mudar a data de corte para a sexta anterior. Tudo o que olha a data de gestão depende dela. | 02. PARÂMETROS
O10 | Itens de custo e resultado pendentes ou a decidir no MASTER CHECK (13, itens 8 a 15) | 5 | PENDENTE | Cotar os itens sem cotação da 342 (estudo REV13, aba 12) e ler o prêmio do seguro da 343 (14. FONTES). | 13. CHECKS; 14. FONTES
O11 | 342: custo sem cotação da TAF no plano (R$, SEM BASE) | 992750.51 | PENDENTE | Valor do estudo REV13, aba 00 linha 20 (itens pela meta do preço do contrato). Cotar com fornecedores. | 04. PLANO DAS OBRAS, linha 37
O12 | Medição (06) com valor e obra diferente de 342, 343 e 281 | 0 | OK | Digitar a obra (342, 343 ou 281) em cada BM. | 06. MEDIÇÃO (BM)
O13 | Medição (06) com valor e sem mês de referência | 0 | OK | Digitar o mês de referência do BM. | 06. MEDIÇÃO (BM)
O14 | Custo lançado (08) com valor e sem obra 342, 343 ou 281 | 0 | OK | Sem obra o custo não entra no resultado de ninguém. | 08. CUSTOS
O15 | Custo lançado (08) com valor e sem mês de competência | 0 | OK | Digitar o mês de competência. | 08. CUSTOS
O16 | Medido (06) acima do valor do contrato (R$) | 0 | OK | Conferir BM repetido ou valor digitado errado. | 06. MEDIÇÃO (BM)
O17 | Etapas com % físico lançado e obra sem BM na 06 | 0 | OK | O % físico vem do BM: lançar o BM na 06 ou limpar o %. | CRONOGRAMA PROJECT, coluna J
O18 | Etapas que já deveriam ter terminado e sem % físico lançado | 0 | OK | Lançar o % físico do BM da etapa. | CRONOGRAMA PROJECT, coluna J
O19 | Placar da semana do corte sem lançamento nas três obras (05) | 1 | PENDENTE | O apontador lança cada dia na 05B e o engenheiro confirma na 05A o que prometeu; a 05. SEMANAS calcula sozinha. | 05B e 05A → 05. SEMANAS
O20 | Fluxo: recebimentos calculados fecham com a medição prevista (R$ de diferença) | 0 | OK | Se não fecha, algum recebimento caiu depois de dez/27 (atraso muito grande). | FLUXO PROJETADO TAF
O21 | Fluxo: saídas do estudo batem com a 04. PLANO DAS OBRAS (R$ de diferença) | 0 | OK | O estudo mudou depois de gerar a base? Gerar de novo. | FLUXO PROJETADO TAF; 04. PLANO DAS OBRAS
O22 | 342: medição do fluxo bate com a grade do eventograma (R$ de diferença) | 0 | OK | As duas vêm do eventograma Anexo VII (estudo REV13): grade pelos dias de execução, fluxo pelo BM. | FLUXO PROJETADO TAF; CRONOGRAMA PROJECT
O23 | 343: plano do motor difere do contrato mais que 0,5% (R$) | 0 | OK | Mesma tolerância do check 5 da 13. CHECKS. | FLUXO PROJETADO TAF
O24 | Cenário sem atraso e sem glosa igual ao cenário ativo, quando C8 e C9 estão zerados (R$ de diferença) | 0 | OK | Se difere, a fórmula do cenário não é a do fluxo. | FLUXO PROJETADO TAF
| Resumo da operação |  | 3 a conferir · 5 pendentes
◀ Anterior
MENU TAF
CICLO
CRONOGRAMA
HISTOGRAMA
FLUXO
DASHBOARD
PAUTA
BASE
CHECKS
PAINEL
Próxima ▶

## 01. PAINEL
01. PAINEL — TAF em uma página | [10 empty] | ◀ MENU
Tudo fórmula. Data de corte na 02. PARÂMETROS.
Data de corte: | 2026-10-16 |  |  |  | MASTER CHECK: DECIDIR |  | DECIDIR
CONTRATADO (3 obras, 100% de cada) |  | MEDIDO ATÉ O CORTE |  | RECEBIDO |  | CUSTO REALIZADO |  | CAPITAL DE GIRO (342 e 343, sem a 281, sem adm central e sem juro; com juro na 10. CAIXA)
25604649.77 |  | 5719898.31 |  | 554203.24 |  | 1103553.37 |  | 1966458.646
17044641.9 |  | 2859949.155 |  | 277101.62 |  | 551776.685
POR OBRA
OBRA |  | CONTRATO | % MEDIDO | IDP (só BM aprovado) | CUSTO ÷ PREVISTO | CAIXA DA OBRA | RESULTADO REALIZADO | RESULTADO PREVISTO (o estudo interno estima) | PICO PREVISTO (pessoas) | FIM DO PRAZO
342 — SANEAGO UTR Santo Antônio do Descoberto |  | 3258000 | 0% | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | 43 | 2027-08-26
343 — CAESB Subadutora Sobradinho |  | 5226634.03 | 0% | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | 1080334.137 | 11.3108 | 2027-05-28
281 — SANEAGO Mozarlândia (consórcio TAF TECNOBOMBAS) |  | 17120015.74 | 33.41% | 1.251 | SEM BASE | faltam NFs de BMs na 07 | custo lançado só até 30/05/26 | SEM BASE | sem histograma | 2027-11-11
Leitura rápida: IDP abaixo de 1 = atrasado no que o cliente paga (só BM aprovado; com o enviado e o do mês na 01C); custo ÷ previsto acima de 1 = gastando mais que o plano; caixa da obra negativo = a TAF está financiando. SEM BASE = falta dado (custo sem cotação, custo lançado há mais de 35 dias ou custo sem conferência). Linha 7 = parte da TAF (08B coluna Q). Luzes da semana: 01A. 281: sem orçamento de custo e com custo lançado só até a data da 08B, coluna K.

## 01A. GESTÃO DA SEMANA
01A. GESTÃO DA SEMANA — 10 perguntas, 3 luzes e 1 decisão por obra | [8 empty] | ◀ MENU
Corte | 2026-10-16 | semana de 12/10 a 16/10/2026
Nº | PERGUNTA | 342 · NÚMERO | 342 · COR | 343 · NÚMERO | 343 · COR | 281 · NÚMERO | 281 · COR | REGRA DA COR | DE ONDE VEM
P1 | O que produzo vai dar lucro? (IDC a custo: valor agregado a custo ÷ custo lançado) | sem custo lançado | SEM BASE | sem custo lançado | SEM BASE | sem orçamento de custo | SEM BASE | Verde: IDC a custo ≥ 1,00 (o feito custou o que o estudo previa). Amarelo: ≥ L9. Sem custo lançado, custo lançado há mais de 35 dias, sem % físico (342) ou sem orçamento de custo (281): SEM BASE. | 342: 12. EVM linha 38 (custo da etapa × % físico); 343: 08B e 04 S24 ÷ S18; 281: 04 E30
P2 | Vai chegar no planejado? (PPC da semana) | sem compromisso confirmado | SEM BASE | sem compromisso confirmado | SEM BASE | sem compromisso confirmado | SEM BASE | Verde ≥ 80%; amarelo ≥ 60%. Sem compromisso confirmado na 05A: SEM BASE. | 05. SEMANAS ← 05A
P3 | Gente suficiente? (efetivo apontado ÷ previsto no mês) | apontamento abaixo do mínimo | SEM BASE | apontamento abaixo do mínimo | SEM BASE | apontamento abaixo do mínimo | SEM BASE | Verde entre 90% e 110%; amarelo entre 75% e 125%. Cobertura do apontamento abaixo de 80% ou sem efetivo previsto: SEM BASE. | 01C linha 8 ← 05B e 04
P4 | Produtividade boa? (quantidade apontada ÷ prometida) | apontamento abaixo do mínimo | SEM BASE | apontamento abaixo do mínimo | SEM BASE | apontamento abaixo do mínimo | SEM BASE | Verde ≥ 90%; amarelo ≥ 70%. Sem apontamento ou sem quantidade prometida: SEM BASE. | 05A ← 05B
P5 | A obra tem bom lucro? (margem do plano sobre a receita líquida) | 31% do custo sem cotação | SEM BASE | 22.59% | AMARELO | sem orçamento de custo | SEM BASE | Verde ≥ margem-alvo (02 B12); amarelo ≥ administração central (02 B9). Sem orçamento de custo, ou mais de 20% do custo sem cotação: SEM BASE. 343 com diferença entre o custo do motor (04 D30) e o plano mensal (04 S24) que não seja a já explicada na 13. CHECKS E16: SEM BASE. | 04 linhas 30 a 37
P6 | O que impede de chegar? (restrições vencidas) | 8 | VERMELHO | 0 | AMARELO | 4 | VERMELHO | Verde: nenhuma vencida e nada vencendo na semana. Amarelo: até 2 vencidas, ou alguma vence esta semana. Vermelho: 3 ou mais vencidas. | 05C
P7 | O resultado é satisfatório? (margem realizada até o corte) | sem BM e custo lançados | SEM BASE | sem BM e custo lançados | SEM BASE | custo lançado só até 30/05/26 | SEM BASE | Verde ≥ margem do plano; amarelo até 5 pontos abaixo. Sem BM e custo lançados, custo lançado atrasado ou sem margem do plano: SEM BASE. | 08C e 08B (06 e 08)
P8 | Obra planejada? (compromisso da próxima semana) | 0 confirmadas · 4 só propostas · 4 em frente travada | AMARELO | 0 confirmadas · 2 só propostas · 2 em frente travada | AMARELO | 0 confirmadas · 4 só propostas · 4 em frente travada | AMARELO | Verde: tarefas confirmadas, nenhuma delas em frente com restrição aberta (05A coluna I) e nenhuma restrição sem dono ou prazo. Amarelo: tarefas só propostas ou em frente travada. Vermelho: nenhuma tarefa. | 05A e 05C
P9 | Obra projetada? (pior saldo do caixa projetado) | -1151141.8869 | SEM BASE | -1401325.62 | SEM BASE | sem fluxo da obra (falta plano de custo) | SEM BASE | Verde: pior saldo dentro de 80% do limite de caixa (02 B11); amarelo dentro do limite. Sem limite definido ou sem fluxo da obra: SEM BASE. | FLUXO PROJETADO TAF linha 14; 02 B11
P10 | Cronograma reflete a obra? (IDP: medido ÷ previsto até o último BM) | sem BM lançado | SEM BASE | sem BM lançado | SEM BASE | 1.25 aprovado · 1.04 com enviado · 0.43 no mês | AMARELO | Cor pelo IDP com o enviado: verde ≥ L7, amarelo ≥ L8. Não fica verde se o IDP só do aprovado ou o IDP do mês ficar abaixo de L8. Sem BM ou previsto zero: SEM BASE. | 08B colunas J, O e P (06 e 04)
LUZ | PERGUNTAS QUE ENTRAM (a pior cor manda; SEM BASE nunca vira verde) |  | 342 |  | 343 |  | 281
PRODUÇÃO | P2, P3 e P4 |  | SEM BASE |  | SEM BASE |  | SEM BASE
DINHEIRO | P1, P5, P7 e P9 |  | SEM BASE |  | AMARELO |  | SEM BASE
PLANO | P6, P8 e P10 |  | VERMELHO |  | AMARELO |  | VERMELHO
OBRA | DECISÃO DA SEMANA (uma por obra; aprovar na segunda) | DONO | PRAZO | SITUAÇÃO | POR QUÊ
342 | Começar em 19/10 pela terraplenagem (compactação e movimentação de solo) junto com o canteiro, com o pacote TERRA contratado, o layout do canteiro aprovado e a topografia protocolada (05C, R01, R05 e R14). O FoFo só começa depois que a SANEAGO aprovar o eventograma (R30). Sequência da lista do Felipe (15/10). | Tiago Marinho | 2026-10-16 | PROPOSTA | Restrições vencidas hoje na 342: 8. Terraplenagem e FoFo sem contrato (META DE COMPRA).
343 | Fechar o BM de outubro com o fiscal pela quantidade executada e confirmar se mede pelo contrato ou pelo cronograma CAESB (05C, R37 e R38). | Gerente da 343 | 2026-10-30 | PROPOSTA | Primeira medição da 343 no plano: R$ 1,18 mi em out/26 (04 linha 18); sem metros apontados não há BM.
281 | Fechar o BM08 em 20/10 com o que estiver pronto (reservatório 7.7.5, cloro 7.4.13, subestação da ETA) e cobrar na SANEAGO a aprovação do projeto da ETA e da base da UTR, que liberam o 7.1.4 e a instalação da UTR (05C). | Thadeu | 2026-10-20 | PROPOSTA | BM08 previsto em R$ 1,44 mi (cronograma FF). A antecipação da ETA (R$ 408.555,88) está atrasada desde o BM06 e a EEAT (R$ 335 mil) desde o BM07.
Nº | BASE DA SEMANA | 342 |  | 343 |  | 281 |  | COMO SE CALCULA | DE ONDE VEM
B1 | Dias úteis da semana do corte | 4 |  | 4 |  | 4 |  | Dias úteis de segunda a sexta, menos feriados | 05. SEMANAS ← 02 (feriados)
B2 | Dias com apontamento na semana | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Dias com pelo menos uma linha na 05B | 05. SEMANAS ← 05B
B3 | Cobertura do apontamento | 0% |  | 0% |  | 0% |  | Dias apontados ÷ dias úteis | 05. SEMANAS
B4 | Tarefas confirmadas para a próxima semana | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Sexta seguinte ao corte, coluna J = SIM | 05A
B5 | Tarefas só propostas para a próxima semana | 4 |  | 2 |  | 4 |  | Linhas da próxima semana sem confirmação | 05A
B6 | Restrições vencidas | 8 |  | 0 |  | 4 |  | Precisa até antes do corte e ainda aberta | 05C
B7 | Restrições que vencem esta semana | 26 |  | 6 |  | 16 |  | Vencem nos 7 dias depois do corte | 05C
B8 | Restrições sem dono ou sem prazo | 1 |  | 0 |  | 1 |  | Abertas sem dono ou sem data | 05C
B9 | Horas paradas na semana | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Soma das horas paradas (motivo na coluna L da 05B) | 05B
B10 | Quantidade apontada ÷ prometida (tarefas confirmadas da semana do corte) | [6 empty] | Soma do apontado ÷ soma do prometido | 05A ← 05B
Nº | LIMITES DAS CORES (azul = mudar aqui) | VALOR
Margem-alvo e limite de caixa ficam na 02. PARÂMETROS (B12 e B11).
L1 | PPC: verde a partir de | 80%
L2 | PPC: amarelo a partir de | 60%
L3 | Efetivo ÷ previsto: verde se a diferença para 100% for até | 10%
L4 | Efetivo ÷ previsto: amarelo se a diferença for até | 25%
L5 | Quantidade apontada ÷ prometida: verde a partir de | 90%
L6 | Quantidade apontada ÷ prometida: amarelo a partir de | 70%
L7 | IDP: verde a partir de | 0.95
L8 | IDP: amarelo a partir de | 0.85
L9 | IDC a custo: amarelo a partir de | 95%
L10 | Restrições vencidas: amarelo até | 2
L11 | Parcela máxima do custo sem cotação para julgar a margem | 20%
L12 | Caixa: verde se o pior saldo usar até esta fração do limite | 80%
L13 | Cobertura mínima do apontamento para julgar produção | 80%
L14 | Custo lançado vale para IDC e margem se o último pagamento lançado tiver até estes dias antes do corte | 35
ORDEM DE GRAVIDADE (para as luzes)
VERDE | 1
SEM BASE | 2
AMARELO | 3
VERMELHO | 4

## 01C. PLACAR SEMANAL
01C. PLACAR SEMANAL — os números da reunião de segunda (5 a 15, nunca só o PPC) | [5 empty] | ◀ MENU
Mesma rotina da WCR: 90 min, mesmo dia e hora. PPC sozinho não mede resultado (explica menos de 10 % do desvio de custo): leia sempre junto com custo e caixa.
Nº | NÚMERO | 342 | 343 | 281 | DE ONDE VEM / COMO LER
1 | IDP: medido aprovado ÷ previsto até o último BM fechado | SEM BASE | SEM BASE | 1.251 | 08B. Abaixo de 1 = atrasado no que o cliente paga. Só BM APROVADO, FATURADO ou RECEBIDO.
2 | Custo realizado ÷ custo previsto até o corte | SEM BASE | SEM BASE | sem plano de custo | 08B. Acima de 1 = gastando mais que o plano. Custo lançado há mais de 35 dias: SEM BASE.
3 | Caixa da obra: recebido − pago (R$) | SEM BASE | SEM BASE | faltam NFs de BMs na 07 | 08B. Negativo = a TAF está financiando a obra.
4 | Efetivo em campo ÷ efetivo previsto no mês | sem apontamento | sem apontamento | sem apontamento | 05 ÷ 04. Muito abaixo = obra vai atrasar; muito acima = custo vai estourar.
5 | PPC da semana | sem compromisso | sem compromisso | sem compromisso | 05. Confiabilidade do plano do encarregado. Nunca ler sozinho.
6 | Apontamentos entregues ÷ dias úteis da semana (adoção) | 0% | 0% | 0% | 05. Meta 100 %: sem apontamento não há controle (motor 4-CONTROLE).
7 | Ocorrências abertas + pendências do cliente | 56 | 11 | 27 | 05. Cada uma com dono e prazo na ata.
| TAF — caixa acumulado realizado (R$) | 0
| TAF — caixa acumulado previsto no mesmo mês (R$) | -851003.8214
Regra de ouro: meta, prazo e caixa são da diretoria; o plano da semana e a causa do não-cumprimento são do encarregado de cada obra.
Pergunte primeiro o que a TAF não fez (mão de obra, planejamento, material): cerca de 80 % das causas de não cumprir o plano são internas.
1b | Medido enviado, ainda sem aprovação (R$) | 0 | 0 | 688711.37 | 06, situação ENVIADO. Cobrar a aprovação do fiscal.
1c | IDP com o enviado (aprovado + enviado ÷ previsto até o último BM) | SEM BASE | SEM BASE | 1.0378 | 08B. Se o enviado for aprovado, o IDP vai para cá.
1d | IDP do mês (último BM ÷ previsto do mesmo mês) | SEM BASE | SEM BASE | 0.42958 | 08B. Mostra se o ritmo do último mês caiu.

## 02. PARÂMETROS
02. PARÂMETROS — o que vale para a empresa inteira | [5 empty] | ◀ MENU
Azul = digitar. Amarelo = confirmar. Mude aqui e o resto recalcula.
PARÂMETRO | VALOR | FONTE / POR QUÊ |  | ISS POR OBRA (LC 116/2003) | 342 | 343 | 281
Data de corte (fim da semana que está sendo analisada) | 2026-10-16 | Toda segunda-feira: mude para a sexta-feira anterior. Placar, luzes (01A), EVM e checks leem daqui. rev2: 16/10/2026. |  | Município onde o ISS é devido (local da obra, art. 3º) | Santo Antônio do Descoberto/GO | Brasília/DF | Mozarlândia/GO
ISS sobre a medição (padrão; a alíquota de cada obra fica em F6:H6) | 2% | Viabilidade TAF CAESB Sobradinho REV00 (aba RESUMO DA VIABILIDADE). Não conferido na lei de cada município: SEM BASE até conferir (F8:H8). FLUXO e 08C usam a alíquota de cada obra (F6:H6). |  | Alíquota em uso (piso 2%, art. 8-A; teto 5%, art. 8º, II) | 2% | 2% | 2%
Tributos do lucro presumido (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL) sobre a receita | 6.5% | Viabilidade TAF CAESB Sobradinho REV00: 'Alíquota sobre lucro presumido 6,5 %'. Confirmar com a contabilidade da TAF. |  | Conferida na lei do município? (Financeiro TAF) | NÃO | NÃO | NÃO
Encargos sociais sobre salário (horista e mensalista) | 73.23% | Viabilidade TAF (aba CPUs INTERNAS). |  | Situação da alíquota | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
Taxa de administração central (sobre o preço) | 5% | Viabilidade TAF (RESUMO). O resultado das obras sai ANTES desta taxa. É só o teto: o custo real do escritório entra na 10. CAIXA, C22. |  | O cliente retém ISS na nota? (07, coluna G; o retido sai do devido, não soma) | A CONFERIR | A CONFERIR | NÃO
Custo do capital (% ao mês) | 1.5% | Premissa. Confirmar o custo real do dinheiro da TAF. Usado no juro da 10. CAIXA (linha 28). |  | Cada ponto de ISS vale (R$, 1% do contrato) | 32580 | 52266.3403 | 171200.1574
Limite de caixa negativo aceitável (R$) |  | Defina com os sócios: acima disso o MASTER CHECK acende PENDENTE. |  | No teto de 5%: ISS a mais que o em uso (R$) | 97740 | 156799.0209 | 513600.4722
Margem-alvo da obra (sobre a receita líquida, antes da administração central) | 10% | Premissa da rev2 até os sócios definirem. Pergunta 5 da 01A: verde a partir daqui; amarelo a partir da administração central (B9).
Capital de giro: fator sobre o pior saldo acumulado previsto (regra única) | 1.15 | Premissa da rev1 (pior saldo × 1,15). Vale para FLUXO C16:E16, 10. CAIXA C17 e 04 C33:D33. A LINHA DE BASE B14 guarda o valor congelado.
Regime de medição, prazo de pagamento, garantia e fiscais de cada contrato ficam na 03. CONTRATOS.
FERIADOS (dias úteis do apontamento, da 05. SEMANAS e do compromisso)
Data | Feriado | Vale na 342 | Vale na 343 | Fonte | Data na 342 (cálculo) | Data na 343 (cálculo) | Vale na 281 | Data na 281 (cálculo)
2026-10-12 | Nossa Senhora Aparecida | SIM | SIM | nacional | 2026-10-12 | 2026-10-12 | SIM | 2026-10-12
2026-11-02 | Finados | SIM | SIM | nacional | 2026-11-02 | 2026-11-02 | SIM | 2026-11-02
2026-11-15 | Proclamação da República | SIM | SIM | nacional | 2026-11-15 | 2026-11-15 | SIM | 2026-11-15
2026-11-20 | Consciência Negra | SIM | SIM | nacional | 2026-11-20 | 2026-11-20 | SIM | 2026-11-20
2026-11-30 | Dia do Evangélico | SIM | SIM | municipal em Santo Antônio do Descoberto (342; estudo REV13 aba 34) e distrital no DF (343) | 2026-11-30 | 2026-11-30 | NÃO | 0
2026-12-25 | Natal | SIM | SIM | nacional | 2026-12-25 | 2026-12-25 | SIM | 2026-12-25
2027-01-01 | Confraternização Universal | SIM | SIM | nacional | 2027-01-01 | 2027-01-01 | SIM | 2027-01-01
2027-02-08 | Carnaval | SIM | SIM | ponto facultativo; o estudo REV13 conta como parado | 2027-02-08 | 2027-02-08 | SIM | 2027-02-08
2027-02-09 | Carnaval | SIM | SIM | ponto facultativo; o estudo REV13 conta como parado | 2027-02-09 | 2027-02-09 | SIM | 2027-02-09
2027-03-26 | Sexta-feira Santa | SIM | SIM | nacional | 2027-03-26 | 2027-03-26 | SIM | 2027-03-26
2027-04-21 | Tiradentes | SIM | SIM | nacional | 2027-04-21 | 2027-04-21 | SIM | 2027-04-21
2027-05-01 | Dia do Trabalho | SIM | SIM | nacional | 2027-05-01 | 2027-05-01 | SIM | 2027-05-01
2027-05-14 | Aniversário de Santo Antônio do Descoberto | SIM | NÃO | municipal (342; estudo REV13 aba 34) | 2027-05-14 | 0 | NÃO | 0
2027-05-27 | Corpus Christi | SIM | SIM | ponto facultativo; o estudo REV13 conta como parado | 2027-05-27 | 2027-05-27 | SIM | 2027-05-27
2027-06-13 | Santo Antônio, padroeiro (domingo) | SIM | NÃO | municipal (342; estudo REV13 aba 34) | 2027-06-13 | 0 | NÃO | 0
2027-09-07 | Independência | SIM | SIM | nacional | 2027-09-07 | 2027-09-07 | SIM | 2027-09-07
2027-10-12 | Nossa Senhora Aparecida | SIM | SIM | nacional | 2027-10-12 | 2027-10-12 | SIM | 2027-10-12
2027-11-02 | Finados | SIM | SIM | nacional | 2027-11-02 | 2027-11-02 | SIM | 2027-11-02
2027-11-15 | Proclamação da República | SIM | SIM | nacional | 2027-11-15 | 2027-11-15 | SIM | 2027-11-15
2027-11-20 | Consciência Negra | SIM | SIM | nacional | 2027-11-20 | 2027-11-20 | SIM | 2027-11-20
2027-11-30 | Dia do Evangélico | SIM | SIM | municipal em Santo Antônio do Descoberto (342; estudo REV13 aba 34) e distrital no DF (343) | 2027-11-30 | 2027-11-30 | NÃO | 0
2027-12-25 | Natal | SIM | SIM | nacional | 2027-12-25 | 2027-12-25 | SIM | 2027-12-25
| Municipais de Mozarlândia (281): a confirmar com a fiscalização. Santo Antônio do Descoberto (342): 08/03 (Dia da Mulher, Lei municipal 765/2011) fica fora até a prefeitura confirmar (estudo REV13, aba 34); confirmar os outros com a fiscalização (ACOMPANHAMENTO P23) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
LISTAS (frentes e eventos para o apontamento, o compromisso e as restrições; causas)
Código da frente / evento | Obra | Descrição | Medição | Causa de não cumprir ou de parada
1.1.1 | 342 | Canteiro | %: proporcional | MÃO DE OBRA
2.1.1 | 342 | Administração local | %: proporcional | PLANEJAMENTO
3.1.1 | 342 | Terraplenagem e desvio | UN: só na conclusão | MATERIAL
3.2.1 | 342 | Interligação ETA–UTR | UN: só na conclusão | EQUIPAMENTO
3.3.1 | 342 | Recalque UTR–ETA | UN: só na conclusão | PROJETO
3.4.1 | 342 | Drenagens/esgotamento/caixa de chegada | UN: só na conclusão | CLIENTE / FISCAL
3.5.1 | 342 | Tanque: limpeza, locação e movimento de terra | UN: só na conclusão | CHUVA
3.5.2 | 342 | Tanque: estrutura de concreto | %: proporcional | OUTRO
3.5.3 | 342 | Tanque: impermeabilização | UN: só na conclusão
3.5.4 | 342 | Tanque: suporte da manta | UN: só na conclusão
3.5.5 | 342 | Tanque: manta geotêxtil | UN: só na conclusão
3.5.6 | 342 | Tanque: instalações hidráulicas | UN: só na conclusão
3.5.7 | 342 | Tanque: conclusão e limpeza | UN: só na conclusão
3.6.1 | 342 | Elevatória: serviços preparatórios | UN: só na conclusão
3.6.2 | 342 | Elevatória: estrutura de concreto | %: proporcional
3.6.3 | 342 | Elevatória: impermeabilização | UN: só na conclusão
3.6.4 | 342 | Elevatória: manta geotêxtil | UN: só na conclusão
3.6.5 | 342 | Elevatória: instalações hidráulicas | UN: só na conclusão
3.6.6 | 342 | Guindaste giratório de coluna | UN: só na conclusão
3.6.7 | 342 | Conjuntos motor-bomba | UN: só na conclusão
3.6.8 | 342 | Elevatória: conclusão e limpeza | UN: só na conclusão
3.7.2 | 342 | Cerca padrão Saneago | UN: só na conclusão
3.7.3 | 342 | Calçada em bloco hexagonal | UN: só na conclusão
3.7.4 | 342 | Meio-fio | UN: só na conclusão
3.7.5 | 342 | Grama | UN: só na conclusão
3.7.6 | 342 | Portão padrão | UN: só na conclusão
3.7.7 | 342 | Urbanização: conclusão e limpeza | UN: só na conclusão
3.8.1 | 342 | Rede de distribuição de energia | UN: só na conclusão
4.1.1 | 342 | Projetos: parcela proporcional | %: proporcional
4.1.2 | 342 | Entrega definitiva e aprovação do as built | UN: só na conclusão
PEAD | 343 | Subadutora em PEAD (ritmo-alvo 80 m/dia até 17/11) | quantidade (preço unitário)
FOFO | 343 | Subadutora em FoFo (ritmo-alvo 10 m/dia depois de 17/11) | quantidade (preço unitário)
CAIXAS | 343 | Caixas e interligações | quantidade (preço unitário)
HIDRO | 343 | Hidromecânico | quantidade (preço unitário)
CANTEIRO | 343 | Canteiro de obras | quantidade (preço unitário)
281-1.1 | 281 | CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS | %: proporcional ao avanço (Anexo VII)
281-2.1 | 281 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | %: proporcional ao avanço (Anexo VII)
281-3.1 | 281 | CAPTAÇÃO - DESVIO DO RIO | evento concluído (Anexo VII)
281-3.2 | 281 | CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - BARRAGEM DE NÍVEL | evento concluído (Anexo VII)
281-3.3 | 281 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA EEAB 01 - BAIXO RECALQUE | evento concluído (Anexo VII)
281-4.1 | 281 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 01 - FOFO DN 150 - BAIXO RECALQUE | evento concluído (Anexo VII)
281-5.1 | 281 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA EAB 02 - ALTO RECALQUE | evento concluído (Anexo VII)
281-5.2 | 281 | CAIXA DE DESARENADOR | evento concluído (Anexo VII)
281-5.3 | 281 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | evento concluído (Anexo VII)
281-5.4 | 281 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO (RHO) | evento concluído; material em canteiro só com Termo de Guarda (Anexo VII)
281-6.1 | 281 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 02 - ALTO RECALQUE | evento concluído; material em canteiro só com Termo de Guarda (Anexo VII)
281-6.2 | 281 | CAIXA DE CHEGADA | evento concluído (Anexo VII)
281-6.3 | 281 | CAIXA DE DESCARGA PN 25 | evento concluído (Anexo VII)
281-6.4 | 281 | CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VÁLVULA - VENTOSA PN 25 | evento concluído (Anexo VII)
281-6.5 | 281 | CAIXA DE DESCARGA - PN 16 | evento concluído (Anexo VII)
281-6.6 | 281 | CAIXA DE DESCARGA - PN 10 (X2) | evento concluído (Anexo VII)
281-6.7 | 281 | CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VÁLVULA - VENTOSA PN 16 | evento concluído (Anexo VII)
281-6.8 | 281 | CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VÁLVULA - VENTOSA PN 10 | evento concluído (Anexo VII)
281-7.1 | 281 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | evento concluído; antecipação de 10% (7.1.4) e material em canteiro (7.1.5) com Termo de Guarda
281-7.2 | 281 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | evento concluído; material em canteiro só com Termo de Guarda (Anexo VII)
281-7.3 | 281 | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO | evento concluído (Anexo VII)
281-7.4 | 281 | CASA DE CLORAÇÃO | evento concluído (Anexo VII)
281-7.5 | 281 | CASA DE QUÍMICA | evento concluído (Anexo VII)
281-7.6 | 281 | CASA DE QUÍMICA - ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS | evento concluído (Anexo VII)
281-7.7 | 281 | RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 100m3 | evento concluído (Anexo VII)
281-7.8 | 281 | SISTEMA DE DESCARTE DE LODO (UTR) | evento concluído; material em canteiro só com Termo de Guarda (Anexo VII)
281-7.9 | 281 | CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO - MACROMEDIDOR RAP 01 / RSE 01 | evento concluído (Anexo VII)
281-7.10 | 281 | CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO - MACROMEDIDOR REL 05 | evento concluído (Anexo VII)
281-7.11 | 281 | CAIXA DE INTERLIGAÇÃO 1 | evento concluído (Anexo VII)
281-7.12 | 281 | CAIXA DE INTERLIGAÇÃO 2 | evento concluído (Anexo VII)
281-7.13 | 281 | CAIXA SECA - RETENÇÃO DE VAZAMENTO DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS | evento concluído (Anexo VII)
281-7.14 | 281 | CAIXA DE MANOBRA DO RESERVATÓRIO | evento concluído (Anexo VII)
281-7.15 | 281 | REMANEJAMENTO DE REDE E INTERLIGAÇÃO DA AAB EXISTENTE | evento concluído (Anexo VII)
281-7.16 | 281 | INTERLIGAÇÕES - ENTRADA DOS RESERVATÓRIOS | evento concluído (Anexo VII)
281-7.17 | 281 | INTERLIGAÇÕES - ARRANJO HIDRÁULICO | evento concluído (Anexo VII)
281-7.18 | 281 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | evento concluído (Anexo VII)
281-8.1 | 281 | SERVIÇOS DIVERSOS | evento concluído (Anexo VII)
281-8.2 | 281 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - ESTRADA DE ACESSO | evento concluído (Anexo VII)
281-9.1 | 281 | PROJETOS EXECUTIVOS | 90% proporcional ao avanço, 10% no as built (Anexo VII)
BM | 342, 343 e 281 | Medição, boletim e nota fiscal
ADM | 342, 343 e 281 | Administração da obra, segurança, documentos
APONT | 342, 343 e 281 | Apontamento e rotina de gestão
Formulas:
Data na 342 (cálculo) = IF(AND([Data]<>"",[Vale na 342]="SIM"),[Data],0)
Data na 343 (cálculo) = IF(AND([Data]<>"",[Vale na 343]="SIM"),[Data],0)
Data na 281 (cálculo) = IF(AND([Data]<>"",[Vale na 281]="SIM"),[Data],0)
Note on B11: pendente: definir com os sócios

## 03. CONTRATOS
03. CONTRATOS — o que foi assinado (lido dos documentos oficiais) | [6 empty] | ◀ MENU
Tudo azul foi lido de documento (fonte na coluna ao lado). Amarelo = não localizado.
CAMPO | 342 — SANEAGO | FONTE 342 | 343 — CAESB | FONTE 343 | 281 — SANEAGO (Mozarlândia) | FONTE 281
Cliente | SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.) | Contrato.pdf, preâmbulo | CAESB (Cia. de Saneamento Ambiental do DF) | Contrato.pdf (OCR), preâmbulo | SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.) | NFS 402 e 403 (tomador); Termos de aceitação da SANEAGO
Nº do contrato | 30000196/2026 | Contrato.pdf | 10214/2026 (LC 071/2026) | Contrato.pdf (OCR) | 30000415/2025 | Termos de aceitação NF 402 e 403; Cronograma FF x Gráficos, Cronograma!M3
Objeto | Obras remanescentes da UTR da ETA de Santo Antônio do Descoberto/GO | Contrato.pdf, Cláusula Primeira | Implantação da Subadutora de Água Tratada Sobradinho I 192 (SAT.SB1.192) | Contrato.pdf (OCR) | Ampliação do SAA de Mozarlândia/GO, Lote I: captação, adutoras, elevatórias, ETA PF 50 l/s e UTR (contratação semi-integrada) | Anexo I EGT Obras LIC 048-2025, p.4 e p.11
Valor do contrato (R$) | 3258000 | Contrato.pdf, Cláusula Terceira; OS nº 509/2026 | 5226634.03 | Contrato.pdf (OCR), Cláusula Terceira 3.1 | 17120015.74 | Cronograma FF x Gráficos, Cronograma!C865; igual ao FPM da SANEAGO (medido 6.408.609,67 + saldo 10.711.406,07)
Assinatura | 2026-08-10 | Contrato.pdf, bloco de assinaturas | 2026-07-31 | Contrato.pdf (OCR), lista de assinaturas |  | contrato assinado não veio nos arquivos
Início da contagem do prazo | 2026-09-01 | OS nº 509/2026 (31/08 a 02/09/2026); Anexo II marca 31/08. A CONFERIR: o estudo REV13 e o ACOMPANHAMENTO dizem 03/09/2026; Tiago Marinho lê a OS (05C R84) | 2026-09-01 | Ordem de Serviço CAESB de 31/08/2026: prazo a partir de 01/09/2026 | 2026-01-20 | Cronograma FF x Gráficos, G7: início do Mês 1 (a OS não veio nos arquivos)
Prazo de execução (dias) | 360 | Contrato.pdf, Cláusula Quarta | 270 | Contrato.pdf (OCR), Cláusula Sétima 7.1 | 660 | Anexo VII Eventograma 19/2025, Seção 3 (p.36): 660 dias da OS
Prazo de vigência (dias) | 480 | Contrato.pdf, Cláusula Quarta | 365 | Contrato.pdf (OCR), Cláusula Sétima 7.1 | até 22/01/2028 | Termos de aceitação NF 402 e 403 (vigência do contrato)
Como é medido | Preço global por etapa do cronograma físico-financeiro | Contrato.pdf, Cláusula Quinta §2º | Preço unitário (quantidade executada) | Contrato.pdf, preâmbulo (empreitada por preço unitário) | Eventos do eventograma: paga o evento concluído; material em canteiro só em 6 eventos, com Termo de Guarda; antecipação de 10% da ETA (7.1.4) | Anexo VII Eventograma 19/2025, Seção 1 (p.3 a 6); EGT Obras p.29-30
Prazo de pagamento (dias) | 30 | Cláusula Quinta §7º: NF até o último dia útil do mês medido, paga no 30º dia | 30 | Edital 2.16.1: até 30 dias da protocolização (1º dia útil do mês seguinte) | 30 | Termo de aceitação NF 402: 30 dias do ateste da NF (Cláusula Quinta, §7º)
Seguro-garantia (apólice, vigência) | Junto Seguros 03-0775-0430793, 29/07/2026 a 21/11/2027 | 02 - Legal e Regulatório/Seguro | Junto Seguros 03-0775-0430794, 29/07/2026 a 29/07/2027 | 02 - Legal e Regulatório/Seguro; 5 % (Cláusula Oitava) |  | não localizado
Prêmio do seguro-garantia (R$) | 1071.12 | Boleto de 06/08/2026 |  | boleto sem valor legível no PDF |  | não localizado
Fiscal do cliente | Merivaldo Pequeno do Nascimento | OS nº 509/2026, item 5 | Rodolfo Siqueira de Brito | Ordem de Serviço CAESB (OCR) | João Alexandre (fiscal do contrato); Darlan (fiscal SANEAGO na obra) | chat Mozarlândia CCM ETA 13/10/2026 11:49; chat Obra 281 Compras 29/09/2026 7:27
Gestor do cliente | Felipe Cavalcanti Garcia de Castro | OS nº 509/2026, item 6 | Guilherme Oliveira Gobbi | Ordem de Serviço CAESB (OCR) |  | não localizado
Reajuste | 1ª solicitação de reajuste em tramitação | 02 - Legal e Regulatório/Aditivo. A CONFERIR: protocolo não visto; abrir o documento antes de 20/10 (05C R31 e linhas 38 a 42) | após 1 ano (ICC-DF, conforme minuta) | Cláusula Sexta (conferir no assinado) | Reajuste pago por BM em NF separada (NF 403 = reajuste do BM-002, R$ 57.409,54); índice e data-base não estão nos anexos | NFS 403; Anexo VII p.5 e p.7
Fim da execução (início + prazo) | 2027-08-26 |  | 2027-05-28 |  | 2027-11-11
Contratada (quem assina o contrato e emite a nota) |  |  |  |  | TECNOBOMBAS Bombas, Motores e Serviços Ltda. (CNPJ 00.819.295/0001-22) | NFS 402 e 403 (emitente); Termos de aceitação; Cronograma FF, C3
Parte da TAF no resultado da obra |  |  |  |  | 50% | Rateio 50/50 do relatório Custos Mensais Maio 26 (C89:C90); aportes dos dois sócios na 08D. O termo do consórcio não veio: confirmar.
Antecipação do pagamento (termo de aceitação) |  |  |  |  | SANEAGO antecipa a NF por termo de aceitação, NF a NF: 1,96% a.m. pro rata (15 dias = 0,98%) | Termos de aceitação NF 402 e 403 (04/05/2026)
Orçamento SANEAGO (base do eventograma) |  |  |  |  | 17120015.74 | Eventograma Mozarlândia.pdf (orçamento consolidado da SANEAGO); igual ao valor do contrato
PESSOAS E PAPÉIS
CAMPO | 342 SANEAGO | FONTE 342 | 343 CAESB | FONTE 343 | 281 SANEAGO (Mozarlândia) | FONTE 281
Preposto (quem responde pela TAF no contrato) | não registrado | o contrato não nomeia | não registrado | o contrato não nomeia | não registrado | a contratada é a TECNOBOMBAS (linha 21)
Responsável técnico (nº da ART) | a confirmar | ACOMPANHAMENTO diz Tiago Marinho; Panorama diz Marko Aurélio; ART não registrada (05C R79) | a confirmar | não localizado | a confirmar | não localizado
Engenheiro residente | a confirmar | engenheiros da obra: Tiago Marinho e Marko Aurélio (14. FONTES, linhas 5 e 7) | a confirmar | não localizado | a confirmar | Ricarlos acompanha cronograma e BMs (05C R47, R62, R63); papel não escrito
Gerente do contrato | a confirmar | Thadeu define | a nomear até 19/10 | 05C R42 (Thadeu) | a confirmar | Thadeu define
Apontador | a nomear | 05C R32 | a nomear até 19/10 | 05C R42 (Thadeu) | a confirmar | não localizado
Fiscal do cliente | Merivaldo Pequeno do Nascimento | linha 17 | Rodolfo Siqueira de Brito | linha 17 | João Alexandre (fiscal do contrato); Darlan (fiscal SANEAGO na obra) | linha 17
Gestor do cliente | Felipe Cavalcanti Garcia de Castro | linha 18 | Guilherme Oliveira Gobbi | linha 18 | não localizado | linha 18
REAJUSTE POR OBRA
CAMPO | 342 SANEAGO | FONTE 342 | 343 CAESB | FONTE 343 | 281 SANEAGO (Mozarlândia) | FONTE 281
Data do pedido | PENDENTE | abrir 02 - Legal e Regulatório/Aditivo (05C R31) | ainda não cabe | após 1 ano (linha 19) | por BM, em NF separada | linha 19
Protocolo (nº) | PENDENTE | 05C R31 | ainda não cabe | linha 19 | PENDENTE | não localizado
Valor pedido (R$) | PENDENTE | o estudo interno estima R$ 412.721 (REV13 00 E38) | ainda não cabe | linha 19 | PENDENTE | a auditoria estima cerca de R$ 609.727 sem registro, 100% do consórcio (auditoria, item 7)
Valor aprovado ou faturado (R$) | PENDENTE | 07, NFs com reajuste no Nº do BM | PENDENTE | 07, NFs com reajuste no Nº do BM | 57409.54 | 07: só a NF 403 (BM02); BM01 e BM03 a BM07 sem registro (05C R60)
Dono | Tiago Marinho e Financeiro TAF | auditoria, item 7 | Gerente da 343 (Thadeu nomeia, 05C R42) | auditoria, item 6 | Rafael Santa Cruz e Financeiro TAF | auditoria, item 7; 05C R60
Note on D16: pendente: boleto sem valor legível no PDF

## 04. PLANO DAS OBRAS
04. PLANO DAS OBRAS — medição, custo, efetivo e caixa previstos mês a mês | [17 empty] | ◀ MENU
Azul = copiado de estudo, com fonte. 342: estudo REV13 (pasta panorama do projeto, 15/10/2026 09:09), cenário 1 eventograma Anexo VII: medição = aba 07 linha 42 (BM no mês da nota); custos = aba 09 linhas 6 a 11 (mês do pagamento); efetivo = aba 40 linhas 86 e 87. 343: MOTOR TAF, estudo de 27/09/2026.
OBRA 342 — SANEAGO UTR Santo Antônio do Descoberto
| LINHA | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 | TOTAL
| Medição prevista (R$, BM no mês da nota; Anexo VII) | 0 | 0 | 188227.58 | 89197.56 | 956026.86 | 17842.53 | 313203.86 | 904012.82 | 253640.04 | 415335.92 | 50760.4 | 66927.5 | 2795.67 | 0 | 0 | 0 | 3257970.74
| Recebimento previsto (R$, bruto; calculado no FLUXO pelo prazo de pagamento) | 0 | 0 | 0 | 188227.58 | 0 | 89197.56 | 973869.39 | 313203.86 | 904012.82 | 253640.04 | 415335.92 | 50760.4 | 66927.5 | 0 | 2795.67 | 0 | 3257970.74
| Custo previsto: mão de obra própria (R$) | 0 | 0 | 22035.98 | 26382.46 | 155895.75 | 54461.9 | 44095.24 | 43865.98 | 64325.83 | 52986.87 | 61252.07 | 37967.19 | 3817.21 | 0 | 0 | 0 | 567086.48
| Custo previsto: materiais dos pacotes de compra (R$) | 0 | 0 | 46581.52 | 226655.22 | 12843.54 | 0 | 50506.83 | 0 | 427397.7 | 129563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893547.91
| Custo previsto: serviços de campo (equipamento, combustível, terceiros, material de serviço) (R$) | 0 | 0 | 90216.2 | 57225.46 | 239833.74 | 122301.28 | 103062.08 | 56261.69 | 77445.78 | 44223.28 | 102024.78 | 51568.25 | 7077.18 | 0 | 0 | 0 | 951239.72
| Custo previsto: administração local, canteiro e projetos (R$) | 0 | 29525.98 | 120278.74 | 61523.59 | 72290.69 | 66933.84 | 61547.62 | 72320.05 | 69626.95 | 65995.98 | 74352.45 | 74352.45 | 31836.77 | 0 | 0 | 0 | 800585.11
| SAÍDAS previstas (R$) | 0 | 29525.98 | 279112.44 | 371786.73 | 480863.72 | 243697.02 | 259211.77 | 172447.72 | 638796.26 | 292769.23 | 237629.3 | 163887.89 | 42731.16 | 0 | 0 | 0 | 3212459.22
| Efetivo previsto: pico do mês (pessoas) | 1 | 23 | 23 | 43 | 27 | 27 | 43 | 34.5 | 29.5 | 31.5 | 28.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
| Efetivo previsto: média do mês (pessoas) | 0.9 | 11.48 | 17.22 | 39.68 | 21.4 | 19.89 | 20.89 | 23.12 | 21.39 | 21.3 | 17.95 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.68
OBRA 343 — CAESB Subadutora Sobradinho
| LINHA | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 | TOTAL
| Medição prevista (R$) | 0 | 1181684.09 | 887910.89 | 635941.2 | 559103.05 | 503192.75 | 615013.36 | 544245.63 | 306920.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5234011.09
| Recebimento previsto (R$, bruto; calculado no FLUXO pelo prazo de pagamento) | 0 | 0 | 0 | 2069594.98 | 0 | 635941.2 | 1062295.8 | 0 | 615013.36 | 544245.63 | 306920.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5234011.09
| Custo previsto: MO + equipamentos (R$) | 55670.76 | 212493.75 | 182137.5 | 96993.95 | 76756.45 | 69080.8 | 84432.09 | 59231.26 | 31811.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868608.42
| Custo previsto: material (R$) | 0 | 327455.88 | 280676.47 | 343049.02 | 311862.75 | 280676.47 | 343049.02 | 323120.81 | 184227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394118.02
| Custo previsto: terceiros (R$) | 0 | 225022.39 | 117868.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342891.26
| Custo previsto: alojamento (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAÍDAS previstas (R$) | 55670.76 | 764972.02 | 580682.84 | 440042.97 | 388619.2 | 349757.27 | 427481.11 | 382352.07 | 216039.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605617.7
| Efetivo previsto: pico do mês (pessoas) | 4 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31
| Efetivo previsto: média do mês (pessoas) | 4 | 11.31 | 11.31 | 7.67 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 4.47 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31
RESULTADO PREVISTO (342: FLUXO PROJETADO TAF sobre as linhas 6 a 11, estudo em uso na linha 38; 343: custo do motor, abas 09 e 20; 281: sem orçamento de custo, amarelo = falta dado)
| LINHA | 342 | 343 | 281
| Custo total previsto (C) | 3212459.22 | 3702036.0004
| O estudo interno estima resultado (após tributos, antes da administração central; 342 antes da antecipação e do juro; 343 = contrato líquido − custo do motor (D30), sem o custo financeiro estimado pelo motor, R$ 109.210, aba 09 C10, que daria R$ 971.124) | -231415.9929 | 1080334.137
| Margem sobre a receita líquida | -7.763% | 22.59% | sem orçamento de custo
| Capital de giro recomendado (regra única: pior saldo do FLUXO × fator da 02 B13) | 1323813.1699 | 1611524.463 | SEM BASE
| Mês do pior saldo do FLUXO (1 = set/26) | 6 | 3
| Pico de pessoas num dia | 43 | 11.3108
342: custo do plano REV13 (aba 00 linha 18) inclui R$ 992.751 de itens sem cotação da TAF (aba 00 linha 20). Pior ponto do caixa diário: cenário 1 −R$ 1,21 mi em 15/02/2027 (aba 00 linhas 29 e 30). Cenário em uso aqui: 1 (Anexo VII), o que vale enquanto a SANEAGO não aprovar a divisão dos eventos. Material entregue no canteiro não entra: o Edital 002/2025 não prevê (itens 23.2 e 23.3.2). Capital de giro (linha 33): regra única da 02 B13 sobre o pior saldo mensal do FLUXO; a LINHA DE BASE B14 guarda o valor congelado.
| Parcela do custo sem cotação da TAF (R$, SEM BASE) | 992750.51 |  |  |  | 343: cobertura do custo da viabilidade não conferida (amarelo = falta dado).
| Estudo em uso (342) | REV13 · 15/10/2026 09:09 · OBRA 342 - ESTUDO DE OBRA (INTERNO) REV13.xlsx (pasta panorama)
OBRA 281 — SANEAGO Mozarlândia (contrato 30000415/2025): cronograma físico-financeiro da SANEAGO
| LINHA | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | TOTAL
| Medição prevista (R$, cronograma FF da SANEAGO; o BM entra no mês em que fecha) | 0 | 7594.71 | 140758.99 | 145904.15 | 1553297.08 | 1405499.83 | 1319194.39 | 1603211.27 | 1435258.88 | 1070804.79 | 845745.68 | 2494555.12 | 301047.31 | 2720626.42 | 510634.27 | 624602.79 | 120120.76 | 105394.26 | 16822.25 | 14945.73 | 578084.05 | 105913.01 | 0 | 0 | 17120015.74
| Recebimento previsto (R$, bruto): BM do mês m entra no mês m+2 (NF no início do mês seguinte, paga 30 dias após o ateste, sem antecipação) | 0 | 0 | 0 | 7594.71 | 140758.99 | 145904.15 | 1553297.08 | 1405499.83 | 1319194.39 | 1603211.27 | 1435258.88 | 1070804.79 | 845745.68 | 2494555.12 | 301047.31 | 2720626.42 | 510634.27 | 624602.79 | 120120.76 | 105394.26 | 16822.25 | 14945.73 | 578084.05 | 105913.01 | 17120015.74
| Medição prevista acumulada (R$) | 0 | 7594.71 | 148353.7 | 294257.85 | 1847554.93 | 3253054.76 | 4572249.15 | 6175460.42 | 7610719.3 | 8681524.09 | 9527269.77 | 12021824.89 | 12322872.2 | 15043498.62 | 15554132.89 | 16178735.68 | 16298856.44 | 16404250.7 | 16421072.95 | 16436018.68 | 17014102.73 | 17120015.74 | 17120015.74 | 17120015.74
| Medição prevista acumulada (% do contrato) | 0% | 0.04436% | 0.8666% | 1.719% | 10.79% | 19% | 26.71% | 36.07% | 44.46% | 50.71% | 55.65% | 70.22% | 71.98% | 87.87% | 90.85% | 94.5% | 95.2% | 95.82% | 95.92% | 96% | 99.38% | 100% | 100% | 100%
| Medição aprovada (R$, 06: BM APROVADO, FATURADO ou RECEBIDO, pelo mês de referência) | 0 | 14602.5 | 551484.48 | 881159.29 | 645173.45 | 1696031.05 | 1931447.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719898.31
| Medição aprovada acumulada (R$) | 0 | 14602.5 | 566086.98 | 1447246.27 | 2092419.72 | 3788450.77 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31
Custo previsto (R$): SEM BASE, a obra ainda não tem orçamento de custo
| Custo lançado (R$, 08, mês de vencimento; fev/26 inclui dez/25 e jan/26) | 98139.83 | 214440.14 | 465704.3 | 325269.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103553.37
Fonte: Cronograma FF x Gráficos.xlsx, Cronograma!G865:AB865 (BM0 a BM21; o BM fecha no dia 20 e entra no mês em que fecha, como no RPM da SANEAGO). Recebimento sem antecipação; com o termo de antecipação da SANEAGO (1,96% a.m., 15 dias) o dinheiro entra no mês m+1. Custo previsto: a obra não tem orçamento de custo (amarelo na E30).
Note on B6: fonte: TAF 342 SANEAGO UTR - PLANEJAMENTO.xlsx, aba 18 RECEITA E MEDICAO (342: cronograma físico-financeiro do contrato, Anexo IV)
Note on B8: fonte: TAF 342 SANEAGO UTR - PLANEJAMENTO.xlsx, aba 19 FLUXO DE CAIXA (inclui a administração do contrato)
Note on B13: fonte: TAF 342 SANEAGO UTR - PLANEJAMENTO.xlsx, aba 16 HISTOGRAMA MENSAL (reproduz o Anexo III oficial, menos 1,5 pessoa contada duas vezes e o Extravasor sem funções)
Note on S13: máximo do período
Note on S14: máximo do período
Note on B18: fonte: TAF 343 CAESB SOBRADINHO - PLANEJAMENTO.xlsx, aba 18 RECEITA E MEDICAO (343: medição segue a execução planejada)
Note on B20: fonte: TAF 343 CAESB SOBRADINHO - PLANEJAMENTO.xlsx, aba 19 FLUXO DE CAIXA (inclui a administração do contrato)
Note on B25: fonte: TAF 343 CAESB SOBRADINHO - PLANEJAMENTO.xlsx, aba 16 HISTOGRAMA MENSAL
Note on S25: máximo do período
Note on S26: máximo do período

## 05. SEMANAS
05. SEMANAS — o que o encarregado de cada obra traz para a reunião de segunda | [10 empty] | ◀ MENU
Uma linha por obra por semana. Azul = digitar. PPC vem do plano semanal do encarregado (Last Planner).
SEMANA (sexta) | OBRA | TAREFAS PROMETIDAS (confirmadas na 05A) | TAREFAS CUMPRIDAS (05A) | PPC | EFETIVO EM CAMPO (média dos dias apontados, 05B) | DIAS COM APONTAMENTO (05B) | DIAS ÚTEIS DA SEMANA (02, feriados) | RESTRIÇÕES NOSSAS ABERTAS NA SEXTA (05C) | PENDÊNCIAS DO CLIENTE ABERTAS NA SEXTA (05C) | PRINCIPAL CAUSA DE NÃO CUMPRIR (interna primeiro)
2026-10-16 | 342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 39 | 17
2026-10-16 | 343 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 7 | 4
2026-10-16 | 281 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 17 | 10
2026-10-23 | 342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-10-23 | 343 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-10-23 | 281 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-10-30 | 342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-10-30 | 343 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-10-30 | 281 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-11-06 | 342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
2026-11-06 | 343 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
2026-11-06 | 281 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
2026-11-13 | 342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-11-13 | 343 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-11-13 | 281 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-11-20 | 342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
2026-11-20 | 343 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
2026-11-20 | 281 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4
2026-11-27 | 342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-11-27 | 343 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
2026-11-27 | 281 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5
Formulas:
DIAS ÚTEIS DA SEMANA (02, feriados) = IF([SEMANA (sexta)]="","",IF([OBRA]="343",NETWORKDAYS([SEMANA (sexta)]-4,[SEMANA (sexta)],FERIADOS_343),IF([OBRA]="281",NETWORKDAYS([SEMANA (sexta)]-4,[SEMANA (sexta)],FERIADOS_281),NETWORKDAYS([SEMANA (sexta)]-4,[SEMANA (sexta)],FERIADOS_342))))
Note on A4: sexta-feira que fecha a semana
Note on B4: 342 ou 343
Note on C4: do plano semanal do encarregado
Note on D4: das prometidas, quantas terminaram 100 %
Note on E4: = cumpridas ÷ prometidas (fórmula)
Note on F4: pessoas em campo, média da semana
Note on G4: quantos apontamentos diários chegaram (APONTAMENTO - TAF 34x.xlsx ou RDO)
Note on H4: normalmente 5
Note on I4: ocorrências não resolvidas
Note on J4: o que depende do cliente (liberação, projeto, fiscal)
Note on K4: mão de obra, planejamento, material, equipamento, projeto, cliente, clima — ~80 % costuma ser interna

## 05A. COMPROMISSO DA SEMANA
05A. COMPROMISSO DA SEMANA — o que cada obra promete entregar até sexta | [13 empty] | ◀ MENU
Semana (sexta) | Obra | Nº | Frente / evento (código) | Tarefa: o que fica pronto até sexta | Quantidade prometida | Un | Encarregado responsável | Restrição aberta na frente? (05C) | Confirmada pelo engenheiro (SIM só com a coluna I = NÃO) | Quantidade apontada na semana (05B) | % apontado | Cumprida (digitar na sexta) | Cumprida considerada | Causa, se não cumpriu
2026-10-23 | 342 | 1 | 1.1.1 | Mobilizar e implantar o canteiro: 5 dos 11 dias úteis do plano | 5 | dia | Encarregado geral | SIM |  | 0 | 0%
2026-10-23 | 342 | 2 | 3.1.1 | Terraplenagem e desvio: 810 m³ (5 dias a 161,9 m³/dia: 1.619 m³ em 10 dias úteis no plano, já com o fator de chuva 0,844; estudo REV13 aba 37 linha 6 e aba 03 C79) | 810 | m³ | Encarregado geral | SIM |  | 0 | 0%
2026-10-23 | 342 | 3 | 3.5.1 | Locação topográfica do tanque de lodo e da elevatória, para começar 3.5.1 em 03/11 | 1 | un | Topografia | SIM |  | 0 | 0%
2026-10-23 | 342 | 4 | ADM | Integração de segurança e ASO de toda a equipe antes de entrar na área | 1 | un | Marko Aurélio | SIM |  | 0 | 0%
2026-10-23 | 343 | 1 | PEAD | Assentar 400 m de PEAD (5 dias a 80 m/dia, ritmo-alvo da viabilidade) | 400 | m | Encarregado de rede da 343 | SIM |  | 0 | 0%
2026-10-23 | 343 | 2 | BM | Memória de cálculo do executado em outubro pronta para o BM (NF no 1º dia útil de novembro) | 1 | un | Gerente da 343 | SIM |  | 0 | 0%
2026-10-23 | 281 | 1 | 281-7.7 | Içar e fixar o reservatório taça 100 m³ e grautear os chumbadores no nicho (medir o 7.7.5 no BM08) | 1 | un | Ricarlos | SIM |  | 0 | 0%
2026-10-23 | 281 | 2 | 281-7.4 | Concluir a montagem do gerador de cloro (hidrogerox) com a equipe da oficina da TECNOBOMBAS (7.4.13) | 1 | un | Rafael Santa Cruz | SIM |  | 0 | 0%
2026-10-23 | 281 | 3 | 281-3.3 | Montar a monovia da EEAB1 (3.3.7), já liberada pelo campo | 1 | un | Rafael Santa Cruz | SIM |  | 0 | 0%
2026-10-23 | 281 | 4 | BM | Fechar o BM08 em 20/10 com a fiscal: reservatório, cloro, subestação da ETA, entrada de energia e 7.1.4 se o projeto estiver aprovado | 1 | un | Ricarlos | SIM |  | 0 | 0%

## 05B. APONTAMENTO DIÁRIO
05B. APONTAMENTO DIÁRIO — uma linha por frente por dia (342, 343 e 281) | [14 empty] | ◀ MENU
Data | Obra | Frente / evento (código) | Encarregado ou equipe | Serviço executado | Quantidade | Un | Pessoas presentes | Horas trabalhadas | Terreno / clima | Parou? | Motivo da parada | Horas paradas | Observação / foto | Dia útil? | Semana (sexta)

## 05C. RESTRIÇÕES
05C. RESTRIÇÕES — o que precisa estar resolvido antes de cada frente, com dono e prazo | [10 empty] | ◀ MENU
Nº | Obra | Frente / evento (código) | Restrição: o que precisa estar resolvido | Tipo | Precisa até | Dono (cinza = setor, falta pessoa) | Situação | Resolvida em | Origem | Dias até o prazo (ou nova data) | Alerta | Natureza | Probabilidade (1 a 5) | Impacto (R$) | Impacto (dias) | P×I (R$ × P ÷ 5) | Resposta | Gatilho | Causa | Nova data | Vezes replanejada | Ordem do P×I (1 = maior)
R01 | 342 | 1.1.1 | Layout do canteiro aprovado pela fiscalização (a terraplenagem só começa depois) | CLIENTE | 2026-10-16 | Tiago Marinho | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P12; canteiro começa em 19/10 no plano (estudo REV13, aba 05) | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R02 | 342 | 1.1.1 | Ligações provisórias de água e energia do canteiro atendidas | CLIENTE | 2026-10-16 | Tiago Marinho | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P13 | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R03 | 342 | 1.1.1 | Equipe do canteiro contratada para 19/10: encarregado geral, 3 carpinteiros, 2 pedreiros e 4 ajudantes | INTERNA | 2026-10-16 | Tiago Marinho | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P14 e P15; estudo REV13, aba 20 | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R04 | 342 | ADM | Documentação de segurança aceita para entrar na área (PGR, PCMSO, ASO, treinamentos de NR) | CLIENTE | 2026-10-16 | Marko Aurélio | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P16 | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R05 | 342 | 3.1.1 | Serviço de terraplenagem, valas, carga e transporte contratado (pacote TERRA) | INTERNA | 2026-09-29 | Marko Aurélio | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote TERRA (fechar até 29/09/26) | -17 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Thadeu e Tiago Marinho decidem TERRA e MONT antes de 19/10 (auditoria, item 5). O dono escreve a nova data na coluna U |  | PLANEJAMENTO
R06 | 342 | 3.1.1 | Equipamento da terraplenagem e da vala definido e locado (retroescavadeira ou escavadeira) | INTERNA | 2026-10-16 | Marko Aurélio | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P17 | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R07 | 342 | 3.1.1 | Pacotes de projeto do canteiro e da terraplenagem protocolados e aceitos (30 dias de antecedência) | CLIENTE | 2026-09-18 | Marko Aurélio | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P08 (Ata 536/2026, itens 2.5 e 2.9) | -28 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Protocolar os pacotes com número e data nesta linha e cobrar por escrito depois de 5 dias úteis (lição da 281: R44 e R52) |  | PROJETO
R08 | 342 | 3.1.1 | Tubos e conexões de FoFo pedidos (pacote FOFO; pedido único depois do traçado final) | FORNECEDOR | 2026-09-04 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote FOFO; ACOMPANHAMENTO P31 | -42 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Pedido único depois do traçado (R09). O FoFo leva 45 dias depois do traçado aprovado (Guia P4); o BM do corte de 20/12 depende dele (R95) |  | PROJETO
R09 | 342 | 3.2.1 | Traçado final da interligação entre a ETA e a UTR aprovado pela SANEAGO (destrava o pedido de FoFo) | CLIENTE | 2026-09-04 | Marko Aurélio | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P06 e P31; mesmo prazo do pacote FOFO | -42 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Levar o traçado à reunião com a fiscalização e pedir resposta escrita; destrava R08 e R15 |  | CLIENTE / FISCAL
R10 | 342 | 3.2.1 | Distância entre a descarga da ETA e a rede de água da cidade na mesma vala medida pela SANEAGO | CLIENTE | 2026-11-18 | Marko Aurélio | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P11; prazo = início do evento no plano (02/12/26) menos 14 dias | 33 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R11 | 342 | 3.5.1 | Pacote de projeto do tanque de lodo protocolado e aceito | CLIENTE | 2026-10-03 | Marko Aurélio | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P08 | -13 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Antes da fundação, localizar e conferir a sondagem do tanque e da elevatória; se divergir da licitação, levar à SANEAGO antes de executar e ver na Matriz de Riscos (Anexo IX) de quem é o risco de solo (lista A, A57; lição da 281, R64) |  | PROJETO
R12 | 342 | 4.1.1 | Projetos executivos contratados (pacote PROJ; sem projeto final não se fecha o FoFo) | INTERNA | 2026-09-03 | Marko Aurélio | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote PROJ | -43 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Contratar os projetos (cotação de R$ 20 mil com as built, R78); sem projeto final o FoFo não fecha (R08) |  | PLANEJAMENTO
R13 | 342 | 3.1.1 | Montagem e assentamento de tubos contratado (pacote MONT) | INTERNA | 2026-09-19 | Marko Aurélio | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote MONT | -27 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Proposta da auditoria: nova data 21/12/2026 (o dono decide). MONT decidido junto com TERRA (R05) |  | PLANEJAMENTO
R14 | 342 | 3.1.1 | Topografia do traçado feita e protocolada na fiscalização antes de cortar (pacote TOPO, com cadastro e ensaios): a máquina entra no dia útil seguinte ao protocolo | INTERNA | 2026-10-16 | Marko Aurélio | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote TOPO (fechar até 04/10/26); contrato semi-integrado: a topografia vem antes do corte e o traçado novo vai para ata como decisão da SANEAGO (conferência do roteiro, 15/10); P01 diz que a faixa e a locação já foram levantadas: confirmar se o pacote está fechado | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R15 | 342 | 3.4.1 | Registros, válvulas e ventosas comprados (pacote VALV, junto com o FoFo) | FORNECEDOR | 2026-09-24 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote VALV | -22 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Vai no mesmo pedido do FoFo (R08), que espera o traçado (R09) |  | PROJETO
R16 | 342 | 3.4.1 | Parafusos, juntas e acessórios no pedido do FoFo (pacote PARAF) | FORNECEDOR | 2026-10-24 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote PARAF | 8 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R17 | 342 | 3.3.1 | Tubos de PVC e PEAD comprados (pacote PVC) | FORNECEDOR | 2026-11-03 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote PVC | 18 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R18 | 342 | 3.4.1 | Tubos de concreto da drenagem comprados (pacote TCONC) | FORNECEDOR | 2026-11-03 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote TCONC | 18 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R19 | 342 | 3.2.1 | Serviços civis contratados: poços, caixas, alvenaria (pacote CIVIL) | INTERNA | 2026-11-03 | Marko Aurélio | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote CIVIL | 18 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R20 | 342 | 3.5.2 | Aço cortado e dobrado contratado (pacote ACO) | FORNECEDOR | 2026-11-12 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote ACO | 27 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R21 | 342 | 3.5.2 | Concreto usinado bombeado contratado por volume (pacote CONC) | FORNECEDOR | 2026-11-17 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote CONC | 32 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R22 | 342 | 3.5.2 | Formas e escoramento contratados (pacote FORMA) | FORNECEDOR | 2026-11-17 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote FORMA | 32 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R23 | 342 | 3.5.2 | Volume de concreto por etapa do tanque definido para medir o evento em percentual | INTERNA | 2026-12-20 | Marko Aurélio | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P27; prazo = primeiro corte com concreto do tanque (BM4 do Plano de Trabalho, Anexo 4: 21/11 a 20/12/26) | 65 | NO PRAZO | RESTRIÇÃO
R24 | 342 | 3.8.1 | Elétrica e automação compradas (pacote ELET) | FORNECEDOR | 2026-12-17 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote ELET | 62 | NO PRAZO | RESTRIÇÃO
R25 | 342 | 3.8.1 | Instalação elétrica contratada (pacote ELETS), incluindo ensaios a frio, laudo de aterramento com ART, parametrização dos inversores e comissionamento do QCM | INTERNA | 2027-01-16 | Marko Aurélio | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote ELETS; escopo do contrato: estudo 342 REV13, aba 17 | 92 | NO PRAZO | RESTRIÇÃO
R26 | 342 | 3.5.3 | Impermeabilização, tela e manta contratadas (pacote IMPER) | INTERNA | 2027-02-14 | Marko Aurélio | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote IMPER | 121 | NO PRAZO | RESTRIÇÃO
R27 | 342 | 3.6.6 | Guindaste de coluna giratório comprado (pacote GUIND) | FORNECEDOR | 2027-02-17 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote GUIND | 124 | NO PRAZO | RESTRIÇÃO
R28 | 342 | 3.6.7 | Conjuntos motor-bomba comprados (pacote BOMBA; fabricação longa), com supervisão de montagem, partida pelo fabricante, manuais e data book na cotação | FORNECEDOR | 2027-02-20 | Compras | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote BOMBA; escopo da cotação: estudo 342 REV13, aba 17 | 127 | NO PRAZO | RESTRIÇÃO
R29 | 342 | 3.7.2 | Urbanização contratada: bloquete, meio-fio, cerca, portão (pacote URB) | INTERNA | 2027-04-19 | Marko Aurélio | ABERTA |  | META DE COMPRA REV01, pacote URB | 185 | NO PRAZO | RESTRIÇÃO
R30 | 342 | BM | Regra de medição aceita pela fiscalização: período de 21 a 20, BM2 no corte de 20/10 (numeração do Plano de Trabalho, Anexo 4) e divisão dos eventos por trechos, instalação e testes (proposta de eventograma) | CLIENTE | 2026-10-16 | Alecio, Thadeu e Felipe | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P25 e P28; reunião com Raimundo e Dantas; donos pela lista do Felipe (15/10: resolver eventograma). A P24 diz o contrário desta linha: nada é medido antes de 03/11 e o 1º BM vai de 21/11 a 20/12. O estudo REV13 e esta aba usam BM2 no corte de 20/10. Thadeu e Felipe fixam uma posição escrita antes da reunião, com base no Anexo VII, Seção 3, último parágrafo (auditoria 15/10, CC-01). Proposta: panorama/EVENTOGRAMA 49-2024 REV04 - PROPOSTA - CT 30000196-2026 (15/10, 13:08): só a divisão dos eventos, sem pedido de material em canteiro (o edital não prevê, R80). Esta aba segue os códigos do Anexo VII até a SANEAGO aprovar | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Posição escrita de Thadeu e Felipe antes da reunião. A fiscalização recebe só o pdf da Rev04 e a lista de marcos (auditoria, R3R-02). Sem parcela mensal fixa: o contrato veda (Cláusula Quinta, Parágrafo Vigésimo Terceiro; lista A, A09)
R31 | 342 | BM | Pedido de reajuste da 342 (Cláusula Sétima, data-base out/2023): abrir o documento da pasta 02 - Legal e Regulatório/Aditivo antes de 20/10 e registrar número e data do protocolo, ou não protocolado, na 03. CONTRATOS (bloco REAJUSTE POR OBRA) | INTERNA | 2026-10-20 | Tiago Marinho e Financeiro TAF | ABERTA |  | Estudo REV13, aba 23. Os arquivos se contradizem: 03 B19 e ACOMPANHAMENTO B21 dizem em tramitação; o REV13 17 G7 manda pedir antes do BM01 (auditoria 15/10, item 7). O estudo interno estima R$ 412.721 de reajuste (REV13 00 E38). Prazo: junto com o BM2 (corte de 20/10) | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R32 | 342 | APONT | Apontador da 342 nomeado (presença diária por nome, função e frente) | INTERNA | 2026-10-16 | Felipe | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P37 | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R33 | 342 | APONT | Quem lança os custos pagos da 342 na 08, com obra e conta, definido | INTERNA | 2026-10-16 | Felipe | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P40 | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R34 | 342 | 3.1.1 | Jornada definida (7 dias ou segunda a sexta): muda as durações do plano | INTERNA | 2026-10-16 | Thadeu | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P20 | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R35 | 342 | APONT | Reunião semanal de obra fixada (dia, hora e participantes) | INTERNA | 2026-10-19 | Tiago Marinho | ABERTA |  | ACOMPANHAMENTO P39 | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R36 | 343 | PEAD | Metros de PEAD executados desde o início lançados no apontamento, para medir o ritmo real contra 80 m/dia | INTERNA | 2026-10-19 | Gerente da 343 | ABERTA |  | KIT DE ROTINA - SUBSTITUÍDO; caderno de apontamento da 343 vazio desde 28/09 | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R37 | 343 | BM | Valor que mede confirmado com a fiscalização: contrato (R$ 5.226.634,03) ou cronograma CAESB (R$ 5.279.428,34) | CLIENTE | 2026-10-30 | Gerente da 343 | ABERTA |  | CHECKS DA OPERAÇÃO O10; prazo proposto: antes do BM de outubro | 14 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R38 | 343 | BM | BM de outubro fechado com o fiscal (Rodolfo Siqueira de Brito) e NF protocolada no 1º dia útil de novembro | CLIENTE | 2026-11-03 | Gerente da 343 | ABERTA |  | 03. CONTRATOS (343, prazo de pagamento); 04. PLANO DAS OBRAS linha 18 (out/26) | 18 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R39 | 343 | PEAD | Ofício ao fiscal Rodolfo Siqueira de Brito antes da próxima junta, pedindo item novo de junta por termofusão DN 560 (a planilha de itens só tem 52 juntas por eletrofusão, B229 e B231); cada junta registrada no diário. Valor (estimativa da auditoria): 184 juntas, R$ 155 a 217 mil de custo e R$ 183 a 256 mil de receita com aditivo | CLIENTE | 2026-10-19 | Felipe | ABERTA |  | Viabilidade 343, RESUMO G26 e A24 (aditivo a ser feito); auditoria 15/10, item 6. Prazo proposto: antes da próxima junta | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R40 | 343 | FOFO | FoFo da 343 na obra para começar o trecho em FoFo em 17/11 (10 m/dia) | FORNECEDOR | 2026-11-17 | Compras | ABERTA |  | KIT DE ROTINA - SUBSTITUÍDO (343: PEAD até 17/11, depois FoFo) | 32 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R41 | 343 | ADM | Prêmio do seguro-garantia (apólice 03-0775-0430794) lido no boleto | INTERNA | 2026-10-30 | Administrativo | ABERTA |  | 03. CONTRATOS D16; 13. CHECKS item 11 | 14 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R42 | 343 | APONT | Gerente de contrato e apontador da 343 nomeados com nome (a obra roda desde 01/09 sem gerente; R36 a R38 e R99 esperam um nome) | INTERNA | 2026-10-19 | Thadeu | ABERTA |  | Papéis da 343 indefinidos (KIT DE ROTINA - SUBSTITUÍDO); auditoria 15/10, item 6 (nomear até 19/10; PAUTA A70) | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R43 | 343 | APONT | Quem lança os custos pagos da 343 na 08, com obra e conta, definido | INTERNA | 2026-10-16 | Felipe | ABERTA |  | Mesma pendência da 342 (P40) | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R44 | 281 | 281-7.1 | Projeto executivo da ETA (radier, caixa de chegada em sapata) e memoriais aprovados na SANEAGO; sem isso a antecipação da ETA (7.1.4, R$ 408.555,88, prevista no BM06) não mede; Data limite para projeto aprovado e OC: 20/12/2026, para a ETA (7.1.4 a 7.1.8, 11 BMs) terminar até 11/11/2027 | PROJETO | 2026-10-15 | Thadeu | ABERTA |  | chat Projetos 06/10 11:10 ('se não medir esse mês to morto') e 14/10 16:46-21:30; Cronograma FF linha 387; Anexo VII, 7.1.4; auditoria 15/10, item 4 (data limite) | -1 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Falta o memorial que a SANEAGO pediu (R45). Contar as revisões do projeto da ETA: mais de 3 viram sanção (Parecer 982/2026) | Projeto e OC depois de 20/12/2026: a ETA não termina até 11/11/2027 (R100) | PROJETO
R45 | 281 | 281-7.1 | Dimensionamento da lavagem dos filtros (Gratt) entregue ao Luciano para fechar o memorial que a SANEAGO pediu | FORNECEDOR | 2026-10-15 | Luciano de Sá | ABERTA |  | chat Projetos 06/10 12:18; 13/10 12:22-17:31 | -1 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Cobrar da Gratt o dimensionamento com data escrita; sem ele o memorial da ETA não fecha (R44) |  | PROJETO
R46 | 281 | 281-7.1 | Ordem de compra da ETA PF e garantia de 100% do valor antecipado apresentadas à fiscalização (exigências do 7.1.4 além do projeto aprovado) | PARCEIRO | 2026-10-20 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | Anexo VII Eventograma 19/2025, Seção 1 item b (p.3 a 5) e evento 7.1.4 | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R47 | 281 | 281-7.7 | Reservatório taça 100 m³ (TAP METAL) entregue, içado, fixado e com os chumbadores grauteados até 19/10 para medir o 7.7.5 (R$ 271.325,16) no BM08. A entrega já foi remarcada três vezes. A TAP METAL diz que corrigiu os pés na fábrica em 13/10 (eram 6 pés para 8 nichos); conferir o encaixe nos nichos no içamento | FORNECEDOR | 2026-10-19 | Ricarlos | ABERTA |  | chat Reservatório 09/10 a 14/10; Cronograma FF linha 643 (previsto BM08); chat Reservatório 13/10 11:08-11:22 e 14/10 9:42 (pés) | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO | [8 empty] | 3
R48 | 281 | 281-7.7 | Saldo do reservatório (vence 19/10) e frete do CT-e 00001625 pagos; a TECNOBOMBAS disse que não tem dinheiro para o frete e o Thadeu ofereceu pagar pela TAF | PARCEIRO | 2026-10-19 | Thadeu | ABERTA |  | chat Reservatório 10/10 8:07 e 8:18; 13/10 15:07 e 15:29 | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R49 | 281 | 281-7.4 | Montagem do gerador de cloro (hidrogerox) concluída pela oficina da TECNOBOMBAS para medir o 7.4.13 (R$ 126.587,72) no BM08; a equipe desceu em 13/10 | PARCEIRO | 2026-10-20 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | chat Compras 06/10 6:34-7:52; chat CCM 13/10 11:32-11:44; Cronograma FF linha 527 | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R50 | 281 | 281-7.1 | Subestação da ETA e entrada de energia já montada levadas à fiscal para medir no BM08 (a fiscal disse que a da ETA pode medir antes da energização) | CLIENTE | 2026-10-20 | Ricarlos | ABERTA |  | chat Compras 29/09 7:40 e 8:15; PLANEJAMENTO OBRA par.18-20 | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R51 | 281 | 281-5.1 | Energização da subestação da EAB02 e derivação de 200 m para a EEAB1: definir com a SANEAGO de quem é (a fiscal só mede depois de energizada; a Equatorial só chega até a EEAB2). Data limite: energizar até 14/02/2027 (MIT 390) menos o prazo da Equatorial; data do pedido do orçamento de conexão: PENDENTE | CLIENTE | 2026-10-23 | Thadeu | ABERTA |  | chat Compras 29/09 7:40-7:59; chat CCM 05/10 10:11-10:22; auditoria 15/10, item 4 (subestação da EAB02 no BM13, depois do MIT 390) | 7 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Pelos prazos da R69 (158 dias com obra em média tensão, 98 só em baixa tensão), o pedido sairia até 09/09/2026 ou 08/11/2026. Thadeu confirma o prazo com a Equatorial.
R52 | 281 | 281-7.8 | Projeto da base da UTR (Gratt) aprovado pela SANEAGO (na E-SCI desde 06/10; a SUESP costuma responder em 5 dias úteis); a instalação 7.8.7 (R$ 486.489,29) depende dele | CLIENTE | 2026-10-13 | Thadeu | ABERTA |  | chat CCM 13/10 11:45-11:52; PLANEJAMENTO OBRA par.21-22 | -3 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Cobrar a SUESP por escrito: na E-SCI desde 06/10, passou dos 5 dias úteis |  | CLIENTE / FISCAL
R53 | 281 | 281-7.2 | EEAT: bombas, hidráulico, monovia e válvulas de recalque (verificar com a AVK); eventos 7.2.8 a 7.2.19 (R$ 334.540,25) previstos no BM06 e no BM07 e não medidos | FORNECEDOR | 2026-09-20 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | PLANEJAMENTO OBRA par.6-10; Cronograma FF, eventos 7.2.8 a 7.2.19; chat CCM 13/10 12:34 ('agora é medir bomba monovia') | -26 | VENCIDA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Rafael Santa Cruz confirma com a AVK as válvulas e dá a data de chegada de cada item; o atraso entra na lista da R63 |  | MATERIAL
R54 | 281 | 281-3.3 | EEAB1: comportas (fechadas com a FKB), bombas, hidráulico e monovia (já liberada para montar) para medir 3.3.5 a 3.3.8 (R$ 157.056,28, BM08 e BM09) | FORNECEDOR | 2026-11-20 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | PLANEJAMENTO OBRA par.0-5; chat Compras 06/10 10:11; chat CCM 05/10 10:29-10:58; Cronograma FF linhas 105 a 111 | 35 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R55 | 281 | 281-5.4 | Liberação do RHO (5.4.2 fornecimento R$ 174.074,47 no BM09; 5.4.3 instalação R$ 139.259,57 no BM10); quem libera não está nos arquivos | CLIENTE | 2026-11-20 |  | ABERTA |  | PLANEJAMENTO OBRA par.23-24; Cronograma FF linhas 247 e 249 | 35 | SEM DONO | RESTRIÇÃO
R56 | 281 | 281-7.5 | Analisadores (Digimed) comprados e medição na chegada ao canteiro confirmada com a fiscal (eventos 7.5.21 a 7.5.26, cerca de R$ 500 mil, previstos no BM11) | CLIENTE | 2026-10-30 | Thadeu | ABERTA |  | chat Compras 29/09 7:26-8:34; chat CCM 14/10 8:38-9:00; Cronograma FF linhas 581 a 591 | 14 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R57 | 281 | 281-7.1 | Quadro pneumático (dois, um por linha) e compressor: o fornecedor do painel diz que o compressor não é dele; definir quem fornece | FORNECEDOR | 2026-10-30 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | chat CCM 14/10 13:42-16:01 | 14 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R58 | 281 | BM | CNDs da TECNOBOMBAS vencidas (FGTS 11/05, Municipal 06/06, Federal 14/06, Estadual cerca de 27/08) e CNDT vencendo em 26/10: renovar antes da NF do BM08 | PARCEIRO | 2026-10-20 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | Medição 02: CNDs da TECNOBOMBAS | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R59 | 281 | BM | NF 402: contrato escrito 300004/2025 e termo de antecipação com R$ 2.555,49 a menos de retenções que a NF; conciliar com a SANEAGO | CLIENTE | 2026-10-30 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | NFS 402; Termo de aceitação NF 402 | 14 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R60 | 281 | BM | NFs dos BMs 1 e 3 a 6 (e do BM07 se aprovado) e dos reajustes enviadas pela TECNOBOMBAS, que emite as notas, para lançar na 07. Perguntar já se os BMs 3 a 6 foram pagos com as CNDs da TECNOBOMBAS vencidas (R58) | INTERNA | 2026-10-19 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | pasta FINANCEIRO (só Medição 02); 06 e 07 desta planilha; auditoria 15/10, item 2 | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R61 | 281 | ADM | Custos do consórcio lançados só até 30/05/2026: trazer junho a outubro e conferir os 56 lançamentos com mesma NF, fornecedor e valor em meses seguidos | INTERNA | 2026-10-19 | Financeiro TAF | ABERTA |  | 08D (resumo, coluna Q); SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx e Custos Mensais - Maio 26.xlsx | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R62 | 281 | BM | Confirmar com a fiscalização se o BM07 (27/08 a 20/09, R$ 688.711,37) foi aprovado. O valor está no RPM nº 6 rev02 e no FPM-06, mas o cabeçalho do cronograma ainda diz BM 6; até a confirmação ele fica ENVIADO na 06 e fora do medido | CLIENTE | 2026-10-19 | Ricarlos | ABERTA |  | Cronograma FF, M4/M5 e coluna N; cache dos arquivos RPM nº 6 rev02 e FPM-06 (pasta Medições\BM 07) | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R63 | 281 | BM | Lista única dos eventos atrasados da 281 até o BM07: 42 de 236 eventos, R$ 1.296.031 (40 com zero medido). Com restrição própria: ETA 7.1.4 (R44), EEAT 7.2.8 a 7.2.19 (R53), guarda-corpo (R65) e misturadores 7.3.12 (R66). Sem restrição própria: 4.1.1 adutora AAB-1 (R$ 90.681,23, BM05), 7.1.2 concreto da ETA (R$ 59.945,00, BM02 e BM03) e 7.5.3 concreto (R$ 118.932,00, BM07). Ricarlos completa a lista com código, valor, o que trava e o BM em que entra | INTERNA | 2026-10-20 | Ricarlos | ABERTA |  | Cronograma FF, linhas 143, 383 e 545 (previsto sem realizado); auditoria 15/10, item 4 (Cronograma 281, evento a evento até o BM7) | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R64 | 281 | 281-7.1 | Troca da fundação (ETA em radier e caixa de chegada em sapata, sem estaca raiz; o Ricarlos estima economia acima de R$ 200 mil) definida com a SANEAGO: aditivo, supressão ou nada muda. Mexe na medição do 7.1.2 (R$ 59.945,00, pelo volume do projeto executivo) e do 6.2.1 (R$ 18.046,54, BM09); o eventograma não tem evento de estaca raiz | CLIENTE | 2026-10-23 | Thadeu | ABERTA |  | chat Projetos 01/10 13:20-13:24; Cronograma FF linhas 383 e 289. O dono e o prazo são padrão, a fonte não diz | 7 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R65 | 281 | 281-7.3 | Ordem de compra do guarda-corpo para o Mike (eventos 7.3.6 R$ 5.720,04 no BM05 e 7.2.8 R$ 1.180,20 no BM06, sem medição; 5.2.4 R$ 21.129,51 no BM11) e compra do material das monovias, que já têm OC | FORNECEDOR | 2026-10-20 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | chat Compras 06/10 10:11-11:18; Cronograma FF linhas 479, 437 e 217. Prazo padrão: fechamento do BM08 | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R66 | 281 | 281-7.3 | Misturadores submersíveis: confirmar se o fornecimento da WILO foi fechado (o 7.3.12, R$ 52.442,97, estava previsto no BM05 e não foi medido; o chat não diz a unidade) | FORNECEDOR | 2026-10-20 | Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | chat Compras 06/10 (pergunta do Rafael Coelho sem resposta); Cronograma FF linha 491. Dono e prazo padrão | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R67 | 281 | 281-3.3 | Portões restantes: aprovar a compra do material junto com as caçambas de Cristalina (o portão da EEAB1 já está com a TECNOBOMBAS). Eventos 3.3.10 (R$ 11.264,77, BM09), 5.3.2 (R$ 16.940,04, BM12) e 7.18.3 (R$ 285.627,45, BM20) | INTERNA | 2026-10-30 | Thadeu | ABERTA |  | chat Compras 06/10 10:11-10:21; Cronograma FF linhas 115, 231 e 807. Dono e prazo padrão | 14 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R68 | 281 | ADM | Planilha única de equipamentos e fabricações no modelo de controle de GRD, pedida em 30/09 e de novo em 06/10, ainda não entregue | INTERNA | 2026-10-23 | Rafael Coelho | ABERTA |  | chat Compras 30/09 13:39-13:44 e 06/10 11:07-11:18. Prazo padrão | 7 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R69 | 342 | 3.8.1 | SANEAGO confirma se a UTR precisa de obra da Equatorial em média tensão e pede o orçamento de conexão (REN 1000: até 21/11/2026 com média tensão; até 20/01/2027 só baixa tensão) | CLIENTE | 2026-11-21 | Tiago Marinho | ABERTA |  | Estudo 342 REV13, aba 17 (ligação definitiva até 28/04/2027) | 36 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R70 | 342 | 3.6.7 | Tipo de bomba confirmado com a fiscalização: o Plano de Trabalho diz eixo horizontal e o orçamento diz submersível vertical | CLIENTE | 2026-11-27 | Marko Aurélio | ABERTA |  | Estudo 342 REV13, aba 17; trava a compra da R28; prazo movido de 30/11 (feriado municipal em Santo Antônio do Descoberto, 02. PARÂMETROS) para 27/11/2026, o dia útil anterior (auditoria 15/10) | 42 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R71 | 342 | 3.5.6 | Barrilete, comportas e bombas montados por equipe própria ou subempreiteiro (Plano de Trabalho p. 10) decidido | INTERNA | 2027-01-15 | Marko Aurélio | ABERTA |  | Estudo 342 REV13, aba 17; o estudo usa equipe própria | 91 | NO PRAZO | RESTRIÇÃO
R72 | 342 | ADM | Vigilância do canteiro definida: canteiro dentro da área cercada da ETA? vigia próprio 12x36, empresa ou monitoramento | INTERNA | 2026-10-19 | Tiago Marinho | ABERTA |  | Estudo 342 REV13, aba 17; o estudo usa posto 24 h com 4 vigias | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R73 | 342 | ADM | Transporte da equipe definido: vale-transporte ou van (CCT do Entorno, cl. 14ª) | INTERNA | 2026-10-19 | Tiago Marinho | ABERTA |  | Estudo 342 REV13, aba 17 | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R74 | 342 | BM | Antecipação das notas da 342 confirmada: prazo (15 dias na 281) e taxa (1,96% a.m. na 281) | CLIENTE | 2026-10-31 | Financeiro TAF | ABERTA |  | Estudo 342 REV13, aba 17 e aba 03 linhas 12 e 13 (o caixa do estudo usa esses valores) | 15 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R75 | 342 | ADM | Planejamento da 342 resolvido: começar pela terraplenagem (compactação e movimentação de solo), FoFo só depois da aprovação do eventograma, com equipes e prazos conferidos no estudo | INTERNA | 2026-10-19 | Felipe e Marco | ABERTA |  | Lista do Felipe (15/10: resolver planejamento); prazo proposto: início da obra | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R76 | 342 | ADM | Quantitativos da obra conferidos e definido o que já se pode executar | INTERNA | 2026-10-23 |  | ABERTA |  | Lista do Felipe (15/10: ver quantitativo de obra e o que se pode ser feito), sem dono; prazo proposto: uma semana depois do corte | 7 | SEM DONO | RESTRIÇÃO
R77 | 342 | BM | Memória do pedido de reajuste da 281 (8 números FGV, NF 403 de 10,41%) ou assinatura FGV obtida para o pedido da 342 | INTERNA | 2026-10-20 | Financeiro TAF | ABERTA |  | Estudo 342 REV13, aba 17; dado da 281 usado no pedido da 342 (R31) | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R78 | 342 | 4.1.1 | Cotação de projetos (R$ 20 mil) inclui o as built e o cadastro técnico final | INTERNA | 2026-10-23 | Marko Aurélio | ABERTA |  | Estudo 342 REV13, aba 17; mesmo pacote da R12 (PROJ), prazo próprio | 7 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R79 | 342 | ADM | ART da execução registrada e entregue à fiscalização: sem ela a SANEAGO não paga a 1ª parcela | INTERNA | 2026-10-20 | Marko Aurélio | ABERTA |  | Contrato 30000196/2026, p. 6, Cláusula Quinta, Parágrafo Décimo Sexto, e Edital 002/2025, item 23.13; prazo = corte do BM2 (20/10) | 4 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R80 | 342 | BM | Saber se a SANEAGO paga material entregue no canteiro (IN00.0615 4.1.9.2: só se o Edital 002/2025 prever) | CLIENTE | 2026-10-16 | Alecio, Thadeu e Felipe | RESOLVIDA | 2026-10-15 | NÃO PAGA. Edital 002/2025 (EDITAL LIC 002-2025.pdf, enviado em 15/10): item 23.2 (p. 35) manda medir só pelos eventos do Anexo VII, que não têm evento de material em canteiro; item 23.3.2 (p. 36) proíbe pagar evento ou marco feito pela metade, igual ao contrato, Cláusula Quinta, Parágrafo Terceiro, II. O pedido sai da reunião com a fiscalização; fica a divisão dos eventos (R30). |  | RESOLVIDA | RESTRIÇÃO
R81 | 342 | ADM | Liberação para executar nos 2 primeiros meses: Plano de Trabalho aprovado, etapa do projeto executivo aprovada, pessoal regularizado e anuência da fiscalização | CLIENTE | 2026-10-16 | Marko Aurélio | ABERTA |  | Anexo VII (Eventograma 49/2024), p. 15; prazo = último dia útil antes do início em 19/10 | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R82 | 342 | ADM | Plano de Trabalho v03 com o prazo do contrato (480 dias; a v02 diz 460) e a data de assinatura certa: vigência até 21/11/2027 se assinado em 29/07/2026, ou 03/12/2027 se em 10/08/2026 | INTERNA | 2026-10-16 | Marko Aurélio | ABERTA |  | Plano de Trabalho v02, p. 3, contra o contrato 30000196/2026; a R81 pede o Plano de Trabalho aprovado | 0 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R83 | 342 | BM | ISS da 342 confirmado no município da obra (LC 116/2003: de 2% a 5%). Hoje os 2% vêm da viabilidade da 343 (02 C6, não conferido). Cada ponto vale R$ 32.580; com 5% são R$ 97.740 a menos | INTERNA | 2026-10-31 | Financeiro TAF e Rafael Santa Cruz | ABERTA |  | auditoria 15/10, D10 e C12 (02 B6:C7; estudo REV13 03 C14) | 15 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R84 | 342 | ADM | Data de início da OS 509/2026 lida na própria OS e confirmada por escrito com a fiscalização: a 03 B10 usa 01/09/2026 (fim em 26/08/2027); o estudo REV13 e o ACOMPANHAMENTO usam 03/09/2026 (fim em 28/08/2027). Usar uma só data na 03, no estudo e no CRONOGRAMA | CLIENTE | 2026-10-23 | Tiago Marinho | ABERTA |  | auditoria 15/10, RC-05 (03 B10 e B20; REV13 03 C5; ACOMPANHAMENTO B10) | 7 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R85 | 342 | ADM | Endosso do seguro-garantia pedido à Junto Seguros: a apólice 03-0775-0430793 vai até 21/11/2027 e a vigência do contrato até 03/12/2027; fim do prazo, vistoria e recebimento dão cerca de 26/11/2027. Rito de recebimento planejado: conclusão comunicada por escrito, vistoria em até 15 dias, laudos provisório e definitivo antes de 03/12/2027, ou prorrogação pedida a tempo | INTERNA | 2026-10-30 | Financeiro TAF e Thadeu | ABERTA |  | 03 B15; auditoria 15/10, RC-08 e CC-09; lista A, A65 (Contrato 342, Cláusula Sexta, Parágrafos Quarto a Sétimo e Décimo) | 14 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R86 | 342 | ADM | ETA operando com lodo para os testes de 22/06/2027 (sem lodo não há teste da elevatória nem do tanque) | CLIENTE | 2027-05-31 | Marko Aurélio | ABERTA |  | auditoria 15/10, RC-08 (marcos de teste, comissionamento e recebimento) | 227 | NO PRAZO | RESTRIÇÃO
R87 | 281 | ADM | Ofício à SANEAGO: a operação assistida (6 meses) conta dentro dos 660 dias? Se contar, a folga da ETA já é negativa. Levantar no contrato e no EGT o que a SANEAGO exige na entrega à operação: manual, treinamento, operação assistida, data book e recebimento | CLIENTE | 2026-10-30 | Thadeu | ABERTA |  | 03 F11 (660 dias da OS); auditoria 15/10, item 4; lista A, A66 | 14 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R88 | 343 | PEAD | Quem fornece o tubo PEAD DN 560 e o cronograma de entrega, por escrito (a planilha de itens não tem item de fornecimento do tubo) | CLIENTE | 2026-10-23 | Felipe | ABERTA |  | auditoria 15/10, item 6 (Itens 343 B229) | 7 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R89 | 342 | ADM | Thadeu nomeia quem responde por Compras e quem responde pelo Financeiro TAF (vale para as 3 obras), dá dono à R55 e à R76 e redistribui a carga do Marko Aurélio. Abertas hoje: 12 com Compras, 3 com Financeiro TAF, 4 com Gerente da 343 ou Administrativo, 2 sem dono e 23 com o Marko Aurélio. | INTERNA | 2026-10-19 | Thadeu | ABERTA |  | auditoria 15/10, RC-07 (dono cinza na coluna G = setor sem pessoa) | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R90 | 342 | ADM | Remanescentes do contrato anterior (CT 30000273/2025) na área confirmados com a fiscalização; se houver, laudo de vistoria entregue antes do detalhamento executivo da etapa, para o passivo ficar com a SANEAGO | CLIENTE | 2026-10-19 | Tiago Marinho | ABERTA |  | lista A, A04 (Anexo IX item 26, p. 4; ACOMPANHAMENTO P05 sem resposta) | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R91 | 342 | ADM | Diário de Obra da 342 aberto no canteiro desde 19/10, atualizado pelo RT, com os comunicados à fiscalização; formato e entrega combinados com a fiscalização | CLIENTE | 2026-10-19 | Marko Aurélio | ABERTA |  | lista A, A06 e A28 (Contrato 342, Cláusula Décima Quarta, Parágrafo Décimo; ACOMPANHAMENTO P38 sem resposta) | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R92 | 342 | 3.1.1 | Terceirizados da 342 comunicados à fiscalização antes de começarem (Plano de Trabalho, seção 3) | CLIENTE | 2026-10-19 | Tiago Marinho | ABERTA |  | lista A, A13 (ACOMPANHAMENTO P34 sem resposta) | 3 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO
R93 | 343 | ADM | Terceiros previstos na 343 para out e nov/26 (R$ 343 mil, 04 S22) identificados, com contrato e prazo; dizer se a solda de termofusão já está nesse valor (R39). | INTERNA | 2026-10-30 | Mauro Lúcio e Thadeu | ABERTA |  | lista A, A56; auditoria 15/10, item 6 (perguntar ao orçamentista o que são os terceiros) | 14 | PRÓXIMAS 6 SEMANAS | RESTRIÇÃO
R94 | 342 | BM | UN a até 5 dias do corte: evento pago só na conclusão que termina a 5 dias ou menos do corte do BM. Se escorregar, passa para o BM seguinte (cerca de R$ 10 mil de juro por mês, o estudo interno estima) |  |  | Tiago Marinho | MONITORAR |  | 'CRONOGRAMA PROJECT' E74:I103 (soma dos eventos UN com fim a até 5 dias do corte); auditoria 15/10, item 9. P e I: proposta da auditoria para Marko Aurélio e Tiago Marinho validarem |  | RISCO | RISCO | 3 | 684962.62 | 30 | 410978 | Trava interna: concluir o evento UN 5 dias úteis antes do corte, com lista de conferência do atesto da fiscalização | Evento UN na 05A terminando a menos de 5 dias úteis do corte |  |  |  | 1
R95 | 342 | ADM | Aprovação da SANEAGO demora (traçado, projetos, eventograma): o FoFo não chega e o BM do corte de 20/12 perde cerca de R$ 325 mil brutos; o recebimento passa de 15/01 para 15/02/2027 (o estudo interno estima) | CLIENTE |  | Marko Aurélio | MONITORAR |  | auditoria 15/10, item 3 (BM03, corte de 20/12) e CC-04. P e I: proposta da auditoria para Marko Aurélio e Tiago Marinho validarem |  | RISCO | RISCO | 4 | 325000 | 31 | 260000 | Protocolar tudo com número e data e cobrar por escrito depois de 5 dias úteis. Aprovar a Rev04 até 27/11 vale R$ 132.394 no corte de 20/12 (o estudo interno estima) | 5 dias úteis sem resposta depois do protocolo (R07, R09, R30) |  |  |  | 2
R96 | 342 | 3.6.7 | Fabricação das bombas atrasa: conjuntos motor-bomba com fabricação longa e tipo ainda não confirmado (R70); o evento só é pago na conclusão | FORNECEDOR |  | Marko Aurélio | MONITORAR |  | 'CRONOGRAMA PROJECT', linha do 3.6.7 (valor e fim); auditoria 15/10, item 8. P e I: proposta da auditoria para Marko Aurélio e Tiago Marinho validarem |  | RISCO | RISCO | 3 | 196129.57 | 30 | 117678 | Fechar o tipo com o fiscal (R70) e pedir na cotação prazo de fabricação, multa e supervisão de montagem (R28) | Prazo de fabricação cotado acima de 90 dias (pedido em 20/02/2027, R28; montagem em 21/05/2027) |  |  |  | 4
R97 | 342 | 3.5.2 | Chuva acima da normal do INMET: de novembro a março o fator de chuva é 0,73 a 0,79, e o plano usa 0,844 o ano todo. Com 0,76 a estrutura do tanque (3.5.2) passa para o corte de 20/02/2027 (o estudo interno estima) | INTERNA |  | Marko Aurélio | MONITORAR |  | Estudo REV13 03 C79 e E77; auditoria 15/10, item 9 (fator por mês: R$ 38.038 a menos). P e I: proposta da auditoria para Marko Aurélio e Tiago Marinho validarem |  | RISCO | RISCO | 3 | 38038 | 31 | 22823 | Tabela de 12 meses de chuva do INMET no estudo REV13 (fator por mês). Resposta à chuva no tanque definida e cotada antes da escavação: drenagem provisória, proteção e bombeamento (lista A, A48). Só a chuva acima da normal, provada no diário, sustenta pedido de prazo | Dias de chuva no mês acima da normal do INMET (diário de obra) |  |  |  | 5
R98 | 342 | ADM | Recesso de fim de ano: a 02 e o estudo só param nos feriados; um recesso de 24/12 a 01/01 tira dias úteis de dezembro, mês de pico do histograma | INTERNA |  | Tiago Marinho | MONITORAR |  | 02. PARÂMETROS (feriados); HISTOGRAMA PLANEJADO; lista A, A60; auditoria 15/10, item 9. Impacto em R$ sem base até o estudo recalcular |  | RISCO | RISCO | 4 |  | 5 | SEM BASE | Thadeu decide o recesso por obra até 13/11/2026 e lança os dias como feriado na 02 (lista A, A60) | Sem decisão em 13/11/2026
R99 | 343 | PEAD | Ritmo do PEAD abaixo de 80 m/dia: a 40 m/dia o fim vai para janeiro e custa cerca de R$ 201 mil a mais; cada dia a menos de PEAD custa cerca de R$ 6.363 (estimativa da auditoria) | INTERNA |  | Gerente da 343 (Thadeu nomeia, R42) | MONITORAR |  | auditoria 15/10, item 6. P e I: proposta da auditoria para Mauro Lúcio validar (80 m/dia sem fonte) |  | RISCO | RISCO | 3 | 201000 |  | 120600 | Apontar os metros por dia desde o início (R36) e comparar com 80 m/dia toda sexta; chuva e interferência no diário | 2 dias seguidos abaixo de 80 m/dia |  |  |  | 3
R100 | 281 | 281-7.1 | ETA da 281 não termina até 11/11/2027: do 7.1.4 ao 7.1.8 são 11 BMs e tudo depende do projeto aprovado e da OC (R44). Cada mês além de 11/11/2027 custa cerca de R$ 32.215 à TAF (piso) | PROJETO |  | Thadeu | MONITORAR |  | auditoria 15/10, item 4. P e I: proposta da auditoria para Ricarlos e Thadeu validarem |  | RISCO | RISCO | 3 | 32215 | 30 | 19329 | Projeto aprovado e OC até 20/12/2026 (R44); ofício sobre a operação assistida nos 660 dias (R87) | R44 sem projeto aprovado e OC em 20/12/2026 |  |  |  | 6
R101 | 343 | ADM | Plano mensal do motor da 343 completo: hoje ele não tem a mobilização, topografia e ART da frente F01 (R$ 69.473,68, aba 08 G20) nem a contingência (R$ 31.372,67, aba 09 C8), e o PEAD tem R$ 4.428,05 a mais que o orçamento. Resultado: o caixa da 343 (FLUXO e 04 linhas 20 a 24) tem R$ 96.418 a menos de saída que o custo do motor (04 D30). Incluir no plano do motor e copiar para a 04 linhas 18 e 20 a 23 (o FLUXO segue a 04) | INTERNA | 2026-10-23 | Mauro Lúcio | ABERTA |  | auditoria 15/10, 343V-6; conferido no motor em 15/10 (MOTOR TAF\ESTUDOS\TAF 343 CAESB SOBRADINHO - PLANEJAMENTO.xlsx: aba 09 C9 = 3.702.036,00; abas 13 AE11 e 19 G23 = 3.605.617,71); 13. CHECKS E16 | 7 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | O custo total do motor (04 D30) é o completo e vale para a margem (01A P5). O caixa fica R$ 96.418 otimista até o plano mensal ser corrigido
R102 | 281 | ADM | Novas datas para os marcos da 281 (MIT 180 vencido com 88,3%; MIT 450 atrasado no plano) e a multa prevista para marco perdido, lida no contrato 30000415/2025 e no art. 182 do RG00.0048 | CLIENTE | 2026-10-23 | Ricarlos | ABERTA |  | LINHA DE BASE TAF A32:M41 (marcos da 281); auditoria 15/10, item 4 | 7 | ESTA SEMANA | RESTRIÇÃO |  |  |  |  | Sem data nova, cada marco vencido fica exposto à multa do contrato

## 06. MEDIÇÃO (BM)
06. MEDIÇÃO (BM) — um boletim por linha | [11 empty] | ◀ MENU
Azul = digitar quando o BM for enviado; atualizar a situação até RECEBIDO. Coluna L: data em que a SANEAGO pagou, do extrato (Financeiro TAF).
Nº | OBRA | Nº DO BM | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE ENVIO | SITUAÇÃO | VALOR BRUTO (R$) | GLOSA E DESCONTOS (R$) | VALOR LÍQUIDO (R$) | DATA DE APROVAÇÃO | FONTE / OBSERVAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO (SANEAGO)
1 | 281 | BM01 | 2026-03-01 |  | APROVADO | 14602.5 | 0 | 14602.5 |  | Cronograma FF, coluna H linha 869 (período 21/02/2026 a 20/03/2026); total igual ao FPM da SANEAGO
2 | 281 | BM02 | 2026-04-01 |  | RECEBIDO | 551484.48 | 0 | 551484.48 |  | Cronograma FF, coluna I linha 869 (período 21/03/2026 a 20/04/2026); total igual ao FPM da SANEAGO; NFS 402, paga antecipada em 19/05/2026 pelo termo de aceitação. Data de pagamento (L): conferir no extrato; a 07 K5 traz o recebimento em 19/05/2026, antecipado pelo termo.
3 | 281 | BM03 | 2026-05-01 |  | APROVADO | 881159.29 | 0 | 881159.29 |  | Cronograma FF, coluna J linha 869 (período 21/04/2026 a 20/05/2026); total igual ao FPM da SANEAGO; o RPM traz 872.979,40
4 | 281 | BM04 | 2026-06-01 |  | APROVADO | 645173.45 | 0 | 645173.45 |  | Cronograma FF, coluna K linha 869 (período 21/05/2026 a 20/06/2026); total igual ao FPM da SANEAGO; o RPM traz 640.810,60
5 | 281 | BM05 | 2026-07-01 |  | APROVADO | 1696031.05 | 0 | 1696031.05 |  | Cronograma FF, coluna L linha 869 (período 21/06/2026 a 21/07/2026); total igual ao FPM da SANEAGO
6 | 281 | BM06 | 2026-08-01 |  | APROVADO | 1931447.54 | 0 | 1931447.54 |  | Cronograma FF, coluna M linha 869 (período 22/07/2026 a 26/08/2026); total igual ao FPM da SANEAGO
7 | 281 | BM07 | 2026-09-01 |  | ENVIADO | 688711.37 | 0 | 688711.37 |  | Cronograma FF, coluna N linha 869 (período 27/08/2026 a 20/09/2026, valor digitado); o mesmo valor está no RPM nº 6 rev02 (mês set/26) e no FPM-06 (medido acumulado 6.408.609,67), arquivos da pasta Medições\BM 07. O cabeçalho do cronograma ainda diz BM 6 e a aprovação da fiscalização não está nos arquivos: fica ENVIADO até o Ricarlos confirmar (05C)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Note on B4: 342 ou 343
Note on C4: como o cliente numera
Note on D4: 1º dia do mês medido
Note on F4: EM ELABORAÇÃO, ENVIADO, APROVADO, FATURADO, RECEBIDO
Note on G4: como no boletim
Note on H4: o que o fiscal cortou
Note on I4: = bruto − glosa
Note on K4: boletim, e-mail do fiscal

## 07. FATURAMENTO E RECEBIMENTO
07. FATURAMENTO E RECEBIMENTO — uma nota por linha | [14 empty] | ◀ MENU
Azul = digitar. Data prevista = emissão + prazo do contrato (03). Diferença ≠ 0 = cobrar ou explicar. Coluna P: desconto da antecipação (custo FIN; fonte na N). Q a S: reajuste por BM; linha de reajuste com NF PENDENTE = lançar a NF quando chegar.
Nº | OBRA | Nº DO BM | Nº DA NF | EMISSÃO | VALOR DA NF (R$) | ISS RETIDO | INSS RETIDO | LÍQUIDO ESPERADO | DATA PREVISTA | RECEBIDO EM | VALOR RECEBIDO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO | OUTRAS RETENÇÕES (IR, CSLL, PIS, COFINS) | DESCONTO DA ANTECIPAÇÃO (R$, custo FIN) | REAJUSTE: % SOBRE O BM | REAJUSTE: ÍNDICE E DATA-BASE | REAJUSTE SEM NF: ESTIMATIVA (R$, BM aprovado × Q6)
1 | 281 | BM02 | 402 | 2026-05-04 | 551484.49 | 0 | 21232.15 | 504608.32 | 2026-06-03 | 2026-05-19 | 502188.8 | -2419.52 | Termo de antecipação: 15 dias a 1,96% a.m., desconto 4.975,01. O termo usa outras retenções de 23.088,53; a NF soma 25.644,02 (diferença de 2.555,49 a conciliar). A NF 402 cita o contrato como 300004/2025 (a 403 e os termos trazem 30000415/2025). Os termos só têm a assinatura da contratada. Crédito não conferido no extrato. | 25644.02 | 4975.01
2 | 281 | BM02 (reajuste) | 403 | 2026-05-04 | 57409.54 | 0 | 2210.26 | 52529.73 | 2026-06-03 | 2026-05-19 | 52014.44 | -515.29 | Reajuste do BM-002. Termo de antecipação: desconto 515,29. Crédito não conferido no extrato. | 2669.55 | 515.29 | 10.41% | PENDENTE (não estão nos anexos, 03 F19)
3 | 281 | BM01 (reajuste) | PENDENTE | [9 empty] | NF de reajuste não lançada (05C R60). |  |  | sem NF | PENDENTE | 1520.1204
4 | 281 | BM03 (reajuste) | PENDENTE | [9 empty] | NF de reajuste não lançada (05C R60). |  |  | sem NF | PENDENTE | 91728.6911
5 | 281 | BM04 (reajuste) | PENDENTE | [9 empty] | NF de reajuste não lançada (05C R60). |  |  | sem NF | PENDENTE | 67162.5627
6 | 281 | BM05 (reajuste) | PENDENTE | [9 empty] | NF de reajuste não lançada (05C R60). |  |  | sem NF | PENDENTE | 176556.8496
7 | 281 | BM06 (reajuste) | PENDENTE | [9 empty] | NF de reajuste não lançada (05C R60). |  |  | sem NF | PENDENTE | 201063.7086
8 | 281 | BM07 (reajuste) | PENDENTE | [9 empty] | NF de reajuste não lançada (05C R60). |  |  | sem NF | PENDENTE | BM não aprovado
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Formulas:
DATA PREVISTA = IF(OR([EMISSÃO]="",[OBRA]=""),"",[EMISSÃO]+IF([OBRA]="342",'03. CONTRATOS'!$B14,IF([OBRA]="343",'03. CONTRATOS'!$D14,'03. CONTRATOS'!$F14)))
Note on B4: 342 ou 343
Note on C4: da 06
Note on G4: retenção na nota
Note on H4: retenção na nota
Note on I4: = NF − retenções
Note on J4: = emissão + prazo de pagamento do contrato
Note on K4: data do crédito
Note on L4: extrato
Note on M4: = recebido − esperado

## 08. CUSTOS
08. CUSTOS — todo pagamento da obra, uma linha por lançamento | [9 empty] | ◀ MENU
Centro de custo = a obra. Sem obra e conta o lançamento não entra no resultado (13. CHECKS acusa).
Nº | MÊS (competência) | OBRA | CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | DATA DO PAGAMENTO | FAVORECIDO | FONTE / DOCUMENTO | SITUAÇÃO |  | CONTA | O QUE ENTRA
1 | 2025-12-01 | 281 | TER | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: TER com vencimento em 12/25 (1 lançamentos na 08D) | 1343.04 | 2025-12-11 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO |  | MO | Mão de obra de campo (salário, encargos, benefícios)
2 | 2026-01-01 | 281 | ADM | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: ADM com vencimento em 01/26 (7 lançamentos na 08D) | 18179.41 | 2026-01-30 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO |  | EQP | Equipamentos (locação, combustível, manutenção)
3 | 2026-01-01 | 281 | EQP | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: EQP com vencimento em 01/26 (1 lançamentos na 08D) | 293.16 | 2026-01-30 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO |  | MAT | Materiais e fornecimentos
4 | 2026-01-01 | 281 | TER | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: TER com vencimento em 01/26 (2 lançamentos na 08D) | 1870.8 | 2026-01-27 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO |  | TER | Terceiros e empreiteiros
5 | 2026-02-01 | 281 | ADM | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: ADM com vencimento em 02/26 (6 lançamentos na 08D) | 21436.93 | 2026-02-18 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO |  | ADM | Administração da obra (engenharia, TST, almoxarife, vigia, veículo, canteiro)
6 | 2026-02-01 | 281 | EQP | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: EQP com vencimento em 02/26 (1 lançamentos na 08D) | 209.8 | 2026-02-18 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO |  | SEG | Seguros e garantias
7 | 2026-02-01 | 281 | MAT | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: MAT com vencimento em 02/26 (4 lançamentos na 08D) | 36376.69 | 2026-02-22 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO |  | TRIB | Tributos sobre a receita
8 | 2026-02-01 | 281 | MO | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: MO com vencimento em 02/26 (13 lançamentos na 08D) | 13240 | 2026-02-20 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO |  | FIN | Financeiro (juros, tarifas)
9 | 2026-02-01 | 281 | TER | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: TER com vencimento em 02/26 (3 lançamentos na 08D) | 5190 | 2026-02-13 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
10 | 2026-03-01 | 281 | ADM | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: ADM com vencimento em 03/26 (31 lançamentos na 08D) | 51064.01 | 2026-03-31 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO |  | Conferência 281 | 08 = 08D
11 | 2026-03-01 | 281 | EQP | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: EQP com vencimento em 03/26 (11 lançamentos na 08D) | 16858.42 | 2026-03-30 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
12 | 2026-03-01 | 281 | MAT | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: MAT com vencimento em 03/26 (27 lançamentos na 08D) | 68925.03 | 2026-03-29 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
13 | 2026-03-01 | 281 | MO | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: MO com vencimento em 03/26 (10 lançamentos na 08D) | 68257.78 | 2026-03-20 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
14 | 2026-03-01 | 281 | TER | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: TER com vencimento em 03/26 (5 lançamentos na 08D) | 9334.9 | 2026-03-21 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
15 | 2026-04-01 | 281 | ADM | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: ADM com vencimento em 04/26 (41 lançamentos na 08D) | 71862.16 | 2026-04-30 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
16 | 2026-04-01 | 281 | EQP | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: EQP com vencimento em 04/26 (12 lançamentos na 08D) | 38748.79 | 2026-04-30 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
17 | 2026-04-01 | 281 | MAT | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: MAT com vencimento em 04/26 (54 lançamentos na 08D) | 242654.24 | 2026-04-28 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
18 | 2026-04-01 | 281 | MO | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: MO com vencimento em 04/26 (21 lançamentos na 08D) | 84862.15 | 2026-04-30 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
19 | 2026-04-01 | 281 | TER | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: TER com vencimento em 04/26 (10 lançamentos na 08D) | 27576.96 | 2026-04-30 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | PAGO
20 | 2026-05-01 | 281 | ADM | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: ADM com vencimento em 05/26 (17 lançamentos na 08D) | 32728.37 | 2026-05-30 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | A PAGAR
21 | 2026-05-01 | 281 | EQP | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: EQP com vencimento em 05/26 (10 lançamentos na 08D) | 15765 | 2026-05-21 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | A PAGAR
22 | 2026-05-01 | 281 | MAT | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: MAT com vencimento em 05/26 (23 lançamentos na 08D) | 179989.31 | 2026-05-25 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | A PAGAR
23 | 2026-05-01 | 281 | MO | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: MO com vencimento em 05/26 (6 lançamentos na 08D) | 50228.87 | 2026-05-20 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | A PAGAR
24 | 2026-05-01 | 281 | TER | Consórcio TAF TECNOBOMBAS: TER com vencimento em 05/26 (8 lançamentos na 08D) | 46557.55 | 2026-05-21 | vários (08D) | 08D; vencimento usado como data (a planilha do consórcio não tem data de pagamento) | A PAGAR
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Formulas:
DATA DO PAGAMENTO = MAXIFS('08D. LANÇAMENTOS 281'!$D4:D603,'08D. LANÇAMENTOS 281'!$B4:B603,"DESPESA",'08D. LANÇAMENTOS 281'!$E4:E603,[MÊS (competência)],'08D. LANÇAMENTOS 281'!$L4:L603,[CONTA])
Note on B4: 1º dia do mês do custo
Note on C4: 342 ou 343
Note on D4: MO, EQP, MAT, TER, ADM, SEG, TRIB, FIN
Note on F4: positivo
Note on G4: vazio = ainda não pago
Note on I4: NF do fornecedor, folha, extrato
Note on J4: PAGO ou A PAGAR

## 08A. CUSTO POR OBRA
08A. CUSTO POR OBRA: previsto (04) × realizado (08. CUSTOS), por conta | [7 empty] | ◀ MENU
Previsto até o corte = soma do plano (04) até o mês da data de corte (02). Desvio positivo = gastou mais. Último pagamento lançado há mais de 35 dias (01A L14): desvio e saldo SEM BASE.
OBRA 342 — SANEAGO UTR Santo Antônio do Descoberto
CONTA | DESCRIÇÃO | PREVISTO TOTAL (estudo REV13, 04) | PREVISTO ATÉ O CORTE | REALIZADO ATÉ O CORTE | DESVIO (R$) | DESVIO % | SALDO A GASTAR (previsto − realizado)
MO | Mão de obra de campo (salário, encargos, benefícios) | 567086.48 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
EQP | Equipamentos e serviços de campo (locação, combustível, terceiros, material de serviço) | 951239.72 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
MAT | Materiais e fornecimentos | 893547.91 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
TER | Terceiros e empreiteiros (342: dentro dos serviços de campo) | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
ADM | Administração da obra, canteiro e projetos | 800585.11 | 29525.98 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
SEG | Seguros e garantias | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
TRIB | Tributos sobre a receita | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
FIN | Financeiro (juros, tarifas) | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
| TOTAL DA OBRA | 3212459.22 | 29525.98 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
OBRA 343 — CAESB Subadutora Sobradinho
CONTA | DESCRIÇÃO | PREVISTO TOTAL (motor) | PREVISTO ATÉ O CORTE | REALIZADO ATÉ O CORTE | DESVIO (R$) | DESVIO % | SALDO A GASTAR (previsto − realizado)
MO | Mão de obra de campo (salário, encargos, benefícios) | 868608.42 | 268164.51 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
EQP | Equipamentos (locação, combustível, manutenção) | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
MAT | Materiais e fornecimentos | 2394118.02 | 327455.88 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
TER | Terceiros e empreiteiros | 342891.26 | 225022.39 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
ADM | Administração da obra (engenharia, TST, almoxarife, vigia, veículo, canteiro) | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
SEG | Seguros e garantias | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
TRIB | Tributos sobre a receita | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
FIN | Financeiro (juros, tarifas) | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
| TOTAL DA OBRA | 3605617.7 | 820642.78 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
Note on C5: 04. PLANO
Note on D5: 04. PLANO até o mês da data de corte
Note on E5: 08. CUSTOS com competência até o corte
Note on F5: = realizado − previsto até o corte
Note on C7: no motor, equipamentos e administração estão somados em MO + equipamentos (04. PLANO): compare o total da obra
Note on C10: no motor, equipamentos e administração estão somados em MO + equipamentos (04. PLANO): compare o total da obra
Note on C17: 04. PLANO
Note on D17: 04. PLANO até o mês da data de corte
Note on E17: 08. CUSTOS com competência até o corte
Note on F17: = realizado − previsto até o corte
Note on C19: no motor, equipamentos e administração estão somados em MO + equipamentos (04. PLANO): compare o total da obra
Note on C22: no motor, equipamentos e administração estão somados em MO + equipamentos (04. PLANO): compare o total da obra

## 08D. LANÇAMENTOS 281
08D. LANÇAMENTOS 281 — despesas e aportes do consórcio TAF TECNOBOMBAS | [15 empty] | ◀ MENU
Nº | TIPO | EMISSÃO | VENCIMENTO | MÊS (vencimento) | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | VALOR (R$) | CENTRAL DE CUSTO (planilha do consórcio) | GRUPO (pela descrição) | CONTA (08) | SITUAÇÃO NA FONTE | FONTE (arquivo / aba / linha) | GRUPO (pela descrição) | CONTA
1 | DESPESA | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2025-12-01 | JF COPIADORA | IMPRESSAO / PLOTAGEM | 633 | 1343.04 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 16 | Classificação da descrição de cada lançamento (a planilha do consórcio só separa ADMINISTRATIVO e CIVIL)
2 | DESPESA | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-01 | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | SEGURO DA OBRA | APOLICE | 2172.66 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 17 | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT
3 | DESPESA | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-01 | RICARLOS ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ENGENHEIRO | 418 | 5000 | ADMINISTRATIVO | ENGENHARIA/PRESTACAO DE SERVICOS PJ | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 18 | PESSOAL E ENCARGOS | MO
4 | DESPESA | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-01 | FABIO ANCELMO | AR CONDICINADO | 76 | 1000 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 19 | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM
5 | DESPESA | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-01 | WESLEY DE SOUZA | CONSERTO NOTEBOOK | 46 | 810 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 20 | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM
6 | DESPESA | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-01 | JOSILENE MARIA SALES | ALUQUEL CASA JANEIRO | RECIBO | 800 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 21 | ENGENHARIA/PRESTACAO DE SERVICOS PJ | ADM
7 | DESPESA | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-01-01 | LENOVO TECNOLOGIA | COMPUTADOR ADM | 1265366 | 8388.36 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 22 | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER
8 | DESPESA | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-01 | MARLENE SILVA | INSTALÇAÕA DE 02 AR CONDICIONA CANTEIROS | 46050 | 870.8 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 23 | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM
9 | DESPESA | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-01 | J.E MOVEIS | ARQUIVO DE ACO PARA CANTEIRO | 617 | 900 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 24 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP
10 | DESPESA |  | 2026-01-30 | 2026-01-01 | ALVES E ROCHA LTDA | GASOLINA | 17267 | 293.16 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 25 | COMBUSTIVEIS | EQP
11 | DESPESA | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-01 | CREA-GO | ART ENGENHEIRO | BOLETO | 108.39 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 26
12 | DESPESA | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | SEGURO DA OBRA | APOLICE | 2172.66 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 27
13 | DESPESA | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-01 | JOSILENE MARIA SALES | ALUQUEL CASA FEVEREIRO | RECIBO | 800 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 28
14 | DESPESA | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-01 | MARLENE SILVA | TROCA DE AR CONDICIONADO | 13 | 550 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 29
15 | DESPESA | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-01 | RICARLOS ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ENGENHEIRO | 514 | 15000 | ADMINISTRATIVO | ENGENHARIA/PRESTACAO DE SERVICOS PJ | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 30
16 | DESPESA | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-01 | C3 ARTES E GRAFICAS LTDA | SERVICO DE GRAFICA | 869 | 4250 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 31 ¦ REPETIDA: mesmo NF 869, fornecedor e valor (~4250) aparece 2x (vencimentos: 2026-02-10, 2026-03-04); parcela ou duplicidade, conferir | RESUMO | R$
17 | DESPESA | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-01 | RAFAEL ALVES | REEMBOLSO DIVERSOS RAFAEL | RECIBO | 3302.6 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 32 | Despesas lançadas | 1103553.37
18 | DESPESA | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-01 | MARLENE SILVA | CONSERTO AR CONDICIONADO | 10 | 390 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 33 | das quais com situação REALIZADO | 778284.27
19 | DESPESA | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-01 | CREA-GO | ART ENGENHEIRO | CREA | 108.39 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 34 | das quais PROGRAMADO (maio, sem baixa) | 325269.1
20 | DESPESA | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-01 | ALVES E ROCHA LTDA | GASOLINA | 11263209 | 209.8 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 35 | Último vencimento lançado | 2026-05-30
21 | DESPESA | 2026-02-15 | 2026-02-18 | 2026-02-01 | LIFEIN TELECOM LTDA | INTERNET | BOLETO | 53.28 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 36 | Aportes TAF | 306856.66
22 | DESPESA | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 2026-02-01 | ART AREIAS RIO TESOURO LTDA | MADEIRA PARA O CANTEIRO | 8983 | 1531.86 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 37 | Aportes TECNOBOMBAS | 282690.49
23 | DESPESA | 2026-02-09 | 2026-02-19 | 2026-02-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO COM FERRAMENTAS | 177241 | 3617.86 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 38 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177241, fornecedor e valor (~3618) aparece 3x (vencimentos: 2026-02-19, 2026-03-09, 2026-04-09); parcela ou duplicidade, conferir | Parte da TAF nos aportes | 52.05%
24 | DESPESA | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 2026-02-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 177240 | 4877.71 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 39 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177240, fornecedor e valor (~4878) aparece 3x (vencimentos: 2026-02-19, 2026-03-09, 2026-04-09); parcela ou duplicidade, conferir | Lançamentos com a mesma NF, fornecedor e valor em outro mês (conferir) | 56
25 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | ANTONIO BORGES | ADIANTAMENTO DE SALARIO ARMADOR | RECIBO | 1120 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 40 | Conta não classificada (?) | 0
26 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | CAPRISTONIO MORAIS | ADIANTAMENTO DE SALARIO ARMADOR | RECIBO | 1120 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 41
27 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | CARLOS NELIO | ADIANTAMENTO DE SALARIO ALMOXARIFE | RECIBO | 1000 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 42 | CONTA CORRENTE TAF x CONSÓRCIO | R$
28 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | CLAUDIO MOREIRA AGAPITO | ADINTAMENTO DE SALARIO MESTRE DE OBRA | RECIBO | 1960 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 43 | Aportes da TAF | 306856.66
29 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | DAIANE LETICIA | ADIANTAMENTO DE SALARIO TEC SEGURANÇA | RECIBO | 1200 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 44 | Repasses do consórcio para a TAF (tipo REPASSE) | PENDENTE
30 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | DOUGLAS DE MIRANDA | ADIANTAMENTO DE SALIRIO AJUDANTE | RECIBO | 720 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 45 | Saldo da TAF no consórcio (aportes menos repasses) | PENDENTE
31 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | EDIVALDO ALMEIDA | ADINATAMENTO DE SALARIO PEDREIRO | RECIBO | 1120 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 46 | Último aporte da TAF | 2026-04-30
32 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | ISMAEL SANSAO | ADINATAMENTO DE SALARIO AJUDANTE | RECIBO | 720 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 47 | Aportes da TAF menos os da TECNOBOMBAS | 24166.17
33 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | JOSE SOARES | ADIANTAMENTO DE SALARIO AJUDANTE | RECIBO | 720 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 48 | Aporte novo só com decisão registrada na PAUTA (seção 5: valor, sócio e data); depois lançar aqui como APORTE.
34 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | KAMILA SOUZA | ADIANTAMENTO DE SALARIO ADMINISTRATIVO | RECIBO | 1000 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 49 | REPASSE = dinheiro do consórcio para um sócio; no FORNECEDOR, o nome do sócio (TAF ou TECNOBOMBAS).
35 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | NILTON SILVA | ADIANTAMENTO DE SALARIO AJUDANTE | RECIBO | 720 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 50
36 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | WENERSON NASCIMENTO | ADIANTAMENTO DE SALARIO PEDREIRO | RECIBO | 1120 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 51
37 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-01 | WISLEY DIAS | ADIANTAMENTO DE SALARIO AJUDANTE | RECIBO | 720 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 52
38 | DESPESA | 2026-02-11 | 2026-02-22 | 2026-02-01 | PARANAFERROS | FERRO CA E ARAME - MATERIAL APLICADO CIVIL | 110284 | 26349.26 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 53 ¦ REPETIDA: mesmo NF 110284, fornecedor e valor (~26349) aparece 4x (vencimentos: 2026-02-22, 2026-03-21, 2026-04-20, 2026-05-20); parcela ou duplicidade, conferir
39 | DESPESA | 2026-02-02 | 2026-03-02 | 2026-03-01 | JM APROTETORA COMERCIO DE EPI LTDA | EPIs | 1679 | 1000 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 54 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1679, fornecedor e valor (~1000) aparece 4x (vencimentos: 2026-03-02, 2026-03-09, 2026-03-16, 2026-03-30); parcela ou duplicidade, conferir
40 | DESPESA | 2026-02-18 | 2026-03-02 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | FERRAMENTAL / CONSUMO | 177640 | 732.88 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 55
41 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-01 | POSTO SATURNO | COMBUSTIVEIS | 15463 | 1527.52 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 56
42 | DESPESA | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-01 | RICARLOS ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ENGENHEIRO - SALÁRIO | 0949 | 15000 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 57
43 | APORTE | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-01 | TAF EQUIPAMENTOS | APORTE DA TAF | PIX | 50000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 58
44 | APORTE | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 2000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 59
45 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-01 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. | MATERIAL APLICADO - CIMENTO | 80938 | 152.4 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 60
46 | DESPESA | 2025-12-02 | 2026-03-03 | 2026-03-01 | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | SEGURO GARANTIA | 3889815 | 2172.66 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 61
47 | DESPESA | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 2026-03-01 | C3 ARTES E GRAFICAS LTDA | PLACA OBRA | 869 | 4250 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 62 ¦ REPETIDA: mesmo NF 869, fornecedor e valor (~4250) aparece 2x (vencimentos: 2026-02-10, 2026-03-04); parcela ou duplicidade, conferir
48 | DESPESA | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 2026-03-01 | MC INDUSTRIA E COMERCIO | MATERIAL APLICADO | 12553 | 872 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 63
49 | DESPESA | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-01 | PEDREIRA BANDEIRANTES LTDA | MATERIAL APLICADO - BRITA 0 | 11714 | 3000 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 64
50 | DESPESA | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-01 | ALVES E ROCHA LTDA | COMBUSTÍVEIS | 11347148 | 229 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 65
51 | DESPESA | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-01 | JOSILENE MARIA SALES | ALUGUEL ALOJAMENTO | RECIBO | 800 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 66
52 | DESPESA | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 177950 | 845.66 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 67 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177950, fornecedor e valor (~846) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-06, 2026-04-24); parcela ou duplicidade, conferir
53 | DESPESA | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-01 | TECNOBOMBAS | SALÁRIOS A PAGAR - FOLHA 02/26 | FOLHA | 14704 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 68
54 | DESPESA | 2026-02-10 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | ART AREIAS RIO TESOURO LTDA | MATERIAL APLICADO | 8983 | 510.62 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 69 ¦ REPETIDA: mesmo NF 8983, fornecedor e valor (~511) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-09, 2026-04-09); parcela ou duplicidade, conferir
55 | DESPESA | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | AT TRANSPORTES LTDA | FRETE BRITA | 2710 | 1590 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 70
56 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA | FATURA ENERGIA ESCRITÓRIO | 180620065 | 171.97 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 71
57 | DESPESA | 2026-02-02 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | JM APROTETORA COMERCIO DE EPI LTDA | EPIs | 1679 | 1000 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 72 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1679, fornecedor e valor (~1000) aparece 4x (vencimentos: 2026-03-02, 2026-03-09, 2026-03-16, 2026-03-30); parcela ou duplicidade, conferir
58 | DESPESA | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 177240 | 4877.71 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 73 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177240, fornecedor e valor (~4878) aparece 3x (vencimentos: 2026-02-19, 2026-03-09, 2026-04-09); parcela ou duplicidade, conferir
59 | DESPESA | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO COM FERRAMENTAS | 177241 | 3617.86 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 74 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177241, fornecedor e valor (~3618) aparece 3x (vencimentos: 2026-02-19, 2026-03-09, 2026-04-09); parcela ou duplicidade, conferir
60 | DESPESA | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | MARCIA ANDREIA DE ARAUJO | DIÁRIAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS | Recibo | 300 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 75
61 | DESPESA | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | MERCADO PAGO | KIT CÂMERA DE SEGURANÇA | 59613823 | 259 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 76
62 | DESPESA | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | MERCADO PAGO | KIT 4 REFLETORES SUPER LED | 7330864 | 72.74 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 77
63 | APORTE | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 10000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 78
64 | DESPESA | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | ALUGUEL ALOJAMENTO | RECIBO | 1500 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 79
65 | DESPESA | 2026-02-12 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | DISKOTEL ELETRO EIRELI | UTENSILIOS ESCRITÓRIO | 14347 | 2025.58 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 80
66 | DESPESA | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | SINDICATO DOS TRABALHADORES IND COM | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | Boleto | 300 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 81
67 | APORTE | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | TAF EQUIPAMENTOS | APORTE DA TAF | PIX | 32000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 82
68 | DESPESA | 2026-02-12 | 2026-03-11 | 2026-03-01 | ART AREIAS RIO TESOURO LTDA | MATERIAL APLICADO | 8992 | 549.64 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 83 ¦ REPETIDA: mesmo NF 8992, fornecedor e valor (~550) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-11, 2026-04-11); parcela ou duplicidade, conferir
69 | DESPESA | 2026-02-12 | 2026-03-11 | 2026-03-01 | DISKOTEL ELETRO EIRELI | UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | 14346 | 1141.8 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 84
70 | DESPESA | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | FERRAMENTAL OBRA | 177371 | 50.62 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 85 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177371, fornecedor e valor (~51) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-11, 2026-04-11); parcela ou duplicidade, conferir
71 | DESPESA | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 2026-03-01 | PENTAGONO EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL | EPIs | 90944 | 40.75 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 86
72 | DESPESA | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO - CIVIL | 3483 | 12403 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 87
73 | DESPESA | 2026-02-12 | 2026-03-12 | 2026-03-01 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS SEGURANCA | EPIs | 235260 | 271 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 88
74 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 2026-03-01 | NAIR ALVES DE ASSIS | HOSPEDAGENS | 9682 | 1245 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 89
75 | DESPESA | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 2026-03-01 | PAULO CARDOSO EXTINTORES LTDA | EXTINTORES | 324 | 760 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 90
76 | DESPESA | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-01 | AREIAS LANDY LTDA | MATERIAL APLICADO - AREIA | 137 | 1900 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 91
77 | DESPESA | 2026-02-24 | 2026-03-14 | 2026-03-01 | ART AREIAS RIO TESOURO LTDA | MATERIAL APLICADO | 9022 | 1155.7 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 92
78 | DESPESA | 2026-02-12 | 2026-03-14 | 2026-03-01 | DISKOTEL ELETRO EIRELI | MATERIAL APLICADO | 14345 | 899.94 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 93 ¦ REPETIDA: mesmo NF 14345, fornecedor e valor (~900) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-14, 2026-04-14); parcela ou duplicidade, conferir
79 | DESPESA | 2026-02-12 | 2026-03-14 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | CONSUMO - CIVIL | 177401 | 233.54 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 94
80 | DESPESA | 2026-02-12 | 2026-03-14 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | CONSUMO - CIVIL | 177417 | 62.88 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 95
81 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-03-15 | 2026-03-01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EBENEZER LTDA | COMBUSTÍVEIS | 15537 | 1981.13 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 96
82 | DESPESA | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 2026-03-01 | LIFEIN TELECOM LTDA | INTERNET OBRA | 175501 | 100 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 97
83 | DESPESA | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 2026-03-01 | JM APROTETORA COMERCIO DE EPI LTDA | EPIs | 1679 | 1000 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 98 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1679, fornecedor e valor (~1000) aparece 4x (vencimentos: 2026-03-02, 2026-03-09, 2026-03-16, 2026-03-30); parcela ou duplicidade, conferir
84 | DESPESA | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-01 | EDIVALDO ALMEIDA | RESCISÃO | TRTC | 2159.89 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 99
85 | DESPESA | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MULTA RESCISORIA | FGTS | 149.1 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 100
86 | DESPESA | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-01 | NELSON ROXO | REEMBOLSO PASSAGENS | Recibo | 553.23 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 101
87 | DESPESA | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-01 | SANEAGO (faturas de agua) | FATURA ÁGUA ESCRITÓRIO | 2284265999 | 51.93 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 102
88 | DESPESA | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-01 | RICARLOS ALVES DE OLIVEIRA | CAIXA DE OBRA | RECIBO | 2688.43 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 103
89 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | ENDOSSO SEGURO GARANTIA | 4052964 | 904.69 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 104
90 | DESPESA | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 1962 | 500 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 105
91 | DESPESA | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 1961 | 1940 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 106
92 | DESPESA | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 1960 | 3120 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 107
93 | DESPESA | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 1959 | 76 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 108
94 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | ALVES E ROCHA LTDA | COMBUSTÍVEIS | 17452 | 517.61 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 109
95 | DESPESA | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | MERCADO PAGO | KIT CÂMERA DE SEGURANÇA | 8046799 | 97.71 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 110
96 | DESPESA | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | PREMOLDADOS PLANALTO LTDA | ELEMENTO VAZADO | 14183 | 2500 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 111
97 | APORTE | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 5000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 112
98 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-03-18 | 2026-03-01 | ALESSANDRA DA CUNHA BRASILEIRO DE PAIVA | EXAMES AUDIOMETRIA | 1466 | 1140 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 113
99 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-03-18 | 2026-03-01 | CENTRO CLINICO ODONTO MED LTDA | EXAMES OCUPACIONAIS | 10913 | 6135 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 114
100 | APORTE | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-01 | TAF EQUIPAMENTOS | APORTE DA TAF | PIX | 25146.92 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 115
101 | DESPESA | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-01 | C3 ARTES E GRAFICAS LTDA | SERVIÇOS GRÁFICOS | 893 | 298 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 116
102 | DESPESA | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-01 | FRANKS PAULO DANTAS | SERVIÇO INSTALAÇÃO CAMERA /WIFI | Recibo | 298 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 117
103 | DESPESA | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FUNDO GARANTIA | FGTS | 2591.42 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 118
104 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | ENGETEC CONSTRUTORA | LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA | 155 | 5500 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 119
105 | DESPESA | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | IMPERCIA QUIMICA LTDA | MATERIAL APLICADO | 154180 | 109.78 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 120
106 | DESPESA | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | FERRAMENTAL / CONSUMO | 177710/3 | 732.88 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 121
107 | DESPESA | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | PRATICA UNIFORMES LTDA | UNIFORMES | 1194 | 4549.6 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 122 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1194, fornecedor e valor (~4550) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-20, 2026-05-11); parcela ou duplicidade, conferir
108 | DESPESA | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | RECEITA FEDERAL (DARF/INSS) | INSS FOLHA 02/26 | DARF | 8843.37 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 123
109 | DESPESA | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | TECNOBOMBAS | ADIANTAMENTO SALARIAL 03/26 | RECIBO | 17235 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 124
110 | DESPESA | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | RICARLOS ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGª CIVIL - 03/26 | 01290 | 5000 | CIVIL | ENGENHARIA/PRESTACAO DE SERVICOS PJ | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 125
111 | DESPESA | 2026-02-11 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | PARANAFERROS | FERRO CA E ARAME - MATERIAL APLICADO CIVIL | 110284 | 26349.26 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 126 ¦ REPETIDA: mesmo NF 110284, fornecedor e valor (~26349) aparece 4x (vencimentos: 2026-02-22, 2026-03-21, 2026-04-20, 2026-05-20); parcela ou duplicidade, conferir
112 | DESPESA | 2026-03-02 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | PR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (nomes variantes) | SERVIÇO TOPOGRAFIA | 35 | 2898.9 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 127
113 | DESPESA | 2026-02-19 | 2026-03-21 | 2026-03-01 | WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | FERRAMENTAL | 91001 | 687.8 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 128
114 | DESPESA | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 2026-03-01 | DW SERVICE LTDA | LOCAÇÃO IMPRESSORA | 18662 | 160.71 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 129
115 | DESPESA | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-01 | SANEAGO (faturas de agua) | FATURA ÁGUA - ALOJAMENTO | 4093226007 | 17.92 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 130
116 | DESPESA | 2026-02-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | DM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL APLICADO - CIVIL | 2499 | 2842.8 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 131 ¦ REPETIDA: mesmo NF 2499, fornecedor e valor (~2843) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-25, 2026-04-25); parcela ou duplicidade, conferir
117 | DESPESA | 2026-02-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO CANTEIRO OBRA | 177993/2 | 149.44 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 132
118 | DESPESA | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-01 | APONTEC RELOGIOS LTDA | MATERIAL ESCRITÓRIO | 163 | 220 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 133
119 | APORTE | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 10000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 134
120 | DESPESA | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 2026-03-01 | RODRIGO CONSTANTINO VIANA LTDA | REFEIÇÕES | 78 | 6343 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 135
121 | DESPESA | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-03-01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | MATERIAL ESCRITÓRIO | 806781 | 457 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 136
122 | DESPESA | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-01 | PARANAFERROS | MATERIAL APLICADO - ARAME RECOZIDO | 110681 | 480 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 137
123 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-03-28 | 2026-03-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL CONSUMO - CIVIL | BOLETO | 491.63 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 138
124 | DESPESA | 2026-03-04 | 2026-03-29 | 2026-03-01 | IMPERCIA QUIMICA LTDA | MATERIAL APLICADO - CIVIL | 154276 | 1344.74 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 139 ¦ REPETIDA: mesmo NF 154276, fornecedor e valor (~1345) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-29, 2026-04-28); parcela ou duplicidade, conferir
125 | DESPESA | 2026-03-04 | 2026-03-29 | 2026-03-01 | IMPERCIA QUIMICA LTDA | MATERIAL APLICADO - CIVIL | 154308 | 1372.25 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 140 ¦ REPETIDA: mesmo NF 154308, fornecedor e valor (~1372) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-29, 2026-04-28); parcela ou duplicidade, conferir
126 | DESPESA | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EBENEZER LTDA | COMBUSTÍVEIS | 15644 | 1306.45 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 141
127 | DESPESA | 2026-02-02 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | JM APROTETORA COMERCIO DE EPI LTDA | EPIs | 1679 | 1000 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 142 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1679, fornecedor e valor (~1000) aparece 4x (vencimentos: 2026-03-02, 2026-03-09, 2026-03-16, 2026-03-30); parcela ou duplicidade, conferir
128 | DESPESA | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | AF DE OLIVEIRA | UTENSILIOS OBRA MOZARLÃNDIA - MESA/CADEIRAS | 16552 | 320 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 143
129 | APORTE | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 18000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 144
130 | DESPESA | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | RICARLOS ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ENGª CIVIL - 03/26 | 01390 | 15000 | CIVIL | ENGENHARIA/PRESTACAO DE SERVICOS PJ | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 145
131 | DESPESA | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS SEGURANCA | EPIS | 236359 | 290 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 146
132 | DESPESA | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS SEGURANCA | EPIS | 236367 | 315 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 147 ¦ REPETIDA: mesmo NF 236367, fornecedor e valor (~315) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-01, 2026-05-01); parcela ou duplicidade, conferir
133 | DESPESA | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS SEGURANCA | EPIS | 236361 | 190 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 148
134 | DESPESA | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PENTAGONO EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL | EPIS | 91130 | 170 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 149
135 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | CONSUMO - CIVIL | Boleto | 579.75 | ADMINISTRATIVO | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 150
136 | DESPESA | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | SANEAGO (faturas de agua) | FATURA ÁGUA - ALOJAMENTO | 4093225953 | 55.15 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 151
137 | DESPESA | 2025-12-02 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | APÓLICE SEGURO GARANTIA | Boleto | 2172.66 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 152
138 | DESPESA | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | MATERIAL APLICADO | 630501 | 545.1 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 153
139 | DESPESA | 2026-03-17 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | ALVES E ROCHA LTDA | COMBUSTÍVEIS | 17520 | 748.68 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 154
140 | DESPESA | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | ISMAEL SANSAO DE SOUSA SANTOS | RESCISÃO | TRCT | 1029.7 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 155
141 | DESPESA | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | CLAUDIO MOREIRA AGAPITO | REEMBOLSO PASSAGENS | Recibo | 261.26 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 156
142 | DESPESA | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | PEDREIRA BANDEIRANTES LTDA | MATERIAL APLICADO - BICA CORRIDA | 12520 | 2400 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 157
143 | DESPESA | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS | FERRAMENTAL | 233893 | 350 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 158 ¦ REPETIDA: mesmo NF 233893, fornecedor e valor (~350) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-03, 2026-05-03); parcela ou duplicidade, conferir
144 | DESPESA | 2026-03-12 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO / CONSUMO | Boleto | 831.48 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 159
145 | DESPESA | 2026-02-26 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3486 | 1013.15 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 160
146 | DESPESA | 2026-02-26 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3485 | 376.4 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 161
147 | DESPESA | 2026-02-26 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3484 | 674.65 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 162
148 | DESPESA | 2026-03-06 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3499 | 1316.68 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 163
149 | DESPESA | 2026-03-06 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3500 | 111.2 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 164
150 | DESPESA | 2026-03-06 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3501 | 877.79 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 165
151 | DESPESA | 2026-03-06 | 2026-04-06 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3502 | 600.6 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 166
152 | DESPESA | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-01 | J R BANHEIROS QUIMICOS E SERVICOS | LOCAÇÃO BANHEIRO | 347 | 1621 | ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 167
153 | DESPESA | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-04-01 | MARLENE SILVA | SERVIÇO AR CONDICIONADO | 11 | 880 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 168
154 | DESPESA | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-01 | TECNOBOMBAS | SALÁRIOS - 03/26 | FOLHA | 23465 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 169
155 | DESPESA | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS SEGURANCA | EPIS | 236833 | 385 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 170
156 | DESPESA | 2026-03-24 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | NAIR ALVES DE ASSIS | HOSPEDAGENS | 9740 | 2270 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 171
157 | DESPESA | 2026-02-09 | 2026-04-09 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO COM FERRAMENTAS | 177241 | 3617.87 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 172 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177241, fornecedor e valor (~3618) aparece 3x (vencimentos: 2026-02-19, 2026-03-09, 2026-04-09); parcela ou duplicidade, conferir
158 | DESPESA | 2026-02-10 | 2026-04-09 | 2026-04-01 | ART AREIAS RIO TESOURO LTDA | MATERIAL APLICADO | 8983 | 510.62 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 173 ¦ REPETIDA: mesmo NF 8983, fornecedor e valor (~511) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-09, 2026-04-09); parcela ou duplicidade, conferir
159 | DESPESA | 2026-02-09 | 2026-04-09 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 177240 | 4877.71 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 174 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177240, fornecedor e valor (~4878) aparece 3x (vencimentos: 2026-02-19, 2026-03-09, 2026-04-09); parcela ou duplicidade, conferir
160 | APORTE | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 10000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 175
161 | DESPESA | 2026-03-12 | 2026-04-09 | 2026-04-01 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. | MATERIAL APLICADO | 1868447 | 17680 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 176
162 | DESPESA | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-01 | NELSON ROXO | DIFERENÇA SALÁRIO | Recibo | 246 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 177
163 | DESPESA | 2026-03-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | PRATICA UNIFORMES LTDA | UNIFORMES | 1194 | 4549 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 178
164 | APORTE | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 15000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 179
165 | DESPESA | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL | MATERIAL APLICADO | 347123 | 246.25 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 180 ¦ REPETIDA: mesmo NF 347123, fornecedor e valor (~246) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-10, 2026-05-10); parcela ou duplicidade, conferir
166 | DESPESA | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL APLICADO | 1057739 | 1653.74 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 181 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1057739, fornecedor e valor (~1654) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-10, 2026-05-10); parcela ou duplicidade, conferir
167 | DESPESA | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3520 | 4987.58 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 182
168 | DESPESA | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | RONALDO DIAS DA SILVA | RESCISÃO | TRCT | 1429.91 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 183
169 | DESPESA | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | RODRIGO CONSTANTINO VIANA LTDA | REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS | 85 | 12693 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 184
170 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA | FATURA ENERGIA - OBRA | 184289964 | 368.03 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 185
171 | DESPESA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | ALUGUEL RESIDÊNCIA | Recibo | 1500 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 186
172 | DESPESA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | JOSILENE MARIA SALES | ALUGUEL RESIDÊNCIA | Recibo | 800 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 187
173 | DESPESA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | SANEAGO (faturas de agua) | FATURA CONSUMO ÁGUA | 4093957726 | 16.65 | ADMINISTRATIVO | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 188
174 | DESPESA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | SANEAGO (faturas de agua) | FATURA CONSUMO ÁGUA | 4093957781 | 18.05 | ADMINISTRATIVO | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 189
175 | DESPESA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | SANEAGO (faturas de agua) | FATURA CONSUMO ÁGUA | 4093957797 | 33.15 | ADMINISTRATIVO | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 190
176 | DESPESA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | MARCIA ANDREIA DE ARAUJO | DIARISTA | Recibo | 300 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 191
177 | DESPESA | 2026-02-11 | 2026-04-11 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | FERRAMENTAL OBRA | 177371 | 50.64 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 192 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177371, fornecedor e valor (~51) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-11, 2026-04-11); parcela ou duplicidade, conferir
178 | DESPESA | 2026-02-12 | 2026-04-11 | 2026-04-01 | ART AREIAS RIO TESOURO LTDA | MATERIAL APLICADO | 8992 | 549.64 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 193 ¦ REPETIDA: mesmo NF 8992, fornecedor e valor (~550) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-11, 2026-04-11); parcela ou duplicidade, conferir
179 | DESPESA | 2026-03-12 | 2026-04-11 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO - FERRO CONSTRUÇÃO | 178929 | 1490 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 194
180 | DESPESA | 2026-03-13 | 2026-04-12 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 178971 | 364.17 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 195
181 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-04-12 | 2026-04-01 | PARANAFERROS | MATERIAL APLICADO | 110862 | 2237.5 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 196 ¦ REPETIDA: mesmo NF 110862, fornecedor e valor (~2238) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-12, 2026-05-02); parcela ou duplicidade, conferir
182 | DESPESA | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-01 | CONCRETOP CONCRETO E PRE-MOLDADOS LTDA | CONCRETAGEM FCK 40 | 0020 | 11511.96 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 197
183 | DESPESA | 2026-03-14 | 2026-04-13 | 2026-04-01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | MATERIAL ESCRITÓRIO | 811034 | 240.4 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 198
184 | DESPESA | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-01 | ALCIONE ROCHA MACHADO | REEMBOLSO PASSAGENS | Recibo | 133.2 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 199
185 | DESPESA | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-01 | JOSE ODAIR DA SILVA | REEMBOLSO PASSAGENS | Recibo | 757.53 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 200
186 | DESPESA | 2026-02-12 | 2026-04-14 | 2026-04-01 | DISKOTEL ELETRO EIRELI | MATERIAL APLICADO | 14345 | 899.97 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 201 ¦ REPETIDA: mesmo NF 14345, fornecedor e valor (~900) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-14, 2026-04-14); parcela ou duplicidade, conferir
187 | DESPESA | 2026-03-17 | 2026-04-14 | 2026-04-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 2331 | 1810 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 202
188 | DESPESA | 2026-03-17 | 2026-04-14 | 2026-04-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 2333 | 1380 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 203
189 | DESPESA | 2026-03-17 | 2026-04-14 | 2026-04-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 2334 | 76 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 204
190 | APORTE | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 5000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 205
191 | DESPESA | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | FERRAMENTAL | 91673 | 539 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 206
192 | DESPESA | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | LIFEIN TELECOM LTDA | INTERNET OBRA | Boleto | 100 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 207
193 | DESPESA | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | JM APROTETORA COMERCIO DE EPI LTDA | EPIS | 1862 | 445.62 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 208 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1862, fornecedor e valor (~446) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-15, 2026-05-05); parcela ou duplicidade, conferir
194 | DESPESA | 2026-03-27 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | LUCAS ESTEVES DOS REIS | PLACAS DE OBRA | 139 | 1375 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 209 ¦ REPETIDA: mesmo NF 139, fornecedor e valor (~1375) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-15, 2026-04-27); parcela ou duplicidade, conferir
195 | DESPESA | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | ALVES E ROCHA LTDA | COMBUSTÍVEIS | 17595 | 561.64 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 210
196 | DESPESA | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EBENEZER LTDA | COMBUSTÍVEIS | 15731 | 3947.78 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 211
197 | APORTE | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-01 | TAF EQUIPAMENTOS | APORTE DA TAF | PIX | 47331.29 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 212
198 | DESPESA | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 179126/179174 | 636.56 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 213
199 | DESPESA | 2026-03-19 | 2026-04-16 | 2026-04-01 | MM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL APLICADO | 152 | 1450 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 214
200 | DESPESA | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 2026-04-01 | SANEAGO (faturas de agua) | FATURA CONSUMO ÁGUA | 4093957810 | 29 | ADMINISTRATIVO | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 215
201 | DESPESA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-01 | MARCIA ANDREIA DE ARAUJO | SERVIÇO DIARISTA | Recibo | 300 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 216
202 | DESPESA | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-01 | VALDIR SEBASTIAO ANJOS | SERVIÇOS ELÉTRICOS | Recibo | 350 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 217
203 | DESPESA | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-01 | TRIBUNAL JUSTICA | CUSTAS DO PROCESSO ISS | Boleto | 1002.53 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 218
204 | DESPESA | 2026-03-17 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3513 | 5088.96 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 219
205 | DESPESA | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | KAMILA DE SOUZA ARAUJO | RESCISÃO | TRCT | 2917.27 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 220
206 | DESPESA | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MULTA RESCISÓRIA | FGTS | 245.17 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 221
207 | DESPESA | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | NILTON SILVA DO CARMO | RESCISÃO | TRCT | 269.64 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 222
208 | DESPESA | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | WISLEY DIAS DOS SANOS | RESCISÃO | TRCT | 184.14 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 223
209 | DESPESA | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | ANTONIO DE CASTRO CARVALHO | REEMBOLSO PASSAGENS / REFEIÇÕES | Recibo | 823.26 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 224
210 | DESPESA | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO | REEMBOLSO PASSAGENS / REFEIÇÕES | Recibo | 788 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 225
211 | DESPESA | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA | FATURA ENERGIA - OBRA | 182543659 | 80.99 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 226
212 | DESPESA | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA | FATURA ENERGIA - OBRA | 186276419 | 193.27 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 227
213 | DESPESA | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | DIVINO ALVES DA CUNHA | REEMBOLSO PASSAGENS | Recibo | 133 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 228
214 | DESPESA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | JOSE ODAIR DA SILVA | REEMBOLSO DESPESAS | Recibo | 1093 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 229
215 | DESPESA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | JOAO PEDRO CICATELLI | REEMBOLDO DESPESAS VIAGEM | Recibo | 399.22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 230
216 | APORTE | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 10000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 231
217 | DESPESA | 2026-03-18 | 2026-04-18 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 3517 | 404.77 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 232
218 | DESPESA | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 179375 | 218.5 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 233
219 | DESPESA | 2026-02-11 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | PARANAFERROS | FERRO CA E ARAME - MATERIAL APLICADO CIVIL | 110284 | 26349.26 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 234 ¦ REPETIDA: mesmo NF 110284, fornecedor e valor (~26349) aparece 4x (vencimentos: 2026-02-22, 2026-03-21, 2026-04-20, 2026-05-20); parcela ou duplicidade, conferir
220 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | Boleto | 732.88 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 235
221 | DESPESA | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | ENGETEC CONSTRUTORA | LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA | 159 | 15000 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 236
222 | DESPESA | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | FABRICA DAS TENDAS | TENDA - OBRA | 7045 | 1150 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 237
223 | DESPESA | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS | FGTS | 3982.96 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 238
224 | DESPESA | 2026-07-09 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - MULTA | FGTS | 67.91 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 239
225 | DESPESA | 2026-04-09 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - MULTA | FGTS | 63.01 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 240
226 | DESPESA | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | RICARLOS ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 1898 | 8000 | ADMINISTRATIVO | ENGENHARIA/PRESTACAO DE SERVICOS PJ | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 241
227 | DESPESA | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | TECNOBOMBAS | ADIANTAMENTO SALÁRIO | Recibo | 27762 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 242
228 | APORTE | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | TECNOBOMBAS | APORTE DA TECNOBOMBAS | PIX | 100000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 243
229 | DESPESA | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | RECEITA FEDERAL (DARF/INSS) | INSS FOLHA 03/26 | Darf | 15287.41 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 244
230 | DESPESA | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-01 | ALESSANDRA DA CUNHA BRASILEIRO DE PAIVA | EXAMES AUDIOMETRIA TONAL | 1507 | 445 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 245
231 | DESPESA | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-01 | CENTRO CLINICO ODONTO MED LTDA | EXAMES AADMISSIONAIS | 11213 | 2840 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 246
232 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS SEGURANCA | MATERIAL SEGURANÇA - CONES | 237910 | 390 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 247
233 | DESPESA | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | NAIR ALVES DE ASSIS | HOSPEDAGENS | 9788 | 1440 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 248
234 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | MATERIAL APLICADO - TUBOS | 342590 | 30750 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 249 ¦ REPETIDA: mesmo NF 342590, fornecedor e valor (~30750) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-22, 2026-05-22); parcela ou duplicidade, conferir
235 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | MATERIAL APLICADO - TUBOS | 342588 | 51360 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 250 ¦ REPETIDA: mesmo NF 342588, fornecedor e valor (~51360) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-22, 2026-05-22); parcela ou duplicidade, conferir
236 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | MATERIAL APLICADO - TUBOS | 342589 | 51360 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 251 ¦ REPETIDA: mesmo NF 342589, fornecedor e valor (~51360) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-22, 2026-05-22); parcela ou duplicidade, conferir
237 | DESPESA | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | PAULO CEZAR DE JESUS SILVA E CIA LTDA | FRETE CAMINHÃO CAÇAMBA | 955 | 2400 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 252
238 | DESPESA | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | SEBASTIAO DA SILVA SANTOS | SERVIÇO ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | Recibo | 2400 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 253
239 | DESPESA | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | RICARLOS ALVES DE OLIVEIRA | REEMBOLSO OBRA | RDV | 2944.61 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 254
240 | DESPESA | 2026-02-20 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | REINALDO CINTRA ANGELI | MATERIAL CONSUMO | 086 | 15 | ADMINISTRATIVO | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 255
241 | DESPESA | 2026-04-18 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | REINALDO CINTRA ANGELI | MATERIAL CONSUMO | 114 | 255.1 | ADMINISTRATIVO | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 256
242 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | MATERIAL APLICADO | 320263 | 2302.11 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 257 ¦ REPETIDA: mesmo NF 320263, fornecedor e valor (~2302) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-22, 2026-05-22); parcela ou duplicidade, conferir
243 | APORTE | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | TAF EQUIPAMENTOS | APORTE DA TAF | PIX | 72378.45 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 258
244 | APORTE | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | TECNOBOMBAS | APORTE - PAGAMENTO REALIZADO CONTA TECNOBOMBAS | PIX | 46191.82 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 259
245 | APORTE | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-01 | TECNOBOMBAS | APORTE - PAGAMENTO REALIZADO CONTA TECNOBOMBAS | PIX | 51498.67 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 260
246 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 2026-04-01 | DM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL APLICADO | 2740 | 2766.66 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 261
247 | DESPESA | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO - CONSUMO | 181196 | 549.59 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 262
248 | DESPESA | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-01 | DANUBIA CAMPOS DE OLIVEIRA FIDELIS | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 004 | 9775 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 263
249 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-01 | CLAUDIO MOREIRA AGAPITO | REEMBOLSO PASSAGENS | Recibo | 266.38 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 264
250 | DESPESA | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL CONSUMO | 179760 | 92.15 | ADMINISTRATIVO | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 265
251 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 2026-04-01 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO | 66902 | 389.2 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO GERAL (seguros, honorarios, reembolsos, TI) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 266
252 | DESPESA | 2026-02-24 | 2026-04-24 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MATERIAL APLICADO | 177950 | 845.66 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 267 ¦ REPETIDA: mesmo NF 177950, fornecedor e valor (~846) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-06, 2026-04-24); parcela ou duplicidade, conferir
253 | DESPESA | 2026-02-25 | 2026-04-25 | 2026-04-01 | DM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL APLICADO - CIVIL | 2499 | 2842.8 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 268 ¦ REPETIDA: mesmo NF 2499, fornecedor e valor (~2843) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-25, 2026-04-25); parcela ou duplicidade, conferir
254 | DESPESA | 2026-03-26 | 2026-04-26 | 2026-04-01 | DAVID MARQUES MOREIRA | MATERIAL APLICADO | 933 | 1040 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 269
255 | DESPESA | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 2026-04-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | MAERIAL APLICADO | 179939 | 598.9 | ADMINISTRATIVO | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 270
256 | DESPESA | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 2026-04-01 | LUCAS ESTEVES DOS REIS | PLACAS DE OBRA | 139 | 1375 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 271 ¦ REPETIDA: mesmo NF 139, fornecedor e valor (~1375) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-15, 2026-04-27); parcela ou duplicidade, conferir
257 | DESPESA | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-04-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MULTA RESCISÓRIA | FGTS | 278.07 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 272
258 | DESPESA | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-04-01 | JANDIMAR PEDRO PIMENTA | RESCISÃO | TRCT | 1379.4 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 273
259 | DESPESA | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-01 | DISKOTEL ELETRO EIRELI | UTENSÍLIOS/MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 14838 | 599.9 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 274
260 | DESPESA | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 2026-04-01 | DISKOTEL ELETRO EIRELI | UTENSÍLIOS/MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 14839 | 1124.9 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 275
261 | DESPESA | 2026-03-04 | 2026-04-28 | 2026-04-01 | IMPERCIA QUIMICA LTDA | MATERIAL APLICADO - CIVIL | 154276 | 1344.75 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 276 ¦ REPETIDA: mesmo NF 154276, fornecedor e valor (~1345) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-29, 2026-04-28); parcela ou duplicidade, conferir
262 | DESPESA | 2026-03-04 | 2026-04-28 | 2026-04-01 | IMPERCIA QUIMICA LTDA | MATERIAL APLICADO - CIVIL | 154308 | 1372.25 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 277 ¦ REPETIDA: mesmo NF 154308, fornecedor e valor (~1372) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-29, 2026-04-28); parcela ou duplicidade, conferir
263 | DESPESA | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 2026-04-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 2496 | 2360 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 278
264 | DESPESA | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-01 | CERAMICA E CONSTRUCAO CAMPESTRE LTDA | MATERIAL APLICADO - TIJOLOS (PAGTO REALIZADO PELA TECNOBOMBAS) | PIX | 9600 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 279
265 | DESPESA | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-01 | CERAMICA E CONSTRUCAO CAMPESTRE LTDA | MATERIAL APLICADO - TIJOLOS (PAGTO REALIZADO PELA TECNOBOMBAS) | PIX | 1200 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 280
266 | DESPESA | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2026-04-01 | NAIR ALVES DE ASSIS | HOSPEDAGENS | 9832 | 1745 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 281
267 | DESPESA | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-04-01 | PR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (nomes variantes) | SERVIÇO TOPOGRAFIA | 0052 | 5795 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 282
268 | DESPESA | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | A PROTETORA COMERCIO DE EPI LTDA | MAERIAL SEGURANÇA - EPIS | 3386 | 378.05 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 283
269 | DESPESA | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | RICARLOS ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 1898 | 12000 | ADMINISTRATIVO | ENGENHARIA/PRESTACAO DE SERVICOS PJ | ADM | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 284
270 | DESPESA | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | LUCAS ESTEVES DOS REIS | CONFECCIONAMENTO DE PLACAS | 141 | 340 | CIVIL | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 285
271 | DESPESA | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EBENEZER LTDA | COMBUSTÍVEIS | 15812 | 6912.62 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 286
272 | DESPESA | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | MARIO VALDIR MIQUELIN | LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA | 111 | 2550 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 287
273 | DESPESA | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | ALVES E ROCHA LTDA | COMBUSTÍVEIS | 17671 | 1781.07 | ADMINISTRATIVO | COMBUSTIVEIS | EQP | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 288
274 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | YGOR SANTOS SILVA | RESCISÃO | TRCT | 1860.02 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 289
275 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - MULTA RESCISÓRIA | FGTS | 204.72 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 290
276 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - MULTA RESCISÓRIA | FGTS | 62.07 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 291
277 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | ROMARIO EWERTON SANTOS NUNES | RESCISÃO | TRCT | 842.75 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 292
278 | APORTE | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | TAF EQUIPAMENTOS | APORTE DA TAF | PIX | 80000 | APORTE | APORTE |  | REALIZADO (até 30/04) | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / FINANCEIRO ATE 30.04 / linha 293
279 | DESPESA | 2026-04-09 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | DAVID MARQUES MOREIRA | Material aplicado | 941 | 975 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 11 (item 01); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 16
280 | DESPESA | 2026-03-02 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS SEGURANCA | Material segurança - EPIs | 236367 | 315 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 12 (item 02); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 17 ¦ REPETIDA: mesmo NF 236367, fornecedor e valor (~315) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-01, 2026-05-01); parcela ou duplicidade, conferir
281 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-05-02 | 2026-05-01 | PARANAFERROS | Material aplicado | 110862 | 2237.5 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 13 (item 03); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 18 ¦ REPETIDA: mesmo NF 110862, fornecedor e valor (~2238) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-12, 2026-05-02); parcela ou duplicidade, conferir
282 | DESPESA | 2026-04-08 | 2026-05-03 | 2026-05-01 | IMPERCIA QUIMICA LTDA | Material aplicado | 155187 | 686.12 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 14 (item 04); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 19
283 | DESPESA | 2026-03-26 | 2026-05-05 | 2026-05-01 | JM APROTETORA COMERCIO DE EPI LTDA | Material segurança - EPIS | 1862 | 445.62 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 15 (item 05); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 20 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1862, fornecedor e valor (~446) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-15, 2026-05-05); parcela ou duplicidade, conferir
284 | DESPESA | 2026-03-04 | 2026-05-03 | 2026-05-01 | AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS | Ferramental | 233893 | 350 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 16 (item 06); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 21 ¦ REPETIDA: mesmo NF 233893, fornecedor e valor (~350) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-03, 2026-05-03); parcela ou duplicidade, conferir
285 | DESPESA | 2026-04-06 | 2026-05-04 | 2026-05-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | Locações | 2508 | 550 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 17 (item 07); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 22
286 | DESPESA | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | Material consumo | 180533 | 202.34 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 18 (item 08); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 23
287 | DESPESA | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | Material aplicado - Telha fibrocimento | 4247 | 1354.96 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 19 (item 09); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 24
288 | DESPESA | 2026-06-04 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | VALDIR SEBASTIAO ANJOS | Serviço instalação quadros | 19 | 700 | NAO CONSTA | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 20 (item 10); NAO consta na aba MAIO
289 | DESPESA | 2026-03-26 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA | Fatura Energia - 03/26 | 185532150 | 160.79 | NAO CONSTA | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 21 (item 11); NAO consta na aba MAIO
290 | DESPESA | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA | Fatura energia - 04/26 | 188013062 | 215.79 | NAO CONSTA | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 22 (item 12); NAO consta na aba MAIO
291 | DESPESA | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | J R BANHEIROS QUIMICOS E SERVICOS | Locações Banheiros quimicos | 352 | 1621 | ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 23 (item 13); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 56
292 | DESPESA | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | MARCIA ANDREIA DE ARAUJO | Diárias prestação serviços | Recibo | 1050 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 24 (item 14); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 57
293 | DESPESA | 2026-06-04 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | TECNOBOMBAS | Salários a pagar - 04/26 | Recibo | 38558 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 25 (item 15); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 58
294 | DESPESA | 2026-04-02 | 2026-05-07 | 2026-05-01 | CONCRETOP CONCRETO E PRE-MOLDADOS LTDA | Serviço concretagem | 27 | 26893.25 | NAO CONSTA | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 26 (item 16); NAO consta na aba MAIO
295 | DESPESA | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 2026-05-01 | ALBERICO MARQUES MOREIRA | Material aplicado - Tábuas | 466 | 812 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 27 (item 17); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 25
296 | DESPESA | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 2026-05-01 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS SEGURANCA | Material segurança - EPIs | 238938 | 144 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 28 (item 18); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 26
297 | DESPESA | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa Rescisória | FGTS | 443.1 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 29 (item 19); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 27
298 | DESPESA | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa Rescisória | FGTS | 355.76 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 30 (item 20); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 28
299 | DESPESA | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-01 | DOUGLAS DE MIRANDA BRITO | Rescisão | TRCT | 2232.04 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 31 (item 21); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 29
300 | DESPESA | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-01 | JOSE GEORGE SOARES DE OLIVEIRA | Rescisão | TRCT | 2887.34 | NAO CONSTA | PESSOAL E ENCARGOS | MO | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 32 (item 22); NAO consta na aba MAIO
301 | DESPESA | 2026-03-11 | 2026-05-10 | 2026-05-01 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Material aplicado - Elétrico | 1057739 | 1653.75 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 33 (item 23); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 30 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1057739, fornecedor e valor (~1654) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-10, 2026-05-10); parcela ou duplicidade, conferir
302 | DESPESA | 2026-04-11 | 2026-05-10 | 2026-05-01 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | Material aplicado | 180955 | 922.77 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 34 (item 24); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 31
303 | DESPESA | 2026-03-11 | 2026-05-10 | 2026-05-01 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL | Material elétrico aplicado | 347123 | 246.26 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 35 (item 25); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 32 ¦ REPETIDA: mesmo NF 347123, fornecedor e valor (~246) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-10, 2026-05-10); parcela ou duplicidade, conferir
304 | DESPESA | 2026-04-28 | 2026-05-10 | 2026-05-01 | DISKOTEL ELETRO EIRELI | Utensilios alojamento | 14855 | 299.9 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 36 (item 26); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 33
305 | DESPESA | 2026-04-15 | 2026-05-10 | 2026-05-01 | IMPERCIA QUIMICA LTDA | Material aplicado | 155326 | 1372.25 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 37 (item 27); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 34
306 | DESPESA | 2026-05-02 | 2026-05-10 | 2026-05-01 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | Aluguel Escritório | Recibo | 1500 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 38 (item 28); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 35
307 | DESPESA | 2026-05-02 | 2026-05-10 | 2026-05-01 | JOSILENE MARIA SALES | Aluguel Escritório | Recibo | 800 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 39 (item 29); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 36
308 | DESPESA | 2026-03-10 | 2026-05-11 | 2026-05-01 | PRATICA UNIFORMES LTDA | Uniformes | 1194 | 4549.6 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 40 (item 30); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 37 ¦ REPETIDA: mesmo NF 1194, fornecedor e valor (~4550) aparece 2x (vencimentos: 2026-03-20, 2026-05-11); parcela ou duplicidade, conferir
309 | DESPESA | 2026-04-11 | 2026-05-11 | 2026-05-01 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS SEGURANCA | Material segurança - EPIs | 239282 | 180 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 41 (item 31); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 38
310 | DESPESA | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-05-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | Locações | 2595 | 2850 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 42 (item 32); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 39
311 | DESPESA | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-05-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | Locações | 2596 | 4840 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 43 (item 33); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 40
312 | DESPESA |  | 2026-05-12 | 2026-05-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | Locações | 2593 | 2490 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 44 (item 34); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 41
313 | DESPESA | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-05-01 | A PROTETORA COMERCIO DE EPI LTDA | Material segurança - EPIs | 3410 | 738.84 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 45 (item 35); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 42
314 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-05-12 | 2026-05-01 | NORMANDO RIBEIRO DE ARAUJO LOCACOES | Locações | 0096 | 1600 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 46 (item 36); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 43
315 | DESPESA | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-05-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | Locações | 2594 | 200 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 47 (item 37); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 44
316 | DESPESA | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 2026-05-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | Locações | 2639 | 304 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 48 (item 38); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 45
317 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-05-13 | 2026-05-01 | AMERICA TRANSPORTADORA LTDA | Frete | 7737 | 7000 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 49 (item 39); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 46
318 | DESPESA | 2026-04-15 | 2026-05-14 | 2026-05-01 | DAVID MARQUES MOREIRA | Tábuas | 943 | 975 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 50 (item 40); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 47
319 | DESPESA | 2026-04-16 | 2026-05-14 | 2026-05-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | Locações | 2645 | 760 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 51 (item 41); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 48
320 | DESPESA | 2026-04-16 | 2026-05-14 | 2026-05-01 | ALBERICO MARQUES MOREIRA | Madeiramento Obra | 469 | 660 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 52 (item 42); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 49
321 | DESPESA | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-05-01 | JULIO CESAR RODRIGUES DE FRANCA | Conexões | 8750 | 530 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 53 (item 43); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 50
322 | DESPESA | 2026-01-30 | 2026-05-15 | 2026-05-01 | LIFEIN TELECOM LTDA | Internet Obra | 175503 | 100 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 54 (item 44); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 51
323 | DESPESA | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-01 | PR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (nomes variantes) | Serviço topografia | 60 | 8693.1 | NAO CONSTA | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 55 (item 45); NAO consta na aba MAIO
324 | DESPESA | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-05-01 | CELIO HENRIQUE MORAIS RODRIGUES | Serviço transporte terra | 133974 | 1200 | NAO CONSTA | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 56 (item 46); NAO consta na aba MAIO
325 | DESPESA | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-01 | LUCAS ESTEVES DOS REIS | Cofecção placa | 142 | 90 | NAO CONSTA | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 57 (item 47); NAO consta na aba MAIO
326 | DESPESA | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-01 | NAIR ALVES DE ASSIS | Hospedagens | 9877 | 1310 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 58 (item 48); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 59
327 | DESPESA | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-01 | RODRIGO CONSTANTINO VIANA LTDA | Refeições / café da manhá | 96 | 19790 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 59 (item 49); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 60
328 | DESPESA | 2026-02-19 | 2026-05-20 | 2026-05-01 | PARANAFERROS | Material aplicado - Ferragens | 110284 | 26349.26 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 60 (item 50); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 52 ¦ REPETIDA: mesmo NF 110284, fornecedor e valor (~26349) aparece 4x (vencimentos: 2026-02-22, 2026-03-21, 2026-04-20, 2026-05-20); parcela ou duplicidade, conferir
329 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-01 | ALBERICO MARQUES MOREIRA | Madeiramento Obra | 472 | 2280 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 61 (item 51); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 53
330 | DESPESA | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-05-01 | ARAGUAIA TRANSPORTES | Serviço de frete | 1123 | 1600 | NAO CONSTA | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 62 (item 52); NAO consta na aba MAIO
331 | DESPESA | 2026-05-04 | 2026-05-20 | 2026-05-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS Folha 04/26 | FGTS | 5752.63 | ADMINISTRATIVO | PESSOAL E ENCARGOS | MO | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 63 (item 53); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 64
332 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-05-21 | 2026-05-01 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | Ar Condicionado | 66902 | 381.2 | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE TERCEIROS / CANTEIRO | TER | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 64 (item 54); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 54
333 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-05-01 | SUZANA LOCACOES LTDA | Locações | 2790 | 550 | CIVIL | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | EQP | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 65 (item 55); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 55
334 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-05-22 | 2026-05-01 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | Material aplicado - Tubos | 342589 | 51360 | NAO CONSTA | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 66 (item 56); NAO consta na aba MAIO ¦ REPETIDA: mesmo NF 342589, fornecedor e valor (~51360) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-22, 2026-05-22); parcela ou duplicidade, conferir
335 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-05-22 | 2026-05-01 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | Material aplicado - Telha fibrocimento | 320263 | 2302.1 | NAO CONSTA | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 67 (item 57); NAO consta na aba MAIO ¦ REPETIDA: mesmo NF 320263, fornecedor e valor (~2302) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-22, 2026-05-22); parcela ou duplicidade, conferir
336 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-05-22 | 2026-05-01 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | Material aplicado - tubos | 342588 | 51360 | NAO CONSTA | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 68 (item 58); NAO consta na aba MAIO ¦ REPETIDA: mesmo NF 342588, fornecedor e valor (~51360) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-22, 2026-05-22); parcela ou duplicidade, conferir
337 | DESPESA | 2026-03-23 | 2026-05-22 | 2026-05-01 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | Material aplicado - Tubos | 342590 | 30750 | NAO CONSTA | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 69 (item 59); NAO consta na aba MAIO ¦ REPETIDA: mesmo NF 342590, fornecedor e valor (~30750) aparece 2x (vencimentos: 2026-04-22, 2026-05-22); parcela ou duplicidade, conferir
338 | DESPESA | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 2026-05-01 | CASA DOS POSTOS | Ferramental | 42674 | 360 | NAO CONSTA | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 70 (item 60); NAO consta na aba MAIO
339 | DESPESA | 2026-04-30 | 2026-05-25 | 2026-05-01 | ALBERICO MARQUES MOREIRA | Madeiramento Obra | 473 | 1050 | CIVIL | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 71 (item 61); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 61
340 | DESPESA | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-01 | AREIAS LANDY LTDA | Material aplicado | 139 | 1200 | NAO CONSTA | MATERIAIS E FERRAMENTAS | MAT | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 72 (item 62); NAO consta na aba MAIO
341 | DESPESA | 2026-04-30 | 2026-05-28 | 2026-05-01 | JM APROTETORA COMERCIO DE EPI LTDA | Material segurança - EPIs | 1919 | 612.25 | ADMINISTRATIVO | SEGURANCA DO TRABALHO (EPI/UNIFORMES) | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 73 (item 63); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 62
342 | DESPESA | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-05-01 | AF DE OLIVEIRA | Utensilios alojamento | 17275 | 516.58 | ADMINISTRATIVO | ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIDADES | ADM | PROGRAMADO (maio) | Custos Mensais - Maio 26.xlsx / Contrato 30000415-25 (2) / linha 74 (item 64); tambem em SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx / MAIO / linha 63
Formulas:
MÊS (vencimento) = IF([VENCIMENTO]="","",DATE(YEAR([VENCIMENTO]),MONTH([VENCIMENTO]),1))

## 08B. TODAS AS OBRAS
08B. TODAS AS OBRAS — uma linha por obra | [11 empty] | ◀ MENU
Tudo fórmula. Contrato (03), medido (06), recebido (07), custo (08), previsto (04).
OBRA | CONTRATO (R$) | MEDIDO APROVADO ATÉ O CORTE (06: APROVADO, FATURADO OU RECEBIDO) | % MEDIDO | MEDIÇÃO PREVISTA ATÉ O ÚLTIMO BM FECHADO (regra na linha 11) | RECEBIDO | CUSTO REALIZADO | CUSTO PREVISTO ATÉ O CORTE | CAIXA DA OBRA (recebido − pago) | IDP (medido aprovado ÷ previsto até o último BM fechado) | ÚLTIMO PAGAMENTO LANÇADO (08) | MEDIDO ENVIADO, AINDA SEM APROVAÇÃO (06: ENVIADO) | MÊS DO ÚLTIMO BM APROVADO | MÊS DO ÚLTIMO BM (aprovado ou enviado) | IDP COM O ENVIADO (aprovado + enviado ÷ previsto) | IDP DO MÊS (último BM ÷ previsto do mesmo mês) | PARTE DA TAF NA OBRA
342 — SANEAGO UTR Santo Antônio do Descoberto | 3258000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 29525.98 | SEM BASE | SEM BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | 100%
343 — CAESB Subadutora Sobradinho | 5226634.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 820642.78 | SEM BASE | SEM BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM BASE | SEM BASE | 100%
281 — SANEAGO Mozarlândia (consórcio TAF TECNOBOMBAS) | 17120015.74 | 5719898.31 | 33.41% | 4572249.15 | 554203.24 | 1103553.37 | sem plano de custo | faltam NFs de BMs na 07 | 1.251 | 2026-05-30 | 688711.37 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1.0378 | 0.42958 | 50%
TODAS AS OBRAS (100% de cada contrato) | 25604649.77 | 5719898.31 | 22.34% | 4572249.15 | 554203.24 | 1103553.37 | 850168.76 | SEM BASE | 1.251 | 2026-05-30 | 688711.37
CARTEIRA DA TAF (parte TAF de cada obra, coluna Q) | 17044641.9 | 2859949.155 | 16.78% | 2286124.575 | 277101.62 | 551776.685 |  |  | 1.251 |  | 344355.685
E = previsto até o último BM fechado: 342, meses com BM fechado no dia 20; 343, meses já encerrados; 281, até o mês do último BM aprovado (M). J usa só BM aprovado; O soma o BM enviado; P = último BM ÷ previsto do mesmo mês.
Q: 342 e 343 = 1 (contrato só da TAF, 03 linha 6); 281 = 03 F22 (consórcio com a TECNOBOMBAS, 50% a confirmar com Thadeu). Custo lançado há mais de 35 dias (01A L14): caixa SEM BASE.

## 08C. RESULTADO POR OBRA
08C. RESULTADO POR OBRA — previsto (motor) × realizado até o corte |  |  | ◀ MENU
Resultado realizado = medido − tributos − custo realizado. Sai antes da administração central (02).
OBRA 342 — SANEAGO UTR Santo Antônio do Descoberto
LINHA | VALOR | COMO FOI CALCULADO
Valor do contrato | 3258000 | 03. CONTRATOS
Custo total previsto (motor) | 3212459.22 | 04. PLANO, resultado previsto
Resultado previsto (motor, antes da adm. central) | -231415.9929 | 04. PLANO
Medido até o corte | 0 | 08B
Tributos sobre o medido | 0 | ISS da obra (02 F6) + presumido (02 B7)
Custo realizado até o corte | 0 | 08. CUSTOS
RESULTADO REALIZADO ATÉ O CORTE | SEM BASE | = medido − tributos − custo
Margem realizada sobre o medido | SEM BASE
Administração central sobre o medido (informativo) | 0 | 02
OBRA 343 — CAESB Subadutora Sobradinho
LINHA | VALOR | COMO FOI CALCULADO
Valor do contrato | 5226634.03 | 03. CONTRATOS
Custo total previsto (motor) | 3702036.0004 | 04. PLANO, resultado previsto
Resultado previsto (motor, antes da adm. central) | 1080334.137 | 04. PLANO
Medido até o corte | 0 | 08B
Tributos sobre o medido | 0 | ISS da obra (02 G6) + presumido (02 B7)
Custo realizado até o corte | 0 | 08. CUSTOS
RESULTADO REALIZADO ATÉ O CORTE | SEM BASE | = medido − tributos − custo
Margem realizada sobre o medido | SEM BASE
Administração central sobre o medido (informativo) | 0 | 02
OBRA 281 — SANEAGO Mozarlândia (consórcio TAF TECNOBOMBAS)
LINHA | VALOR | COMO FOI CALCULADO
Valor do contrato | 17120015.74 | 03. CONTRATOS
Custo total previsto (motor) | sem orçamento de custo | 04. PLANO, resultado previsto (281 sem orçamento de custo)
Resultado previsto (motor, antes da adm. central) |  | 04. PLANO
Medido até o corte | 5719898.31 | 08B
Tributos sobre o medido (nota da TECNOBOMBAS, 03 F21) | 486191.3564 | ISS da obra (02 H6) + presumido (02 B7)
Custo realizado até o corte | 1103553.37 | 08. CUSTOS
RESULTADO REALIZADO DO CONSÓRCIO ATÉ O CORTE (100%) | custo lançado só até 30/05/26 | medido − tributos − custo; texto quando o custo lançado está atrasado (01A, C54)
Margem realizada sobre o medido | SEM BASE
Administração central da TAF sobre a parte dela (informativo) | SEM BASE | 02 B9 × parte da TAF (03 F22), só com o termo
Termo do consórcio recebido? (SIM ou NÃO; Thadeu envia) | NÃO | 03 F22 e G22
RESULTADO DA TAF NA 281 (parte dela no resultado do consórcio) | SEM BASE | B36 × parte da TAF (03 F22), só com o termo
Reajuste de BM aprovado sem NF (estimativa, 100% do consórcio) | 538031.9325 | 07, coluna S (BM aprovado × % da NF 403)

## 10. CAIXA
10. CAIXA — previsto pelo motor × realizado, as duas obras juntas | [17 empty] | ◀ MENU
Previsto: entradas líquidas de tributos (FLUXO, linha 70) e saídas do plano (04) da 342 e da 343, mais administração central, aportes na 281 e juro (linhas 25 a 28). Realizado: recebimentos (07) e custos pagos (08) da 342 e da 343, mais aportes e repasses da TAF na 281 (08D).
|  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| LINHA | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27
| Entradas previstas 342 + 343 (líquidas de tributos, FLUXO linha 70) | 0 | 0 | 0 | 2065907.6424 | 0 | 663501.9654 | 1863091.1488 | 286581.5319 | 1389908.9547 | 730065.388 | 660864.2766 | 46445.766 | 61238.6625 | 0 | 2558.0381 | 0
| Saídas previstas 342 + 343 (04) | 55670.76 | 794498 | 859795.28 | 811829.7 | 869482.92 | 593454.29 | 686692.88 | 554799.79 | 854835.72 | 292769.23 | 237629.3 | 163887.89 | 42731.16 | 0 | 0 | 0
| Saldo previsto do mês (com as linhas 25, 27 e 28) | -55670.76 | -795333.0614 | -872560.3373 | 1228224.48 | -876913.0152 | 49463.885 | 1156556.4367 | -270711.7437 | 528519.073 | 437296.1581 | 423234.9766 | -117442.124 | 18507.5025 | 0 | 2558.0381 | 0
| ACUMULADO PREVISTO (recomeça do banco, linha 21) | -55670.76 | -851003.8214 | -1723564.1587 | -495339.6787 | -1372252.6939 | -1322788.8089 | -166232.3722 | -436944.1159 | 91574.9571 | 528871.1152 | 952106.0918 | 834663.9678 | 853171.4703 | 853171.4703 | 855729.5083 | 855729.5083
| Entradas realizadas (07 da 342 e da 343; repasses da 281, 08D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Saídas realizadas (08 da 342 e da 343; aportes na 281, 08D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Saldo realizado do mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACUMULADO REALIZADO (recomeça do banco, linha 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pior ponto previsto (acumulado) | 2026-09-01: -1723564.1587; 2026-10-01: 2026-11-01
| Pior ponto realizado até agora | 2026-09-01: 0
| Capital de giro recomendado (pior previsto × fator da 02 B13) | 2026-09-01: 1982098.7825
CAIXA DA EMPRESA: BANCO, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, APORTES NA 281, JURO E REAJUSTE
| DADO | 2026-09-01: VALOR (R$); 2026-10-01: DATA; 2026-11-01: SITUAÇÃO
| Saldo em banco da TAF (extrato) | 2026-11-01: PENDENTE; 2026-12-01: Financeiro TAF passa, do extrato. As linhas 8 e 13 recomeçam deste saldo no mês da data.
| Administração central real da TAF (R$ por mês) | 2026-11-01: PENDENTE; 2026-12-01: Financeiro TAF passa o custo real do escritório. A 02 B9 (5% do preço) é só o teto, na linha 26.
| LINHA (R$ por mês) | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 | TOTAL
| Administração central (linha 22) | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
| Teto pela 02 B9 (5% da medição prevista; só referência, não soma) | 0 | -59084.2045 | -53806.9235 | -36256.938 | -75756.4955 | -26051.764 | -46410.861 | -72412.9225 | -28028.008 | -20766.796 | -2538.02 | -3346.375 | -139.7835 | 0 | 0 | 0 | -424599.0915
| Aportes da TAF previstos na 281 (Thadeu passa; decisão na PAUTA) | [16 empty] | PENDENTE
| Juro sobre o saldo negativo do mês anterior (02 B10) | 0 | -835.0614 | -12765.0573 | -25853.4624 | -7430.0952 | -20583.7904 | -19841.8321 | -2493.4856 | -6554.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96356.9461
| Reajuste da 342 (cenário da FLUXO C11; fora da linha 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12. EVM E CURVA S
12. EVM E CURVA S — valor planejado × valor medido × custo real, acumulados | [17 empty] | ◀ MENU
VP = medição prevista acumulada (04). VA = medido aprovado acumulado (06: APROVADO, FATURADO ou RECEBIDO). CR = custo realizado acumulado (08). IDP só nos meses com BM fechado. IDC a custo = valor agregado a custo ÷ CR (linhas 23 a 38).
|  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| LINHA | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27
342 | VP — medição prevista acumulada | 0 | 0 | 188227.58 | 277425.14 | 1233452 | 1251294.53 | 1564498.39 | 2468511.21 | 2722151.25 | 3137487.17 | 3188247.57 | 3255175.07 | 3257970.74 | 3257970.74 | 3257970.74 | 3257970.74
| VA: medido aprovado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CR — custo realizado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IDP (prazo) = VA ÷ VP, só mês com BM fechado (dia 20) | 2026-09-01: SEM BASE
| IDC a custo = VA a custo ÷ CR (mês do corte, linha 38) | 2026-10-01: SEM BASE
343 | VP — medição prevista acumulada | 0 | 1181684.09 | 2069594.98 | 2705536.18 | 3264639.23 | 3767831.98 | 4382845.34 | 4927090.97 | 5234011.09 | 5234011.09 | 5234011.09 | 5234011.09 | 5234011.09 | 5234011.09 | 5234011.09 | 5234011.09
| VA: medido aprovado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CR — custo realizado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IDP (prazo) = VA ÷ VP, só mês já encerrado | 2026-09-01: SEM BASE
| IDC a custo = VA × custo ÷ medição do plano (04) ÷ CR | 2026-09-01: SEM BASE; 2026-10-01: SEM BASE
281 | VP: medição prevista acumulada (04 linha 42) | 6175460.42 | 7610719.3 | 8681524.09 | 9527269.77 | 12021824.89 | 12322872.2 | 15043498.62 | 15554132.89 | 16178735.68 | 16298856.44 | 16404250.7 | 16421072.95 | 16436018.68 | 17014102.73 | 17120015.74 | 17120015.74
| VA: medido aprovado acumulado | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31 | 5719898.31
| CR: custo realizado acumulado (SEM BASE sem orçamento de custo) | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE | SEM BASE
| IDP (prazo) = VA ÷ VP até o último BM aprovado; no mês do corte, o da 08B J7 | 2026-10-01: 1.251
| IDC a custo (SEM BASE sem orçamento de custo, 04 E30) | 2026-09-01: SEM BASE; 2026-10-01: SEM BASE
342: VALOR AGREGADO A CUSTO PELO % FÍSICO DAS ETAPAS | bar: 2026-09-01 to 2027-02-01
ETAPA | DESCRIÇÃO | 2026-09-01: VALOR DA ETAPA (R$); 2026-10-01: CUSTO DA ETAPA NO ESTUDO (R$); 2026-11-01: % FÍSICO (CRONOGRAMA, J); 2026-12-01: VA A PREÇO (R$); 2027-01-01: VA A CUSTO (R$); 2027-02-01: FONTE DO CUSTO
342-01 | CANTEIRO DE OBRAS | 2026-09-01: 122394; 2026-10-01: 90000; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 1.1.1
342-02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2026-09-01: 479911; 2026-10-01: 650000; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 2.1.1
342-03 | TERRAPLANAGEM E DESVIO DE TUBULAÇÃO | 2026-09-01: 131545.55; 2026-10-01: 99295.31; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 3.1.1
342-04 | INTERLIGAÇÕES ETA × UTR | 2026-09-01: 334559.95; 2026-10-01: 239446.07; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 3.2.1
342-05 | INTERLIGAÇÕES LINHA DE RECALQUE UTR × ETA | 2026-09-01: 54857.68; 2026-10-01: 35564.53; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 3.3.1
342-06 | DRENAGENS, ESGOTAMENTO E CAIXA DE CHEGADA | 2026-09-01: 72003.88; 2026-10-01: 57293.8; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 3.4.1
342-07 | TANQUE DE LODO | 2026-09-01: 1180517.8; 2026-10-01: 885008.92; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 3.5.1 a 3.5.7
342-08 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO | 2026-09-01: 530787.26; 2026-10-01: 338994.12; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 3.6.1 a 3.6.8
342-09 | URBANIZAÇÃO, CANALETAS, CAIXAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2026-09-01: 218637.74; 2026-10-01: 194131.26; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 3.7.2 a 3.7.7
342-10 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 2026-09-01: 104799.22; 2026-10-01: 76795.94; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 3.8.1
342-11 | PROJETOS EXECUTIVOS / AS BUILT | 2026-09-01: 27956.66; 2026-10-01: 20000; 2027-02-01: estudo REV13, aba 05 coluna K, evento 4.1.1 e 4.1.2
| Ajustes do estudo (administração local e mão de obra pelo histograma, equipamento do plano) | 2026-10-01: 525929.28; 2027-02-01: estudo REV13, aba 00 linhas 12 a 17; entra na proporção do VA a preço
| TOTAL | 2026-09-01: 3257970.74; 2026-10-01: 3212459.23; 2026-11-01: SEM BASE; 2026-12-01: SEM BASE; 2027-01-01: SEM BASE; 2027-02-01: custo igual à 04 C30
| IDC a custo no corte (VA a custo ÷ custo lançado, 08B) | 2027-01-01: sem custo lançado

## 13. CHECKS
13. CHECKS — conferências; o MASTER CHECK resume todas |  |  |  |  | ◀ MENU
OK = conferido. PENDENTE = falta dado. DECIDIR = número conferido que pede decisão da diretoria. ERRO = número que não fecha.
| MASTER CHECK: | DECIDIR
Nº | CONFERÊNCIA | RESULTADO | O QUE FAZER | VALOR DE REFERÊNCIA | FONTE DO VALOR
1 | Medido de cada obra não passa do valor do contrato | OK | Conferir BMs repetidos na 06.
2 | Todo custo lançado tem obra e conta | OK | Completar obra e conta na 08.
3 | Toda NF tem obra e BM | OK | Completar a 07.
4 | Medição prevista da 342 fecha no contrato (eventograma Anexo VII; arredondamento de R$ 29,26 nos pesos) | OK | Conferir a soma dos eventos no estudo REV13 (aba 05) e a linha 6 da 04.
5 | Medição prevista da 343 fecha no contrato | OK | Rodar o motor de novo.
6 | Apontamento da semana do corte lançado (05B) nas três obras | PENDENTE | O apontador lança o dia na 05B até 9h do dia seguinte. Sem isso as luzes de produção (01A) ficam SEM BASE.
7 | Caixa previsto não passa do limite aceitável (02) | PENDENTE | Definir o limite com os sócios; se passar, planejar capital.
8 | 342: custo previsto completo (itens sem cotação da TAF = zero) | PENDENTE | Cotar os itens sem cotação (estudo REV13, aba 12; META DE COMPRA, coluna 'Sem cotação').
9 | 342: o estudo interno estima resultado maior ou igual a zero | DECIDIR | Decidir com Thadeu: cotar o sem cotação, rever o plano do estudo (aba 17) ou aceitar o resultado.
10 | 342: plano usa o histograma próprio da TAF (estudo REV13), não o Anexo III | OK | O Anexo III é referência do orçamento da SANEAGO; não entra no plano. Confere o pico médio do mês (04 S14) com o estudo. | 39.68 | estudo REV13, aba 00 linha 35 (histograma em uso: 4 · PLANO)
11 | 343: seguro-garantia com prêmio conferido | PENDENTE | Ler o boleto da apólice 03-0775-0430794.
12 | 343: o estudo interno estima margem acima da margem-alvo (02 B12) | PENDENTE | O custo do motor (04 D30) é o completo e vale para a margem. O plano mensal (04 S24, usado no caixa) não tem os R$ 96.418 da coluna E: Mauro Lúcio completa o plano do motor (05C R101); com o plano completo a conferência passa sozinha. Margem abaixo da meta: decidir com Thadeu. | 96418.3 | motor da 343 (MOTOR TAF\ESTUDOS\TAF 343 CAESB SOBRADINHO - PLANEJAMENTO.xlsx), conferido em 15/10: o custo total (aba 09 C9) tem a mobilização, topografia e ART da F01 (aba 08 G20) e a contingência (aba 09 C8) que o plano mensal (aba 13) não tem; o PEAD no plano mensal tem R$ 4.428,05 a mais que o orçamento (aba 06)
13 | 281: orçamento de custo (custo-meta) lançado na 04 E30 | PENDENTE | Felipe faz o custo-meta sobre o saldo do contrato. Passou do prazo: decidir com Thadeu. | 2026-10-30 | prazo da PAUTA DE SEGUNDA TAF, linha 73
14 | 342: custo da obra na 04 igual ao do estudo em uso (04 linha 38) | OK | Estudo novo: copiar as linhas 6 a 14 da 04, trocar a linha 38 da 04 e os valores desta coluna E. | 3212459.22 | estudo REV13, aba 00 linha 18
15 | 342: resultado na 04 igual ao do estudo em uso | OK | Com atraso ou glosa no FLUXO (C8, C9) não compara. Se não bater, conferir a regra do FLUXO C19. | -231415.99 | estudo REV13, aba 00 linha 21
16 | 281: BM aprovado há mais de 45 dias sem data de pagamento (06 coluna L; sem data de aprovação na 06 J, conta o fim do período: mês de referência + 19 dias) | PENDENTE | BMs nessa situação: 5. Lançar a data de pagamento na 06 ou cobrar a SANEAGO (Financeiro TAF e Rafael Santa Cruz). | 45 | dias (30 de prazo de pagamento, 03 F14, mais 15)
17 | Pessoa com mais de 8 restrições abertas (05C, coluna Dono) | PENDENTE | Mais carregado: Marko Aurélio (23 abertas). Felipe e Thadeu redistribuem os donos na segunda. | 8 | limite por pessoa (auditoria de 15/10/2026)
18 | 342: recebimento definitivo cabe no seguro-garantia e na vigência do contrato (CRONOGRAMA L120 e L121) | DECIDIR | Endossar o seguro ou pedir a vistoria no M08 (CRONOGRAMA linha 122). Dono: 05C R85 (Financeiro TAF e Thadeu). | 0 | dias de folga mínimos

## 14. FONTES
14. FONTES — de onde veio cada número |  |  | ◀ MENU
Caminhos relativos a 27- TAF GERENCIA.
STATUS DOS DADOS (varredura de 27/09/2026, duas buscas exaustivas na pasta)
REAL — confirmado | Salário do engenheiro Tiago Marinho (342): R$ 15.000/mês PJ, Contrato TAF 001 (Cláusula Terceira). Único custo de folha real encontrado em toda a pasta.
REFERÊNCIA DE EDITAL — não é custo da TAF | Comprador (R$ 2.147,20/mês) e topógrafo/encarregado (R$ 13.000/mês) do Anexo IV Rev01 SANEAGO, aba 1-CI; e preços de concreto/aço/forma da curva ABC do mesmo anexo. Servem só de grandeza.
PENDENTE — sem valor em nenhum documento | Marko Aurélio (2º engenheiro da 342, sem contrato localizado — usado o valor do Tiago como proxy), apontador, chefe administrativo de obra (342), material civil sem cotação da TAF (342).
VAZIO — nenhum apontamento, BM, NF ou pagamento lançado ainda | 05. SEMANAS, 06. MEDIÇÃO, 07. FATURAMENTO e 08. CUSTOS deste arquivo. Confirmado: pastas 09-RH das duas obras vazias; nenhum RDO, WhatsApp exportado, BM ou NF emitido encontrado na pasta 27- TAF GERENCIA. Esperado — as obras começaram 01/09/2026.
O QUÊ | ONDE
342 Contrato | OBRA 342 - extraida\...\01 - Administrativo e Contratação\CONTRATO\Contrato.pdf
342 Ordem de Serviço | OBRA 342 - extraida\...\01 - Administrativo e Contratação\ORDEM DE SERVIÇO\Contrato 30000196. Ordem de Serviço..pdf
342 Histograma oficial (Anexo III) | OBRA 342 - extraida\...\14 - Acompanhamento de obra\ANEXO III - HISTOGRAMA SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.xlsx
342 Cronograma físico-financeiro (Anexo IV) | OBRA 342 - extraida\...\14 - Acompanhamento de obra\ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.xlsx
342 Orçamento analítico SANEAGO | OBRA 342 - extraida\...\00 - Edital\ANEXO IV - ORCAMENTO ANALITICO\ANEXO_IV_-_ORCAMENTO_ANALITICO_LIC_002-2025.Rev01.xlsx
342 Seguro-garantia e boleto | OBRA 342 - extraida\...\02 - Legal e Regulatório\Seguro\
343 Contrato (escaneado, OCR) | OBRA 343 - extraida\...\01 - Administrativo e Contratação\Contrato\Contrato.pdf
343 Ordem de Serviço | OBRA 343 - extraida\...\02 - Legal e Regulatório\Ordem de Serviço.pdf
343 Viabilidade da TAF | OBRA 343 - extraida\...\04 - Planejamento\Viabilidade CAESB Sobradinho - REV00.xlsm
343 Cronograma CAESB | OBRA 343 - extraida\...\00 - Edital\Geral\01 ARQUIVOS LICITAÇÃO\SP0778\03. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA\SP0778_Cronograma_SAT.SB1.192_r2.pdf
343 Edital (prazo de pagamento 2.16) | OBRA 343 - extraida\...\00 - Edital\Geral\01 ARQUIVOS LICITAÇÃO\Edital_LC1749926_Obras_Subadutora_Sobradinho.pdf
Plano das obras (motor) | MOTOR TAF\ESTUDOS\TAF 342 SANEAGO UTR - PLANEJAMENTO.xlsx e TAF 343 CAESB SOBRADINHO - PLANEJAMENTO.xlsx
Catálogo TAF (salários, máquinas, equipes) | MOTOR TAF\CATALOGO TAF.xlsx (gerado por MOTOR TAF\semente_taf.py)
Mapa de tudo (Obsidian) | 00. MAPA DA TAF.md
rev4 · plano da 342 | Pasta panorama do projeto: OBRA 342 - ESTUDO DE OBRA (INTERNO) REV13.xlsx (15/10/2026 09:09; substitui o REV12 da rev2 e da rev3). Abas 05 (eventos e datas), 07 linha 42 (BM, cenário 1), 09 linhas 6 a 19 (caixa, cenário 1), 39 e 40 (histogramas), 00 (resultado, sem cotação e pior ponto).
rev2 · restrições da 342 | Pasta panorama: OBRA 342 - ACOMPANHAMENTO DE PERGUNTAS.xlsx, aba 6 (respostas de 14/10); OBRA 342 - META DE COMPRA E FECHAMENTO DE SERVIÇO REV01.xlsx, aba 1 (coluna Fechar até).
rev2 · 343 | TAF - KIT DE ROTINA - SUBSTITUÍDO.md (80 m/dia de PEAD até 17/11, depois 10 m/dia de FoFo; NF no 1º dia útil do mês seguinte); 03. CONTRATOS.
rev4 · feriados | Nacionais; carnaval e Corpus Christi contados como parados. 342: municipais de Santo Antônio do Descoberto (30/11, 14/05, 13/06) como no estudo REV13, aba 34 (feriados.inf.br e feriadosapi.com, IBGE 5219753, consultados em 15/10/2026); confirmar com a fiscalização (P23). 343: 30/11 distrital do DF. 281: só nacionais; municipais de Mozarlândia a confirmar.
rev4 · restrições novas da 342 | gestao taf/entradas/342 - RESTRICOES NOVAS DO ESTUDO REV13 - 2026-10-15.xlsx (aba 17 do estudo REV13) e lista do Felipe de 15/10/2026 (eventograma, planejamento, quantitativos e sequência de início).
rev3 · 281 contrato e eventograma | Anexos da LIC 048-2025 (EGT Obras, EGT Projetos, Serviços Ambientais, Anexo VII Eventograma 19/2025); Eventograma Mozarlândia.pdf (orçamento SANEAGO R$ 17.120.015,74); Termos de aceitação das NFs 402 e 403 (prazo de pagamento e vigência).
rev3 · 281 plano e BMs | Cronograma FF x Gráficos.xlsx (contratada TECNOBOMBAS em C3, valor em C865, previsto por BM em G865:AB865, medido BM1 a BM7 em H869:N869; total igual ao FPM da SANEAGO). BM07 sem aprovação nos arquivos: ENVIADO na 06.
rev3 · 281 NFs e recebimento | Pasta FINANCEIRO, Medição 02 (1).rar: NFS 402 e 403, termos de aceitação para antecipação (1,96% a.m., 15 dias, pagamento em 19/05/2026), CNDs, DARF, FGTS e folha de 03/2026.
rev3 · 281 custos | SANEAGO_MOZARLANDIA_CUSTOS 30.04.2026.xlsx (aba FINANCEIRO ATE 30.04, linhas 16 a 293) e Custos Mensais - Maio 26.xlsx (linhas 11 a 74), lançados um a um na 08D; nada de custo depois de 30/05/2026.
rev3 · 281 restrições e compromissos | Chats de WhatsApp Obra 281 Mozarlandia Compras, Mozarlândia Projetos, Mozarlandia Reservatório e Mozarlândia CCM ETA (até 14/10/2026); PLANEJAMENTO OBRA.docx (28/09/2026); valores dos eventos do Cronograma FF x Gráficos.
rev4 · conferência do roteiro 342 | Pasta panorama: EVENTOGRAMA 49-2024 REV04 - PROPOSTA - CT 30000196-2026 (Revisão 04, 15/10 13:08, substitui a Revisão 03) e OBRA 342 - ROTEIRO DIRETORIA, ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO - 2026-10-15.xlsx. Contrato 30000196/2026 p. 6 (ART e 1º pagamento); Anexo VII p. 15 (execução nos 2 primeiros meses); Plano de Trabalho v02 p. 3 e Anexo 4 (numeração dos BMs: corte de 20/10 = BM2); IN00.0615 4.1.9.2. Edital 002/2025 da 342 (EDITAL LIC 002-2025.pdf, 45 p., enviado em 15/10): itens 23.2 e 23.3.2 (sem pagamento de material em canteiro) e 23.13 (1ª parcela só com ART).
rev6 · auditoria dos 21 erros | auditoria/AUDITORIA 21 ERROS - PLANILHAS TAF - 2026-10-15.md (itens 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10; RC-05, RC-07, RC-08, CC-01, CC-04, CC-05, CC-09, D10, CE08). Lista A: AUDITORIA 21 ERROS - NOVAS RESTRICOES PARA A rev4 - 2026-10-15.xlsx, aba NOVAS PARA A 05C: A04, A06 com A28, A13 e A56 viraram as linhas R90 a R93 da 05C; A09, A48, A57, A60, A65 e A66 entraram no texto das R30, R97, R11, R98, R85 e R87.
LIÇÕES DA CARTEIRA
Fato | Regra | Fonte | Onde foi aplicada
281: o projeto da ETA atrasou e segurou a antecipação 7.1.4 (R$ 408.556) do BM06 em diante. | Projeto entra na 05C com data limite contada para trás a partir do BM que ele destrava, e é cobrado por escrito depois de 5 dias úteis sem resposta. | 05C R44 e R52; auditoria 15/10, item 4 e CE08 | 05C R07, R11 e R12 (342) com causa e resposta; R44 com data limite de 20/12/2026; risco R95
281: do BM04 ao BM07 os BMs oscilaram de 41,5% a 146% do previsto (do BM01 ao BM03 mediram de 1,9 a 6,0 vezes o previsto); setembro (BM07) mediu 0,43 do mês. | Olhar o IDP do mês e por pacote, não só o acumulado; atraso e adiantamento em linhas separadas. | auditoria 15/10, itens 4 e 10, CE08 | 05C R63 (lista única dos eventos atrasados da 281)
281: as CNDs da TECNOBOMBAS venceram entre 11/05 e 27/08, no meio dos BMs aprovados. | Conferir as CNDs antes de cada NF e saber se cada BM foi pago. | 05C R58; auditoria 15/10, item 2 | 05C R60
281: a fundação da ETA mudou (radier no lugar de estaca raiz) sem registro escrito. | Mudança de projeto só vale com resposta escrita do cliente e registro de data, sondagem e projeto antes e depois. | 05C R64; auditoria 15/10, 281-PM-06 | 05C R11 (sondagem do tanque de lodo da 342)
342: o pedido de material em canteiro foi montado antes de ler o edital, que não prevê o pagamento. | Ler edital e contrato antes de levar proposta ao cliente. | 05C R80; auditoria 15/10, R3R-04 | 05C R30 (Rev04, sem material em canteiro)
281: a entrega do reservatório foi remarcada três vezes. | Toda remarcação ganha causa e nova data escritas, e a contagem fica na 05C. | 05C R47 | 05C colunas T, U e V (causa, nova data, vezes replanejada)
281: a antecipação das NFs custa 1,96% ao mês (0,98% em 15 dias), perto de R$ 105 mil sobre o saldo, fora do custo. | Custo da antecipação entra no caixa e no custo da obra. | 03 F23; auditoria 15/10, item 2 | 05C R74 (antecipação da 342)
281: o reajuste é pago por BM em NF separada, e só a NF 403 está registrada. | Reajuste por obra com data do pedido, protocolo, valor pedido, valor aprovado e dono. | 03 F19; auditoria 15/10, item 7 | 03 bloco REAJUSTE POR OBRA; 05C R31 e R60

## 15. CHANGELOG
15. CHANGELOG |  | ◀ MENU
DATA | O QUE MUDOU
2026-09-27 | Primeira versão: mesma arquitetura da WCR - GESTÃO DA EMPRESA (menu, painel, placar semanal, contratos, BM, NF, custos por obra, resultado, caixa, EVM, checks), plano vindo do MOTOR TAF.
2026-10-10 | rev1: arquivo TAF - GESTAO E OPERACAO. Abas novas: 00A. CICLO DA OBRA, CRONOGRAMA PROJECT, HISTOGRAMA PLANEJADO, FLUXO PROJETADO TAF, DASHBOARD BI TAF, PAUTA DE SEGUNDA TAF, LINHA DE BASE TAF, CHECKS DA OPERAÇÃO TAF. Nome DATA_GESTAO = 02. PARÂMETROS B5. Nenhuma aba da base foi alterada (só este registro e o 00A. MENU).
2026-10-15 | rev2: corte em 16/10/2026. Plano da 342 trocado pelo estudo REV12 (cenário 1, eventograma Anexo VII) na 04, FLUXO, HISTOGRAMA, CRONOGRAMA (eventos com datas do plano) e LINHA DE BASE. Abas novas: 01A GESTÃO DA SEMANA, 05A COMPROMISSO DA SEMANA, 05B APONTAMENTO DIÁRIO, 05C RESTRIÇÕES; a 05. SEMANAS passa a ser calculada a partir delas. Feriados, listas e margem-alvo na 02. Recebimento da 343 na 04 (linha 19) passa a vir do FLUXO, pela mesma regra de prazo da 342; a 10. CAIXA e o FLUXO agora dão o mesmo pior saldo.
2026-10-15 | rev3: entra a obra 281 (SANEAGO Mozarlândia, contrato 30000415/2025, consórcio TAF TECNOBOMBAS). 03 colunas F e G e linhas 21 a 24; 04 linhas 40 a 50 (cronograma FF da SANEAGO) e coluna E do resultado; 06 com os BMs 1 a 7; 07 com as NFs 402 e 403 e a coluna O (outras retenções); aba nova 08D com os 342 lançamentos do consórcio e a 08 somando por mês e conta; 08B, 08C, 01C, PAINEL, 01A, PAUTA, 05, 05A, 05B e 05C para três obras; feriados por obra na 02 (coluna H para a 281). A 281 fica fora do FLUXO e da 10. CAIXA até ter orçamento de custo e a parte da TAF confirmada. Datas em texto passam a ser montadas sem formato de ano (funcionam no Excel em português).
2026-10-15 | rev4: plano da 342 trocado do estudo REV12 pelo REV13 (15/10/2026 09:09) na 04, FLUXO, HISTOGRAMA, CRONOGRAMA e LINHA DE BASE (re-base antes do início da obra). Custo do plano R$ 3.212.459 (era 3.011.026), sem cotação R$ 992.751, pior ponto do caixa diário do estudo −R$ 1.214.331 em 15/02/2027 (antecipação de 15 dias a 1,96% a.m.). Pico de pessoas 43 (era 41). Valores dos eventos do Anexo VII e medição de cada BM iguais; 15 eventos mudam a data de término (de 16 dias antes a 7 dias depois), todos no mesmo corte de BM. 281 e 343 sem mudança. 05C: 8 restrições novas do estudo REV13 (aba 17) em R69 a R74, R77 e R78; as de bombas e elétrica entraram no texto das R28 e R25 (mesmo pacote e prazo). Feriados municipais de Santo Antônio do Descoberto (30/11, 14/05, 13/06) passam a valer na 342, como no estudo. Equipamentos da 342 na HISTOGRAMA pelas abas 35 e 36 do estudo. Lista do Felipe (15/10): donos da R30 (Alecio, Thadeu e Felipe), planejamento R75, quantitativos R76, decisão da 342 na 01A (terraplenagem primeiro, FoFo depois da aprovação do eventograma). PAUTA: duas linhas novas da 342 (lista do Felipe; vigilância, transporte e antecipação), contagem 'vencendo esta semana' pela data (inclui as sem dono), faixas antigas tiradas das linhas de texto e lista de situação nas decisões. Título da 00. GUIA inclui a 281.
2026-10-15 | rev4 (15/10 tarde), conferência do roteiro 342: BMs da 342 pela numeração do Plano de Trabalho, Anexo 4 (corte de 20/10 = BM2; 21/11 a 20/12 = BM4); R30 e PAUTA citam a proposta Revisão 03 (códigos novos e valores em canteiro no texto da R30; a 05C segue o Anexo VII até a SANEAGO aprovar); R14 passa a ser a topografia feita e protocolada até 16/10, antes de cortar; 05C R79 a R82: ART e 1º pagamento, material em canteiro (IN00.0615 4.1.9.2, depende do edital), liberação dos 2 primeiros meses (Anexo VII p. 15) e Plano de Trabalho v03 (480 dias); 05A: terraplenagem da 1ª semana 810 m³ (161,9 m³/dia com o fator de chuva), era 973.
2026-10-15 | rev4 (15/10, 13h): o Edital 002/2025 não prevê pagar material entregue no canteiro (itens 23.2 e 23.3.2). R80 RESOLVIDA com essa fonte; o pedido de canteiro saiu da R30 e da PAUTA (fica a divisão dos eventos); 04 B36 sem o cenário 3 do estudo (proposta Rev02, que contava material em canteiro); R79 (ART) cita também o item 23.13 do edital.
2026-10-15 | rev6 (montada sobre a rev4; a rev5 que está no PC, de 15/10, com 11 abas novas, não entrou): correções da auditoria dos 21 erros (auditoria/AUDITORIA 21 ERROS - PLANILHAS TAF - 2026-10-15.md). Caixa: FLUXO C7 sai do prazo da 03; a 343 recebe pela regra do contrato (NF no 1º dia útil do mês seguinte + 30 dias), e o pior saldo da empresa vai para -1,71 mi em nov/26; ISS por obra na 02; 10. CAIXA com saldo bancário, adm central e reajuste (PENDENTE). 281: parte da TAF (03 F22 = 50%, a confirmar com Thadeu), carteira da TAF, resultado da TAF SEM BASE até o termo do consórcio (08C B39), IDP 1,25 só aprovado, 1,04 com o BM07 enviado e 0,43 no mês do BM07 (08B J, O e P), igual à reunião da 281. Painel: SEM BASE no lugar de zero falso, IDC a custo, DECIDIR no MASTER CHECK. 05C: colunas de risco e causa, R83 a R102, aba ampliada para 200 linhas. LINHA DE BASE: marcos da 281. CRONOGRAMA: critério de aceite e marcos de recebimento. 343: o custo do motor (04 D30) é o completo; o plano mensal não tem R$ 96.418 (13. CHECKS E16, 05C R101). R30 cita a proposta Rev04. O FLUXO da 343 passa a ler a 04 (uma cópia só do motor). Resultado previsto da 343 = contrato líquido − custo do motor, sem o custo financeiro do motor (R$ 109.210), como a 342 (antes do juro): 1.080.334 em vez de 971.124. Capital de giro do painel = FLUXO E16 (regra única da 02 B13); a 10. CAIXA mostra o mesmo com juro. Marcos da 281 vencidos sem concluir ficam PENDENTE até a data nova (R102). Luzes: iguais à rev4.