## 1. PACOTES
SUBSTITUÍDO pela REV02 (pasta panorama). NÃO USAR. ¦ META DE COMPRA E FECHAMENTO DE SERVIÇO · OBRA 342 · POR PACOTE
Pacote | O que fechar | Tipo | Responsável | Itens | Eventos | Precisa em obra (1ª frente) | Fechar até | Meta de custo | Teto (margem zero) | Fechado até agora | Desvio x meta | % fechado | Sem cotação | Condição de pagamento meta | Observações
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | Compra | Compras | 46 | 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.6, 3.6.5 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 683957.46 | 719491.69 | 0 | 0 | 0% | 15 | 60 dias, entrega parcelada por frente | Negociar já, mas só emitir pedido com o projeto/traçado final (pode mudar curvas e metragem). Subir a solicitação de compra de todo o FoFo junta (reunião 14/10).
VALV | Registros, válvulas e ventosas | Compra | Compras | 9 | 3.4.1, 3.5.6, 3.6.5 | 2026-11-22 | 2026-10-14 | 76054.6 | 78432.95 | 0 | 0 | 0% | 2 | 60 dias | Fechar junto com o pacote FoFo para ganhar escala.
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | Compra | Compras | 17 | 3.4.1, 3.5.6, 3.6.5 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 42352.88 | 46281.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60 dias | Incluir no mesmo pedido do FoFo.
PVC | Tubos PVC / PEAD | Compra | Compras | 9 | 3.3.1, 3.4.1, 3.6.5 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 18182.5384 | 27674.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60 dias
TCONC | Tubos de concreto armado (drenagem) | Compra | Compras | 2 | 3.2.1, 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 29172.525 | 30998.97 | 0 | 0 | 0% | 2 | 60 dias
BOMBA | Bombas submersíveis (líquido clarificado) | Compra | Compras | 1 | 3.6.7 | 2027-05-21 | 2027-02-20 | 129563.1 | 178079.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sinal + saldo na entrega, ou 60 dias | Prazo de fabricação longo: fechar cedo. Medição como equipamento posto em canteiro (eventograma proposto).
GUIND | Guindaste de coluna giratório | Compra | Compras | 1 | 3.6.6 | 2027-05-01 | 2027-02-15 | 9000 | 85054.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60 dias
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | Compra | Compras | 60 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 62129.24 | 66019.65 | 0 | 0 | 0% | 60 | 60 dias | Sem cotação TAF: cotar com quadro montado (painel + inversor) em pacote único.
CONC | Concreto usinado bombeado (fck 40 com microssílica) | Compra | Compras | 3 | 3.5.2, 3.6.2, 3.7.6 | 2026-12-02 | 2026-11-17 | 156015 | 173053.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28 a 30 dias | Fechar contrato de fornecimento por volume total (176 m³) com preço fixo.
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | Compra | Compras | 10 | 3.5.2, 3.6.2 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 127270.5 | 152625.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28 a 30 dias
FORMA | Formas e escoramento (chapa resinada) | Compra | Compras | 2 | 3.5.2, 3.6.2 | 2026-12-02 | 2026-11-17 | 136930.2 | 147229.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28 a 30 dias | Avaliar locação de forma metálica contra compra.
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | Serviço | Engenharia | 105 | 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.7, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.8, 3.7.7 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 150557.8278 | 159274.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | Medição mensal, pagamento dia 10 | Topografia antes: planejar para cortar menos e reaproveitar material como sub-base (reunião 14/10). Definir retro ou escavadeira para a vala DN 400.
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | Serviço | Engenharia | 23 | 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.5, 3.5.6, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.7, 3.6.8, 3.7.3, 3.7.4 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 161204.2785 | 171289.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | Medição mensal
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | Serviço | Engenharia | 9 | 3.5.3, 3.5.4, 3.5.7, 3.6.3, 3.6.8 | 2027-03-16 | 2027-02-14 | 128185.8591 | 160379.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | Medição mensal
URB | Urbanização: bloquete, meio-fio, cerca, portão, grama | Serviço | Engenharia | 3 | 3.7.2, 3.7.5 | 2027-05-19 | 2027-04-19 | 84493.52 | 84810.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | Medição mensal | Bloquete: referência da reunião R$ 45 a 50/m² com instalação (fornecedor de MG, sem frete) contra meta TAF R$ 75/m².
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | Serviço | Engenharia | 20 | 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 27019.8282 | 27379.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | Medição mensal
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | Serviço | Engenharia | 17 | 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.7, 3.6.8 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 64251.3112 | 66391.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | Medição mensal
ELETS | Instalação elétrica (mão de obra) | Serviço | Engenharia | 6 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2027-01-14 | 29475.93 | 29870.93 | 0 | 0 | 0% | 1 | Medição mensal
CANT | Canteiro e mobilização | Serviço | Engenharia | 1 | 1.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 90000 | 112041.71 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | Já em andamento.
ADM | Equipe de administração local | Serviço | Engenharia | 1 | 2.1.1 | 2026-09-03 | 2026-10-14 | 650000 | 439110.84 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | Custo TAF 650 mil contra receita 480 mil: dimensionar equipe ao histograma.
PROJ | Projetos executivos | Serviço | Engenharia | 1 | 4.1.1 | 2026-09-03 | 2026-10-14 | 20000 | 25579.73 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | Urgente: sem projeto final não se fecha FoFo nem se mede projeto (90% na aprovação).
| TOTAL |  |  | 346 |  |  |  | 2875816.5982 | 2981070.02 | 0 | 0 |  | 80
Como usar
• Compras e engenharia preenchem só as colunas verdes da aba 2 (fornecedor, status, valor fechado unitário). O resto calcula sozinho.
• Meta de custo = custo unitário TAF do orçamento (aba ABC). Amarelo = item sem cotação, meta estimada: cotar primeiro.
• Teto (margem zero) = valor licitado do item menos 8,5% de imposto. Fechar acima do teto dá prejuízo no item.
• Fechar até = data de início do evento no Anexo III menos a antecedência do pacote. Linha laranja = vence em até 7 dias e não está fechado.
• Desvio positivo (vermelho) = fechado acima da meta.

## 2. ITENS
SUBSTITUÍDO pela REV02 (pasta panorama). NÃO USAR. ¦ META DE COMPRA E FECHAMENTO · ITEM A ITEM · OBRA 342
Pacote | Nome do pacote | Item analítico | Descrição | Und | Qtd | Evento | Precisa em obra | Fechar até | Meta custo unit. | Meta custo total | Teto total (margem zero) | Fornecedor | Status | Valor fechado unit. | Valor fechado total | Desvio x meta | Fonte da meta
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.1.7.1 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 22° 30´ COM BOLSAS JE2GS - DN 300 | UN | 2 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 895.15 | 1790.3 | 1665.85 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.1.7.2 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM BOLSAS JE2GS - DN 300 | UN | 4 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 1444.04 | 5776.16 | 6137.73 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.1.7.3 | FOFO/ÁGUA _T - TUBO K-7 COM PONTA E BOLSA JE2GS - DN 300 | M | 76 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 652.12 | 49561.12 | 52663.8 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.4.10.10 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM FLANGES - PN 10 - DN 150 | UN | 2 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-14 | 623.62 | 1247.24 | 1160.54 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.4.10.11 | FOFO/ÁGUA _C - TÊ COM FLANGES - PN 10 - DN 150 X DN 100 | UN | 1 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-14 | 758.81 | 758.81 | 706.07 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.4.10.12 | FOFO/ÁGUA _C - TOCO COM FLANGES - PN 10 - DN 150 - L = 500 | UN | 2 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-14 | 788.48 | 1576.96 | 1467.33 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.4.10.13 | FOFO/ÁGUA _C - TUBO K-9 COM FLANGE E PONTA - PN 10 - DN 150 - L = 500 | UN | 1 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-14 | 1259.32 | 1259.32 | 1171.78 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.4.10.14 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 150 - L = 5695 | UN | 1 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-14 | 4569.66 | 4569.66 | 4252.01 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.4.10.9 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM BOLSAS JE2GS - DN 150 | UN | 1 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-14 | 458.23 | 458.23 | 426.37 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.2.10.1 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 11° 15´ COM BOLSAS JE2GS - DN 400 | UN | 2 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-10-18 | 1802.21 | 3604.42 | 3353.87 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.2.10.2 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 45° COM BOLSAS JE2GS - DN 400 | UN | 4 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-10-18 | 2445.59 | 9782.36 | 10394.69 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.2.10.3 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM BOLSAS JE2GS - DN 400 | UN | 2 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-10-18 | 4538.3 | 9076.6 | 9644.77 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.2.10.4 | FOFO/ÁGUA _T - TUBO K-7 COM PONTA E BOLSA JE2GS - DN 400 | M | 246 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-10-18 | 833.41 | 205018.86 | 217852.44 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.3.8.1 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 11° 15´ COM BOLSAS JE2GS - DN 150 | UN | 1 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-10-28 | 363.57 | 363.57 | 338.3 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.3.8.2 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 45° COM BOLSAS JE2GS - DN 150 | UN | 4 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-10-28 | 425.62 | 1702.48 | 1584.13 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.3.8.3 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM BOLSAS JE2GS - DN 150 | UN | 2 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-10-28 | 458.23 | 916.46 | 852.75 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.10 | FOFO/ÁGUA _C - TÊ COM FLANGES - PN 10 - DN 400 X DN 400 | UN | 1 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 6622.96 | 6622.96 | 7037.53 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.11 | FOFO/ÁGUA _C - TUBO K-9 COM FLANGE E PONTA - PN 10 - DN 400 - L = 5800 | UN | 1 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 9167.5 | 9167.5 | 9741.35 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.12 | FOFO/ÁGUA _C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 400 - L = 1000 | UN | 2 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 4149.28 | 8298.56 | 8818.02 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.13 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 400 - L = 2900 | UN | 8 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 6838.74 | 54709.92 | 58134.57 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.14 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 200 - L = 2600 | UN | 20 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 3479.01 | 69580.2 | 73935.65 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.15 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 400 - L = 1620 | UN | 1 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 5648.46 | 5648.46 | 5255.82 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.16 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 400 - L = 930 | UN | 1 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 4584.55 | 4584.55 | 4265.86 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.17 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 400 - L = 950 | UN | 10 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 4330.43 | 43304.3 | 46014.99 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.5 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM FLANGES - PN 10 - DN 200 | UN | 40 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 752.06 | 30082.4 | 31965.62 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.6 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM FLANGES - PN 10 - DN 400 | UN | 1 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 5964.52 | 5964.52 | 6337.88 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.7 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM FLANGES E PÉ - PN 10 - DN 400 | UN | 1 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 8036.1 | 8036.1 | 8539.13 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.8 | FOFO/ÁGUA _C - FLANGE CEGO - PN 10 - DN 400 | UN | 1 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 1058.98 | 1058.98 | 985.37 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.5.12.9 | FOFO/ÁGUA _C - TÊ COM FLANGES - PN 10 - DN 400 X DN 200 | UN | 20 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-20 | 5693.63 | 113872.6 | 121000.6 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.10 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM FLANGES - PN 10 - DN 80 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 333.13 | 333.13 | 309.97 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.11 | FOFO/ÁGUA _C - CURVA 90° COM FLANGES - PN 10 - DN 150 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 623.62 | 1247.24 | 1160.54 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.12 | FOFO/ÁGUA _C - EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA - PN 10 - DN 300 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 1245.87 | 1245.87 | 1159.27 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.13 | FOFO/ÁGUA _C - FLANGE CEGO - PN 10 - DN 150 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 287.24 | 287.24 | 267.27 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.15 | FOFO/ÁGUA _C - LUVA COM BOLSAS JE2GS - DN 150 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 384.86 | 384.86 | 358.11 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.16 | FOFO/ÁGUA _C - REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES - PN 10 - DN 150 X DN 100 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 581.72 | 1163.44 | 1082.57 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.17 | FOFO/ÁGUA _C - TÊ COM FLANGES - PN 10 - DN 150 X DN 80 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 736.82 | 736.82 | 685.6 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.18 | FOFO/ÁGUA _C - TÊ COM FLANGES - PN 10 - DN 150 X DN 150 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 814.18 | 1628.36 | 1515.17 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.19 | FOFO/ÁGUA _C - TOCO COM FLANGES - PN 10 - DN 150 - L = 250 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 484.78 | 969.56 | 902.17 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.20 | FOFO/ÁGUA _C - TUBO K-9 COM FLANGE E PONTA - PN 10 - DN 100 - L = 1000 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 1182.37 | 1182.37 | 1100.18 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.21 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGE E PONTA - PN-10 - DN 80 - L = 850 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 928.99 | 928.99 | 864.41 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.22 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 150 - L = 1550 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 2283.52 | 2283.52 | 2124.79 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.23 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 150 - L = 1800 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 2419.18 | 4838.36 | 4502.04 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.24 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 150 - L = 660 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 1791.1 | 3582.2 | 3333.19 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.25 | FOFO/ÁGUA_C - TUBO K-9 COM FLANGES - PN 10 - DN 80 - L = 650 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 1254.16 | 1254.16 | 1166.98 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.8 | FOFO/ÁGUA _C - CARRETEL COMPLETO - PN 10 - DN 80 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 795.2 | 795.2 | 739.93 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FOFO | Tubos e conexões de ferro fundido (FoFo) | B.3.6.14.9 | FOFO/ÁGUA _C - CARRETEL COMPLETO - PN 10 - DN 150 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-11 | 1351.27 | 2702.54 | 2514.68 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
VALV | Registros, válvulas e ventosas | B.3.4.10.17 | VENTOSA PARA ÁGUA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES - PN 10 - DN 100 | UN | 1 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-14 | 1396.72 | 1396.72 | 1299.63 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
VALV | Registros, válvulas e ventosas | B.3.4.10.8 | FOFO DIVERSOS - REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE - PN 10/16 - DN 100 | UN | 1 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-14 | 723.81 | 723.81 | 673.5 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
VALV | Registros, válvulas e ventosas | B.3.5.12.3 | FOFO DIVERSOS - REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO, CABEÇOTE - PN 10 - DN 200 | UN | 20 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-05 | 2215.27 | 44305.4 | 47078.82 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
VALV | Registros, válvulas e ventosas | B.3.5.12.4 | FOFO DIVERSOS - REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO, CABEÇOTE - PN 10 - DN 400 | UN | 1 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-02-05 | 14178.47 | 14178.47 | 15065.99 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
VALV | Registros, válvulas e ventosas | B.3.6.14.34 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO TIPO PORTINHOLA ÚNICA, COM FLANGES, PN-10, DN 150 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-02-24 | 2832.26 | 5664.52 | 5270.76 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
VALV | Registros, válvulas e ventosas | B.3.6.14.35 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO FLAP EM FOFO COM FLANGES - DN 300 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-02-24 | 5616.71 | 5616.71 | 5226.28 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
VALV | Registros, válvulas e ventosas | B.3.6.14.5 | FOFO DIVERSOS - REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE - PN 10/16 - DN 100 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-02-24 | 723.81 | 723.81 | 673.5 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
VALV | Registros, válvulas e ventosas | B.3.6.14.6 | FOFO DIVERSOS - REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E VOLANTE - PN 10/16 - DN 150 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-02-24 | 1390.08 | 2780.16 | 2586.91 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
VALV | Registros, válvulas e ventosas | B.3.6.14.7 | FOFO DIVERSOS - REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO, CABEÇOTE - PN 10/16 - DN 80 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-02-24 | 665 | 665 | 557.56 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.4.10.15 | FOFO/ACESSÓRIOS_C - ARRUELA DE BORRACHA SBR - DN 100 | UN | 2 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 10.95 | 21.9 | 20.39 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.4.10.16 | FOFO/ACESSÓRIOS_C - ARRUELA DE BORRACHA SBR - DN 150 | UN | 5 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 12 | 60 | 55.82 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.4.10.6 | AÇO/GALV FOGO_C - PARAFUSO PARA FLANGES - DIM. 16 X 80 MM | UN | 16 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 8.9 | 142.4 | 132.53 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.4.10.7 | AÇO/GALV FOGO_C - PARAFUSO PARA FLANGES - DIM. 20 X 90 MM | UN | 40 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 16.31 | 652.4 | 607.16 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.5.12.1 | AÇO/GALV FOGO_C - PARAFUSO PARA FLANGES - DIM. 20 X 90 MM | UN | 640 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-03-07 | 16.31 | 10438.4 | 9714.55 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.5.12.18 | FOFO/ACESSÓRIOS_C - ARRUELA DE BORRACHA SBR - DN 200 | UN | 80 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-03-07 | 14.41 | 1152.8 | 1072.65 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.5.12.19 | FOFO/ACESSÓRIOS_C - ARRUELA DE BORRACHA SBR - DN 400 | UN | 47 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-03-07 | 43.75 | 2056.25 | 1913.17 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.5.12.2 | AÇO/GALV FOGO_C - PARAFUSO PARA FLANGES - DIM. 24 X 100 MM | UN | 752 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-03-07 | 25 | 18800 | 24363.4 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.6.14.1 | AÇO/GALV FOGO_C - PARAFUSO PARA FLANGES - DIM. 16 X 80 MM | UN | 48 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 8.9 | 427.2 | 397.59 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.6.14.14 | FOFO/ÁGUA _C - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE - JTDA - PN 10 - DN 150 | UN | 2 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 1431.05 | 2862.1 | 2663.14 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.6.14.2 | AÇO/GALV FOGO_C - PARAFUSO PARA FLANGES - DIM. 20 X 90 MM | UN | 92 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 16.31 | 1500.52 | 1396.47 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.6.14.26 | FOFO/ACESSÓRIOS_C - ARRUELA DE BORRACHA SBR - DN 100 | UN | 3 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 10.95 | 32.85 | 30.58 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.6.14.27 | FOFO/ACESSÓRIOS_C - ARRUELA DE BORRACHA SBR - DN 150 | UN | 22 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 12 | 264 | 245.61 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.6.14.28 | FOFO/ACESSÓRIOS_C - ARRUELA DE BORRACHA SBR - DN 300 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 24.29 | 24.29 | 22.61 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.6.14.29 | FOFO/ACESSÓRIOS_C - ARRUELA DE BORRACHA SBR - DN 80 | UN | 5 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 5 | 25 | 23.26 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.6.14.3 | ACESSÓRIOS - HASTE DE PROLONGAMENTO EM FERRO TREFILADO, COM QUADRADO E BOCA DE CHAVE - DN 1.1/8" - L = 3300 | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 2712.25 | 2712.25 | 2523.72 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PARAF | Parafusos, juntas, arruelas e acessórios | B.3.6.14.4 | ACESSÓRIOS - MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE - DN 1 1/8" | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 1180.52 | 1180.52 | 1098.46 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PVC | Tubos PVC / PEAD | B.3.4.10.1 | PVC COLETOR/ESGOTO_T - TUBO COM PONTA E BOLSA JEI - DN 150 | M | 5.94 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 28.88 | 171.5472 | 159.62 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PVC | Tubos PVC / PEAD | B.3.4.10.2 | PVC COLETOR/ESGOTO_T - TUBO COM PONTA E BOLSA JEI - DN 200 | M | 14.48 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 47.69 | 690.5512 | 642.59 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PVC | Tubos PVC / PEAD | B.3.4.10.3 | PVC COLETOR/ESGOTO_T - TUBO COM PONTA E BOLSA JEI - DN 300 | M | 13 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 128.12 | 1665.56 | 1549.76 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PVC | Tubos PVC / PEAD | B.3.4.10.4 | PVC DEFOFOÁGUA_T - TUBO COM PONTA E BOLSA JEI - PN 1,00 MPA - DN 350 | M | 13.75 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 326.24 | 4485.8 | 4174 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PVC | Tubos PVC / PEAD | B.3.3.8.4 | PVC DEFOFOÁGUA_T - TUBO COM PONTA E BOLSA JEI - PN 1,00 MPA - DN 150 | M | 365 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 27.9 | 10183.5 | 20231.13 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PVC | Tubos PVC / PEAD | B.3.6.14.30 | PVC DRENAGEM - TUBO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO - DN 100 | M | 40 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-04-05 | 10.63 | 425.2 | 395.63 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PVC | Tubos PVC / PEAD | B.3.6.14.31 | PVC PBA/ÁGUA _C - CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JE - DN 100 | UN | 9 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-04-05 | 26.66 | 239.94 | 223.28 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PVC | Tubos PVC / PEAD | B.3.6.14.32 | PVC PBA/ÁGUA _C - LUVA DE CORRER COM BOLSAS JE - DN 100 | UN | 4 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-04-05 | 42.68 | 170.72 | 158.84 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PVC | Tubos PVC / PEAD | B.3.6.14.33 | PVC PREDIAL/ESGOTO SN_C - JUNÇÃO DUPLA - DN 100 | UN | 4 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-04-05 | 37.43 | 149.72 | 139.32 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TCONC | Tubos de concreto armado (drenagem) | B.3.4.10.5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE EA2, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA - DN 400 | M | 69.75 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 189.74 | 13234.365 | 14062.95 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
TCONC | Tubos de concreto armado (drenagem) | B.3.2.10.5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE EA2, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA - DN 400 | M | 84 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 189.74 | 15938.16 | 16936.02 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
BOMBA | Bombas submersíveis (líquido clarificado) | C.3.6.15.2 | BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA LÍQUIDO CLARIFICADO, PONTO DE OPERAÇÃO DE 20L/S E 49MCA, INCLUSO KIT PEDESTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UN | 2 | 3.6.7 | 2027-05-21 | 2027-02-20 | 64781.55 | 129563.1 | 178079.84 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
GUIND | Guindaste de coluna giratório | C.3.6.15.1 | GUINDASTE DE COLUNA GIRATÓRIO (360º), LANÇA DE 3 M, CAPACIDADE 500 KG, ALTURA DO GUINDASTE 2,30 M, ALTURA DE ELEVAÇÃO 6,15M, TALHA DE CORRENTE MANUAL E TROLLEY ; COM ACIONAMENTO MANUAL(CONF PROJETO)-FORNECIMENTO E MONTAGEM | CJ | 1 | 3.6.6 | 2027-05-01 | 2027-02-15 | 9000 | 9000 | 85054.74 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.1 | ME - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, BARRA DE TRÊS METROS, BITOLA 2 1/2" | BR | 14 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 64.73 | 906.22 | 962.9 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.10 | ME - BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO COM HASTE | UN | 3 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 15.92 | 47.76 | 50.75 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.11 | ME - ELETRODUTO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, SEM COSTURA, TIPO ROSQUEÁVEL PESADO, BARRA DE TRÊS METROS, BITOLA 25MM (1") | BR | 10 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 60.67 | 606.7 | 644.7 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.12 | ME - CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 25MM (1") | UN | 3 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 3.47 | 10.41 | 11.07 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.13 | ME - LUVA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO,BITOLA 25 MM (1") | UN | 3 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 1.69 | 5.07 | 5.39 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.14 | ME - ARAME LISO DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 (BWG) | KG | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 20.14 | 20.14 | 21.4 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.15 | ME - PADRÃO CELG/ENEL, CATEGORIA T2, TRIFÁSICO, POSTE CIRCULAR 7 METROS - 1 MEDIDOR, COMPLETO | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 1668.78 | 1668.78 | 1773.24 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.16 | ME - LUVA DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSQUEÁVEL PESADO, BITOLA 1" | UN | 20 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 0.89 | 17.8 | 18.93 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.17 | ME - LUVA DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSQUEÁVEL PESADO, BITOLA 2 1/2" | UN | 5 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 6.12 | 30.6 | 32.52 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.18 | ME - CABO DE COMUNICAÇÃO 2 PARES DE 22 AWG, TENSÃO 300V, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU SUPERIOR, DUPLA BLINDAGEM, COBERTURA EM PVC 105 °C | M | 40 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 3.44 | 137.6 | 146.24 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.19 | ME - RELÉ DE NÍVEL ULTRA-SÔNICO COM SENSOR DE NÍVEL ULTRA-SÔNICO, 220V, SAÍDA 4 A 20MA, RANGE 0 A 5000M | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 9741.6 | 9741.6 | 10351.39 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.2 | ME - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, BARRA DE TRÊS METROS, BITOLA 1" | BR | 52 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 18.55 | 964.6 | 1024.83 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.3 | ME - CURVA PVC RÍGIDO 90º, TIPO ROSQUEÁVEL PESADO, BITOLA 2 1/2" | UN | 3 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 12.63 | 37.89 | 40.27 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.4 | ME - CURVA PVC RÍGIDO 90º, TIPO ROSQUEÁVEL PESADO, BITOLA 1" | UN | 4 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 2.23 | 8.92 | 9.5 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.5 | ME - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO DE 0,6-1KV, 70ºC, 1X16 MM2 | M | 280 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 12.08 | 3382.4 | 3594.32 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.6 | ME - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO DE 0,6-1KV, 70ºC, 1X2,5 MM2 | M | 660 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 2.07 | 1366.2 | 1454.24 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.7 | ME - POSTE CONCRETO ARMADO, DUPLO T, 7 METROS, 100 KGF | UN | 3 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 427.22 | 1281.66 | 1361.87 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.8 | ME - REFLETOR (PROJETOR) HERMÉTICO DE LED, 100 W, TENSÃO 90 A 265 VCA, ÂNGULO LUMINOSO 120°, IP 65 | UN | 6 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 36.62 | 219.72 | 233.46 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.4.9 | ME - RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO, BIVOLT (100~240 VCA), CONTATO NA, POTENCIA RESISTIVA 1000W, IP65 | UN | 3 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 26.46 | 79.38 | 84.34 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.1 | ME - CONTATOR AUXILIAR PARA 220V, 3NA+1NF, 10 A | UN | 11 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 72.78 | 800.58 | 850.64 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.10 | ME - INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA NA FAIXA 380-480V, CORRENTE DE SAÍDA EM CICLO NORMAL DE TRABALHO DE 45A | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 9304.43 | 18608.86 | 19773.7 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.11 | ME - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 70 A, 380 VAC (3 KA) | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 57.2 | 57.2 | 60.78 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.12 | ME - DISJUNTOR DIN UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 10 A, 380 VAC (3 KA) | UN | 7 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 7.26 | 50.82 | 53.98 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.13 | ME - DISJUNTOR MOTOR TERMOMAGNÉTICO 63 A, COM FAIXA DE AJUSTE DE 45-63 A, TENSÃO ATÉ 690 VAC, 60HZ | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 756.43 | 1512.86 | 1607.57 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.14 | ME - CONECTOR UNIPOLAR SAK 16 MM2 | UN | 15 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 9.27 | 139.05 | 147.75 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.15 | ME - CONECTOR UNIPOLAR SAK 2,5 MM2 | UN | 5 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 2.82 | 14.1 | 14.97 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.16 | ME - VENTILADOR PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PAINEL DE COMANDO, COMPLETO COM HALETAS DE VENTILAÇÃO E FILTRO DE AR, 220V, 60HZ. | UN | 4 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 269.58 | 1078.32 | 1145.8 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.17 | ME - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO DE 0,6-1KV, 70ºC, 1X2,5 MM2 | M | 90 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 2.07 | 186.3 | 198.31 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.18 | ME - CHAVE FIM DE CURSO, PINO SIMPLES, 1NA+1NF, IP40 | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 106.74 | 213.48 | 226.84 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.19 | ME - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W, E27, 220 VCA, 60 HZ | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 11.74 | 23.48 | 24.96 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.2 | ME - CHAVE SELETORA DE COMANDO, 600V, 16A, 3 POSIÇÕES | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 117.83 | 235.66 | 250.42 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.20 | ME - TERMINAL PRÉ ISOLADO EM PVC TIPO PINO (AGULHA) PARA CABO 2,5 MM2 | UN | 200 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 0.37 | 74 | 78.34 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.21 | ME - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA CABO DE 16 MM2 | UN | 50 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 1.74 | 87 | 92.22 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.22 | ME - RECEPTÁCULO DE PORCELANA E27 | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 2.5 | 5 | 5.3 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.23 | ME - BOTÃO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO 22 MM, 1NA, COR VERDE, CONFIGURAÇÃO COMPLETA | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 10.14 | 20.28 | 21.54 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.24 | ME - BOTÃO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO 22 MM, 1NF, COR VERMELHA, CONFIGURAÇÃO COMPLETA | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 10.14 | 20.28 | 21.54 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.25 | ME - BOTÃO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO 30 MM, 1NF, COR VERMELHA, CONFIGURAÇÃO COMPLETA | UN | 3 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 22.56 | 67.68 | 71.93 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.26 | ME - CONECTOR UNIPOLAR SAK 1,5 MM2 | UN | 5 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 2.85 | 14.25 | 15.14 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.27 | ME - AMPERÍMETRO ANALÓGICO, FERRO MÓVEL, 72X72 MM, LIGAÇÃO DIRETA, FUNDO DE ESCALA 10/20A, CAIXA TERMOPLÁSTICA COM VISOR DE VIDRO, CLASSE DE PRECISÃO DE 1,5%, TENSÃO DE ISOLAMENTO 2 KV | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 92.12 | 184.24 | 195.78 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.28 | ME - RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO SEM NEUTRO, 440V, 60HZ, COM CONTATO NA/NF | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 85.74 | 85.74 | 91.11 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.29 | ME - FUSÍVEL NH ULTRA RÁPIDO, CONTATO FACA, TAMANHO 00, 80 A, TENSÃO 500/690 VCA, 120/50 KA | UN | 6 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 17.56 | 105.36 | 111.98 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.3 | ME - VOLTÍMETRO DE 72X72MM, FERRO MÓVEL, ESCALA DE 0-600V | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 118.35 | 118.35 | 125.76 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.30 | ME - TERMOSTATO PARA PAINEL 220V, 60HZ, GRAU PROTEÇÃO IP30, AJUSTE 0°C- 60ºC. | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 98.7 | 197.4 | 209.75 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.31 | ME - BARRA DE COBRE RETANGULAR, 3/4" X 3/16", 0,807 KG/M, 211 A | M | 4 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 80.35 | 321.4 | 341.51 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.4 | ME - SINALEIRO VERMELHO 22 MM 220V | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 9.48 | 18.96 | 20.14 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.5 | ME - SINALEIRO VERDE 22 MM 220V | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 9.98 | 19.96 | 21.2 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.6 | ME - PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR, CLASSE 1, TENSÃO MÁXIMA 275 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTES IN=20 KA E CORRENTE MÁXIMA 40 KA | UN | 4 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 83.59 | 334.36 | 355.29 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.7 | ME - ARMÁRIO DE AÇO, INSTALAÇÃO AO TEMPO, IP54, DE 1900X800X600MM | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 4656.07 | 9312.14 | 9895.04 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.8 | ME - BASE DE FIXAÇÃO MONOPOLAR PARA FUSÍVEL NH, TAMANHO 000 (ATÉ 100A) | UN | 6 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 39.81 | 238.86 | 253.78 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.5.9 | ME - CANALETA PVC RECORTE SEMI-ABERTO, 50X50 MM, BARRA 2 METROS, COM TAMPA | BR | 8 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 41.28 | 330.24 | 350.91 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.1 | ME - PÓ PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CARTUCHO 90 G | UN | 7 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 10.88 | 76.16 | 80.95 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.10 | ME - PARA RAIOS FRANKLIN EM LATÃO CROMADO H=350 MM 1 DESCIDA | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 98.82 | 197.64 | 210.01 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.2 | ME - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE PARALELO AO CORPO, HASTE 5/8", CABO 16 MM2 | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 59.64 | 59.64 | 63.38 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.3 | ME - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO EM T, CABO PASSANTE 35 MM2 + DERIVAÇÃO 35 MM2. | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 106.69 | 213.38 | 226.74 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.4 | ME - ISOLADOR REFORÇADO PARA MASTRO 1 1/2" UMA DESCIDA | UN | 8 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 16.87 | 134.96 | 143.37 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.5 | ME - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA CABO DE 35 MM2 | UN | 10 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 2.7 | 27 | 28.73 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.6 | ME - ELETRODUTO DE AÇO, GALVANIZADO ELETROLÍTICO, SEM COSTURA, TIPO ROSQUEÁVEL LEVE, BARRA DE TRÊS METROS, BITOLA 25MM (1") | UN | 2 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 10.22 | 20.44 | 21.72 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.7 | ME- CABO DE COBRE NU 35 MM2, 7 FIOS | M | 190 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 28.92 | 5494.8 | 5837.79 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.8 | ME - CAIXA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO, EM PVC, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300 MM | UN | 3 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 194.1 | 582.3 | 618.76 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELET | Elétrica e automação (painéis, inversores, cabos, SPDA) | D.3.8.6.9 | ME - HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA, DN 5/8", 3000 MM DE COMPRIMENTO | UN | 6 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2026-12-15 | 52.21 | 313.26 | 332.86 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
CONC | Concreto usinado bombeado (fck 40 com microssílica) | A.3.5.5.8 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA COM ADIÇÃO DE 8 À 12% DE MICROSSÍLICA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO) | M³ | 124.46 | 3.5.2 | 2026-12-02 | 2026-11-17 | 850 | 105791 | 117559.53 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CONC | Concreto usinado bombeado (fck 40 com microssílica) | A.3.6.7.7 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA COM ADIÇÃO DE 8 À 12% DE MICROSSÍLICA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO) | M³ | 51.44 | 3.6.2 | 2027-02-13 | 2027-01-29 | 850 | 43724 | 48587.99 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CONC | Concreto usinado bombeado (fck 40 com microssílica) | A.3.7.2.6 | PORTÃO DE ABRIR PARA VEÍCULOS (4,02 X 2,20 M) MODELO GRADIL VERTICAL COM TUBOS DE AÇO 30 X 20 MM E REQUADRO EM TUBOS DE AÇO 50 X 20 MM E MONTANTES EM TUBO DE AÇO 100 X 100MM, FIXADO COM CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15 MPA, COM PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMÃOS, INCLUINDO LOGOTIPO SANEAGO EM CHAPA GALVANIZADA NA COR AZUL, CONF. PROJETO PADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.7.6 | 2027-07-13 | 2027-06-28 | 6500 | 6500 | 6906.25 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.5.5.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 616.4 | 3.5.2 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 10.5 | 6472.2 | 9557.53 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.5.5.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | KG | 247.4 | 3.5.2 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 10.5 | 2597.7 | 3492.81 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.5.5.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 5059.6 | 3.5.2 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 10.5 | 53125.8 | 65238.33 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.5.5.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 1978.8 | 3.5.2 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 10.5 | 20777.4 | 22397.93 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.5.5.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | KG | 389 | 3.5.2 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 10.5 | 4084.5 | 3669.75 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.6.7.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 12.4 | 3.6.2 | 2027-02-13 | 2027-01-24 | 10.5 | 130.2 | 192.27 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.6.7.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | KG | 264.4 | 3.6.2 | 2027-02-13 | 2027-01-24 | 10.5 | 2776.2 | 3732.82 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.6.7.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 3101.8 | 3.6.2 | 2027-02-13 | 2027-01-24 | 10.5 | 32568.9 | 39994.51 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.6.7.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 49.4 | 3.6.2 | 2027-02-13 | 2027-01-24 | 10.5 | 518.7 | 559.16 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ACO | Aço CA-50/CA-60 cortado e dobrado | A.3.6.7.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | KG | 401.8 | 3.6.2 | 2027-02-13 | 2027-01-24 | 10.5 | 4218.9 | 3790.51 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FORMA | Formas e escoramento (chapa resinada) | A.3.5.5.2 | FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E = 12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSO CONTRAVENTAMENTOS/ESCORAMENTOS COM PONTALETES DE 7,5 X 7,5 CM - (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES | M2 | 939.25 | 3.5.2 | 2026-12-02 | 2026-11-17 | 110 | 103317.5 | 111088.48 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
FORMA | Formas e escoramento (chapa resinada) | A.3.6.7.1 | FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E = 12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSO CONTRAVENTAMENTOS/ESCORAMENTOS COM PONTALETES DE 7,5 X 7,5 CM - (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES | M2 | 305.57 | 3.6.2 | 2027-02-13 | 2027-01-29 | 110 | 33612.7 | 36140.87 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL | M² | 5249.87 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 0.33 | 1732.4571 | 1756.56 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.3.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR DE ESTEIRA - CAMPO ABERTO | M³ | 1619 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 3.13 | 5067.47 | 5139.56 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA | M³ | 41 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 6.33 | 259.53 | 262.99 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.3.3 | COMPACTAÇÃO DE SOLO EM CAMADAS DE 20CM, COM PN=95% (SOLO SELECIONADO) | M³ | 677 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 5.71 | 3865.67 | 3917.1 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.4.1 | CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 942 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 2.07 | 1949.94 | 1975.67 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.4.2 | CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M³ | 41 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 2.76 | 113.16 | 114.76 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 942 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 12.24 | 11530.08 | 11684.87 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 41 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 13.59 | 557.19 | 564.79 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.4.5 | DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 942 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 3.05 | 2873.1 | 2913.53 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.4.6 | DESCARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 41 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 3.4 | 139.4 | 141.2 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.4.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO | M³ | 983 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 1.24 | 1218.92 | 1235.39 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.5.1 | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE ENTULHO | M³ | 787.45 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 3.53 | 2779.6985 | 2814.66 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 787.45 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 13.59 | 10701.4455 | 10847.39 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.5.3 | DESCARGA DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO | M³ | 787.45 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 3.4 | 2677.33 | 2711.85 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.1.5.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE LIMPEZA | M³ | 787.45 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 1.24 | 976.438 | 989.63 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.2.1 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M³ | 259.6 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 6.76 | 1754.896 | 1777.44 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.2.2 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | M³ | 6.57 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 8.16 | 53.6112 | 54.31 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª. CAT. PROFUNDIDADE ATÉ 3.0 M | M³ | 23.17 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 67.9 | 1573.243 | 1594.36 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.2.4 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO SEM COMPACTAÇÃO | M² | 698.93 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 2.23 | 1558.6139 | 1579.95 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.2.5 | APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS | M² | 30.05 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 7.76 | 233.188 | 236.4 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.2.6 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO | M2 | 668.88 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 1.92 | 1284.2496 | 1299.13 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.2.7 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL COM SOQUETE MANUAL | M³ | 9.92 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 27.94 | 277.1648 | 280.91 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.2.8 | REATERRO MECANIZADO DE BORDAS DE CAVAS COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO | M³ | 188.45 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 7.81 | 1471.7945 | 1491.76 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.3.1 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CAP. 10 M³ | M³ | 13.25 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 21.08 | 279.31 | 283.09 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.3.2 | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 71.15 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 2.69 | 191.3935 | 193.93 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.3.3 | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M³ | 6.57 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 3.53 | 23.1921 | 23.49 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 83.82 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 12.24 | 1025.9568 | 1039.73 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.3.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 7.15 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 13.59 | 97.1685 | 98.49 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.3.6 | DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 83.82 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 3.05 | 255.651 | 259.25 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.3.7 | DESCARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 7.15 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 3.4 | 24.31 | 24.62 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.3.8 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO | M³ | 90.97 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-14 | 1.24 | 112.8028 | 114.32 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.2.1 | LIMPEZA DE FAIXA | M² | 401.06 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 0.33 | 132.3498 | 134.19 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M | M³ | 174.53 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 5.09 | 888.3577 | 900.15 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M | M³ | 24.26 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 6.38 | 154.7788 | 156.8 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M | M³ | 3.88 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 6.15 | 23.862 | 24.19 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M | M³ | 4.14 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 64.51 | 267.0714 | 270.66 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.3.5 | REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS | M² | 108.97 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 1.84 | 200.5048 | 202.75 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.3.6 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS | M² | 108.97 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 0.88 | 95.8936 | 96.93 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.3.7 | REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE SOQUETE | M³ | 50.81 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 16.54 | 840.3974 | 851.69 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.3.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO SOB SUPERFÍCIE FORA DO PERÍMETRO URBANO E SEM PREVISÃO DE TRÁFEGO | M³ | 139.71 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 3.67 | 512.7357 | 519.9 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.4.1 | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 12.4 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 2.69 | 33.356 | 33.8 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.4.2 | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M³ | 3.88 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 3.53 | 13.6964 | 13.87 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 12.4 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 12.24 | 151.776 | 153.81 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 3.88 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 13.59 | 52.7292 | 53.44 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.4.5 | DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 12.4 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 3.05 | 37.82 | 38.36 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.4.6 | DESCARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 3.88 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 3.4 | 13.192 | 13.36 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.4.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO | M³ | 16.28 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 1.24 | 20.1872 | 20.46 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.5.1 | ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO) | M² | 403.03 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 9.5 | 3828.785 | 4943.4 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.5.2 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES | M² | 8.48 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 46.9 | 397.712 | 403.04 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.4.5.3 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES | M² | 12.73 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 27.77 | 353.5121 | 358.2 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.2.1 | LIMPEZA DE FAIXA | M² | 498.56 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 0.33 | 164.5248 | 166.81 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M | M³ | 405.22 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 5.09 | 2062.5698 | 2089.96 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M | M³ | 17.72 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 64.51 | 1143.1172 | 1158.46 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.3.3 | ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO | M² | 223.17 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 1.84 | 410.6328 | 415.24 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.3.4 | REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS | M² | 78.73 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 1.84 | 144.8632 | 146.49 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.3.5 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS | M² | 78.73 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 0.88 | 69.2824 | 70.04 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.3.6 | REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE SOQUETE | M³ | 141.86 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 16.54 | 2346.3644 | 2377.88 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.3.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO | M³ | 233.84 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 8.89 | 2078.8376 | 2106.77 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.4.1 | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 47.24 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 2.69 | 127.0756 | 128.76 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 47.24 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 12.24 | 578.2176 | 585.98 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.4.3 | DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 47.24 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 3.05 | 144.082 | 146.11 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.4.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO | M³ | 47.24 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 1.24 | 58.5776 | 59.37 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.5.1 | ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO) | M² | 702.04 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 9.5 | 6669.38 | 8610.94 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.5.2 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES | M² | 14.78 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 46.9 | 693.182 | 702.47 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.2.5.3 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES | M² | 22.17 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 27.77 | 615.6609 | 623.82 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 5 CM | M² | 550 | 3.5.2 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 32.5 | 17875 | 16822.55 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.2.1 | LIMPEZA DE FAIXA | M² | 592.44 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 0.33 | 195.5052 | 198.22 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M | M³ | 316.56 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 7.83 | 2478.6648 | 2511.03 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M | M³ | 16.66 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 64.51 | 1074.7366 | 1089.16 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.3.3 | ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO | M² | 239.08 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 1.84 | 439.9072 | 444.84 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.3.4 | REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE SOQUETE | M³ | 77.35 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 16.54 | 1279.369 | 1296.55 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.3.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO | M³ | 249.34 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 8.89 | 2216.6326 | 2246.42 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.4.1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO | M³ | 6.53 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 1.24 | 8.0972 | 8.21 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.4.2 | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 6.53 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 2.69 | 17.5657 | 17.8 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 6.53 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 12.24 | 79.9272 | 81 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.4.4 | DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 6.53 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 3.05 | 19.9165 | 20.2 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.5.1 | ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO) | M² | 932.17 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 9.5 | 8855.615 | 11433.62 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.5.2 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES | M² | 19.62 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 46.9 | 920.178 | 932.5 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.3.5.3 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES | M² | 29.44 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 27.77 | 817.5488 | 828.39 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.1.1 | LIMPEZA MANUAL TERRENO | M2 | 45.87 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 0.78 | 35.7786 | 36.31 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª. CATEGORIA | M³ | 320.78 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 1.63 | 522.8714 | 528.8 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 155.02 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 3.87 | 599.9274 | 608.51 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª. CAT. PROFUNDIDADE ATÉ 3.0 M | M³ | 3.77 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 67.9 | 255.983 | 259.42 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª. CATEGORIA PROFUNDIDADE ALÉM DE 3.0 M | M³ | 21.27 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 112.52 | 2393.3004 | 2425.42 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.2.5 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO SEM COMPACTAÇÃO | M² | 602.75 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 2.23 | 1344.1325 | 1362.53 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.2.6 | APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS | M² | 7.39 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 7.76 | 57.3464 | 58.14 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.2.7 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO | M2 | 595.36 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 1.92 | 1143.0912 | 1156.34 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.2.8 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL COM SOQUETE MANUAL | M³ | 16.89 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 27.94 | 471.9066 | 478.28 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.2.9 | REATERRO MECANIZADO DE BORDAS DE CAVAS COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO | M³ | 320.78 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 7.81 | 2505.2918 | 2539.27 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.3.1 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CAP. 10 M³ | M³ | 8.68 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 21.08 | 182.9744 | 185.44 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.3.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 125.81 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 12.24 | 1539.9144 | 1560.59 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.3.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM | M³ | 37.36 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 13.59 | 507.7224 | 514.65 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.3.4 | DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 125.81 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 3.05 | 383.7205 | 389.12 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.3.5 | DESCARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO | M³ | 37.36 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 3.4 | 127.024 | 128.66 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.3.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO | M³ | 163.17 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 1.24 | 202.3308 | 205.06 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.4.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CAP. 10 M³ | M³ | 7.95 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 19.75 | 157.0125 | 159.14 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.4.2 | DESCARGA DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO | M³ | 7.95 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 3.4 | 27.03 | 27.38 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.4.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE LIMPEZA | M³ | 7.95 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-01 | 1.24 | 9.858 | 9.99 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.6.1 | LASTRO DE BRITA | M³ | 8.66 | 3.6.2 | 2027-02-13 | 2027-01-24 | 133.34 | 1154.7244 | 1170.18 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.6.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 5 CM | M² | 41.85 | 3.6.2 | 2027-02-13 | 2027-01-24 | 32.5 | 1360.125 | 1280.04 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.10.3 | LASTRO DE BRITA N. 2 | M³ | 110 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-11 | 125 | 13750 | 16651.09 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.5.8.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS (INCLUSIVE INTERIOR DE RESERVATÓRIOS E TANQUES), PÁTIOS, CALÇADAS E ÁREAS EXTERNAS COM LAVADORA DE PRESSÃO | M² | 698.76 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-11 | 2.03 | 1418.4828 | 1437.01 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.10.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS (INCLUSIVE INTERIOR DE RESERVATÓRIOS E TANQUES), PÁTIOS, CALÇADAS E ÁREAS EXTERNAS COM LAVADORA DE PRESSÃO | M² | 45.87 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-16 | 2.03 | 93.1161 | 94.33 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.6.12.3 | LASTRO DE BRITA | M³ | 0.2 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-16 | 133.34 | 26.668 | 27.03 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TERRA | Terraplenagem, valas, carga e transporte (equipamentos + operador) | A.3.7.1.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS (INCLUSIVE INTERIOR DE RESERVATÓRIOS E TANQUES), PÁTIOS, CALÇADAS E ÁREAS EXTERNAS COM LAVADORA DE PRESSÃO | M² | 997.72 | 3.7.7 | 2027-06-23 | 2027-06-03 | 2.03 | 2025.3716 | 2051.81 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.1.6.1 | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 300 | M | 76 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 12.73 | 967.48 | 980.56 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.1.6.2 | DESMONTAGEM DE TUBO DE F°F° JE DN 300 | M | 26 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 47.7 | 1240.2 | 1256.74 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.4.6.2 | CANALETA MEIA-CANA DE CONCRETO DN 300 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M | 194.45 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 48.78 | 9485.271 | 9613.17 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.4.7.1 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO - SAA - INTERLIGAÇÃO, DRENAGENS, ESGOTAMENTO E CAIXA DE ESGOTO - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (147-2021) | UN | 1 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 874.39 | 874.39 | 886.11 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.4.8.1 | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 150 | M | 5.94 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 3.38 | 20.0772 | 20.36 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.4.8.2 | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 200 | M | 14.48 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 4.01 | 58.0648 | 58.85 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.4.8.3 | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 300 | M | 13 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 7.53 | 97.89 | 99.19 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.4.8.4 | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 350 | M | 13.75 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 10.05 | 138.1875 | 140.04 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.4.8.5 | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 400 | M | 69.75 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-10-23 | 19.96 | 1392.21 | 1411.07 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.2.8.1 | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 400 | M | 84 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-02 | 19.96 | 1676.64 | 1699.36 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.2.8.2 | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 400 | M | 246 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-02 | 16.49 | 4056.54 | 4111.45 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.3.7.1 | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 150 | M | 365 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-12 | 2.67 | 974.55 | 988.92 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.5.11.1 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO - SAA - TANQUE DE LODO - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (147-2021) | UN | 1 | 3.5.6 | 2027-04-06 | 2027-03-07 | 12256.27 | 12256.27 | 12420.52 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.6.5.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO 500 G/M² | M² | 89.34 | 3.6.4 | 2027-04-10 | 2027-03-11 | 24.64 | 2201.3376 | 2230.98 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.5.4.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO 500 G/M² | M² | 920 | 3.5.5 | 2027-04-11 | 2027-03-12 | 20 | 18400 | 22974.12 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.6.11.1 | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 100 | M | 40 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 1.94 | 77.6 | 78.67 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.6.13.2 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO - SAA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (147-2021) | UN | 1 | 3.6.5 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 2195.51 | 2195.51 | 2224.93 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.6.13.1 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL ACIMA DE 26 ATÉ 51 CV | UN | 2 | 3.6.7 | 2027-05-21 | 2027-04-21 | 679.6 | 1359.2 | 1377.42 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.7.2.1 | BLOCO HEXAGONAL "BLOKRET" (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.) SOBRE COXIM AREIA | M² | 997.72 | 3.7.3 | 2027-06-03 | 2027-05-04 | 75 | 74829 | 77749.23 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.6.10.6 | VENTILAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO PARA RESERVATÓRIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - DN 150 | UN | 2 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-06 | 540.63 | 1081.26 | 1095.74 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.6.12.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL OU ADUELA DE CONCRETO DN 0,60 M - H= 0,50M | UN | 10 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-06 | 99.45 | 994.5 | 1007.85 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.6.12.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO CONJUNTO ANEL/TAMPÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA PV (PADRÃO SANEAGO) | UN | 1 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-06 | 325.15 | 325.15 | 329.51 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
MONT | Montagem e assentamento de tubos e peças (mão de obra) | A.3.7.2.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO | M | 523.36 | 3.7.4 | 2027-06-13 | 2027-05-14 | 50.64 | 26502.9504 | 28534.58 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | A.3.5.6.1 | PINTURA EXTERNA COM IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO DISPERSO EM ÁGUA, DUAS DEMÃOS | M2 | 173.08 | 3.5.3 | 2027-03-16 | 2027-02-14 | 19.47 | 3369.8676 | 3415.33 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | A.3.5.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM BICOMPONENTE SEMI-FLEXÍVEL, À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E POLÍMEROS (3 DEMÃOS), INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M² | 1216.11 | 3.5.3 | 2027-03-16 | 2027-02-14 | 25.66 | 31205.3826 | 31619 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | A.3.5.10.6 | TELA ARTÍSTICA 3 X 3 CM, EM FIO 12, REVESTIDA EM PVC, PARA SUPORTE DE MANTA FILTRANTE INSTALADA | M² | 888 | 3.5.4 | 2027-03-27 | 2027-02-25 | 85.52 | 75941.76 | 107440.13 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | A.3.6.8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM BICOMPONENTE SEMI-FLEXÍVEL, À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E POLÍMEROS (3 DEMÃOS), INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | M² | 153.61 | 3.6.3 | 2027-04-10 | 2027-03-11 | 25.66 | 3941.6326 | 3993.87 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | A.3.6.8.2 | PINTURA EXTERNA COM IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO DISPERSO EM ÁGUA, DUAS DEMÃOS | M2 | 120.95 | 3.6.3 | 2027-04-10 | 2027-03-11 | 19.47 | 2354.8965 | 2386.67 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | A.3.5.10.2 | GUARDA-CORPO DE TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" (40 MM) CHAPA 13; H=1,0 M, C/ TELA ARTÍSTICA 3 X 3 FIO 12, PERFIL U DIM. 19,05 X 19,05 X 3,17 MM, BARRA RETANGULAR DIM 9,52 X 6,35 MM, FIXADA EM CHAPA METÁLICA DIM: 0,20 X 0,10 X 0,05 CM, C/ INJENÇÃO DE SILICONE, C/ PARABOLT 3/8"; CONFEC/MONT./PINT.(PADRÃO SANEAGO) | M | 5 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-01 | 411.85 | 2059.25 | 2086.86 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | A.3.5.10.5 | PORTÃO DE ACESSO 1,85X1,20, COM TELA ARTÍSTICA REVESTIDA EM PVC E MANTA GEOTÊXTIL (REMOVÍVEL) | UN | 10 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-01 | 580.05 | 5800.5 | 5878.26 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | A.3.5.10.7 | TELA MILIMETRADA METÁLICA COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO CHATO | M² | 1.94 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-01 | 197.17 | 382.5098 | 387.64 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
IMPER | Impermeabilização, tela e manta | A.3.6.10.2 | GUARDA-CORPO DE TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" (40 MM) CHAPA 13; H=1,0 M, C/ TELA ARTÍSTICA 3 X 3 FIO 12, PERFIL U DIM. 19,05 X 19,05 X 3,17 MM, BARRA RETANGULAR DIM 9,52 X 6,35 MM, FIXADA EM CHAPA METÁLICA DIM: 0,20 X 0,10 X 0,05 CM, C/ INJENÇÃO DE SILICONE, C/ PARABOLT 3/8"; CONFEC/MONT./PINT.(PADRÃO SANEAGO) | M | 7.6 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-06 | 411.85 | 3130.06 | 3172.03 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
URB | Urbanização: bloquete, meio-fio, cerca, portão, grama | A.3.7.2.2 | CERCA PADRÃO SANEAGO (TIPO A) 12 FIOS COM MURETA | M | 208.42 | 3.7.2 | 2027-05-19 | 2027-04-19 | 180 | 37515.6 | 35376.22 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
URB | Urbanização: bloquete, meio-fio, cerca, portão, grama | A.3.7.2.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS (INCLUINDO AQUISIÇÃO E PREPARO DO TERRENO) | M² | 2452.02 | 3.7.5 | 2027-07-08 | 2027-06-08 | 16 | 39232.32 | 40560.88 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
URB | Urbanização: bloquete, meio-fio, cerca, portão, grama | A.3.7.2.5 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (INCLUINDO AQUISIÇÃO E PREPARO DO TERRENO) | M² | 484.1 | 3.7.5 | 2027-07-08 | 2027-06-08 | 16 | 7745.6 | 8873.08 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.1.1.1 | LOCAÇÃO DE REDE/ADUTORA COM UTILIZAÇÃO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA | M | 76 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 0.17 | 12.92 | 13.02 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.1.1.2 | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS | M | 76 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 1.42 | 107.92 | 109.16 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.1.3.4 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE COMPACTAÇÃO (PROCTOR NORMAL) | UN | 7 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 287.51 | 2012.57 | 2039.54 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.1.3.5 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO DO FRASCO DE AREIA | UN | 13 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 65.9 | 856.7 | 868.13 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.1.3.6 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO LIMITE DE LIQUIDEZ | UN | 16 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 87.43 | 1398.88 | 1417.62 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.1.3.7 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO LIMITE DE PLASTICIDADE | UN | 16 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 87.43 | 1398.88 | 1417.62 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.1.3.8 | ENSAIO DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO SEM USO DE DEFLOCULANTE | UN | 16 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 160.18 | 2562.88 | 2597.2 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.1.3.9 | ENSAIO DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO | UN | 16 | 3.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 131.14 | 2098.24 | 2126.36 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.5.1.1 | LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA | M² | 698.76 | 3.5.1 | 2026-11-02 | 2026-10-18 | 11.74 | 8203.4424 | 8314.1 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.4.1.1 | LOCAÇÃO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS | M | 116.92 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-07 | 1.68 | 196.4256 | 199.42 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.4.1.2 | CADASTRO TÉCNICO DE REDES DE ESGOTO | M | 116.92 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-07 | 1.42 | 166.0264 | 167.93 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.2.1.1 | LOCAÇÃO DE REDE/ADUTORA COM UTILIZAÇÃO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA | M | 330 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-17 | 0.17 | 56.1 | 56.55 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.2.1.2 | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS | M | 330 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-17 | 1.42 | 468.6 | 473.98 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.2.7.1 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE COMPACTAÇÃO (PROCTOR NORMAL) | UN | 9 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-17 | 287.51 | 2587.59 | 2622.27 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.2.7.2 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO DO FRASCO DE AREIA | UN | 9 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-17 | 65.9 | 593.1 | 601.01 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.3.1.1 | LOCAÇÃO DE REDE/ADUTORA COM UTILIZAÇÃO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA | M | 365 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-27 | 0.17 | 62.05 | 62.55 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.3.1.2 | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS | M | 365 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-27 | 1.42 | 518.3 | 524.25 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.3.9.1 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE COMPACTAÇÃO (PROCTOR NORMAL) | UN | 9 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-27 | 287.51 | 2587.59 | 2622.27 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.3.9.2 | ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO DO FRASCO DE AREIA | UN | 9 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-27 | 65.9 | 593.1 | 601.01 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
TOPO | Topografia, cadastro e ensaios | A.3.6.1.2 | LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA | M² | 45.87 | 3.6.1 | 2027-01-21 | 2027-01-06 | 11.74 | 538.5138 | 545.77 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.4.6.1 | CAIXA DE PASSAGEM ALV.TIJ.1/2 COM TAMPA CONCRETO.: 0,9 X 0,9 X 0,9 M | UN | 3 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 1053.17 | 3159.51 | 3201.86 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.4.9.1 | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,0 M | UN | 3 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 1971.24 | 5913.72 | 5992.98 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.4.9.2 | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,0 M | UN | 1 | 3.4.1 | 2026-11-22 | 2026-11-02 | 2310.05 | 2310.05 | 2341.01 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.2.6.1 | BLOCO DE ANCORAGEM HORIZONTAL - FAIXA 6 | UN | 6 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 2286.46 | 13718.76 | 13902.62 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.2.9.1 | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,0 M | UN | 1 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 2426.15 | 2426.15 | 2458.66 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.2.9.2 | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =2,50 M | UN | 1 | 3.2.1 | 2026-12-02 | 2026-11-12 | 2588.63 | 2588.63 | 2623.32 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.3.6.1 | BLOCO DE ANCORAGEM HORIZONTAL - FAIXA 2 | UN | 4 | 3.3.1 | 2026-12-12 | 2026-11-22 | 316.06 | 1264.24 | 1281.17 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.5.10.1 | ESCADA MARINHEIRO SEM PROTEÇÃO | M | 1 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-11 | 85.41 | 85.41 | 86.55 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.5.10.4 | PLACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, E=0,08M | M² | 8.1 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-11 | 52.13 | 422.253 | 427.94 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.5.7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO DE ESP = 8 CM, FEITO EM CONCRETO RODADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M² | 214.1 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-11 | 60 | 12846 | 14297.45 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.5.9.1 | GRADE DE PISO PULTRUDADA GPS 25, EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTÁLICA, ALTURA 25 MM, MALHA 38X150MM | M² | 12.75 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-11 | 680.64 | 8678.16 | 8794.47 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.5.9.2 | STOP-LOG EM FIBRA DE VIDRO ESTRUTURADO | M² | 1.34 | 3.5.7 | 2027-05-01 | 2027-04-11 | 1853.9 | 2484.226 | 2517.51 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.6.10.1 | ESCADA MARINHEIRO SEM PROTEÇÃO | M | 9.5 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-16 | 85.41 | 811.395 | 822.25 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.6.10.4 | LOGOTIPO SANEAGO EM LETRA CAIXA DE CHAPA GALVANIZADA, DN 100 CM | UN | 1 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-16 | 1478.05 | 1478.05 | 1497.85 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.6.10.5 | TAMPA METÁLICA EM CHAPA USINADA A QUENTE 2,25 MM, COM ESTRUTURA E BASE EM CANTONEIRA 0,88 KG/M, PINTADA COM PRIMER ANTICORROSIVO | M² | 2.36 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-16 | 586.92 | 1385.1312 | 1403.7 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.6.12.4 | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 4,0 M | UN | 1 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-16 | 3207.42 | 3207.42 | 3250.4 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CIVIL | Serviços civis diversos (poços, caixas, alvenaria, pintura etc.) | A.3.6.9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO DE ESP = 8 CM, FEITO EM CONCRETO RODADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M² | 22.34 | 3.6.8 | 2027-06-05 | 2027-05-16 | 65.9 | 1472.206 | 1491.85 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ELETS | Instalação elétrica (mão de obra) | A.3.8.1.1 | ABRIGO PARA QGBT (2,40 X 1,95 X 2,40), EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E CANALETAS, COM COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO, REBOCADO E PINTADO, COM PORTA DE ABRIR EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME PROJETO TÍPICO | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2027-01-14 | 8763.04 | 8763.04 | 8880.47 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ELETS | Instalação elétrica (mão de obra) | A.3.8.2.1 | CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ COM FUNDO EM LASTRO DE BRITA SEM TAMPA DIM.: 0,50 X 0,70 X 0,35 M, MEDIDA INTERNA ENTERRADA COM 3 LADOS | UN | 3 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2027-01-14 | 210.57 | 631.71 | 640.19 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ELETS | Instalação elétrica (mão de obra) | A.3.8.2.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ, C/ FUNDO DE LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIM: 0,30 X 0,30 X 0,30(H) M. | UN | 5 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2027-01-14 | 127.02 | 635.1 | 643.6 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ELETS | Instalação elétrica (mão de obra) | A.3.8.3.1 | MONTAGEM DE MATERIAL ELÉTRICO - SAA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS (146) - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (8366-2021) | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2027-01-14 | 4943.52 | 4943.52 | 5009.76 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ELETS | Instalação elétrica (mão de obra) | A.3.8.3.2 | MONTAGEM DE MATERIAL ELÉTRICO - SAA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - (QUADRO DE COMANDO DE MOTORES - QCM (150) - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (8366-2021) | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2027-01-14 | 13954.56 | 13954.56 | 14141.56 |  | A cotar |  |  |  | Estimativa sem cotação: preço SANEAGO × 0,768
ELETS | Instalação elétrica (mão de obra) | A.3.8.3.3 | MONTAGEM DE MATERIAL ELÉTRICO - SAA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - (ATERRAMENTO (200) - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (8366-2021) | UN | 1 | 3.8.1 | 2027-02-13 | 2027-01-14 | 548 | 548 | 555.35 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
CANT | Canteiro e mobilização | A.1.1.1.1 | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAA - UTR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (147-2021) | UN | 1 | 1.1.1 | 2026-10-18 | 2026-10-14 | 90000 | 90000 | 112041.71 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
ADM | Equipe de administração local | A.2.1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SAA - UTR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (147-2021) | UN | 1 | 2.1.1 | 2026-09-03 | 2026-10-14 | 650000 | 650000 | 439110.84 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)
PROJ | Projetos executivos | G.4.1.1.1 | ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - SAA - UTR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (147-2021) | UN | 1 | 4.1.1 | 2026-09-03 | 2026-10-14 | 20000 | 20000 | 25579.73 |  | Orçado |  |  |  | Custo TAF (aba ABC)